## Cta Púb.
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2015
(Pesos de 2015)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) | Fechas de Ejecución del proyecto |  | Monto total de inversión Original | Fuente de financiamiento de la inversión (pesos) |  |  | Fuente de financiamiento de la inversión (pesos) |  |  | Monto Total de Inversión Modificada | Inversión modificada total por fuente de financiamiento (pesos) |  |  |  |  | Calendario de inversión (pesos) |  |  |  | Calendario de inversión (pesos) |  | Inversión anual realizada |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Fechas de Operación del proyecto |  | Nivel de Servicios Suministrados | Valor total del contrato de APP | Pago anual comprometido |  |  |  | Pago anual realizado |  |  |  | Pago realizado en el año por fuente de recursos (pesos) |  |  | Pago realizado en el año por fuente de recursos (pesos) |  | Ingresos por Terceras Fuentes |  | Nombre del Desarrollador | Observaciones Generales
[16 empty] | Privada | Recursos Públicos Federales | [9 empty] | 2014 | 2015 | Inversión por erogar | [8 empty] | Total | por Disponibilidad | por Servicios Suministrados | Otros Pagos | Total | por Disponibilidad | por Servicios Suministrados | Otros Pagos | Recursos públicos federales |  |  | Recursos públicos federales | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[6 empty] | Inicio | Termino | [26 empty] | Inicio | Termino | [10 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios |  | Programados | Realizados
[8 empty] | pesos | Privada | Recursos Fiscales | Recursos Propios | Recursos no presupuestarios | Estatal | Municipal | pesos |  | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | Acumulado en años anteriores | Programado en 2015 | Real en 2015 | Total |  |  |  | pesos en valor presente del año en curso | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, D.F. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. | D.F. | Ejecución | $57,304,242 1/ | 17 de octubre de 2014 3/ | 05 de mayo de 2016 3/ | 1133057921.8946 | 1133057921.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,449,494,644 3/ | $1,449,494,644 3/ | 0 | 0 | 0 | 0 | $99,356,659 3/ | $834,147,107 3/ | $515,990,878 3/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449494644 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 de mayo de 2016 3/ | 7 de octubre de 2039 3/ | N/A | 9683405077.7149 | 412059790.5411 | 0 | 412059790.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREITON S.A.P.I. de C.V. | Mediante resolución administrativa de fecha 6 de noviembre de 2015, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rescindió el contrato al Desarrollador por causas de incumplimiento imputables a éste, dicha resolución fue notificada al Desarrollador el 9 de noviembre siguiente, por conducto del representante legal de la Sociedad de Propósito Específico (PREITON S.A.P.I. de C.V., consorcio conformado por las empresas TRADECO-IGSA), mismas que promovieron juicio de nulidad, radicado ante la Cuarta Sala Regional Metropolitana. En efecto, mediante acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2015, el magistrado instructor acordó por admitida la demanda e instruyó al Instituto, entre otras acciones, suspender provisionalmente la ejecución de la póliza de fianza de cumplimiento del contrato en comento.
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. | Yucatán | Contratación | $8,272,308 2/ | 15 de julio de 2016 4/ | 14 de mayo de 2018 4/ | $586,705,698 5/ | $586,705,698 5/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146676424.5 | 322688133.9 | 117341139.6 | 0 | 0 | 0 | 586705698 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 de mayo de 2018 4/ | 10 de julio de 2043 4/ | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
* La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
1/ El monto total fue erogado en los ejercicios 2013 y 2014.
2/ El monto total erogado corresponde a los siguientes trabajos: asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), y por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente.
3/ Información conforme al contrato adjudicado.
4/ Las fechas corresponden a las publicadas en la convocatoria de licitación del 18 de diciembre de 2015.
5/ Información obtenida del Apéndice del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado