## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 85789326 |  | 28595703 | 32016861 | 27622674 |  | 96.5 | 86.2
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 85789326 |  | 28595703 | 32016861 | 27622674 |  | 96.5 | 86.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 195104 |  | 195104 | 116861 | 116861 |  | 59.8 | 100
Mobiliario y Equipo Médico |  | 1406HKA0004 |  | DF | 05-2015 10-2015 | 85100 |  | 85100 | 72701 | 72701 |  | 85.4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-032-Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público |  |  |  |  | 85100 | 72701 | 72701 |  | 85.4 | 100
Reloj Checador Biométrico de Huella Digital |  | 1406HKA0005 |  | NDG | 03-2015 10-2015 | 110004 |  | 110004 | 44160 | 44160 |  | 40.1 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-032-Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público |  |  |  |  | 110004 | 44160 | 44160 |  | 40.1 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 85594222 |  | 28400599 | 31900000 | 27505813 |  | 96.8 | 86.2
Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. |  | 1106HKA0001 |  | Varios | 09-2013 09-2015 | 57639222 |  | 16195599 | 16150000 | 13321623 |  | 82.2 | 82.4 |  | 100 |  | 84 |  | 97
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 16195599 | 16150000 | 13321623 |  | 82.2 | 82.4
Mantenimiento y Adaptación del Almacén de Palmillas en uso del SAE |  | 1406HKA0008 |  | Mex. | 03-2015 12-2015 | 2925000 |  | 2925000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2925000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y adaptación de inmuebles para almacenes en uso del SAE |  | 1406HKA0009 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 9280000 |  | 9280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 9280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Adaptación del Almacén de la Delegación Regional Noreste en uso del SAE. |  | 1506HKA0001 |  | NL | 04-2015 12-2015 | 15750000 |  | 0 | 15750000 | 14184190 |  | 0 | 90 |  | 0 |  | 45 |  | 45
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 15750000 | 14184190 |  | 0 | 90
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.