## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 315285825 |  | 25128161 | 79128159 | 61879261 |  | 246.2 | 78.2
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 56840000 |  | 0 | 53999998 | 48548754 |  | 0 | 89.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 56840000 |  | 0 | 53999998 | 48548754 |  | 0 | 89.9
Dragado de Mantenimiento 2014 |  | 1409J2P0003 |  | Tab. | 10-2014 12-2015 | 56840000 |  | 0 | 53999998 | 48548754 |  | 0 | 89.9 |  | 0 |  | 35 |  | 35
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 53999998 | 48548754 |  | 0 | 89.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 258445825 |  | 25128161 | 25128161 | 13330507 |  | 53 | 53
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 258445825 |  | 25128161 | 25128161 | 13330507 |  | 53 | 53
Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. |  | 0809J2P0002 |  | Tab. | 03-2008 12-2017 | 258445825 |  | 25128161 | 25128161 | 13330507 |  | 53 | 53 |  | 99.2 |  | -95 |  | 4.2
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 25128161 | 25128161 | 13330507 |  | 53 | 53
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.