## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 84915604 |  | 11908361 | 16416986 | 4447174 |  | 37.3 | 27
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 21188359 |  | 0 | 4008625 | 3962174 |  | 0 | 98.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 754000 |  | 0 | 808625 | 808625 |  | 0 | 100
Programa de Adquisiciones de Equipo de Seguridad |  | 1409J2V0003 |  | Jal. | 01-2015 12-2015 | 754000 |  | 0 | 808625 | 808625 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 808625 | 808625 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 20434359 |  | 0 | 3200000 | 3153549 |  | 0 | 98.5
Sellado de separaciones de tablestacas de concreto para controlar la fuga de finos en Muelles 2, 3, L y muro deflector. |  | 1409J2V0002 |  | Jal. | 07-2015 12-2016 | 20434359 |  | 0 | 3200000 | 3153549 |  | 0 | 98.5 |  | 0 |  | 18 |  | 18
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 3200000 | 3153549 |  | 0 | 98.5
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 63727245 |  | 11908361 | 12408361 | 485000 |  | 4 | 3.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 63727245 |  | 11908361 | 12408361 | 485000 |  | 4 | 3.9
Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turíscas. |  | 1009J2V0002 |  | Jal. | 01-2011 12-2015 | 26252245 |  | 11908361 | 11908361 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45.8 |  | 0 |  | 9.8
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 11908361 | 11908361 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 |  | 1409J2V0001 |  | Jal. | 06-2014 12-2016 | 37475000 |  | 0 | 500000 | 485000 |  | 0 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 500000 | 485000 |  | 0 | 97
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.