## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4908291356 |  | 735980000 | 672087089 | 634507227 |  | 86.2 | 94.4
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 242600000 |  | 0 | 111609290 | 88359024 |  | 0 | 79.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 35000000 |  | 0 | 10405321 | 10405321 |  | 0 | 100
Equipo de Rayos Gamma para la Aduana Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1309J2Y0009 |  | Tamps. | 01-2014 12-2015 | 35000000 |  | 0 | 10405321 | 10405321 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 10405321 | 10405321 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 172800000 |  | 0 | 72916584 | 50645977 |  | 0 | 69.4
Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015 |  | 1509J2Y0001 |  | Tamps. | 04-2015 12-2015 | 80000000 |  | 0 | 33692830 | 11577758 |  | 0 | 34.3 |  | 0 |  | 21.2 |  | 21.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 33692830 | 11577758 |  | 0 | 34.3
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015 |  | 1509J2Y0002 |  | Tamps. | 04-2015 12-2015 | 92800000 |  | 0 | 39223754 | 39068219 |  | 0 | 99.6 |  | 0 |  | 49.2 |  | 49.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 39223754 | 39068219 |  | 0 | 99.6
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 34800000 |  | 0 | 28287385 | 27307726 |  | 0 | 96.5
Estudios y proyectos de inversión 2015 |  | 1409J2Y0004 |  | Tamps. | 01-2015 12-2015 | 34800000 |  | 0 | 28287385 | 27307726 |  | 0 | 96.5 |  | 0 |  | 76.1 |  | 76.1
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 28287385 | 27307726 |  | 0 | 96.5
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 4665691356 |  | 735980000 | 560477799 | 546148203 |  | 74.2 | 97.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 4493854877 |  | 735980000 | 559846175 | 545516579 |  | 74.1 | 97.4
Reconstrucción de escolleras y obras de protección Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 0309J2Y0002 |  | Tamps. | 01-2001 12-2015 | 1651075830 |  | 289000000 | 286983653 | 286983653 |  | 99.3 | 100 |  | 99.1 |  | 18.5 |  | 63.7
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 289000000 | 286983653 | 286983653 |  | 99.3 | 100
CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. |  | 0309J2Y0030 |  | Tamps. | 01-2004 12-2015 | 705936602 |  | 0 | 15757000 | 6312634 |  | 0 | 40 |  | 80 |  | 1 |  | 81
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 15757000 | 6312634 |  | 0 | 40
Subestación eléctrica y línea de transmisión Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1009J2Y0005 |  | Tamps. | 01-2011 12-2015 | 74668803 |  | 0 | 18346377 | 18346377 |  | 0 | 100 |  | 11 |  | 23.9 |  | 34.9
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 18346377 | 18346377 |  | 0 | 100
Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. |  | 1109J2Y0011 |  | Tamps. | 08-2012 12-2016 | 1115008734 |  | 339980000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98.2 |  | 0 |  | 96.2
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 339980000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1309J2Y0011 |  | Tamps. | 02-2014 07-2016 | 175000000 |  | 87000000 | 108596630 | 108596630 |  | 124.8 | 100 |  | 66 |  | 37.4 |  | 37.4
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 87000000 | 108596630 | 108596630 |  | 124.8 | 100
TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF |  | 1309J2Y0013 |  | Tamps. | 10-2013 12-2016 | 364819413 |  | 0 | 3542480 | 2819616 |  | 0 | 79.5 |  | 0 |  | 65 |  | 65
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 3542480 | 2819616 |  | 0 | 79.5
Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí |  | 1309J2Y0014 |  | Tamps. | 10-2013 12-2016 | 204161822 |  | 0 | 62938522 | 62597614 |  | 0 | 99.4 |  | 0 |  | 45.7 |  | 45.8
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 62938522 | 62597614 |  | 0 | 99.4
Construcción de infraestructura básica portuaria |  | 1409J2Y0001 |  | Tamps. | 07-2014 12-2016 | 153312938 |  | 20000000 | 56243229 | 52421771 |  | 262.1 | 93.2 |  | 60 |  | 62.8 |  | 72.9
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 20000000 | 56243229 | 52421771 |  | 262.1 | 93.2
Construcción de vialidades de conexión a terminales portuarias Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1509J2Y0003 |  | Tamps. | 10-2015 12-2015 | 49870735 |  | 0 | 7438284 | 7438284 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 15 |  | 15
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 7438284 | 7438284 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 171836479 |  | 0 | 631624 | 631624 |  | 0 | 100
Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT |  | 1409J2Y0002 |  | Tamps. | 10-2014 12-2017 | 133314446 |  | 0 | 244224 | 244224 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 30 |  | 30
|  |  | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |  |  |  |  | 0 | 244224 | 244224 |  | 0 | 100
Obras de seguridad portuaria |  | 1409J2Y0003 |  | Tamps. | 10-2014 12-2017 | 38522033 |  | 0 | 387400 | 387400 |  | 0 | 100 |  | 9 |  | 1 |  | 10
|  |  | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |  |  |  |  | 0 | 387400 | 387400 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.