## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3047292398 |  | 764170740 | 119613258 | 109022305 |  | 14.2 | 91.1
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 50800000 |  | 30800000 | 28300000 | 23751731 |  | 77.1 | 83.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 30800000 |  | 30800000 | 8300000 | 5135776 |  | 16.6 | 61.8
Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2015 |  | 1409J2Z0001 |  | Son. | 01-2015 12-2015 | 30800000 |  | 30800000 | 8300000 | 5135776 |  | 16.6 | 61.8 |  | 100 |  | 16.7 |  | 16.7
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  |  | 30800000 | 8300000 | 5135776 |  | 16.6 | 61.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 18615955 |  | 0 | 93
Pavimentación de vialidades internas |  | 1409J2Z0002 |  | Son. | 05-2015 11-2015 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 18615955 |  | 0 | 93 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 18615955 |  | 0 | 93
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 2996492398 |  | 733370740 | 91313258 | 85270574 |  | 11.6 | 93.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 2996492398 |  | 733370740 | 91313258 | 85270574 |  | 11.6 | 93.3
Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. |  | 1109J2Z0002 |  | Son. | 05-2011 12-2017 | 156477749 |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95 |  | 0 |  | 75
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Automatización de silos |  | 1109J2Z0004 |  | Son. | 04-2012 12-2016 | 99972227 |  | 25000000 | 31871331 | 27782432 |  | 111.1 | 87.1 |  | 52 |  | 27.4 |  | 27.4
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 25000000 | 31871331 | 27782432 |  | 111.1 | 87.1
Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías |  | 1109J2Z0005 |  | Son. | 02-2012 12-2015 | 99972227 |  | 3729000 | 3729000 | 3722057 |  | 99.8 | 99.8 |  | 95 |  | 4 |  | 95
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 3729000 | 3729000 | 3722057 |  | 99.8 | 99.8
Rehabilitación de muelles |  | 1109J2Z0009 |  | Son. | 04-2012 12-2015 | 77756176 |  | 25432484 | 33324076 | 31377234 |  | 123.3 | 94.1 |  | 100 |  | 9.8 |  | 99.8
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 25432484 | 33324076 | 31377234 |  | 123.3 | 94.1
Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I |  | 1209J2Z0001 |  | Son. | 03-2012 12-2016 | 2404111866 |  | 659209256 | 3395353 | 3395353 |  | 0.5 | 100 |  | 32.2 |  | 0 |  | 10.2
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 659209256 | 3395353 | 3395353 |  | 0.5 | 100
Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores |  | 1309J2Z0003 |  | Son. | 11-2013 05-2015 | 158202153 |  | 0 | 18993498 | 18993498 |  | 0 | 100 |  | 99.4 |  | 11.9 |  | 97.9
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 18993498 | 18993498 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.