## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2547814428 |  | 558318517 | 618318517 | 606884728 |  | 108.6 | 98.1
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 48000000 |  | 48000000 | 48000000 | 47280379 |  | 98.5 | 98.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 48000000 |  | 48000000 | 48000000 | 47280379 |  | 98.5 | 98.5
Programa de Mantenimiento 2015 |  | 1409J3A0004 |  | Mich. | 01-2015 12-2015 | 48000000 |  | 48000000 | 48000000 | 47280379 |  | 98.5 | 98.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 48000000 | 48000000 | 47280379 |  | 98.5 | 98.5
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 2499814428 |  | 510318517 | 570318517 | 559604349 |  | 109.6 | 98.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 2499814428 |  | 510318517 | 570318517 | 559604349 |  | 109.6 | 98.1
Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial |  | 0209J3A0001 |  | Mich. | 01-2001 12-2015 | 176260965 |  | 10742761 | 11108026 | 8753329 |  | 81.4 | 78.8 |  | 99.3 |  | 0.7 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 10742761 | 11108026 | 8753329 |  | 81.4 | 78.8
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación |  | 0309J3A0002 |  | Mich. | 01-2001 12-2017 | 353667676 |  | 10742761 | 11108026 | 8453719 |  | 78.6 | 76.1 |  | 54 |  | 23 |  | 54
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 10742761 | 11108026 | 8453719 |  | 78.6 | 76.1
REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL |  | 0509J3A0004 |  | Mich. | 02-2006 12-2015 | 83030654 |  | 10378677 | 10644595 | 10644594 |  | 102.5 | 99.9 |  | 38.4 |  | 61.6 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 10378677 | 10644595 | 10644594 |  | 102.5 | 99.9
Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común |  | 0809J3A0002 |  | Mich. | 01-2009 12-2015 | 101503746 |  | 3318750 | 3431591 | 3366176 |  | 101.4 | 98 |  | 53.9 |  | 46.1 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 3318750 | 3431591 | 3366176 |  | 101.4 | 98
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario |  | 0809J3A0003 |  | Mich. | 01-2009 12-2016 | 67033686 |  | 7519933 | 7775618 | 7475976 |  | 99.4 | 96.1 |  | 48.6 |  | 15 |  | 48.6
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 7519933 | 7775618 | 7475976 |  | 99.4 | 96.1
PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. |  | 0909J3A0002 |  | Mich. | 01-2011 12-2015 | 248972249 |  | 81472615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.7 |  | 0 |  | 11.7
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 81472615 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas |  | 1209J3A0001 |  | Mich. | 01-2013 12-2015 | 995888999 |  | 285000000 | 435701437 | 432771212 |  | 151.8 | 99.3 |  | 99.5 |  | 59.5 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 285000000 | 435701437 | 432771212 |  | 151.8 | 99.3
Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas |  | 1309J3A0003 |  | Mich. | 12-2013 12-2018 | 363416393 |  | 86143020 | 65549224 | 64581850 |  | 74.9 | 98.5 |  | 33.3 |  | 26.7 |  | 30
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 86143020 | 65549224 | 64581850 |  | 74.9 | 98.5
Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) |  | 1409J3A0001 |  | Mich. | 06-2014 12-2015 | 62040060 |  | 15000000 | 15000000 | 13557493 |  | 90.3 | 90.3 |  | 100 |  | 41 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 | 13557493 |  | 90.3 | 90.3
Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  | 1509J3A0001 |  | Mich. | 04-2015 12-2019 | 48000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.