## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4346505774 |  | 104164997 | 571322424 | 462576041 |  | 444 | 80.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 310523959 |  | 0 | 158833720 | 119893996 |  | 0 | 75.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 177301202 |  | 0 | 114155598 | 85486708 |  | 0 | 74.8
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 |  | 1409J3B0004 |  | Col. | 07-2014 12-2015 | 59950949 |  | 0 | 22320500 | 19230512 |  | 0 | 86.1 |  | 96 |  | 32 |  | 33
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 22320500 | 19230512 |  | 0 | 86.1
Adquisición de terrenos |  | 1509J3B0001 |  | Col. | 05-2015 12-2015 | 117140253 |  | 0 | 91625098 | 66056114 |  | 0 | 72 |  | 0 |  | 63.1 |  | 63.1
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 91625098 | 66056114 |  | 0 | 72
Adquisición de terreno aledaño al Faro de campos |  | 1509J3B0002 |  | Col. | 06-2015 08-2015 | 210000 |  | 0 | 210000 | 200082 |  | 0 | 95.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 210000 | 200082 |  | 0 | 95.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 133222757 |  | 0 | 44678122 | 34407288 |  | 0 | 77
Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. |  | 1309J3B0005 |  | Col. | 01-2014 08-2016 | 46530045 |  | 0 | 10000000 | 510023 |  | 0 | 5.1 |  | 96 |  | 0 |  | 1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 10000000 | 510023 |  | 0 | 5.1
DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014 |  | 1309J3B0006 |  | Col. | 07-2014 12-2015 | 86692712 |  | 0 | 34678122 | 33897265 |  | 0 | 97.7 |  | 95 |  | 3.4 |  | 98.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 34678122 | 33897265 |  | 0 | 97.7
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 4035981815 |  | 104164997 | 412488704 | 342682045 |  | 328.9 | 83
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 3735899497 |  | 104164997 | 367488704 | 303654647 |  | 291.5 | 82.6
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte |  | 0809J3B0001 |  | Col. | 01-2008 12-2015 | 2756456158 |  | 25000000 | 52000000 | 45725106 |  | 182.9 | 87.9 |  | 99.6 |  | 27.4 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 25000000 | 52000000 | 45725106 |  | 182.9 | 87.9
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D |  | 1309J3B0002 |  | Col. | 06-2013 08-2015 | 448654134 |  | 0 | 7500000 | 1663785 |  | 0 | 22.1 |  | 35 |  | 6.3 |  | 41.3
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 7500000 | 1663785 |  | 0 | 22.1
Modernizacion de la Red Hidraulica |  | 1309J3B0004 |  | Col. | 01-2014 12-2015 | 14970607 |  | 0 | 14458305 | 13778329 |  | 0 | 95.2 |  | 96 |  | 1 |  | 97
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 14458305 | 13778329 |  | 0 | 95.2
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO |  | 1409J3B0001 |  | Col. | 06-2014 12-2015 | 44196198 |  | 27742897 | 44196198 | 42740981 |  | 154 | 96.7 |  | 100 |  | 69.8 |  | 69.8
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 27742897 | 44196198 | 42740981 |  | 154 | 96.7
Construcción de Edificio Corporativo API-Manzanillo |  | 1409J3B0005 |  | Col. | 01-2015 12-2015 | 51422100 |  | 51422100 | 23088906 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 51422100 | 23088906 | 0 |  | 0 | 0
OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 1409J3B0006 |  | Col. | 08-2014 12-2015 | 310200300 |  | 0 | 139295295 | 139002021 |  | 0 | 99.7 |  | 26.3 |  | 73.7 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 139295295 | 139002021 |  | 0 | 99.7
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo) |  | 1409J3B0007 |  | Col. | 04-2015 12-2016 | 110000000 |  | 0 | 86950000 | 60744425 |  | 0 | 69.8 |  | 100 |  | 57.9 |  | 57.9
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 0 | 86950000 | 60744425 |  | 0 | 69.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 300082318 |  | 0 | 45000000 | 39027398 |  | 0 | 86.7
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. |  | 1209J3B0006 |  | Col. | 09-2012 12-2016 | 300082318 |  | 0 | 45000000 | 39027398 |  | 0 | 86.7 |  | 54 |  | 19.7 |  | 73.8
|  |  | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |  |  |  |  | 0 | 45000000 | 39027398 |  | 0 | 86.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.