## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 279351653 |  | 22564850 | 41753491 | 41638619 |  | 184.5 | 99.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 219654305 |  | 5814850 | 33228491 | 33115902 |  | 569.5 | 99.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 1314850 |  | 1314850 | 812050 | 731338 |  | 55.6 | 90
Programa de Adquisiciones 2015 |  | 1409J3D0005 |  | Tamps. | 01-2015 12-2015 | 1314850 |  | 1314850 | 812050 | 731338 |  | 55.6 | 90 |  | 100 |  | 67.4 |  | 67.4
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  |  | 1314850 | 812050 | 731338 |  | 55.6 | 90
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 202436148 |  | 0 | 27461441 | 27431468 |  | 0 | 99.8
Dragado de Mantenimiento |  | 1209J3D0002 |  | Tamps. | 01-2013 12-2015 | 202436148 |  | 0 | 27461441 | 27431468 |  | 0 | 99.8 |  | 100 |  | 29.5 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 27461441 | 27431468 |  | 0 | 99.8
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 15903307 |  | 4500000 | 4955000 | 4953096 |  | 110 | 99.9
Estudio estructural de muelles |  | 1409J3D0002 |  | Tamps. | 02-2014 11-2015 | 7703307 |  | 0 | 4955000 | 4953096 |  | 0 | 99.9 |  | 42 |  | 98 |  | 100
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 4955000 | 4953096 |  | 0 | 99.9
Servicios relacionados con la obra pública 2015-2016 |  | 1409J3D0004 |  | Tamps. | 01-2015 12-2016 | 8200000 |  | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 59697348 |  | 16750000 | 8525000 | 8522717 |  | 50.8 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 59697348 |  | 16750000 | 8525000 | 8522717 |  | 50.8 | 99.9
BODEGA Número 13 |  | 1309J3D0002 |  | Tamps. | 01-2014 12-2015 | 19940010 |  | 6750000 | 8525000 | 8522717 |  | 126.2 | 99.9 |  | 90 |  | 50 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 6750000 | 8525000 | 8522717 |  | 126.2 | 99.9
Construcción bodegas 14 y 15 |  | 1409J3D0006 |  | Tamps. | 08-2014 12-2016 | 39757338 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.