## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 5587628316 |  | 690971205 | 660199703 | 627653226 |  | 90.8 | 95
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 721832555 |  | 228006106 | 281205882 | 262785342 |  | 115.2 | 93.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 172329600 |  | 78478587 | 128945537 | 115591684 |  | 147.2 | 89.6
Programa de adquisición de vehiculos para la seguridad operacional 2015 |  | 1409JZL0017 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 18560000 |  | 16000000 | 16000000 | 9588456 |  | 59.9 | 59.9 |  | 100 |  | 33.3 |  | 33.3
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 16000000 | 16000000 | 9588456 |  | 59.9 | 59.9
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2015 |  | 1409JZL0018 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 39880800 |  | 34380000 | 34194297 | 28973842 |  | 84.2 | 84.7 |  | 100 |  | 98.7 |  | 98.7
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 34380000 | 34194297 | 28973842 |  | 84.2 | 84.7
Programa de implementación de sistema de medición de combustibles 2015 |  | 1409JZL0020 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 32596000 |  | 28098587 | 11205936 | 10940089 |  | 38.9 | 97.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 28098587 | 11205936 | 10940089 |  | 38.9 | 97.6
Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio y aseguramiento de la calidad del combustible 2015 |  | 1409JZL0023 |  | DF | 03-2015 12-2015 | 3869760 |  | 0 | 457000 | 334329 |  | 0 | 73.1 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 457000 | 334329 |  | 0 | 73.1
Sistema de control de combustible en plataforma-SCCP-2015 |  | 1409JZL0024 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 7076000 |  | 0 | 5760366 | 5759592 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 5760366 | 5759592 |  | 0 | 99.9
Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2015 |  | 1409JZL0025 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 30535840 |  | 0 | 26582750 | 25508025 |  | 0 | 95.9 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 26582750 | 25508025 |  | 0 | 95.9
Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustible de aviación 2015 |  | 1409JZL0027 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 30763200 |  | 0 | 26833188 | 26575351 |  | 0 | 99 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 26833188 | 26575351 |  | 0 | 99
Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2015 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1509JZL0001 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 9048000 |  | 0 | 7912000 | 7912000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 7912000 | 7912000 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 477575152 |  | 78032439 | 132183955 | 128419280 |  | 164.5 | 97.1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 |  | 1109JZL0003 |  | Varios | 03-2011 12-2015 | 111343991 |  | 653763 | 925000 | 853612 |  | 130.5 | 92.2 |  | 100 |  | 7 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 653763 | 925000 | 853612 |  | 130.5 | 92.2
Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 |  | 1209JZL0014 |  | Q. Roo | 05-2013 12-2015 | 53529032 |  | 10378676 | 6282686 | 5878920 |  | 56.6 | 93.5 |  | 100 |  | 50 |  | 50
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10378676 | 6282686 | 5878920 |  | 56.6 | 93.5
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017 |  | 1209JZL0025 |  | DF | 01-2013 12-2017 | 114349215 |  | 29000000 | 13106796 | 11095851 |  | 38.2 | 84.6 |  | 42.1 |  | 27.4 |  | 65.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 29000000 | 13106796 | 11095851 |  | 38.2 | 84.6
Programa de rehabilitación del drenaje industrial de la estación de combustibles de Guadalajara 2014-2015 |  | 1409JZL0009 |  | Jal. | 07-2014 12-2015 | 40673463 |  | 28000000 | 20672976 | 20672950 |  | 73.8 | 99.9 |  | 100 |  | 80 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 28000000 | 20672976 | 20672950 |  | 73.8 | 99.9
Programa de remediación de suelo 2014-2016 |  | 1409JZL0012 |  | Varios | 08-2014 03-2016 | 34783794 |  | 10000000 | 13285456 | 13149233 |  | 131.4 | 98.9 |  | 93 |  | 44.9 |  | 97.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 13285456 | 13149233 |  | 131.4 | 98.9
Programa de mantenimiento de la red aeroportuaria 2015 |  | 1409JZL0026 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 27318000 |  | 0 | 30663316 | 29998307 |  | 0 | 97.8 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 30663316 | 29998307 |  | 0 | 97.8
Programa de mantenimiento del aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala |  | 1509JZL0003 |  | Tlax. | 06-2015 12-2016 | 95577657 |  | 0 | 47247725 | 46770407 |  | 0 | 98.9 |  | 53.6 |  | 57.1 |  | 57.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 47247725 | 46770407 |  | 0 | 98.9
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 71927803 |  | 71495080 | 20076390 | 18774378 |  | 26.2 | 93.5
Programas maestros de desarrollo 2015 |  | 1409JZL0006 |  | Varios | 04-2015 10-2015 | 3137244 |  | 2704521 | 2704521 | 1988447 |  | 73.5 | 73.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 2704521 | 2704521 | 1988447 |  | 73.5 | 73.5
Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2015 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1409JZL0008 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 11428559 |  | 11428559 | 12427366 | 11841428 |  | 103.6 | 95.2 |  | 100 |  | 98 |  | 98
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 11428559 | 12427366 | 11841428 |  | 103.6 | 95.2
Estudios de preinversión para el Nuevo Aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Mich. |  | 1409JZL0010 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 48372000 |  | 48372000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 48372000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Estudios de pre-inversión para estaciones de combustibles 2015 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1409JZL0011 |  | DF | 05-2015 12-2015 | 8990000 |  | 8990000 | 4944503 | 4944503 |  | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 8990000 | 4944503 | 4944503 |  | 55 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 4865795761 |  | 462965099 | 378993821 | 364867884 |  | 78.8 | 96.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 4865795761 |  | 462965099 | 378993821 | 364867884 |  | 78.8 | 96.2
Equipamiento y Obras de Combustibles |  | 0209JZL0024 |  | Varios | 01-2003 12-2015 | 3997938614 |  | 290312800 | 1728500 | 1728500 |  | 0.5 | 100 |  | 99 |  | 0 |  | 98
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 290312800 | 1728500 | 1728500 |  | 0.5 | 100
Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013 |  | 1209JZL0011 |  | Varios | 01-2013 12-2015 | 30165946 |  | 9400000 | 4950000 | 4749744 |  | 50.5 | 95.9 |  | 100 |  | -30 |  | 70
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 9400000 | 4950000 | 4749744 |  | 50.5 | 95.9
Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles México 2014-2015 |  | 1409JZL0013 |  | DF | 07-2014 12-2015 | 18190541 |  | 4500000 | 15092119 | 14923614 |  | 331.6 | 98.8 |  | 100 |  | 65 |  | 100
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 4500000 | 15092119 | 14923614 |  | 331.6 | 98.8
Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles de Cancún 2014-2015 |  | 1409JZL0014 |  | Q. Roo | 08-2014 12-2015 | 14907210 |  | 5520100 | 9329658 | 9019277 |  | 163.3 | 96.6 |  | 100 |  | 80 |  | 100
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 5520100 | 9329658 | 9019277 |  | 163.3 | 96.6
Programa de infraestructura aeroportuaria de la red ASA 2015 |  | 1409JZL0015 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 25404000 |  | 21900000 | 21628399 | 20738304 |  | 94.6 | 95.8 |  | 100 |  | 99.2 |  | 99.2
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 21900000 | 21628399 | 20738304 |  | 94.6 | 95.8
Construcción de tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles 2015 |  | 1409JZL0019 |  | SLP | 02-2015 12-2015 | 12537280 |  | 9327437 | 7538530 | 7502540 |  | 80.4 | 99.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 9327437 | 7538530 | 7502540 |  | 80.4 | 99.5
Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec). Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1409JZL0021 |  | Oax. | 08-2014 12-2016 | 383558817 |  | 80264250 | 156604790 | 149734968 |  | 186.5 | 95.6 |  | 98 |  | 29.6 |  | 44.6
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 80264250 | 156604790 | 149734968 |  | 186.5 | 95.6
Aeropuerto Internacional de Chetumal Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1409JZL0022 |  | Q. Roo | 08-2014 12-2016 | 338506284 |  | 41740512 | 125186527 | 119570160 |  | 286.4 | 95.5 |  | 86 |  | 62.7 |  | 64.7
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 41740512 | 125186527 | 119570160 |  | 286.4 | 95.5
Centro de capacitación especializado para personal de aviación 2015 |  | 1509JZL0002 |  | DF | 04-2015 02-2016 | 44587069 |  | 0 | 36935298 | 36900777 |  | 0 | 99.9 |  | 98 |  | 96 |  | 96
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 0 | 36935298 | 36900777 |  | 0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.