## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 245545969 |  | 32843096 | 32931695 | 32931694 |  | 100.2 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 245545969 |  | 32843096 | 32931695 | 32931694 |  | 100.2 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 146586456 |  | 0 | 27534456 | 27534455 |  | 0 | 99.9
Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio |  | 1210K2H0001 |  | Qro. | 06-2012 03-2015 | 59673993 |  | 0 | 374180 | 374180 |  | 0 | 100 |  | 99 |  | 1 |  | 100
|  |  | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  |  |  |  | 0 | 374180 | 374180 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo de Laboratorio 2014 |  | 1410K2H0001 |  | Qro. | 08-2014 04-2015 | 29995089 |  | 0 | 2659609 | 2659609 |  | 0 | 100 |  | 97.2 |  | 2.8 |  | 100
|  |  | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  |  |  |  | 0 | 2659609 | 2659609 |  | 0 | 100
Mantenimiento Mayor al Sistema Eléctrico, Mecánico y de Aire Acondicionado. |  | 1410K2H0002 |  | Qro. | 02-2015 12-2015 | 8423636 |  | 0 | 7574195 | 7574194 |  | 0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  |  |  |  | 0 | 7574195 | 7574194 |  | 0 | 99.9
Adquisición de Equipos para Nuevos Laboratorios. |  | 1410K2H0003 |  | Qro. | 09-2014 12-2015 | 48493738 |  | 0 | 16926472 | 16926472 |  | 0 | 100 |  | 92 |  | 34.8 |  | 100
|  |  | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  |  |  |  | 0 | 16926472 | 16926472 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 98959513 |  | 32843096 | 5397239 | 5397239 |  | 16.4 | 100
Programa de Obras Menores |  | 1210K2H0002 |  | Qro. | 02-2013 12-2015 | 98959513 |  | 32843096 | 5397239 | 5397239 |  | 16.4 | 100 |  | 100 |  | 17.5 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 32843096 | 5397239 | 5397239 |  | 16.4 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.