## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1942636883 |  | 348570070 | 991307304 | 963984729 |  | 276.5 | 97.2
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 916036883 |  | 0 | 296553965 | 272023391 |  | 0 | 91.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 268359974 |  | 0 | 198876528 | 191242137 |  | 0 | 96.1
Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales. |  | 1209KDN0013 |  | DF | 03-2013 12-2015 | 93292912 |  | 0 | 52516737 | 47109462 |  | 0 | 89.7 |  | 95.3 |  | 2 |  | 97.3
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  |  | 0 | 52516737 | 47109462 |  | 0 | 89.7
Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2 |  | 1309KDN0004 |  | DF | 04-2014 12-2015 | 23569019 |  | 0 | 16633021 | 16633021 |  | 0 | 100 |  | 6 |  | 93 |  | 99
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  |  | 0 | 16633021 | 16633021 |  | 0 | 100
Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1309KDN0005 |  | DF | 01-2014 12-2015 | 17991617 |  | 0 | 17991617 | 17991617 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 98.4 |  | 98.4
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  |  | 0 | 17991617 | 17991617 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo Detectores de Explosivos para la Revision de Equipaje. |  | 1309KDN0007 |  | DF | 01-2014 12-2015 | 119944116 |  | 0 | 104295656 | 102068540 |  | 0 | 97.8 |  | 0 |  | 99.2 |  | 99.2
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  |  | 0 | 104295656 | 102068540 |  | 0 | 97.8
Renovación Del Sistema De Audio y Voceo De Analógico a IP de la Terminal 1 |  | 1309KDN0008 |  | DF | 01-2014 12-2015 | 13562310 |  | 0 | 7439497 | 7439497 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 99 |  | 99
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  |  | 0 | 7439497 | 7439497 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 647676909 |  | 0 | 97677437 | 80781254 |  | 0 | 82.7
Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales |  | 1209KDN0011 |  | DF | 03-2013 12-2015 | 94608334 |  | 0 | 18837318 | 9373386 |  | 0 | 49.7 |  | 78.2 |  | 15.2 |  | 93.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 18837318 | 9373386 |  | 0 | 49.7
REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES |  | 1209KDN0012 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 553068575 |  | 0 | 78840119 | 71407868 |  | 0 | 90.5 |  | 88 |  | 10.6 |  | 98.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 78840119 | 71407868 |  | 0 | 90.5
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1026600000 |  | 348570070 | 694753339 | 691961338 |  | 198.5 | 99.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1026600000 |  | 348570070 | 694753339 | 691961338 |  | 198.5 | 99.5
Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M |  | 1409KDN0001 |  | DF | 04-2014 12-2015 | 1026600000 |  | 348570070 | 694753339 | 691961338 |  | 198.5 | 99.5 |  | 100 |  | 34 |  | 95
|  |  | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  |  |  |  | 348570070 | 694753339 | 691961338 |  | 198.5 | 99.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.