## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 210692795 |  | 0 | 95171977 | 95171977 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 210692795 |  | 0 | 95171977 | 95171977 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 210692795 |  | 0 | 95171977 | 95171977 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Francisco I. Madero |  | 1411MDE0001 |  | Coah. | 07-2014 06-2015 | 23283700 |  | 0 | 6598600 | 6598600 |  | 0 | 100 |  | 68 |  | 10 |  | 78
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 6598600 | 6598600 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Matamoros |  | 1411MDE0002 |  | Coah. | 07-2014 06-2015 | 24465418 |  | 0 | 6088101 | 6088101 |  | 0 | 100 |  | 75 |  | 10 |  | 85
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 6088101 | 6088101 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de San Pedro |  | 1411MDE0003 |  | Coah. | 07-2014 06-2015 | 25209241 |  | 0 | 6194377 | 6194377 |  | 0 | 100 |  | 78 |  | 10 |  | 88
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 6194377 | 6194377 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Viesca |  | 1411MDE0004 |  | Coah. | 07-2014 05-2015 | 26967577 |  | 0 | 6592854 | 6592854 |  | 0 | 100 |  | 79 |  | 10 |  | 89
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 6592854 | 6592854 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción de Escuelas de nivel básico en el Interior del Campo Militar 37-C en el municipio de Huehuetoca |  | 1411MDE0005 |  | Mex. | 09-2014 05-2015 | 45915684 |  | 0 | 25417488 | 25417488 |  | 0 | 100 |  | 75 |  | 1 |  | 76
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 25417488 | 25417488 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción de una Escuela Primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán |  | 1411MDE0006 |  | Mich. | 09-2014 12-2015 | 19885491 |  | 0 | 10630002 | 10630002 |  | 0 | 100 |  | 45 |  | 0.8 |  | 45.8
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 10630002 | 10630002 |  | 0 | 100
Construcción y equipamiento de Escuelas de nivel básico al interior del Campo Militar 24-C Los Lagartos en el municipio de Jojutla |  | 1511MDE0002 |  | Mor. | 10-2015 12-2015 | 44965684 |  | 0 | 33650555 | 33650555 |  | 0 | 100 |  | 85 |  | 50 |  | 50
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 33650555 | 33650555 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.