## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 50998750 |  | 0 | 47833349 | 36345753 |  | 0 | 75.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 50998750 |  | 0 | 47833349 | 36345753 |  | 0 | 75.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 50998750 |  | 0 | 47833349 | 36345753 |  | 0 | 75.9
Adquisición del parque vehicular |  | 1516RJE0001 |  | Mor. | 01-2015 12-2015 | 11026748 |  | 0 | 9505816 | 8290135 |  | 0 | 87.2 |  | 100 |  | 87.2 |  | 87.2
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 9505816 | 8290135 |  | 0 | 87.2
Equipo de Laboratorio para proyectos contratados. |  | 1516RJE0002 |  | Mor. | 05-2015 12-2015 | 21751543 |  | 0 | 22620240 | 15393466 |  | 0 | 68 |  | 0 |  | 64.8 |  | 64.8
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 22620240 | 15393466 |  | 0 | 68
Adquisición de equipo educacional y recreativo para proyectos contratados. |  | 1516RJE0004 |  | Mor. | 07-2015 12-2015 | 65611 |  | 0 | 56561 | 56561 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 56561 | 56561 |  | 0 | 100
Equipo de radiocomunicaciones para el proyecto Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático. |  | 1516RJE0005 |  | Mor. | 08-2015 12-2015 | 437459 |  | 0 | 377120 | 323640 |  | 0 | 85.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 377120 | 323640 |  | 0 | 85.8
Equipo de cómputo para proyectos contratados. |  | 1516RJE0006 |  | Mor. | 09-2015 12-2015 | 13558106 |  | 0 | 438875 | 238128 |  | 0 | 54.2 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 438875 | 238128 |  | 0 | 54.2
Mobiliario y equipo de oficina para proyectos contratados. |  | 1516RJE0007 |  | Mor. | 09-2015 12-2015 | 4159283 |  | 0 | 14834737 | 12043823 |  | 0 | 81.1 |  | 0 |  | 80 |  | 80
|  |  | E-009-Investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 0 | 14834737 | 12043823 |  | 0 | 81.1
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.