## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 37362849 |  | 8644249 | 35807388 | 10250633 |  | 118.5 | 28.6
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 8938162 |  | 8644249 | 8644249 | 35000 |  | 0.4 | 0.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 8938162 |  | 8644249 | 8644249 | 35000 |  | 0.4 | 0.4
Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para la Colonia en Cadereyta Nuevo León |  | 1418T0I0001 |  | NL | 01-2015 12-2015 | 3128686 |  | 3025806 | 3025806 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios |  |  |  |  | 3025806 | 3025806 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula , Col. Cangrejera, Pajaritos, y Edificio de av. Corregidora col. Centro en Coatzacoalcos Veracruz. |  | 1418T0I0002 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 5809476 |  | 5618443 | 5618443 | 35000 |  | 0.6 | 0.6 |  | 100 |  | 0.6 |  | 0.6
|  |  | E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios |  |  |  |  | 5618443 | 5618443 | 35000 |  | 0.6 | 0.6
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 28424687 |  | 0 | 27163139 | 10215633 |  | 0 | 37.6
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 28424687 |  | 0 | 27163139 | 10215633 |  | 0 | 37.6
Construcción de dos Estancias para Alojamiento |  | 1418T0I0003 |  | Ver. | 09-2014 12-2015 | 28424687 |  | 0 | 27163139 | 10215633 |  | 0 | 37.6 |  | 100 |  | 54.4 |  | 55.6
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 27163139 | 10215633 |  | 0 | 37.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.