## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4478276070 |  | 1092317310 | 700000000 | 594209397 |  | 54.3 | 84.8
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 401058431 |  | 285501430 | 60094473 | 41699115 |  | 14.6 | 69.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 218933431 |  | 170102625 | 47091317 | 28695959 |  | 16.8 | 60.9
Programa de adquisicion de investigacion 2015 |  | 1418T0O0002 |  | DF | 08-2014 12-2015 | 149234557 |  | 115462309 | 44214955 | 25975722 |  | 22.4 | 58.7 |  | 100 |  | 17.6 |  | 17.6
|  |  | E-006-Investigación en materia petrolera |  |  |  |  | 115462309 | 44214955 | 25975722 |  | 22.4 | 58.7
Programa Adquisición para el Órgano Interno de Control 2015 |  | 1418T0O0003 |  | DF | 08-2014 12-2015 | 103400 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS, 2015 |  | 1418T0O0004 |  | DF | 08-2014 12-2015 | 53492018 |  | 39147335 | 2529925 | 2515925 |  | 6.4 | 99.4 |  | 100 |  | 27.6 |  | 27.6
|  |  | E-007-Prestación de servicios en materia petrolera |  |  |  |  | 39147335 | 2529925 | 2515925 |  | 6.4 | 99.4
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN 2015 |  | 1418T0O0005 |  | DF | 08-2014 12-2015 | 16103456 |  | 15392981 | 346437 | 204312 |  | 1.3 | 58.9 |  | 100 |  | 10 |  | 10
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 15392981 | 346437 | 204312 |  | 1.3 | 58.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 182125000 |  | 115398805 | 13003156 | 13003156 |  | 11.2 | 100
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS |  | 1318T0O0008 |  | Chis. | 01-2014 12-2017 | 34100000 |  | 13000000 | 3995563 | 3995563 |  | 30.7 | 100 |  | 22 |  | 6 |  | 6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 13000000 | 3995563 | 3995563 |  | 30.7 | 100
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS |  | 1318T0O0009 |  | DF | 01-2014 12-2019 | 148025000 |  | 102398805 | 9007593 | 9007593 |  | 8.7 | 100 |  | 28.3 |  | 8.7 |  | 13
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 102398805 | 9007593 | 9007593 |  | 8.7 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 4077217639 |  | 806815880 | 639905527 | 552510282 |  | 68.4 | 86.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 347241421 |  | 103970000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. |  | 0518T0O0007 |  | Ver. | 06-2008 12-2019 | 347241421 |  | 103970000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 103970000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 3729976218 |  | 702845880 | 639905527 | 552510282 |  | 78.6 | 86.3
Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. |  | 0218T0O0001 |  | Tab. | 05-1998 12-2015 | 360810388 |  | 71842757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 97.6
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 71842757 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL |  | 1218T0O0007 |  | DF | 01-2013 12-2017 | 759300000 |  | 116340000 | 370000 | 366389 |  | 0.3 | 99 |  | 100 |  | 0 |  | 98.1
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 116340000 | 370000 | 366389 |  | 0.3 | 99
OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO |  | 1218T0O0008 |  | DF | 01-2013 12-2018 | 87188325 |  | 18295803 | 1099700 | 1093577 |  | 5.9 | 99.4 |  | 94 |  | 0.7 |  | 83.7
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 18295803 | 1099700 | 1093577 |  | 5.9 | 99.4
Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 |  | 1318T0O0003 |  | Hgo. | 01-2014 12-2017 | 10503995 |  | 5893774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 5893774 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) |  | 1418T0O0001 |  | Ver. | 06-2014 12-2016 | 1764102610 |  | 490473546 | 636759039 | 551050316 |  | 112.3 | 86.5 |  | 11.4 |  | 3.2 |  | 9.6
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 490473546 | 636759039 | 551050316 |  | 112.3 | 86.5
Centro de Escalamiento de Tecnologías para la Transformación de hidrocarburos(CET) |  | 1518T0O0002 |  | Hgo. | 08-2014 12-2017 | 748070900 |  | 0 | 1676788 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 1676788 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.