## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX-REFINACIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 469172635026 |  | 50678575094 | 38029240778 | 38026184619 |  | 75 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 169660313303 |  | 20458176308 | 16754865662 | 16752061561 |  | 81.8 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 6316135436 |  | 1369745489 | 535231462 | 535231462 |  | 39 | 100
Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca |  | 0918T4M0038 |  | Gto. | 01-2011 12-2015 | 14104331 |  | 11946653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  | 2.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 11946653 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. |  | 1118T4M0001 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 23615538 |  | 0 | 1111379 | 1111379 |  | 0 | 100 |  | 20.4 |  | 79.2 |  | 99.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1111379 | 1111379 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  | 1118T4M0006 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 47826272 |  | 0 | 21856290 | 21856290 |  | 0 | 100 |  | 44.7 |  | 38.4 |  | 83.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 21856290 | 21856290 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  | 1118T4M0007 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 47826272 |  | 0 | 21825235 | 21825235 |  | 0 | 100 |  | 23.6 |  | 75.5 |  | 99.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 21825235 | 21825235 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  | 1118T4M0008 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 47826272 |  | 0 | 23876139 | 23876139 |  | 0 | 100 |  | 50.1 |  | 37.5 |  | 87.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 23876139 | 23876139 |  | 0 | 100
Seguridad Industrial: Equipo presión y vacio, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo. |  | 1118T4M0011 |  | Ver. | 01-2012 12-2017 | 51131527 |  | 5659076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5659076 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria |  | 1118T4M0017 |  | Oax. | 01-2012 12-2016 | 2758380 |  | 1919091 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1919091 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo |  | 1118T4M0022 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 38265571 |  | 8757465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 10.2 |  | 12.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 8757465 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro |  | 1118T4M0023 |  | Qro. | 01-2012 12-2016 | 41786581 |  | 14242630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.3 |  | 0 |  | 6.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 14242630 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo |  | 1118T4M0024 |  | Ver. | 01-2012 12-2018 | 46904536 |  | 2972006 | 7030428 | 7030428 |  | 236.5 | 100 |  | 3.2 |  | 1 |  | 4.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2972006 | 7030428 | 7030428 |  | 236.5 | 100
Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero |  | 1118T4M0034 |  | Tamps. | 01-2012 12-2016 | 11009148 |  | 1714941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1714941 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero |  | 1118T4M0038 |  | Tamps. | 01-2012 12-2016 | 18691086 |  | 5455330 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5455330 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor |  | 1118T4M0039 |  | Gto. | 01-2012 12-2015 | 18130297 |  | 10067172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10067172 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental |  | 1118T4M0051 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 12646736 |  | 5243754 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5243754 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1218T4M0004 |  | Oax. | 01-2013 12-2016 | 34732149 |  | 9722905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 9722905 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisiciones de equipo de Telecomuniciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1218T4M0018 |  | Oax. | 01-2013 12-2015 | 8886420 |  | 2260633 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2260633 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca |  | 1218T4M0020 |  | Gto. | 01-2013 12-2015 | 18282949 |  | 6915403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6915403 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución |  | 1218T4M0036 |  | Varios | 01-2013 12-2015 | 1015891580 |  | 457286835 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.6 |  | 0 |  | 20.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 457286835 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán |  | 1218T4M0041 |  | Ver. | 11-2012 12-2015 | 149899999 |  | 0 | 78941599 | 78941599 |  | 0 | 100 |  | 16.7 |  | 3.6 |  | 20.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 78941599 | 78941599 |  | 0 | 100
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca |  | 1218T4M0042 |  | Gto. | 11-2012 12-2015 | 71785508 |  | 0 | 75078 | 75078 |  | 0 | 100 |  | 25.4 |  | 73 |  | 98.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 75078 | 75078 |  | 0 | 100
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula |  | 1218T4M0045 |  | Hgo. | 11-2012 12-2015 | 101329539 |  | 0 | 7396709 | 7396709 |  | 0 | 100 |  | 85 |  | 0.5 |  | 85.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 7396709 | 7396709 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación |  | 1318T4M0001 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 67194038 |  | 38000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 38000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación |  | 1318T4M0002 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 139172869 |  | 110000000 | 66404956 | 66404956 |  | 60.3 | 100 |  | 0 |  | 8.3 |  | 8.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 110000000 | 66404956 | 66404956 |  | 60.3 | 100
Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Golfo |  | 1318T4M0035 |  | Ver. | 01-2014 12-2016 | 5723423 |  | 2387096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2387096 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro |  | 1318T4M0036 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 53364807 |  | 10462320 | 9404666 | 9404666 |  | 89.8 | 100 |  | 0 |  | 2.7 |  | 2.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10462320 | 9404666 | 9404666 |  | 89.8 | 100
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico |  | 1318T4M0037 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 51207692 |  | 4151471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.8 |  | 2.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4151471 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan |  | 1318T4M0038 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 14371486 |  | 3689339 | 8529283 | 8529283 |  | 231.1 | 100 |  | 0 |  | 80 |  | 80
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3689339 | 8529283 | 8529283 |  | 231.1 | 100
Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio |  | 1318T4M0039 |  | Tamps. | 01-2014 12-2017 | 55348033 |  | 20693385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 20693385 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero |  | 1318T4M0042 |  | Tamps. | 01-2014 12-2016 | 99626460 |  | 31420924 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 31420924 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro |  | 1318T4M0045 |  | Qro. | 01-2014 12-2015 | 8467106 |  | 3668683 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3668683 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico |  | 1318T4M0046 |  | Jal. | 01-2014 12-2017 | 9149475 |  | 5002659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5002659 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro |  | 1318T4M0047 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 55297179 |  | 6980801 | 11960171 | 11960171 |  | 171.3 | 100 |  | 0 |  | 66 |  | 66
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6980801 | 11960171 | 11960171 |  | 171.3 | 100
Adquisición de vehiculos operativos de la SAR |  | 1318T4M0053 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 43302750 |  | 13014863 | 31667662 | 31667662 |  | 243.3 | 100 |  | 14 |  | 78 |  | 92
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 13014863 | 31667662 | 31667662 |  | 243.3 | 100
Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca |  | 1318T4M0055 |  | Gto. | 01-2014 12-2016 | 52826016 |  | 14462306 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 14462306 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  | 1318T4M0056 |  | Oax. | 01-2014 12-2016 | 16442497 |  | 562477 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 562477 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 |  | 1318T4M0057 |  | NL | 01-2014 12-2016 | 23486163 |  | 6699431 | 505922 | 505922 |  | 7.5 | 100 |  | 10 |  | 12.5 |  | 22.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6699431 | 505922 | 505922 |  | 7.5 | 100
Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina) |  | 1318T4M0058 |  | Ver. | 01-2014 12-2016 | 22251100 |  | 5000000 | 444420 | 444420 |  | 8.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5000000 | 444420 | 444420 |  | 8.8 | 100
Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro |  | 1318T4M0059 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 11632675 |  | 2389339 | 354621 | 354621 |  | 14.8 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2389339 | 354621 | 354621 |  | 14.8 | 100
Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán |  | 1318T4M0062 |  | Ver. | 01-2014 12-2017 | 138326567 |  | 19000000 | 11520000 | 11520000 |  | 60.6 | 100 |  | 0 |  | 7 |  | 7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 19000000 | 11520000 | 11520000 |  | 60.6 | 100
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico |  | 1418T4M0005 |  | Varios | 02-2014 12-2017 | 44471080 |  | 13932099 | 2725279 | 2725279 |  | 19.5 | 100 |  | 0 |  | 2.5 |  | 2.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 13932099 | 2725279 | 2725279 |  | 19.5 | 100
Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015 |  | 1418T4M0007 |  | Tamps. | 03-2014 12-2017 | 50610393 |  | 32634041 | 970890 | 970890 |  | 2.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 32634041 | 970890 | 970890 |  | 2.9 | 100
Adquisición de Módulos Prefabricados Transportables. |  | 1418T4M0008 |  | DF | 06-2014 12-2015 | 144863540 |  | 35100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 35100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Golfo |  | 1418T4M0013 |  | Varios | 01-2015 12-2017 | 74448072 |  | 1826647 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1826647 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del Sistema de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | 1418T4M0029 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 1522477039 |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto |  | 1418T4M0030 |  | Varios | 07-2014 12-2016 | 286105092 |  | 104295176 | 39046905 | 39046905 |  | 37.4 | 100 |  | 0 |  | 1.1 |  | 1.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 104295176 | 39046905 | 39046905 |  | 37.4 | 100
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  | 1418T4M0031 |  | Oax. | 08-2014 12-2018 | 154663610 |  | 10000000 | 11195976 | 11195976 |  | 111.9 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10000000 | 11195976 | 11195976 |  | 111.9 | 100
Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Norte |  | 1418T4M0032 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 100021291 |  | 2802243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2802243 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula |  | 1418T4M0034 |  | Hgo. | 08-2014 12-2017 | 51782722 |  | 16183522 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 16183522 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) |  | 1418T4M0035 |  | NL | 08-2014 12-2017 | 121974756 |  | 13621556 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 13621556 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso 2014-2017, Refinería Francisco I. Madero. |  | 1418T4M0036 |  | Tamps. | 08-2014 12-2017 | 154652945 |  | 35924762 | 106452902 | 106452902 |  | 296.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 35924762 | 106452902 | 106452902 |  | 296.3 | 100
Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016 |  | 1418T4M0037 |  | Ver. | 08-2014 12-2017 | 122655784 |  | 45000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A. |  | 1418T4M0038 |  | Oax. | 08-2014 12-2017 | 143987224 |  | 20000000 | 6805587 | 6805587 |  | 34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 20000000 | 6805587 | 6805587 |  | 34 | 100
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017). |  | 1418T4M0039 |  | NL | 01-2015 12-2017 | 72558199 |  | 10000 | 2100315 | 2100315 |  | 21003.1 | 100 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10000 | 2100315 | 2100315 |  | 21003.1 | 100
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 |  | 1418T4M0040 |  | Gto. | 08-2014 12-2017 | 106657203 |  | 27000000 | 22554292 | 22554292 |  | 83.5 | 100 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 27000000 | 22554292 | 22554292 |  | 83.5 | 100
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula |  | 1418T4M0041 |  | Hgo. | 08-2014 12-2017 | 117441525 |  | 72368866 | 21924995 | 21924995 |  | 30.2 | 100 |  | 0 |  | 1.3 |  | 1.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 72368866 | 21924995 | 21924995 |  | 30.2 | 100
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz |  | 1418T4M0042 |  | Oax. | 08-2014 12-2017 | 35196877 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca. |  | 1418T4M0043 |  | Gto. | 08-2014 12-2016 | 53328602 |  | 20000000 | 18549763 | 18549763 |  | 92.7 | 100 |  | 0 |  | 2.5 |  | 2.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 20000000 | 18549763 | 18549763 |  | 92.7 | 100
Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo |  | 1418T4M0044 |  | Hgo. | 08-2014 12-2018 | 170651525 |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de locomotora y track móvil |  | 1418T4M0053 |  | Qro. | 01-2015 12-2015 | 21875325 |  | 21156000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 21156000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa. |  | 1418T4M0055 |  | NL | 01-2015 12-2017 | 25533104 |  | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo para mantenimiento de la GAR Golfo |  | 1418T4M0061 |  | Ver. | 01-2015 12-2016 | 49658501 |  | 6131589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6131589 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 133355585073 |  | 16222164573 | 14979696869 | 14979695510 |  | 92.3 | 99.9
Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro |  | 0318T4M0049 |  | Varios | 01-2003 12-2015 | 703381550 |  | 0 | 45059666 | 45059666 |  | 0 | 100 |  | 90.6 |  | 0.8 |  | 91.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 45059666 | 45059666 |  | 0 | 100
Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico |  | 0318T4M0052 |  | Varios | 01-2003 12-2015 | 2721346278 |  | 0 | 1182791 | 1182791 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.9 |  | 6.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1182791 | 1182791 |  | 0 | 100
Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo |  | 0318T4M0096 |  | Ver. | 01-2003 12-2015 | 2910965429 |  | 0 | 790827 | 790827 |  | 0 | 100 |  | 98.4 |  | 0 |  | 98.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 790827 | 790827 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero |  | 0818T4M0002 |  | Tamps. | 08-2008 12-2016 | 9106868664 |  | 0 | 93578257 | 93578257 |  | 0 | 100 |  | 99.9 |  | 0.1 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 93578257 | 93578257 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán |  | 0818T4M0003 |  | Ver. | 08-2008 12-2015 | 6527585955 |  | 0 | 23066646 | 23066646 |  | 0 | 100 |  | 82.6 |  | 0 |  | 82.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 23066646 | 23066646 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula |  | 0818T4M0006 |  | Hgo. | 08-2009 12-2016 | 10227378558 |  | 18000000 | 455056110 | 455056110 |  | 2528 | 100 |  | 69.8 |  | 0.2 |  | 70
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 18000000 | 455056110 | 455056110 |  | 2528 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca |  | 0818T4M0007 |  | Gto. | 08-2009 12-2015 | 7379999295 |  | 0 | 5554668 | 5554668 |  | 0 | 100 |  | 81.2 |  | 0 |  | 81.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 5554668 | 5554668 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz |  | 0818T4M0008 |  | Oax. | 08-2008 12-2015 | 7069581136 |  | 0 | 1752728 | 1752728 |  | 0 | 100 |  | 99.4 |  | 0.5 |  | 99.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1752728 | 1752728 |  | 0 | 100
Sustitución de 3 Monoboyas |  | 0818T4M0017 |  | Varios | 01-2009 12-2015 | 259917484 |  | 0 | 3159266 | 3159266 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 3159266 | 3159266 |  | 0 | 100
Sustitución de Brazos de Carga Marinos |  | 0818T4M0027 |  | Varios | 01-2009 12-2018 | 809959195 |  | 84180202 | 92634729 | 92634729 |  | 110 | 100 |  | 16.4 |  | 83.2 |  | 99.6
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 84180202 | 92634729 | 92634729 |  | 110 | 100
Mantenimiento de Instalaciones Marítimas |  | 0818T4M0029 |  | Varios | 01-2009 12-2015 | 2022443784 |  | 0 | 315831253 | 315831252 |  | 0 | 99.9 |  | 48.9 |  | 9 |  | 57.9
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 315831253 | 315831252 |  | 0 | 99.9
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste |  | 0818T4M0031 |  | Varios | 01-2010 12-2019 | 2200394765 |  | 93299135 | 43093155 | 43093155 |  | 46.1 | 100 |  | 10.8 |  | 4 |  | 14.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 93299135 | 43093155 | 43093155 |  | 46.1 | 100
Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. |  | 0818T4M0032 |  | Jal. | 01-2011 12-2015 | 340583061 |  | 0 | 2525990 | 2525990 |  | 0 | 100 |  | 68.9 |  | 7 |  | 75.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 2525990 | 2525990 |  | 0 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. |  | 0818T4M0039 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 2723305703 |  | 169706696 | 573556976 | 573556974 |  | 337.9 | 99.9 |  | 71.6 |  | 11.1 |  | 82.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 169706696 | 573556976 | 573556974 |  | 337.9 | 99.9
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. |  | 0818T4M0040 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 630937108 |  | 115867529 | 124004950 | 124004948 |  | 107 | 99.9 |  | 36.4 |  | 10.8 |  | 47.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 115867529 | 124004950 | 124004948 |  | 107 | 99.9
Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca |  | 0818T4M0041 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1560505001 |  | 291434503 | 460762393 | 460762391 |  | 158.1 | 99.9 |  | 40.3 |  | 15.3 |  | 55.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 291434503 | 460762393 | 460762391 |  | 158.1 | 99.9
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. |  | 0818T4M0042 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1481554441 |  | 293954716 | 233163985 | 233163982 |  | 79.3 | 99.9 |  | 71 |  | 8.8 |  | 79.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 293954716 | 233163985 | 233163982 |  | 79.3 | 99.9
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico |  | 0818T4M0043 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1419711160 |  | 599912921 | 270935838 | 270935838 |  | 45.1 | 100 |  | 30.8 |  | 5.2 |  | 35.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 599912921 | 270935838 | 270935838 |  | 45.1 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. |  | 0818T4M0044 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1226511274 |  | 440719850 | 252884140 | 252884140 |  | 57.3 | 100 |  | 31.9 |  | 11.2 |  | 43.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 440719850 | 252884140 | 252884140 |  | 57.3 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. |  | 0818T4M0045 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1556560893 |  | 268051996 | 463691493 | 463691493 |  | 172.9 | 100 |  | 32.3 |  | 7.6 |  | 39.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 268051996 | 463691493 | 463691493 |  | 172.9 | 100
Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV |  | 0918T4M0008 |  | Hgo. | 01-2010 12-2016 | 475153560 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.2 |  | 9 |  | 17.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta |  | 1018T4M0012 |  | NL | 01-2010 12-2015 | 68272004 |  | 0 | 14214031 | 14214031 |  | 0 | 100 |  | 74.7 |  | 1.4 |  | 76.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 14214031 | 14214031 |  | 0 | 100
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. |  | 1018T4M0021 |  | Varios | 01-2012 12-2018 | 677455237 |  | 146933508 | 66850554 | 66851889 |  | 45.4 | 100 |  | 34.3 |  | 4 |  | 38.3
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 146933508 | 66850554 | 66851889 |  | 45.4 | 100
Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta |  | 1018T4M0035 |  | NL | 01-2011 12-2018 | 557602788 |  | 103090911 | 6758645 | 6758645 |  | 6.5 | 100 |  | 3 |  | 2.7 |  | 5.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 103090911 | 6758645 | 6758645 |  | 6.5 | 100
Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero |  | 1118T4M0025 |  | Tamps. | 01-2012 12-2017 | 171320148 |  | 105152762 | 42540111 | 42540111 |  | 40.4 | 100 |  | 9.3 |  | 5.9 |  | 15.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 105152762 | 42540111 | 42540111 |  | 40.4 | 100
Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte |  | 1118T4M0032 |  | NL | 01-2012 12-2017 | 705056655 |  | 89521848 | 32821298 | 32821297 |  | 36.6 | 99.9 |  | 30.3 |  | 4 |  | 34.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 89521848 | 32821298 | 32821297 |  | 36.6 | 99.9
Mantenimiento Estratégico GAR Centro |  | 1118T4M0041 |  | Qro. | 01-2012 12-2019 | 694525586 |  | 84560508 | 99351398 | 99351398 |  | 117.4 | 100 |  | 63.1 |  | 16 |  | 79.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 84560508 | 99351398 | 99351398 |  | 117.4 | 100
Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca |  | 1118T4M0048 |  | Gto. | 01-2012 12-2015 | 168771560 |  | 14737496 | 1361601 | 1361601 |  | 9.2 | 100 |  | 30.7 |  | 12 |  | 42.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 14737496 | 1361601 | 1361601 |  | 9.2 | 100
Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula |  | 1118T4M0049 |  | Hgo. | 01-2012 12-2015 | 95422611 |  | 72370119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.9 |  | 10.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 72370119 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) |  | 1218T4M0010 |  | NL | 06-2012 12-2017 | 8593442848 |  | 2231416336 | 2007744254 | 2007744254 |  | 89.9 | 100 |  | 17.9 |  | 39.7 |  | 57.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2231416336 | 2007744254 | 2007744254 |  | 89.9 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) |  | 1218T4M0011 |  | Hgo. | 01-2013 12-2018 | 9083047797 |  | 1632638688 | 1564008310 | 1564008309 |  | 95.7 | 99.9 |  | 20.6 |  | 37 |  | 57.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1632638688 | 1564008310 | 1564008309 |  | 95.7 | 99.9
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) |  | 1218T4M0012 |  | Oax. | 06-2012 12-2018 | 8795099425 |  | 1791148910 | 1650995883 | 1650995883 |  | 92.1 | 100 |  | 16.7 |  | 37.5 |  | 54.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1791148910 | 1650995883 | 1650995883 |  | 92.1 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) |  | 1218T4M0013 |  | Ver. | 01-2013 12-2018 | 9306449154 |  | 1914347002 | 1300442175 | 1300442175 |  | 67.9 | 100 |  | 17 |  | 12.3 |  | 29.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1914347002 | 1300442175 | 1300442175 |  | 67.9 | 100
Mantenimiento estratégico GAR Pacífico |  | 1218T4M0014 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 605756632 |  | 123928363 | 71473920 | 71473920 |  | 57.6 | 100 |  | 20.5 |  | 7.1 |  | 27.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 123928363 | 71473920 | 71473920 |  | 57.6 | 100
Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca |  | 1218T4M0022 |  | Ver. | 08-2012 12-2016 | 28644819 |  | 6047450 | 2268000 | 2268000 |  | 37.5 | 100 |  | 44 |  | 4.7 |  | 48.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 6047450 | 2268000 | 2268000 |  | 37.5 | 100
Rehabilitación de tanques de la GTD |  | 1218T4M0023 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 319257900 |  | 76053132 | 59596397 | 59597197 |  | 78.3 | 100 |  | 43 |  | 5.8 |  | 48.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 76053132 | 59596397 | 59597197 |  | 78.3 | 100
Mantenimiento estratégico GAR Golfo |  | 1218T4M0031 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 790346223 |  | 108878956 | 66240652 | 66240651 |  | 60.8 | 99.9 |  | 21.1 |  | 5.1 |  | 26.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 108878956 | 66240652 | 66240651 |  | 60.8 | 99.9
Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles |  | 1218T4M0034 |  | Varios | 01-2013 12-2015 | 134566411 |  | 117624159 | 126991648 | 126991648 |  | 107.9 | 100 |  | 0 |  | 99.9 |  | 99.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 117624159 | 126991648 | 126991648 |  | 107.9 | 100
Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP |  | 1318T4M0004 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 43023324 |  | 16359727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 16359727 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 |  | 1318T4M0005 |  | Tamps. | 07-2013 12-2018 | 8080404579 |  | 2096818261 | 1759276127 | 1759276127 |  | 83.9 | 100 |  | 11 |  | 12.8 |  | 23.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2096818261 | 1759276127 | 1759276127 |  | 83.9 | 100
Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018 |  | 1318T4M0006 |  | Gto. | 07-2013 12-2018 | 9395157031 |  | 2026572105 | 1698234616 | 1698234616 |  | 83.7 | 100 |  | 40.7 |  | 18.6 |  | 59.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2026572105 | 1698234616 | 1698234616 |  | 83.7 | 100
Seguridad industrial y protección ambiental de GARP |  | 1318T4M0028 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 346432252 |  | 37222980 | 140000 | 140000 |  | 0.3 | 100 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 37222980 | 140000 | 140000 |  | 0.3 | 100
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo |  | 1318T4M0032 |  | Ver. | 08-2013 12-2018 | 1145821646 |  | 96530718 | 191240910 | 191240910 |  | 198.1 | 100 |  | 15.8 |  | 11.4 |  | 27.2
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 96530718 | 191240910 | 191240910 |  | 198.1 | 100
Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación |  | 1318T4M0033 |  | Ver. | 01-2014 12-2018 | 840825574 |  | 66111111 | 134083926 | 134083925 |  | 202.8 | 99.9 |  | 26.1 |  | 0 |  | 26.1
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 66111111 | 134083926 | 134083925 |  | 202.8 | 99.9
Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca. |  | 1318T4M0041 |  | Gto. | 01-2014 12-2016 | 103840253 |  | 21348840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.5 |  | 3 |  | 39.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 21348840 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación |  | 1318T4M0044 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 1723464107 |  | 224039274 | 121733048 | 121733048 |  | 54.3 | 100 |  | 4 |  | 6 |  | 10
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 224039274 | 121733048 | 121733048 |  | 54.3 | 100
Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG |  | 1318T4M0048 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 97412538 |  | 11268016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 11268016 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo |  | 1318T4M0049 |  | Ver. | 08-2013 12-2018 | 471137040 |  | 97836300 | 33730275 | 33730275 |  | 34.4 | 100 |  | 27.9 |  | 5.2 |  | 33.1
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 97836300 | 33730275 | 33730275 |  | 34.4 | 100
Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 |  | 1318T4M0050 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 561951890 |  | 32655483 | 2643608 | 2643608 |  | 8 | 100 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 32655483 | 2643608 | 2643608 |  | 8 | 100
Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería |  | 1318T4M0054 |  | NL | 06-2014 12-2017 | 98555338 |  | 13690451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 |  | 25 |  | 46
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 13690451 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs |  | 1318T4M0060 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 3953992876 |  | 175020007 | 460348967 | 460345489 |  | 263 | 99.9 |  | 0 |  | 23.6 |  | 23.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 175020007 | 460348967 | 460345489 |  | 263 | 99.9
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero |  | 1418T4M0049 |  | Tamps. | 08-2014 12-2018 | 496451261 |  | 37999119 | 570140 | 570140 |  | 1.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 37999119 | 570140 | 570140 |  | 1.5 | 100
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas |  | 1418T4M0050 |  | Varios | 08-2014 12-2018 | 397809199 |  | 69235828 | 354199 | 354198 |  | 0.5 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 69235828 | 354199 | 354198 |  | 0.5 | 99.9
Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz |  | 1418T4M0057 |  | Varios | 08-2014 12-2018 | 464146208 |  | 62698897 | 1353267 | 1353266 |  | 2.1 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 62698897 | 1353267 | 1353266 |  | 2.1 | 99.9
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos |  | 1418T4M0058 |  | Varios | 08-2014 12-2018 | 974746302 |  | 130066157 | 43048 | 43048 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 130066157 | 43048 | 43048 |  | 0 | 100
Adecuación de oficinas administrativas de la GAR Golfo |  | 1418T4M0060 |  | Ver. | 01-2015 12-2016 | 10731563 |  | 3113603 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3113603 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 9830779974 |  | 1383223055 | 378572870 | 378470128 |  | 27.3 | 99.9
Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. |  | 1018T4M0018 |  | Varios | 01-2011 12-2018 | 1278711088 |  | 679086996 | 278281276 | 278281275 |  | 40.9 | 99.9 |  | 21.4 |  | 14.3 |  | 35.6
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 679086996 | 278281276 | 278281275 |  | 40.9 | 99.9
Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro |  | 1018T4M0028 |  | Hgo. | 01-2011 12-2018 | 732331427 |  | 75473132 | 59010489 | 59010489 |  | 78.1 | 100 |  | 23.9 |  | 10 |  | 33.9
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 75473132 | 59010489 | 59010489 |  | 78.1 | 100
Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa |  | 1018T4M0033 |  | Ver. | 01-2011 12-2018 | 81850393 |  | 35750000 | 5963183 | 5963183 |  | 16.6 | 100 |  | 7.5 |  | 9.2 |  | 16.8
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 35750000 | 5963183 | 5963183 |  | 16.6 | 100
Seguiridad Fisica Obras GAR Norte |  | 1118T4M0042 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 101352084 |  | 23606788 | 33034875 | 32942134 |  | 139.5 | 99.7 |  | 0 |  | 79.7 |  | 79.7
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 23606788 | 33034875 | 32942134 |  | 139.5 | 99.7
Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa |  | 1318T4M0027 |  | Oax. | 01-2014 12-2018 | 129537832 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.5 |  | 7.5
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguridad industrial de la refinería de Salamanca |  | 1318T4M0061 |  | Gto. | 01-2014 12-2016 | 47995741 |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 89.8 |  | 0 |  | 89.8
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Integral de Seguridad |  | 1418T4M0002 |  | Tamps. | 01-2014 12-2016 | 49813230 |  | 5189339 | 974701 | 974701 |  | 18.7 | 100 |  | 15 |  | 5.3 |  | 20.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 5189339 | 974701 | 974701 |  | 18.7 | 100
Rehabilitación y actualización de las motobombas (equipo dinámico) de las estaciones que integran la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto de Pemex Refinación 2015-2019 |  | 1418T4M0012 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 2366621489 |  | 235900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 235900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR |  | 1418T4M0014 |  | Varios | 07-2014 12-2018 | 1386227373 |  | 133260000 | 1298346 | 1298346 |  | 0.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 133260000 | 1298346 | 1298346 |  | 0.9 | 100
Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019 |  | 1418T4M0015 |  | Varios | 07-2014 12-2019 | 1999461205 |  | 94083200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 94083200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación, actualización y adecuación hidráulica de los Equipos Dinámicos (Motobombas) en las Casas de Bombas de las TOMP de Tuxpan, Salina Cruz, Madero y la ROP Lerma perteneciente a la GOMP |  | 1418T4M0017 |  | Varios | 07-2014 12-2019 | 296499334 |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y del control básico de las estaciones de bombeo y rebombeo centro. |  | 1418T4M0023 |  | Varios | 01-2015 12-2020 | 1306201141 |  | 54500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 54500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Remediación de sitios contaminados por hidrocarburos de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | 1418T4M0046 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 54177637 |  | 12373600 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 12373600 | 10000 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 20157812820 |  | 1483043191 | 861364461 | 858664461 |  | 57.8 | 99.6
Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca |  | 0618T4M0001 |  | Gto. | 03-2008 12-2018 | 3207656427 |  | 170168192 | 244049105 | 244049105 |  | 143.4 | 100 |  | 67.5 |  | 5 |  | 72.5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 170168192 | 244049105 | 244049105 |  | 143.4 | 100
Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles |  | 0618T4M0003 |  | Varios | 04-2006 12-2017 | 4357596435 |  | 109942157 | 22723706 | 22723706 |  | 20.6 | 100 |  | 98.5 |  | 0 |  | 98.5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 109942157 | 22723706 | 22723706 |  | 20.6 | 100
Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo |  | 0818T4M0023 |  | Hgo. | 01-2009 12-2018 | 8684207321 |  | 682352442 | 416705544 | 416705544 |  | 61 | 100 |  | 39.9 |  | 7.5 |  | 47.4
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 682352442 | 416705544 | 416705544 |  | 61 | 100
Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro |  | 1018T4M0013 |  | DF | 01-2011 12-2016 | 112935728 |  | 6559402 | 79511 | 79511 |  | 1.2 | 100 |  | 19.8 |  | 2.4 |  | 22.2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 6559402 | 79511 | 79511 |  | 1.2 | 100
Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro |  | 1018T4M0015 |  | DF | 01-2011 12-2016 | 88310647 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio para la modernización de CCR 1 |  | 1118T4M0012 |  | NL | 01-2012 12-2016 | 29359253 |  | 16882931 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 16882931 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. |  | 1218T4M0005 |  | Oax. | 05-2012 12-2015 | 14415036 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92.6 |  | 7.4 |  | 100
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR |  | 1218T4M0035 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 53387491 |  | 5206500 | 16562924 | 16562924 |  | 318.1 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 3.2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 5206500 | 16562924 | 16562924 |  | 318.1 | 100
Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes |  | 1318T4M0029 |  | DF | 06-2013 12-2015 | 21463124 |  | 0 | 9030096 | 9030096 |  | 0 | 100 |  | 92.2 |  | 0 |  | 92.2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 9030096 | 9030096 |  | 0 | 100
Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. |  | 1418T4M0004 |  | Oax. | 02-2014 12-2020 | 3018144562 |  | 252331082 | 101268505 | 101268505 |  | 40.1 | 100 |  | 0.1 |  | 3 |  | 3.1
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 252331082 | 101268505 | 101268505 |  | 40.1 | 100
Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango |  | 1418T4M0018 |  | DF | 07-2014 12-2016 | 42662882 |  | 22200000 | 8314673 | 8314673 |  | 37.4 | 100 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 22200000 | 8314673 | 8314673 |  | 37.4 | 100
Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Sureste |  | 1418T4M0020 |  | Varios | 08-2014 12-2016 | 95991483 |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Norte |  | 1418T4M0021 |  | Varios | 08-2014 12-2016 | 93060090 |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. |  | 1418T4M0022 |  | NL | 01-2015 12-2016 | 82950391 |  | 22000000 | 3057459 | 3057459 |  | 13.8 | 100 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 22000000 | 3057459 | 3057459 |  | 13.8 | 100
Estudio de preinversión para el Incremento de Unidades Recuperadoras de Vapores para la SAR |  | 1418T4M0024 |  | DF | 07-2014 12-2015 | 17061017 |  | 6750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 6750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria |  | 1418T4M0025 |  | Ver. | 07-2014 12-2016 | 46530045 |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto |  | 1418T4M0026 |  | DF | 07-2014 12-2017 | 48006056 |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de pre-inversión para la repotenciación del sistema de precalentamiento de carga a la coquizadora (U-31000) y el análisis correspondientes a las plantas asociadas |  | 1418T4M0027 |  | Ver. | 01-2015 12-2015 | 11374011 |  | 11000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 11000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Caracterización de Sitios Contaminados en los diferentes Centros de Trabajo pertenecientes a la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | 1418T4M0033 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 36794578 |  | 7626400 | 2700000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 7626400 | 2700000 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto |  | 1418T4M0047 |  | Gto. | 08-2014 12-2015 | 14289500 |  | 6452630 | 14289499 | 14289499 |  | 221.4 | 100 |  | 0 |  | 85.8 |  | 85.8
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 6452630 | 14289499 | 14289499 |  | 221.4 | 100
Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver. |  | 1418T4M0048 |  | Ver. | 08-2014 12-2016 | 18624678 |  | 7571455 | 16745207 | 16745207 |  | 221.1 | 100 |  | 0 |  | 94.9 |  | 94.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 7571455 | 16745207 | 16745207 |  | 221.1 | 100
Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados. |  | 1418T4M0054 |  | Varios | 08-2014 12-2017 | 62992065 |  | 30000000 | 5838232 | 5838232 |  | 19.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 30000000 | 5838232 | 5838232 |  | 19.4 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 299512321723 |  | 30220398786 | 21274375116 | 21274123058 |  | 70.3 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 285452508049 |  | 29236650704 | 20496172477 | 20495920423 |  | 70.1 | 99.9
Tren energético de la Refinería de Minatitlán |  | 0318T4M0090 |  | Ver. | 01-2003 12-2017 | 2947395866 |  | 518236597 | 487815574 | 487815574 |  | 94.1 | 100 |  | 56.9 |  | 18.8 |  | 75.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 518236597 | 487815574 | 487815574 |  | 94.1 | 100
Tren energético de la Refinería de Salamanca |  | 0318T4M0093 |  | Gto. | 01-2003 12-2015 | 1139194577 |  | 0 | 103396683 | 103396683 |  | 0 | 100 |  | 60.8 |  | 0 |  | 60.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 103396683 | 103396683 |  | 0 | 100
Tren energético de la Refinería de Salina Cruz |  | 0318T4M0094 |  | Oax. | 01-2004 12-2016 | 228395537 |  | 67200622 | 18313907 | 18313907 |  | 27.2 | 100 |  | 15.6 |  | 11.7 |  | 27.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 67200622 | 18313907 | 18313907 |  | 27.2 | 100
Modernización de la Flota Mayor |  | 0318T4M0100 |  | Ver. | 01-2008 12-2018 | 5054635325 |  | 388461232 | 457656778 | 457656778 |  | 117.8 | 100 |  | 20.4 |  | 9.6 |  | 30
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 388461232 | 457656778 | 457656778 |  | 117.8 | 100
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo |  | 0318T4M0119 |  | Ver. | 01-2003 12-2016 | 1336464756 |  | 5000000 | 109835477 | 109835476 |  | 2196.7 | 99.9 |  | 91 |  | 3.8 |  | 94.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 5000000 | 109835477 | 109835476 |  | 2196.7 | 99.9
Tren energético de la Refinería de Cadereyta. |  | 0418T4M0012 |  | NL | 01-2005 12-2017 | 2000861079 |  | 316524757 | 350430371 | 350430371 |  | 110.7 | 100 |  | 54.9 |  | 32.3 |  | 87.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 316524757 | 350430371 | 350430371 |  | 110.7 | 100
Calidad de los Combustibles |  | 0518TZZ0001 |  | Varios | 01-2009 12-2017 | 41445537832 |  | 3890753813 | 4402975598 | 4402975598 |  | 113.1 | 100 |  | 84.4 |  | 9.5 |  | 93.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 3890753813 | 4402975598 | 4402975598 |  | 113.1 | 100
Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 |  | 0518T4M0006 |  | Ver. | 01-2007 12-2019 | 4920814016 |  | 625941095 | 69021812 | 69021812 |  | 11 | 100 |  | 29 |  | 0 |  | 29
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 625941095 | 69021812 | 69021812 |  | 11 | 100
Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula |  | 0518T4M0007 |  | Chis. | 08-2006 12-2016 | 1057675759 |  | 29803413 | 202171423 | 202171423 |  | 678.3 | 100 |  | 78.3 |  | 13.5 |  | 91.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 29803413 | 202171423 | 202171423 |  | 678.3 | 100
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero |  | 0518T4M0010 |  | Tamps. | 08-2008 12-2017 | 1737676822 |  | 768832776 | 182674086 | 182674086 |  | 23.7 | 100 |  | 28.6 |  | 17.5 |  | 46.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 768832776 | 182674086 | 182674086 |  | 23.7 | 100
Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca |  | 0618TZZ0004 |  | Gto. | 12-2008 12-2018 | 51220600178 |  | 2413322309 | 669138614 | 669138614 |  | 27.7 | 100 |  | 3.2 |  | 1.8 |  | 4.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 2413322309 | 669138614 | 669138614 |  | 27.7 | 100
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán |  | 0618T4M0007 |  | Ver. | 01-2007 12-2016 | 1367646774 |  | 506674691 | 390357976 | 390357976 |  | 77 | 100 |  | 29.6 |  | 43.6 |  | 73.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 506674691 | 390357976 | 390357976 |  | 77 | 100
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. |  | 0718T4M0001 |  | Varios | 05-2007 12-2017 | 4782236692 |  | 119088638 | 100404909 | 100404909 |  | 84.3 | 100 |  | 90.5 |  | 1.3 |  | 91.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 119088638 | 100404909 | 100404909 |  | 84.3 | 100
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. |  | 0718T4M0005 |  | BCS | 01-2008 12-2016 | 377556987 |  | 69077675 | 4340980 | 4340980 |  | 6.2 | 100 |  | 45.6 |  | 0 |  | 45.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 69077675 | 4340980 | 4340980 |  | 6.2 | 100
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación |  | 0818T4M0030 |  | Varios | 01-2009 12-2017 | 2781043814 |  | 391392479 | 520018895 | 520018894 |  | 132.8 | 99.9 |  | 53.9 |  | 20.7 |  | 74.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 391392479 | 520018895 | 520018894 |  | 132.8 | 99.9
Nueva TAR Reynosa |  | 0918T4M0011 |  | Tamps. | 01-2010 12-2018 | 1057160849 |  | 3661647 | 150250 | 150250 |  | 4.1 | 100 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 3661647 | 150250 | 150250 |  | 4.1 | 100
Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación |  | 0918T4M0013 |  | Ver. | 01-2010 12-2017 | 3610898716 |  | 527466558 | 401029830 | 401029830 |  | 76 | 100 |  | 66.1 |  | 0.7 |  | 66.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 527466558 | 401029830 | 401029830 |  | 76 | 100
Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación |  | 0918T4M0028 |  | Oax. | 01-2010 12-2016 | 925614186 |  | 492783645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.8 |  | 0 |  | 3.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 492783645 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos |  | 0918T4M0032 |  | Varios | 01-2010 12-2016 | 337161605 |  | 0 | 45677969 | 45677969 |  | 0 | 100 |  | 56 |  | 7.8 |  | 63.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 45677969 | 45677969 |  | 0 | 100
Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | 0918T4M0046 |  | Ver. | 01-2010 12-2021 | 602781257 |  | 48607180 | 57950154 | 57950154 |  | 119.2 | 100 |  | 8.9 |  | 11.1 |  | 20
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 48607180 | 57950154 | 57950154 |  | 119.2 | 100
Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | 0918T4M0047 |  | Ver. | 01-2011 12-2022 | 3474040444 |  | 305546019 | 362699277 | 362699277 |  | 118.7 | 100 |  | 28.3 |  | 6.1 |  | 34.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 305546019 | 362699277 | 362699277 |  | 118.7 | 100
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor |  | 1018T4M0016 |  | Tamps. | 09-2010 12-2016 | 978706869 |  | 542717818 | 277954593 | 277954593 |  | 51.2 | 100 |  | 39.5 |  | 41.6 |  | 81.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 542717818 | 277954593 | 277954593 |  | 51.2 | 100
Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos |  | 1018T4M0023 |  | BC | 01-2011 12-2015 | 197759167 |  | 0 | 111606 | 111606 |  | 0 | 100 |  | 92.3 |  | 6.9 |  | 99.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 111606 | 111606 |  | 0 | 100
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara |  | 1018T4M0026 |  | Varios | 01-2011 12-2018 | 1038082140 |  | 104014235 | 163368187 | 163368187 |  | 157 | 100 |  | 52.7 |  | 19.9 |  | 72.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 104014235 | 163368187 | 163368187 |  | 157 | 100
Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz. |  | 1018T4M0029 |  | Varios | 01-2013 12-2015 | 228754336 |  | 0 | 65734113 | 65734113 |  | 0 | 100 |  | 71.3 |  | 14.7 |  | 86
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 65734113 | 65734113 |  | 0 | 100
Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico |  | 1018T4M0030 |  | Varios | 01-2011 12-2019 | 265114546 |  | 16018768 | 54030239 | 54030239 |  | 337.2 | 100 |  | 70.4 |  | 10.1 |  | 80.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 16018768 | 54030239 | 54030239 |  | 337.2 | 100
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración |  | 1018T4M0031 |  | Gto. | 01-2012 12-2016 | 1126913582 |  | 295966930 | 530345245 | 530345245 |  | 179.1 | 100 |  | 58.4 |  | 39.3 |  | 97.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 295966930 | 530345245 | 530345245 |  | 179.1 | 100
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta |  | 1018T4M0036 |  | NL | 08-2010 12-2017 | 12068086505 |  | 2735030249 | 1772469573 | 1772469573 |  | 64.8 | 100 |  | 20 |  | 14.3 |  | 34.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 2735030249 | 1772469573 | 1772469573 |  | 64.8 | 100
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz |  | 1118T4M0003 |  | Varios | 01-2012 12-2018 | 1116221419 |  | 217548049 | 23248182 | 23248182 |  | 10.6 | 100 |  | 83.2 |  | 16.7 |  | 100
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 217548049 | 23248182 | 23248182 |  | 10.6 | 100
Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán |  | 1118T4M0004 |  | Sin. | 01-2012 12-2015 | 71971488 |  | 0 | 31672400 | 31672400 |  | 0 | 100 |  | 62 |  | 1.6 |  | 63.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 31672400 | 31672400 |  | 0 | 100
Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo |  | 1118T4M0019 |  | Hgo. | 01-2012 12-2016 | 618719235 |  | 45000000 | 1354552 | 1354552 |  | 3 | 100 |  | 4.5 |  | 3 |  | 7.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 45000000 | 1354552 | 1354552 |  | 3 | 100
Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1118T4M0020 |  | Oax. | 01-2012 12-2018 | 664821822 |  | 49963540 | 4981892 | 4981892 |  | 9.9 | 100 |  | 25.9 |  | 25 |  | 50.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 49963540 | 4981892 | 4981892 |  | 9.9 | 100
Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca |  | 1118T4M0021 |  | Qro. | 01-2012 12-2018 | 357908132 |  | 57500000 | 2469429 | 2469427 |  | 4.2 | 99.9 |  | 12 |  | 1 |  | 12.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 57500000 | 2469429 | 2469427 |  | 4.2 | 99.9
Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas |  | 1118T4M0030 |  | Ver. | 01-2012 12-2017 | 374776953 |  | 44796936 | 8273285 | 8273285 |  | 18.4 | 100 |  | 8.2 |  | 3 |  | 11.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 44796936 | 8273285 | 8273285 |  | 18.4 | 100
Fortalecimiento de la Operación GAR Norte |  | 1118T4M0033 |  | NL | 01-2012 12-2019 | 103818742 |  | 1556802 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 1556802 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas |  | 1118T4M0045 |  | Oax. | 01-2012 12-2016 | 277496999 |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.9 |  | 0 |  | 9.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. |  | 1218T4M0009 |  | Varios | 05-2012 12-2015 | 2787362046 |  | 88358559 | 402631276 | 402631276 |  | 455.6 | 100 |  | 53.5 |  | 11.2 |  | 64.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 88358559 | 402631276 | 402631276 |  | 455.6 | 100
Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta |  | 1218T4M0024 |  | NL | 07-2013 12-2016 | 156097447 |  | 24531197 | 8722819 | 8722819 |  | 35.5 | 100 |  | 0 |  | 31.4 |  | 31.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 24531197 | 8722819 | 8722819 |  | 35.5 | 100
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz |  | 1218T4M0025 |  | Ver. | 08-2012 12-2018 | 478084802 |  | 70000000 | 62677249 | 62677249 |  | 89.5 | 100 |  | 7 |  | 6.4 |  | 13.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 70000000 | 62677249 | 62677249 |  | 89.5 | 100
Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan |  | 1218T4M0026 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 76952010 |  | 104173259 | 2999993 | 2999993 |  | 2.8 | 100 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 3.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 104173259 | 2999993 | 2999993 |  | 2.8 | 100
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero |  | 1218T4M0030 |  | Ver. | 09-2012 12-2023 | 2699189402 |  | 234740246 | 278131266 | 278131266 |  | 118.4 | 100 |  | 8.5 |  | 10.5 |  | 18.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 234740246 | 278131266 | 278131266 |  | 118.4 | 100
Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1318T4M0007 |  | Oax. | 07-2013 12-2015 | 180612195 |  | 83513951 | 6962919 | 6962919 |  | 8.3 | 100 |  | 25.4 |  | 19.6 |  | 45
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 83513951 | 6962919 | 6962919 |  | 8.3 | 100
Sustitución por obsolescencia de UDAS I |  | 1318T4M0009 |  | Oax. | 07-2013 12-2017 | 497924900 |  | 80000000 | 640120 | 640120 |  | 0.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 80000000 | 640120 | 640120 |  | 0.8 | 100
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero |  | 1318T4M0010 |  | Tamps. | 01-2014 12-2018 | 298360178 |  | 57359615 | 12426263 | 12426263 |  | 21.6 | 100 |  | 4 |  | 2 |  | 6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 57359615 | 12426263 | 12426263 |  | 21.6 | 100
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto |  | 1318T4M0011 |  | Gto. | 01-2014 12-2018 | 479336181 |  | 30476051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 30476051 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax. |  | 1318T4M0012 |  | Oax. | 01-2014 12-2018 | 442784265 |  | 19270279 | 8436415 | 8436415 |  | 43.7 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 19270279 | 8436415 | 8436415 |  | 43.7 | 100
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0013 |  | Hgo. | 01-2014 12-2018 | 398505838 |  | 80614470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 80614470 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta |  | 1318T4M0014 |  | NL | 10-2013 12-2017 | 408927532 |  | 40091910 | 1900000 | 1900000 |  | 4.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 40091910 | 1900000 | 1900000 |  | 4.7 | 100
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero |  | 1318T4M0015 |  | Tamps. | 01-2014 12-2018 | 122746026 |  | 20548811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 20548811 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán |  | 1318T4M0016 |  | Ver. | 01-2014 12-2018 | 202487014 |  | 39000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 39000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca |  | 1318T4M0017 |  | Gto. | 01-2014 12-2017 | 221668430 |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz |  | 1318T4M0018 |  | Oax. | 10-2013 12-2017 | 222782476 |  | 51256000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 51256000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula |  | 1318T4M0019 |  | Hgo. | 10-2013 12-2017 | 283111268 |  | 71415351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 71415351 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula |  | 1318T4M0020 |  | Hgo. | 10-2013 12-2017 | 185686506 |  | 50194394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 50194394 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta |  | 1318T4M0021 |  | NL | 10-2013 12-2017 | 208157026 |  | 41593005 | 2900000 | 2900000 |  | 6.9 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 41593005 | 2900000 | 2900000 |  | 6.9 | 100
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz |  | 1318T4M0022 |  | Oax. | 01-2014 12-2017 | 167502632 |  | 41317600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 41317600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán |  | 1318T4M0023 |  | Ver. | 10-2013 12-2018 | 124562740 |  | 19522377 | 11355403 | 11355403 |  | 58.1 | 100 |  | 0 |  | 11.5 |  | 11.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 19522377 | 11355403 | 11355403 |  | 58.1 | 100
Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero |  | 1318T4M0024 |  | Tamps. | 01-2014 12-2018 | 72911415 |  | 25775083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 25775083 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de tanques de agua C/I en GARG |  | 1318T4M0026 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 42926250 |  | 9957354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 9957354 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales |  | 1318T4M0031 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 118444792 |  | 49506289 | 17487808 | 17487808 |  | 35.3 | 100 |  | 0 |  | 17 |  | 17
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 49506289 | 17487808 | 17487808 |  | 35.3 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico |  | 1318T4M0043 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 675838047 |  | 129293395 | 88404156 | 88404156 |  | 68.3 | 100 |  | 0.4 |  | 20.8 |  | 21.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 129293395 | 88404156 | 88404156 |  | 68.3 | 100
Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula |  | 1318T4M0052 |  | Varios | 08-2013 12-2018 | 48660293985 |  | 6620378805 | 2869232579 | 2869232579 |  | 43.3 | 100 |  | 1.4 |  | 5.4 |  | 6.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 6620378805 | 2869232579 | 2869232579 |  | 43.3 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo |  | 1318T4M0064 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 420795540 |  | 44511854 | 24825683 | 24825683 |  | 55.7 | 100 |  | 0.3 |  | 6.9 |  | 7.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 44511854 | 24825683 | 24825683 |  | 55.7 | 100
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0065 |  | Hgo. | 12-2013 12-2018 | 63639051185 |  | 4437026181 | 4674051021 | 4674051021 |  | 105.3 | 100 |  | 7.4 |  | 14.2 |  | 21.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 4437026181 | 4674051021 | 4674051021 |  | 105.3 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro |  | 1418T4M0001 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 429863122 |  | 26139831 | 9041679 | 9041678 |  | 34.5 | 99.9 |  | 0.1 |  | 2.2 |  | 2.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 26139831 | 9041679 | 9041678 |  | 34.5 | 99.9
Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo |  | 1418T4M0003 |  | Hgo. | 01-2014 12-2015 | 1642035814 |  | 300658704 | 20138031 | 20138031 |  | 6.6 | 100 |  | 82.9 |  | 1.3 |  | 84.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 300658704 | 20138031 | 20138031 |  | 6.6 | 100
Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto |  | 1418T4M0010 |  | Varios | 07-2014 12-2017 | 509929412 |  | 35280000 | 97523013 | 97270964 |  | 275.7 | 99.7 |  | 0 |  | 1.1 |  | 1.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 35280000 | 97523013 | 97270964 |  | 275.7 | 99.7
Seguridad Industrial: Obras GAR Golfo |  | 1418T4M0011 |  | Ver. | 01-2015 12-2017 | 45072562 |  | 9843751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 9843751 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. |  | 1418T4M0019 |  | Ver. | 08-2014 12-2018 | 105838081 |  | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética |  | 1418T4M0028 |  | Varios | 07-2014 12-2017 | 565459235 |  | 125308430 | 21780666 | 21780666 |  | 17.3 | 100 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 125308430 | 21780666 | 21780666 |  | 17.3 | 100
Infraestructura de suministro y distribución de destilados para la Zona Centro |  | 1418T4M0052 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 4593467281 |  | 164013000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 164013000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. |  | 1418T4M0059 |  | NL | 01-2015 12-2019 | 209435575 |  | 65538303 | 1830259 | 1830259 |  | 2.7 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 65538303 | 1830259 | 1830259 |  | 2.7 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento de la TOMP Madero, Tamps., en 115 Mbls |  | 1418T4M0062 |  | Tamps. | 01-2015 12-2019 | 249245942 |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de 3 embarcaciones de bajo calado mediante la compra de contado y/o arrendamiento financiero |  | 1418T4M0063 |  | Ver. | 08-2014 12-2016 | 934513891 |  | 81954176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 81954176 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES | [5 empty] | 53300156 |  | 26660296 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Edificio Administrativo para la GAR Pacífico |  | 1418T4M0009 |  | Jal. | 01-2015 12-2016 | 53300156 |  | 26660296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 26660296 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 14006513518 |  | 957087786 | 778202639 | 778202635 |  | 81.3 | 99.9
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte |  | 0318T4M0060 |  | Varios | 01-2003 12-2017 | 591780334 |  | 0 | 18878051 | 18878050 |  | 0 | 99.9 |  | 61.7 |  | 3.4 |  | 65.1
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 18878051 | 18878050 |  | 0 | 99.9
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero |  | 0918T4M0027 |  | Tamps. | 01-2010 12-2016 | 494317446 |  | 143788621 | 156542052 | 156542052 |  | 108.8 | 100 |  | 46.2 |  | 31.8 |  | 78
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 143788621 | 156542052 | 156542052 |  | 108.8 | 100
Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación |  | 0918T4M0037 |  | Varios | 01-2010 12-2018 | 1604145887 |  | 217193317 | 182233170 | 182233170 |  | 83.9 | 100 |  | 77.2 |  | 4.1 |  | 81.3
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 217193317 | 182233170 | 182233170 |  | 83.9 | 100
Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo |  | 0918T4M0048 |  | Hgo. | 08-2009 12-2016 | 6229748009 |  | 0 | 144244735 | 144244735 |  | 0 | 100 |  | 47.9 |  | 1.1 |  | 49
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 144244735 | 144244735 |  | 0 | 100
Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  | 1018T4M0019 |  | Varios | 01-2011 12-2018 | 659972053 |  | 119759321 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.6 |  | 0 |  | 4.6
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 119759321 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización de la infraestructura para medición Másica |  | 1018T4M0025 |  | Oax. | 01-2011 12-2016 | 78799995 |  | 39906857 | 1621406 | 1621406 |  | 4 | 100 |  | 16.4 |  | 2.7 |  | 19.1
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 39906857 | 1621406 | 1621406 |  | 4 | 100
Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. |  | 1018T4M0032 |  | Jal. | 01-2011 12-2018 | 123332002 |  | 32063861 | 27918517 | 27918517 |  | 87 | 100 |  | 14.4 |  | 14 |  | 28.4
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 32063861 | 27918517 | 27918517 |  | 87 | 100
Seguridad industrial: Obras GAR Centro |  | 1118T4M0010 |  | Varios | 01-2012 12-2020 | 291987958 |  | 34208505 | 4682552 | 4682550 |  | 13.6 | 99.9 |  | 97.4 |  | 2 |  | 99.4
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 34208505 | 4682552 | 4682550 |  | 13.6 | 99.9
Seguiridad Industrial Obras GAR Norte |  | 1118T4M0013 |  | Varios | 07-2012 12-2018 | 99464318 |  | 48605141 | 9539553 | 9539553 |  | 19.6 | 100 |  | 7.5 |  | 7.8 |  | 15.4
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 48605141 | 9539553 | 9539553 |  | 19.6 | 100
Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. |  | 1118T4M0036 |  | Gto. | 01-2012 12-2016 | 11868426 |  | 8980970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27.8 |  | 18.9 |  | 46.7
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 8980970 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro |  | 1118T4M0043 |  | Qro. | 01-2013 12-2018 | 448109779 |  | 13537970 | 735977 | 735977 |  | 5.4 | 100 |  | 11.6 |  | 4.3 |  | 15.8
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 13537970 | 735977 | 735977 |  | 5.4 | 100
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. |  | 1118T4M0044 |  | NL | 01-2012 12-2018 | 448009715 |  | 13537970 | 3213489 | 3213489 |  | 23.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 13537970 | 3213489 | 3213489 |  | 23.7 | 100
Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR |  | 1118T4M0052 |  | DF | 09-2011 12-2015 | 107800058 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca |  | 1318T4M0003 |  | Oax. | 01-2014 12-2015 | 9393093 |  | 4084220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 4084220 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acciones para fortalecer la Seguridad Física |  | 1318T4M0025 |  | NL | 01-2014 12-2015 | 25294912 |  | 0 | 51550 | 51550 |  | 0 | 100 |  | 15 |  | 63.3 |  | 78.3
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 51550 | 51550 |  | 0 | 100
Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México |  | 1318T4M0034 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 364604214 |  | 25000000 | 129885160 | 129885160 |  | 519.5 | 100 |  | 0 |  | 36.5 |  | 36.5
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 25000000 | 129885160 | 129885160 |  | 519.5 | 100
Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. |  | 1318T4M0051 |  | Varios | 06-2013 12-2019 | 866056156 |  | 202200000 | 98656427 | 98656426 |  | 48.7 | 99.9 |  | 11.1 |  | 10.1 |  | 21.2
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 202200000 | 98656427 | 98656426 |  | 48.7 | 99.9
Construcción de la Nueva Estación de Rebombeo Tláloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio |  | 1418T4M0016 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 993354883 |  | 16996266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 16996266 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de tanques atmosféricos verticales para alivio de presión en el Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  | 1418T4M0051 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 558474280 |  | 27224767 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 27224767 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.