## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 47179965460 |  | 8106833600 | 6662433504 | 6606096150 |  | 81.4 | 99.1
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 31295390172 |  | 4545776977 | 4015802203 | 3981727135 |  | 87.5 | 99.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 1517988805 |  | 256049054 | 71356171 | 71593988 |  | 27.9 | 100.3
Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 |  | 1118T4N0005 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 18303002 |  | 0 | 2026388 | 2026388 |  | 0 | 100 |  | 46.8 |  | 11 |  | 57.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 2026388 | 2026388 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional |  | 1318T4N0001 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 134306205 |  | 5910499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 17
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5910499 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus |  | 1318T4N0002 |  | Chis. | 04-2013 12-2015 | 134773629 |  | 27805156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.1 |  | 0 |  | 8.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 27805156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0034 |  | Tab. | 01-2014 12-2018 | 123161360 |  | 62075149 | 1981309 | 1981309 |  | 3.1 | 100 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 62075149 | 1981309 | 1981309 |  | 3.1 | 100
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados |  | 1318T4N0037 |  | Tab. | 01-2014 12-2018 | 153813814 |  | 3000000 | 14167937 | 14167937 |  | 472.2 | 100 |  | 1.3 |  | 15 |  | 16.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3000000 | 14167937 | 14167937 |  | 472.2 | 100
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios |  | 1318T4N0041 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 594493217 |  | 86051905 | 53180537 | 53418354 |  | 62 | 100.4 |  | 1.9 |  | 8.3 |  | 10.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 86051905 | 53180537 | 53418354 |  | 62 | 100.4
Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción |  | 1418T4N0006 |  | Tab. | 06-2014 12-2016 | 61791950 |  | 20039361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 20039361 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB |  | 1418T4N0012 |  | Varios | 08-2014 12-2015 | 86967632 |  | 27633376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 27633376 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus |  | 1418T4N0013 |  | Chis. | 01-2015 12-2018 | 123851252 |  | 11060508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 11060508 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de equipo para las áreas de seguridad industrial y protección ambiental en los sectores de Ductos |  | 1418T4N0017 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 72351407 |  | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión Etapa 3 |  | 1418T4N0018 |  | Varios | 01-2015 12-2017 | 14175337 |  | 5473100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5473100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 22014277181 |  | 2740920618 | 2618834516 | 2605415388 |  | 95 | 99.4
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex |  | 0318T4N0023 |  | Tab. | 01-2004 01-2016 | 1131297810 |  | 0 | 60767886 | 60767886 |  | 0 | 100 |  | 92.2 |  | 3.9 |  | 96.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 60767886 | 60767886 |  | 0 | 100
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex |  | 0318T4N0038 |  | Tab. | 01-2005 05-2015 | 208000700 |  | 0 | 5882877 | 5882877 |  | 0 | 100 |  | 91.8 |  | 0 |  | 91.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 5882877 | 5882877 |  | 0 | 100
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos |  | 0318T4N0043 |  | Ver. | 01-2004 12-2015 | 284338854 |  | 0 | 2652811 | 2652811 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 2652811 | 2652811 |  | 0 | 100
Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 |  | 0618T4N0018 |  | Varios | 01-2007 12-2016 | 1508154076 |  | 0 | 193263236 | 193263236 |  | 0 | 100 |  | 86.7 |  | 11.4 |  | 98.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 193263236 | 193263236 |  | 0 | 100
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional |  | 0618T4N0021 |  | Varios | 01-2007 12-2016 | 1858565448 |  | 417386666 | 220667632 | 220667632 |  | 52.8 | 100 |  | 79.1 |  | 16.4 |  | 95.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 417386666 | 220667632 | 220667632 |  | 52.8 | 100
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 |  | 0618T4N0022 |  | Varios | 01-2007 12-2015 | 834127390 |  | 0 | 11047444 | 11047444 |  | 0 | 100 |  | 99.9 |  | 0.1 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 11047444 | 11047444 |  | 0 | 100
Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos |  | 0718T4N0004 |  | Ver. | 01-2008 12-2017 | 1415516325 |  | 262805655 | 208197002 | 208197002 |  | 79.2 | 100 |  | 32 |  | 12.5 |  | 44.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 262805655 | 208197002 | 208197002 |  | 79.2 | 100
Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria |  | 0818T4N0009 |  | Varios | 01-2009 12-2017 | 322753321 |  | 10000000 | 5860120 | 5860120 |  | 58.6 | 100 |  | 9 |  | 1.9 |  | 10.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 5860120 | 5860120 |  | 58.6 | 100
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios |  | 1118T4N0006 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 835539682 |  | 169202101 | 172713827 | 169200888 |  | 99.9 | 97.9 |  | 20.2 |  | 19.6 |  | 39.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 169202101 | 172713827 | 169200888 |  | 99.9 | 97.9
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP |  | 1118T4N0007 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 858637199 |  | 0 | 1951423 | 1951423 |  | 0 | 100 |  | 96.6 |  | 3.4 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1951423 | 1951423 |  | 0 | 100
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus |  | 1218T4N0002 |  | Chis. | 06-2012 12-2016 | 489242844 |  | 34961778 | 137182968 | 137182968 |  | 392.3 | 100 |  | 85.9 |  | 14.1 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 34961778 | 137182968 | 137182968 |  | 392.3 | 100
Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 1318T4N0003 |  | Tab. | 04-2013 12-2020 | 451723784 |  | 8794089 | 38241559 | 38241559 |  | 434.8 | 100 |  | 19.1 |  | 12.7 |  | 31.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 8794089 | 38241559 | 38241559 |  | 434.8 | 100
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014 |  | 1318T4N0004 |  | Chis. | 04-2013 12-2017 | 129327434 |  | 19000000 | 35789331 | 35789331 |  | 188.3 | 100 |  | 44 |  | 16.3 |  | 60.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 19000000 | 35789331 | 35789331 |  | 188.3 | 100
Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus |  | 1318T4N0005 |  | Chis. | 04-2013 12-2017 | 126657963 |  | 51500000 | 4913438 | 4913438 |  | 9.5 | 100 |  | 20.6 |  | 2.8 |  | 23.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 51500000 | 4913438 | 4913438 |  | 9.5 | 100
Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 |  | 1318T4N0006 |  | Chis. | 04-2013 12-2017 | 368116557 |  | 26821000 | 108580094 | 108580094 |  | 404.8 | 100 |  | 14.8 |  | 15.3 |  | 30.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 26821000 | 108580094 | 108580094 |  | 404.8 | 100
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos |  | 1318T4N0007 |  | Ver. | 04-2013 12-2016 | 151417045 |  | 32000000 | 45548857 | 45548857 |  | 142.3 | 100 |  | 73.2 |  | 23.5 |  | 96.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 32000000 | 45548857 | 45548857 |  | 142.3 | 100
Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos |  | 1318T4N0008 |  | Tamps. | 04-2013 12-2018 | 138804897 |  | 134147339 | 4174290 | 4174290 |  | 3.1 | 100 |  | 68.5 |  | 0.4 |  | 68.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 134147339 | 4174290 | 4174290 |  | 3.1 | 100
Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos |  | 1318T4N0009 |  | Tamps. | 04-2013 12-2016 | 85783228 |  | 102107050 | 3904552 | 3904552 |  | 3.8 | 100 |  | 11.1 |  | 0.7 |  | 11.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 102107050 | 3904552 | 3904552 |  | 3.8 | 100
Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | 1318T4N0010 |  | Ver. | 04-2013 12-2016 | 40649752 |  | 1000000 | 8778252 | 8778252 |  | 877.8 | 100 |  | 51.1 |  | 21.3 |  | 72.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1000000 | 8778252 | 8778252 |  | 877.8 | 100
Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | 1318T4N0011 |  | Ver. | 04-2013 12-2015 | 119948630 |  | 5000000 | 29340391 | 29340391 |  | 586.8 | 100 |  | 79.9 |  | 17.5 |  | 97.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 5000000 | 29340391 | 29340391 |  | 586.8 | 100
Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4 |  | 1318T4N0012 |  | Chis. | 04-2013 12-2017 | 109641965 |  | 12000000 | 43590561 | 43590561 |  | 363.2 | 100 |  | 17.4 |  | 44 |  | 61.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 12000000 | 43590561 | 43590561 |  | 363.2 | 100
Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0013 |  | Tab. | 05-2013 12-2017 | 153884664 |  | 19800000 | 28509547 | 28509547 |  | 143.9 | 100 |  | 33.3 |  | 19.5 |  | 52.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 19800000 | 28509547 | 28509547 |  | 143.9 | 100
Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche. |  | 1318T4N0014 |  | Ver. | 05-2013 12-2016 | 49719660 |  | 18980433 | 677766 | 677766 |  | 3.5 | 100 |  | 71.3 |  | 1.4 |  | 72.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 18980433 | 677766 | 677766 |  | 3.5 | 100
Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0015 |  | Tab. | 01-2014 12-2015 | 44259865 |  | 41242703 | 7662994 | 7662994 |  | 18.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 41242703 | 7662994 | 7662994 |  | 18.5 | 100
Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0016 |  | Tab. | 06-2013 12-2017 | 154346572 |  | 15775111 | 28791402 | 28791402 |  | 182.5 | 100 |  | 42.5 |  | 24.2 |  | 66.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 15775111 | 28791402 | 28791402 |  | 182.5 | 100
Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | 1318T4N0018 |  | Chis. | 06-2013 12-2018 | 353486671 |  | 35925848 | 84437465 | 84437465 |  | 235 | 100 |  | 12.2 |  | 15.7 |  | 27.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 35925848 | 84437465 | 84437465 |  | 235 | 100
Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  | 1318T4N0019 |  | Tab. | 01-2014 12-2019 | 740630330 |  | 127160315 | 143122076 | 143122076 |  | 112.5 | 100 |  | 3.7 |  | 19.1 |  | 22.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 127160315 | 143122076 | 143122076 |  | 112.5 | 100
Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex |  | 1318T4N0020 |  | Tab. | 07-2013 12-2017 | 154644067 |  | 46495000 | 74691516 | 74691516 |  | 160.6 | 100 |  | 62 |  | 38 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 46495000 | 74691516 | 74691516 |  | 160.6 | 100
Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. |  | 1318T4N0021 |  | Tamps. | 07-2013 12-2016 | 149627904 |  | 11700000 | 60390115 | 60390115 |  | 516.1 | 100 |  | 67.2 |  | 23.4 |  | 90.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 11700000 | 60390115 | 60390115 |  | 516.1 | 100
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II |  | 1318T4N0022 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 1167647608 |  | 165610000 | 293250049 | 293250049 |  | 177 | 100 |  | 19.4 |  | 28.8 |  | 48.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 165610000 | 293250049 | 293250049 |  | 177 | 100
Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 1318T4N0023 |  | Tab. | 07-2013 12-2019 | 507918471 |  | 13888535 | 31246378 | 31246378 |  | 224.9 | 100 |  | 7 |  | 4.7 |  | 11.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 13888535 | 31246378 | 31246378 |  | 224.9 | 100
Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 1318T4N0024 |  | Tab. | 07-2013 12-2020 | 317474032 |  | 2000000 | 34352529 | 34352529 |  | 1717.6 | 100 |  | 17.5 |  | 10.5 |  | 28
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2000000 | 34352529 | 34352529 |  | 1717.6 | 100
Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 1318T4N0025 |  | Tab. | 07-2013 12-2019 | 475382007 |  | 3200000 | 53295415 | 53295415 |  | 1665.4 | 100 |  | 7.8 |  | 15 |  | 22.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3200000 | 53295415 | 53295415 |  | 1665.4 | 100
Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex |  | 1318T4N0026 |  | Tab. | 07-2013 12-2020 | 57814551 |  | 3000000 | 2482908 | 2482908 |  | 82.7 | 100 |  | 4.6 |  | 6 |  | 10.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3000000 | 2482908 | 2482908 |  | 82.7 | 100
Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 1318T4N0027 |  | Tab. | 07-2013 12-2017 | 138743945 |  | 3000000 | 7000565 | 7000565 |  | 233.3 | 100 |  | 10.2 |  | 5 |  | 15.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3000000 | 7000565 | 7000565 |  | 233.3 | 100
Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex |  | 1318T4N0028 |  | Tab. | 07-2013 12-2016 | 98287123 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 |  | 1318T4N0029 |  | Tab. | 07-2013 12-2016 | 91229340 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 |  | 1318T4N0030 |  | Tab. | 07-2013 12-2019 | 104974202 |  | 3000000 | 9562343 | 9562343 |  | 318.7 | 100 |  | 9.2 |  | 14.9 |  | 24.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3000000 | 9562343 | 9562343 |  | 318.7 | 100
Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta |  | 1318T4N0031 |  | Tab. | 07-2013 12-2017 | 153012582 |  | 119131290 | 33393688 | 33393688 |  | 28 | 100 |  | 14.9 |  | 13.9 |  | 28.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 119131290 | 33393688 | 33393688 |  | 28 | 100
Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0032 |  | Tab. | 01-2014 12-2018 | 153860192 |  | 37053881 | 56163848 | 56163848 |  | 151.5 | 100 |  | 24 |  | 30.1 |  | 54.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 37053881 | 56163848 | 56163848 |  | 151.5 | 100
Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0033 |  | Tab. | 01-2014 12-2017 | 130369828 |  | 15856783 | 27410087 | 27410087 |  | 172.8 | 100 |  | 17.6 |  | 22.2 |  | 39.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 15856783 | 27410087 | 27410087 |  | 172.8 | 100
Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0035 |  | Tab. | 01-2014 12-2017 | 154561810 |  | 121638095 | 45443238 | 45443238 |  | 37.3 | 100 |  | 4.9 |  | 33 |  | 37.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 121638095 | 45443238 | 45443238 |  | 37.3 | 100
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta |  | 1318T4N0038 |  | Tab. | 01-2014 12-2017 | 513012609 |  | 110683679 | 18174618 | 18174618 |  | 16.4 | 100 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 6.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 110683679 | 18174618 | 18174618 |  | 16.4 | 100
Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | 1318T4N0039 |  | Chis. | 07-2013 12-2018 | 102927454 |  | 10000000 | 31164702 | 31164702 |  | 311.6 | 100 |  | 7.7 |  | 17.1 |  | 24.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 31164702 | 31164702 |  | 311.6 | 100
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos |  | 1418T4N0002 |  | Ver. | 04-2014 12-2018 | 228450367 |  | 54000000 | 46141404 | 46141404 |  | 85.4 | 100 |  | 21.5 |  | 14 |  | 35.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 54000000 | 46141404 | 46141404 |  | 85.4 | 100
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas |  | 1418T4N0004 |  | Tab. | 06-2014 12-2018 | 537719030 |  | 51486852 | 4047257 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 51486852 | 4047257 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos |  | 1418T4N0007 |  | Ver. | 06-2014 12-2018 | 236301625 |  | 26943046 | 38246507 | 38246507 |  | 141.9 | 100 |  | 5.3 |  | 10.8 |  | 16.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 26943046 | 38246507 | 38246507 |  | 141.9 | 100
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II |  | 1418T4N0010 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 1014228499 |  | 40519942 | 85923142 | 85923142 |  | 212 | 100 |  | 0 |  | 7.6 |  | 7.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 40519942 | 85923142 | 85923142 |  | 212 | 100
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte |  | 1418T4N0011 |  | Varios | 10-2015 12-2017 | 580011085 |  | 239450000 | 22396166 | 22396166 |  | 9.3 | 100 |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 239450000 | 22396166 | 22396166 |  | 9.3 | 100
Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche |  | 1418T4N0014 |  | Ver. | 01-2015 12-2016 | 119909423 |  | 65891747 | 5858932 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 65891747 | 5858932 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional |  | 1418T4N0019 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 923598645 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización integral de las estaciones de medición |  | 1418T4N0021 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 937998116 |  | 34761680 | 1949308 | 1949308 |  | 5.6 | 100 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 34761680 | 1949308 | 1949308 |  | 5.6 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 7626847846 |  | 1520807305 | 1325611516 | 1304717759 |  | 85.7 | 98.4
Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex |  | 0818T4N0001 |  | Tab. | 05-2008 12-2017 | 1258256386 |  | 424986977 | 343501238 | 343501238 |  | 80.8 | 100 |  | 13.5 |  | 30.8 |  | 44.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 424986977 | 343501238 | 343501238 |  | 80.8 | 100
Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex |  | 0818T4N0010 |  | Tab. | 01-2009 12-2017 | 2135994368 |  | 334200679 | 180461905 | 180461905 |  | 53.9 | 100 |  | 75.7 |  | 8.7 |  | 84.4
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 334200679 | 180461905 | 180461905 |  | 53.9 | 100
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs |  | 0918T4N0002 |  | Varios | 01-2010 12-2016 | 1807126766 |  | 288499700 | 483699536 | 463043599 |  | 160.5 | 95.7 |  | 55.6 |  | 21.7 |  | 77.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 288499700 | 483699536 | 463043599 |  | 160.5 | 95.7
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado |  | 0918T4N0005 |  | Varios | 01-2010 12-2016 | 626405400 |  | 125015000 | 86137101 | 86137101 |  | 68.9 | 100 |  | 64.5 |  | 24.2 |  | 88.8
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 125015000 | 86137101 | 86137101 |  | 68.9 | 100
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto |  | 1018T4N0004 |  | Varios | 01-2011 12-2015 | 562521291 |  | 0 | 614234 | 376414 |  | 0 | 61.2 |  | 40.4 |  | 27.2 |  | 67.6
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 0 | 614234 | 376414 |  | 0 | 61.2
Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs |  | 1018T4N0007 |  | Varios | 01-2011 12-2019 | 664804244 |  | 151529745 | 210758429 | 210758429 |  | 139 | 100 |  | 24.7 |  | 30.6 |  | 55.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 151529745 | 210758429 | 210758429 |  | 139 | 100
Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica |  | 1418T4N0009 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 362061995 |  | 104575204 | 20439073 | 20439073 |  | 19.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 104575204 | 20439073 | 20439073 |  | 19.5 | 100
Programa de seguridad de las terminales de gas LP |  | 1418T4N0016 |  | Varios | 01-2015 12-2017 | 209677396 |  | 92000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 92000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 136276340 |  | 28000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica |  | 1318T4N0017 |  | Ver. | 01-2014 12-2015 | 18243656 |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque |  | 1318T4N0036 |  | Tamps. | 02-2014 08-2015 | 18243656 |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93.2 |  | 1 |  | 94.3
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste |  | 1418T4N0001 |  | Tab. | 02-2014 12-2016 | 99789028 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 15884575288 |  | 3561056623 | 2646631301 | 2624369015 |  | 73.6 | 99.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 9647938116 |  | 1985294506 | 1794398178 | 1793398142 |  | 90.3 | 99.9
Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex |  | 0318T4N0034 |  | Tab. | 01-2003 12-2017 | 1720105929 |  | 195800000 | 15684873 | 15684873 |  | 8 | 100 |  | 91 |  | 1.6 |  | 92.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 195800000 | 15684873 | 15684873 |  | 8 | 100
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica |  | 0718T4N0001 |  | Ver. | 01-2008 06-2015 | 1102624488 |  | 0 | 70298711 | 70298711 |  | 0 | 100 |  | 96.9 |  | 0 |  | 96.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 70298711 | 70298711 |  | 0 | 100
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex |  | 0818T4N0007 |  | Tab. | 01-2010 12-2016 | 1156313528 |  | 128600826 | 196306531 | 196306531 |  | 152.6 | 100 |  | 75.3 |  | 20.5 |  | 95.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 128600826 | 196306531 | 196306531 |  | 152.6 | 100
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs |  | 0918T4N0003 |  | Varios | 01-2010 12-2018 | 1967827749 |  | 629351470 | 533649948 | 533649948 |  | 84.7 | 100 |  | 18.7 |  | 15.1 |  | 33.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 629351470 | 533649948 | 533649948 |  | 84.7 | 100
Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos |  | 1018T4N0006 |  | Tamps. | 01-2011 12-2015 | 90611641 |  | 63310745 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 1.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 63310745 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs |  | 1118T4N0001 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 798314350 |  | 351058308 | 474378752 | 474378716 |  | 135.1 | 99.9 |  | 12.2 |  | 72.2 |  | 84.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 351058308 | 474378752 | 474378716 |  | 135.1 | 99.9
Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. |  | 1218T4N0001 |  | Chis. | 05-2012 12-2016 | 821096943 |  | 154734167 | 234203767 | 234203767 |  | 151.3 | 100 |  | 59.8 |  | 34.8 |  | 94.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 154734167 | 234203767 | 234203767 |  | 151.3 | 100
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | 1418T4N0003 |  | Chis. | 05-2014 12-2017 | 338302616 |  | 110150228 | 69912250 | 69912250 |  | 63.4 | 100 |  | 0 |  | 18.2 |  | 18.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 110150228 | 69912250 | 69912250 |  | 63.4 | 100
Rehabilitar los turbocompresores de refrigeración de las fraccionadoras del CPG Área Coatzacoalcos |  | 1418T4N0005 |  | Ver. | 06-2014 12-2019 | 438866311 |  | 25464189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 25464189 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex |  | 1418T4N0022 |  | Tab. | 08-2014 12-2018 | 511131080 |  | 290513641 | 198963346 | 198963346 |  | 68.4 | 100 |  | 0 |  | 49.7 |  | 49.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 290513641 | 198963346 | 198963346 |  | 68.4 | 100
Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus. |  | 1418T4N0024 |  | Chis. | 08-2014 12-2018 | 702743481 |  | 36310932 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 36310932 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 6236637172 |  | 1575762117 | 852233123 | 830970873 |  | 52.7 | 97.5
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos |  | 0318T4N0024 |  | Ver. | 01-2006 12-2015 | 185928914 |  | 0 | 28694287 | 28694287 |  | 0 | 100 |  | 69.1 |  | 23.5 |  | 92.6
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 28694287 | 28694287 |  | 0 | 100
Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs |  | 0718T4N0002 |  | Varios | 01-2008 12-2016 | 577974212 |  | 132594034 | 37633147 | 37633147 |  | 28.3 | 100 |  | 74.7 |  | 1.1 |  | 75.8
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 132594034 | 37633147 | 37633147 |  | 28.3 | 100
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos |  | 0918T4N0001 |  | Tamps. | 02-2009 12-2017 | 465005725 |  | 140698268 | 8068443 | 8068443 |  | 5.7 | 100 |  | 49 |  | 1.3 |  | 50.3
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 140698268 | 8068443 | 8068443 |  | 5.7 | 100
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex |  | 0918T4N0004 |  | Tab. | 01-2010 12-2020 | 1957855038 |  | 590489182 | 320474696 | 320474696 |  | 54.2 | 100 |  | 45.2 |  | 24.2 |  | 69.4
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 590489182 | 320474696 | 320474696 |  | 54.2 | 100
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado |  | 0918T4N0006 |  | Varios | 01-2010 12-2016 | 596996957 |  | 132985000 | 196442006 | 176224756 |  | 132.5 | 89.7 |  | 49.3 |  | 27.5 |  | 76.8
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 132985000 | 196442006 | 176224756 |  | 132.5 | 89.7
Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur |  | 1118T4N0004 |  | Varios | 01-2012 12-2018 | 961560599 |  | 272864921 | 143509031 | 143509031 |  | 52.5 | 100 |  | 47.7 |  | 22.5 |  | 70.2
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 272864921 | 143509031 | 143509031 |  | 52.5 | 100
Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus |  | 1118T4N0009 |  | Chis. | 01-2012 12-2018 | 480839599 |  | 94863947 | 108523192 | 108523192 |  | 114.3 | 100 |  | 11.6 |  | 19.7 |  | 31.3
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 94863947 | 108523192 | 108523192 |  | 114.3 | 100
Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus |  | 1318T4N0040 |  | Chis. | 01-2014 12-2019 | 183548537 |  | 27983670 | 7843321 | 7843321 |  | 28 | 100 |  | 0.2 |  | 4.2 |  | 4.4
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 27983670 | 7843321 | 7843321 |  | 28 | 100
Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | 1418T4N0008 |  | Ver. | 01-2015 12-2017 | 508238139 |  | 76739853 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 76739853 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex |  | 1418T4N0015 |  | Tab. | 01-2015 12-2016 | 10340010 |  | 9700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 9700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica |  | 1418T4N0023 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 258717393 |  | 50343242 | 1045000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 50343242 | 1045000 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque |  | 1418T4N0025 |  | Tamps. | 01-2015 12-2016 | 49632049 |  | 46500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 46500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.