## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX-PETROQUÍMICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 71618234871 |  | 5408904263 | 3372536151 | 3372536313 |  | 62.3 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 26355398789 |  | 2124983613 | 1410738522 | 1410738695 |  | 66.3 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 437252514 |  | 12561340 | 22517511 | 22517510 |  | 179.2 | 99.9
Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1018T4O0009 |  | Ver. | 01-2011 12-2015 | 112277352 |  | 0 | 1211566 | 1211566 |  | 0 | 100 |  | 7.2 |  | 1.1 |  | 8.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1211566 | 1211566 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Electrico en el C.P. Cosoleacaque. |  | 1118T4O0001 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 23852966 |  | 0 | 3820548 | 3820548 |  | 0 | 100 |  | 77.6 |  | 20.8 |  | 98.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 3820548 | 3820548 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. |  | 1118T4O0002 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 18961460 |  | 0 | 213730 | 213730 |  | 0 | 100 |  | 63.1 |  | 1.6 |  | 64.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 213730 | 213730 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. |  | 1218T4O0005 |  | Ver. | 01-2013 12-2015 | 39553727 |  | 0 | 3646796 | 3646796 |  | 0 | 100 |  | 33 |  | 12.8 |  | 45.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 3646796 | 3646796 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1218T4O0007 |  | Ver. | 01-2013 12-2015 | 35747347 |  | 0 | 11822130 | 11822130 |  | 0 | 100 |  | 96.4 |  | 0 |  | 96.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 11822130 | 11822130 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia |  | 1218T4O0024 |  | Pue. | 01-2013 12-2015 | 135525012 |  | 0 | 380037 | 380037 |  | 0 | 100 |  | 18.9 |  | 0.3 |  | 19.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 380037 | 380037 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia |  | 1218T4O0027 |  | Pue. | 01-2013 12-2015 | 56707567 |  | 0 | 1422704 | 1422703 |  | 0 | 99.9 |  | 1.3 |  | 5.1 |  | 6.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1422704 | 1422703 |  | 0 | 99.9
Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para Pemex Petroquímica |  | 1418T4O0001 |  | Ver. | 06-2014 12-2015 | 9043478 |  | 8241340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 8241340 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistema Automatizado para el Control Integral de Documentos y Expedientes de Archivo en Pemex Petroquímica |  | 1418T4O0023 |  | Ver. | 01-2015 12-2016 | 5583605 |  | 4320000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programa de Adqisiones |  |  |  |  | 4320000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 14293822272 |  | 1060146456 | 764260031 | 764260206 |  | 72 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1018T4O0004 |  | Ver. | 01-2011 12-2017 | 799820009 |  | 151109586 | 43970314 | 43970314 |  | 29 | 100 |  | 43.5 |  | 8.7 |  | 52.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 151109586 | 43970314 | 43970314 |  | 29 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1118T4O0007 |  | Ver. | 01-2012 12-2017 | 1047843146 |  | 110000000 | 18052681 | 18052681 |  | 16.4 | 100 |  | 55.2 |  | 6.8 |  | 62
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 110000000 | 18052681 | 18052681 |  | 16.4 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1118T4O0008 |  | Ver. | 01-2012 12-2017 | 780033456 |  | 0 | 97441201 | 97441201 |  | 0 | 100 |  | 32.3 |  | 22.6 |  | 55
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 97441201 | 97441201 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1118T4O0009 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 425274794 |  | 0 | 33193052 | 33193052 |  | 0 | 100 |  | 57.8 |  | 16.8 |  | 74.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 33193052 | 33193052 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1118T4O0010 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 391141294 |  | 0 | 15441889 | 15441889 |  | 0 | 100 |  | 57.3 |  | 7.4 |  | 64.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 15441889 | 15441889 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1118T4O0011 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 372806990 |  | 0 | 17804979 | 17804979 |  | 0 | 100 |  | 64.3 |  | 4.8 |  | 69.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 17804979 | 17804979 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1118T4O0015 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 178110300 |  | 0 | 46089797 | 46089797 |  | 0 | 100 |  | 73.7 |  | 22.5 |  | 96.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 46089797 | 46089797 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad |  | 1218T4O0016 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 783847606 |  | 108543512 | 112312873 | 112312873 |  | 103.4 | 100 |  | 35.9 |  | 30.3 |  | 66.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 108543512 | 112312873 | 112312873 |  | 103.4 | 100
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos |  | 1218T4O0017 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 106558730 |  | 8127491 | 21728484 | 21728484 |  | 267.3 | 100 |  | 30.2 |  | 31.2 |  | 61.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 8127491 | 21728484 | 21728484 |  | 267.3 | 100
Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1218T4O0018 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 753714132 |  | 0 | 14471709 | 14471709 |  | 0 | 100 |  | 4.3 |  | 2.4 |  | 6.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 14471709 | 14471709 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1218T4O0022 |  | Ver. | 01-2013 12-2016 | 497747355 |  | 71187472 | 92961938 | 92961937 |  | 130.5 | 99.9 |  | 32.1 |  | 50.6 |  | 82.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 71187472 | 92961938 | 92961937 |  | 130.5 | 99.9
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo |  | 1218T4O0025 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 114579281 |  | 0 | 4129283 | 4129283 |  | 0 | 100 |  | 26.4 |  | 10.2 |  | 36.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 4129283 | 4129283 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos |  | 1218T4O0026 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 737782085 |  | 0 | 47996900 | 47996900 |  | 0 | 100 |  | 11.1 |  | 11.5 |  | 22.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 47996900 | 47996900 |  | 0 | 100
Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo |  | 1318T4O0001 |  | Chih. | 01-2013 12-2017 | 447106996 |  | 78080149 | 4263977 | 4263977 |  | 5.4 | 100 |  | 31.8 |  | 2 |  | 33.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 78080149 | 4263977 | 4263977 |  | 5.4 | 100
Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1318T4O0004 |  | Ver. | 06-2013 12-2018 | 1066935389 |  | 0 | 47695511 | 47695511 |  | 0 | 100 |  | 16.4 |  | 7.6 |  | 24
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 47695511 | 47695511 |  | 0 | 100
Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1318T4O0005 |  | Ver. | 07-2013 12-2016 | 809188249 |  | 21458454 | 5867213 | 5867213 |  | 27.3 | 100 |  | 4.5 |  | 2.5 |  | 7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 21458454 | 5867213 | 5867213 |  | 27.3 | 100
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0009 |  | Ver. | 01-2014 12-2019 | 966923701 |  | 409706926 | 100542792 | 100542790 |  | 24.5 | 99.9 |  | 1 |  | 19.3 |  | 20.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 409706926 | 100542792 | 100542790 |  | 24.5 | 99.9
Programa para atención de recomendaciones de reaseguro del CP Cangrejera |  | 1418T4O0002 |  | Ver. | 01-2015 12-2017 | 379478367 |  | 20500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 20500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de mantenimiento a tanques de almacenamiento y equipo de bombeo de productos y materia prima |  | 1418T4O0003 |  | Ver. | 01-2015 12-2017 | 501593885 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0004 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 389877676 |  | 19015260 | 3690769 | 3690769 |  | 19.4 | 100 |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 19015260 | 3690769 | 3690769 |  | 19.4 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0005 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 441803984 |  | 10648225 | 3698228 | 3698228 |  | 34.7 | 100 |  | 0 |  | 3.1 |  | 3.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10648225 | 3698228 | 3698228 |  | 34.7 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0006 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 241001851 |  | 11269381 | 6589892 | 6589892 |  | 58.4 | 100 |  | 0 |  | 3.4 |  | 3.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 11269381 | 6589892 | 6589892 |  | 58.4 | 100
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos |  | 1418T4O0009 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 514415498 |  | 10000000 | 22926148 | 22926144 |  | 229.2 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 22926148 | 22926144 |  | 229.2 | 99.9
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas |  | 1418T4O0010 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 514363972 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor |  | 1418T4O0013 |  | Ver. | 01-2015 12-2017 | 506660490 |  | 10500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia |  | 1418T4O0030 |  | Pue. | 08-2014 12-2017 | 116713891 |  | 0 | 2065199 | 2065381 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 2065199 | 2065381 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0031 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 408499145 |  | 0 | 1325202 | 1325202 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2.6 |  | 2.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1325202 | 1325202 |  | 0 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 11583246583 |  | 1052275817 | 609244228 | 609244227 |  | 57.8 | 99.9
Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  | 0418T4Q0004 |  | Ver. | 01-2005 12-2017 | 1285249541 |  | 220757354 | 276568079 | 276568079 |  | 125.2 | 100 |  | 19.1 |  | 31 |  | 50.1
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 220757354 | 276568079 | 276568079 |  | 125.2 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I |  | 0418T4Q0005 |  | Ver. | 08-2005 12-2015 | 831703635 |  | 0 | 1979592 | 1979592 |  | 0 | 100 |  | 26.3 |  | 0.4 |  | 26.6
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 0 | 1979592 | 1979592 |  | 0 | 100
Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  | 0418T4T0004 |  | Ver. | 01-2005 12-2017 | 766823796 |  | 156597229 | 5396984 | 5396984 |  | 3.4 | 100 |  | 45.2 |  | 1.1 |  | 46.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 156597229 | 5396984 | 5396984 |  | 3.4 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II |  | 0518T4Q0002 |  | Ver. | 01-2006 12-2016 | 1486618647 |  | 0 | 11862666 | 11862666 |  | 0 | 100 |  | 24.5 |  | 0.6 |  | 25.1
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 0 | 11862666 | 11862666 |  | 0 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II |  | 0518T4Q0004 |  | Ver. | 01-2009 12-2016 | 784415135 |  | 64287152 | 77579619 | 77579619 |  | 120.6 | 100 |  | 28.2 |  | 15.1 |  | 43.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 64287152 | 77579619 | 77579619 |  | 120.6 | 100
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque |  | 0718T4O0034 |  | Ver. | 01-2008 12-2016 | 288424924 |  | 128669263 | 43393400 | 43393400 |  | 33.7 | 100 |  | 32.6 |  | 10.5 |  | 43
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 128669263 | 43393400 | 43393400 |  | 33.7 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0718T4O0041 |  | Ver. | 01-2008 12-2016 | 2076371402 |  | 172818131 | 87076968 | 87076967 |  | 50.3 | 99.9 |  | 46.2 |  | 6.1 |  | 52.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 172818131 | 87076968 | 87076967 |  | 50.3 | 99.9
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0818T4O0020 |  | Ver. | 07-2009 12-2016 | 676941594 |  | 0 | 452560 | 452560 |  | 0 | 100 |  | 25.8 |  | 0.1 |  | 26
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 0 | 452560 | 452560 |  | 0 | 100
Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0021 |  | Ver. | 01-2009 12-2017 | 557877294 |  | 150852609 | 27012503 | 27012503 |  | 17.9 | 100 |  | 19.4 |  | 8.2 |  | 27.6
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 150852609 | 27012503 | 27012503 |  | 17.9 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0047 |  | Ver. | 01-2009 12-2017 | 1156519349 |  | 124807312 | 59131966 | 59131966 |  | 47.3 | 100 |  | 19.7 |  | 8.5 |  | 28.2
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 124807312 | 59131966 | 59131966 |  | 47.3 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0056 |  | Ver. | 01-2009 12-2015 | 1271416046 |  | 3268860 | 4810347 | 4810347 |  | 147.1 | 100 |  | 7.7 |  | 1.6 |  | 9.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 3268860 | 4810347 | 4810347 |  | 147.1 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1118T4O0016 |  | Ver. | 01-2012 12-2016 | 400885220 |  | 30217907 | 13979544 | 13979544 |  | 46.2 | 100 |  | 23.6 |  | 5.7 |  | 29.3
|  |  | K-043-Otros programas de inversión |  |  |  |  | 30217907 | 13979544 | 13979544 |  | 46.2 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 41077420 |  | 0 | 14716752 | 14716752 |  | 0 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica |  | 1018T4O0005 |  | Ver. | 01-2012 12-2015 | 41077420 |  | 0 | 14716752 | 14716752 |  | 0 | 100 |  | 30.4 |  | 56.4 |  | 86.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 14716752 | 14716752 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 45262836082 |  | 3283920650 | 1961797629 | 1961797618 |  | 59.7 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 43060276328 |  | 2892142151 | 1635023621 | 1635023617 |  | 56.5 | 99.9
Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I |  | 0418TZZ0001 |  | Ver. | 11-2007 12-2020 | 10900947010 |  | 132033333 | 28614338 | 28614337 |  | 21.6 | 99.9 |  | 54.1 |  | 0.4 |  | 54.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 132033333 | 28614338 | 28614337 |  | 21.6 | 99.9
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I |  | 0418T4Q0010 |  | Ver. | 01-2005 12-2015 | 267867511 |  | 0 | 7342691 | 7342691 |  | 0 | 100 |  | 55.9 |  | 2.7 |  | 58.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 7342691 | 7342691 |  | 0 | 100
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos |  | 0418T4T0005 |  | Ver. | 08-2004 12-2018 | 9391672459 |  | 489103473 | 402363973 | 402363973 |  | 82.2 | 100 |  | 26.8 |  | 7.1 |  | 33.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 489103473 | 402363973 | 402363973 |  | 82.2 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III |  | 0618T4O0002 |  | Ver. | 01-2008 12-2017 | 869960386 |  | 87368652 | 54236213 | 54236213 |  | 62 | 100 |  | 19.3 |  | 4.6 |  | 24
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 87368652 | 54236213 | 54236213 |  | 62 | 100
Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. |  | 0718T4O0024 |  | Ver. | 07-2008 12-2016 | 528484316 |  | 45769185 | 41562463 | 41562463 |  | 90.8 | 100 |  | 83 |  | 13.5 |  | 96.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 45769185 | 41562463 | 41562463 |  | 90.8 | 100
Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos |  | 0818T4O0005 |  | Ver. | 01-2010 12-2015 | 308822484 |  | 14768209 | 14670181 | 14670181 |  | 99.3 | 100 |  | 77.1 |  | 15.8 |  | 92.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 14768209 | 14670181 | 14670181 |  | 99.3 | 100
Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0022 |  | Ver. | 01-2010 12-2015 | 179876124 |  | 31422922 | 2860140 | 2860140 |  | 9.1 | 100 |  | 35.6 |  | 0.2 |  | 35.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 31422922 | 2860140 | 2860140 |  | 9.1 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0818T4O0030 |  | Ver. | 01-2009 12-2018 | 1019139079 |  | 147567789 | 40350821 | 40350820 |  | 27.3 | 99.9 |  | 9.4 |  | 6.7 |  | 16.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 147567789 | 40350821 | 40350820 |  | 27.3 | 99.9
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. |  | 0818T4O0033 |  | Ver. | 01-2009 12-2017 | 379541758 |  | 128375347 | 14596774 | 14596774 |  | 11.3 | 100 |  | 9.5 |  | 6.1 |  | 15.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 128375347 | 14596774 | 14596774 |  | 11.3 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0818T4O0041 |  | Ver. | 03-2009 12-2016 | 273133587 |  | 1852128 | 317351 | 317351 |  | 17.1 | 100 |  | 2.5 |  | 0.2 |  | 2.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 1852128 | 317351 | 317351 |  | 17.1 | 100
Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos |  | 0818T4O0042 |  | Ver. | 01-2010 12-2019 | 3998980513 |  | 74296434 | 488576 | 488576 |  | 0.6 | 100 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 74296434 | 488576 | 488576 |  | 0.6 | 100
Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0043 |  | Ver. | 01-2009 12-2015 | 667485577 |  | 0 | 194212 | 194212 |  | 0 | 100 |  | 19.8 |  | 0.2 |  | 20
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 194212 | 194212 |  | 0 | 100
Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0048 |  | Ver. | 01-2010 12-2018 | 3830680085 |  | 102597440 | 1944518 | 1944516 |  | 1.8 | 99.9 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 102597440 | 1944518 | 1944516 |  | 1.8 | 99.9
Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 0918T4O0003 |  | Ver. | 08-2009 12-2015 | 656156503 |  | 108362304 | 52106841 | 52106841 |  | 48 | 100 |  | 35.5 |  | 13.2 |  | 48.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 108362304 | 52106841 | 52106841 |  | 48 | 100
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0918T4O0011 |  | Ver. | 01-2010 12-2017 | 2053297929 |  | 486063 | 38391049 | 38391049 |  | 7898.3 | 100 |  | 69.6 |  | 3.4 |  | 73
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 486063 | 38391049 | 38391049 |  | 7898.3 | 100
Rehabilitación del Tren de Aromáticos II |  | 0918T4O0014 |  | Ver. | 01-2010 12-2015 | 484282535 |  | 0 | 14034675 | 14034675 |  | 0 | 100 |  | 6.7 |  | 4.6 |  | 11.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 14034675 | 14034675 |  | 0 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 0918T4O0026 |  | Ver. | 08-2010 12-2015 | 1066113167 |  | 0 | 7646203 | 7646203 |  | 0 | 100 |  | 64.8 |  | 1.5 |  | 66.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 7646203 | 7646203 |  | 0 | 100
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1018T4O0010 |  | Ver. | 01-2011 12-2015 | 308389041 |  | 110537163 | 9199434 | 9199434 |  | 8.3 | 100 |  | 16 |  | 8.5 |  | 24.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 110537163 | 9199434 | 9199434 |  | 8.3 | 100
Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera |  | 1118T4O0013 |  | Ver. | 01-2012 12-2019 | 720069147 |  | 180000000 | 102158905 | 102158905 |  | 56.7 | 100 |  | 2.9 |  | 18.6 |  | 21.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 180000000 | 102158905 | 102158905 |  | 56.7 | 100
Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos |  | 1218T4O0019 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 1008235248 |  | 35234805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 |  | 0.1 |  | 2.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 35234805 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro |  | 1218T4O0028 |  | Ver. | 01-2013 12-2024 | 1426760077 |  | 0 | 1577818 | 1577818 |  | 0 | 100 |  | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 1577818 | 1577818 |  | 0 | 100
Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 1318T4O0007 |  | Ver. | 01-2014 12-2017 | 512695011 |  | 10000000 | 9385434 | 9385434 |  | 93.8 | 100 |  | 13.4 |  | 4 |  | 17.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 10000000 | 9385434 | 9385434 |  | 93.8 | 100
Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0010 |  | Ver. | 08-2013 12-2018 | 2207686781 |  | 1192366904 | 790981011 | 790981011 |  | 66.3 | 100 |  | 14.3 |  | 57.1 |  | 71.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 1192366904 | 790981011 | 790981011 |  | 66.3 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 2202559754 |  | 391778499 | 326774008 | 326774001 |  | 83.4 | 99.9
Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | 0418T4O0002 |  | Varios | 01-2006 12-2017 | 1192862337 |  | 133473055 | 102452810 | 102452807 |  | 76.7 | 99.9 |  | 53.4 |  | 18.7 |  | 72.2
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 133473055 | 102452810 | 102452807 |  | 76.7 | 99.9
Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  | 0818T4O0026 |  | Ver. | 01-2009 12-2016 | 294929038 |  | 28305444 | 113549776 | 113549776 |  | 401.1 | 100 |  | 20.9 |  | 48.7 |  | 69.6
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 28305444 | 113549776 | 113549776 |  | 401.1 | 100
Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. |  | 1218T4O0021 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 714768379 |  | 230000000 | 110771422 | 110771418 |  | 48.1 | 99.9 |  | 12.5 |  | 32.4 |  | 44.8
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 230000000 | 110771422 | 110771418 |  | 48.1 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.