## Hoja1
CUENTA PÚBLICA 2015
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
(Millones de Pesos de 2015)
|  |  |  | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | Total | Acumulada | 2015 |  |  |  | Acumulado | 2015
|  |  |  | Autorizado | 2014 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2014 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | TOTAL |  | 379213.0865 | 87037.6536 | 61640.7391 | 23910.3514 | 110948.005 | 29.2574
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 324241.2771 | 87037.6536 | 56297.5452 | 23889.7036 | 110927.3572 | 34.2114
0
|  | Inversión Directa |  | 289892.9856 | 83630.7666 | 38256.1095 | 19573.0346 | 103203.8012 | 35.6007
0
|  | Aprobados en 2002 |  | 18066.561 | 13904.5727 | 38.2553 | 37.8715 | 13942.4442 | 77.1727
| 62/ | CCC Pacífico 3/ | Varias (Cierre y otras) | 14793.9512 | 10908.921 | 0 | 0 | 10908.921 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 3272.6098 | 2995.6516 | 38.2553 | 37.8715 | 3033.5232 | 92.6943 | 81.8 | 1.17 | 11.31 | 93.11
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados para 2003 |  | 2008.8933 | 1207.8963 | 0 | 0 | 1207.8963 | 60.1274 |  |  |  | 0
| 128/ | SLT 803 NOINE 3/ | Varias (Cierre y otras) | 2008.8933 | 1207.8963 | 0 | 0 | 1207.8963 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2004 |  | 536.5862 | 372.0131 | 0 | 0 | 372.0131 | 69.3296 |  |  |  | 0
| 140/ | SE 914 División Centro Sur 3/ | Varias (Cierre y otras) | 536.5862 | 372.0131 | 0 | 0 | 372.0131 | 69.3296 | 60 | 0 | 0 | 60
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados 2005 |  | 1146.5037 | 671.0535 | 0 | 0 | 671.0535 | 58.5304 |  |  |  | 0
| 164/ | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 3/ | Varias (Cierre y otras) | 1146.5037 | 671.0535 | 0 | 0 | 671.0535 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados 2006 |  | 22977.7024 | 12952.146 | 2026.8899 | 2550.6557 | 15502.8017 | 67.4689 |  |  |  | 0
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 10183.4832 | 4100.3089 | 500.8381 | 2143.3965 | 6243.7054 | 61.3121 | 85.1 | 8.2 | 3.293 | 88.393
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4864.9352 | 3023.182 | 1158.0665 | 226.5909 | 3249.773 | 66.7999 | 54.9 | 27.2 | 17.0871 | 71.9871
| 190/ | SE 1120 Noroeste 3/ | Varias (Cierre y otras) | 1206.6323 | 930.3555 | 0 | 0 | 930.3555 | 77.1035 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4
| 192/ | SE 1122 Golfo Norte 2/ | Terminado Totalmente | 1090.7715 | 665.1564 | 0 | 0 | 665.1564 | 60.9804 | 99.5 | 0 | 0.5 | 100
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 919.9371 | 377.1665 | 221.0163 | 0 | 377.1665 | 40.9992 | 59.8 | 25 | 0 | 59.8
| 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 2690.2999 | 2014.8811 | 146.969 | 180.6683 | 2195.5494 | 81.6098 | 56.6 | 42.1 | 24.97 | 81.57
| 204/ | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 3/ | Varias (Cierre y otras) | 2021.6433 | 1841.0955 | 0 | 0 | 1841.0955 | 91.0693 | 78.3 | 0 | 0 | 78.3
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2007 |  | 34535.6795 | 29693.7044 | 684.1553 | 55.9211 | 29749.6255 | 86.1417 |  |  |  | 0
| 209/ | SE 1212 SUR - PENINSULAR 3/ | Varias (Cierre y otras) | 2288.3161 | 1075.4062 | 0 | 0 | 1075.4062 | 46.9955 | 55.3 | 0 | 11.7 | 67
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 589.9593 | 589.9593 | 6.6888 | 0 | 589.9593 | 100 | 88.5 | 1.8 | 0 | 88.5
| 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 2011.161 | 945.153 | 86.6892 | 0 | 945.153 | 46.9954 | 38 | 6 | 17.1 | 55.1
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4147.9998 | 3567.0623 | 165.92 | 0 | 3567.0623 | 85.9948 | 78.91 | 5 | 3.9 | 82.81
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 1089.2497 | 738.1589 | 70.2276 | 49.0385 | 787.1974 | 72.2697 | 75.9 | 6.45 | 0 | 75.9
| 216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 2590.6278 | 2580.975 | 26.1659 | 6.8826 | 2587.8576 | 99.8931 | 99.6 | 0.4 | 0.3 | 99.9
| 222/ | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 3/ | Varias (Cierre y otras) | 18225.3829 | 17977.3512 | 0 | 0 | 17977.3512 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 436.4504 | 431.8832 | 2.959 | 0 | 431.8832 | 98.9535 | 99.3 | 0.6 | 0 | 99.3
| 229 | CT TG Baja California II | Varias (Cierre y otras) | 3156.5324 | 1787.7553 | 325.5047 | 0 | 1787.7553 | 56.6367 | 69.5 | 10.31 | 30.5 | 100
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2008 |  | 8053.7841 | 2781.8394 | 1252.3273 | 782.6087 | 3564.4481 | 44.2581 |  |  |  | 0
| 231/ | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 3/ | Varias (Cierre y otras) | 750.6666 | 111.8423 | 0 | 0 | 111.8423 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 711.9017 | 0 | 51.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción | 188.6125 | 0 | 110.8475 | 115.3406 | 115.3406 | 61.1522 | 0 | 58.76 | 82.48 | 82.48
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 919.5948 | 314.8789 | 134.3071 | 0 | 314.8789 | 34.2411 | 37.96 | 15 | 0 | 37.96
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 2261.6948 | 428.4418 | 647.9027 | 643.5231 | 1071.965 | 47.3965 | 32 | 28 | 45.9 | 77.9
| 244/ | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 3/ | Varias (Cierre y otras) | 1614.5645 | 1187.5926 | 0 | 23.745 | 1211.3376 | 75.0257 | 76.2 | 0 | 20.4 | 96.6
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1606.7491 | 739.0837 | 308.1668 | 0 | 739.0837 | 45.9987 | 50 | 20 | 0 | 50
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2009 |  | 10595.0249 | 2243.2114 | 3233.3912 | 1370.3357 | 3613.5471 | 34.1061 |  |  |  | 0
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 987.4666 | 490.3852 | 10.6397 | 51.1133 | 541.4986 | 54.8372 | 90.3 | 2 | 9.6 | 99.9
| 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 789.7746 | 266.7008 | 135.3375 | 125.6075 | 392.3082 | 49.6734 | 61.7 | 17 | 3.8 | 65.5
| 253/ | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 3/ | Varias (Cierre y otras) | 1407.7012 | 187.0347 | 0 | 189.2715 | 376.3062 | 26.732 | 17.2 | 0 | 51 | 68.2
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 7410.0825 | 1299.0908 | 3087.4139 | 1004.3434 | 2303.4342 | 31.0851 | 19.9 | 41.66 | 15.34 | 35.24
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2010 |  | 10948.2394 | 5500.5663 | 249.4836 | 286.1269 | 5786.6932 | 52.855 |  |  |  | 0
| 259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 1608.4636 | 84.3042 | 84.3278 | 216.8019 | 301.1061 | 18.7201 | 10.6 | 5 | 21.3 | 31.9
| 260/ | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 3/ | Varias (Cierre y otras) | 646.018 | 9.9798 | 0 | 0 | 9.9798 | 1.5448 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 8693.7577 | 5406.2823 | 165.1558 | 69.325 | 5475.6073 | 62.9832 | 99.3 | 0.7 | 0.5 | 99.8
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2011 |  | 24599.4307 | 10822.8885 | 2819.6563 | 768.3237 | 11591.2122 | 47.1198 |  |  |  | 0
| 264 | CC Centro | Construcción | 12665.7245 | 7360.9407 | 139.6129 | 119.6196 | 7480.5603 | 59.0614 | 97.3 | 2.7 | 1.56 | 98.86
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 1511.2469 | 0 | 148.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Terminado Totalmente | 596.1364 | 285.6279 | 6.8062 | 124.7368 | 410.3647 | 68.8374 | 71 | 1.4 | 29 | 100
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 355.0431 | 147.9759 | 88.7824 | 73.4509 | 221.4268 | 62.3662 | 48.9 | 25 | 13.34 | 62.24
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Terminado Totalmente | 50.0611 | 13.7652 | 2.4072 | 35.8397 | 49.6049 | 99.0888 | 29.5 | 4.6 | 70.5 | 100
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 1775.4699 | 104.9596 | 143.9829 | 77.4292 | 182.3889 | 10.2727 | 5.9 | 8 | 4.4 | 10.3
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5716.4165 | 1718.9294 | 2277.6313 | 326.9235 | 2045.8528 | 35.7891 | 52.3 | 39 | 10 | 62.3
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Terminado Totalmente | 1929.3323 | 1190.6898 | 12.0101 | 10.3239 | 1201.0137 | 62.2502 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 100
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 25055.3184 | 3157.3927 | 3516.2241 | 2489.0909 | 5646.4836 | 22.5361 |  |  |  | 0
| 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 4172.3698 | 3.4413 | 210.5637 | 555.2538 | 558.6951 | 13.3904 | 0.1 | 28.97 | 15.08 | 15.18
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1993.4419 | 1.7207 | 13.1347 | 61.9434 | 63.6641 | 3.1937 | 0.2 | 8 | 3.8 | 4
| 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Fallo y Adjudicación | 993.5721 | 0 | 173.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 428.2131 | 0 | 71.3668 | 32.4177 | 32.4177 | 7.5705 | 0 | 35.05 | 10.86 | 10.86
| 284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 2235.3809 | 388.8669 | 254.7552 | 189.2164 | 578.0833 | 25.8606 | 17.1 | 21.8 | 11.9762 | 29.0762
| 286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 1928.8942 | 550.608 | 652.9865 | 921.2787 | 1471.8867 | 76.3073 | 30 | 35.5 | 50.02 | 80.02
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Licitación y construcción) | 877.325 | 39.575 | 262.6947 | 5.162 | 44.7369 | 5.0992 | 11 | 30 | 1.5 | 12.5
| 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 6979.3005 | 0 | 1364.4501 | 242.6866 | 242.6866 | 3.4772 | 0 | 34.69 | 3.65 | 3.65
| 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 41.1924 | 0 | 11.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Construcción | 1500.5789 | 0 | 190.7857 | 202.6808 | 202.6808 | 13.5068 | 0 | 35.65 | 21.28 | 21.28
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Terminado Totalmente | 1951.2171 | 1061.641 | 309.9763 | 145.4932 | 1207.1343 | 61.8657 | 93.91 | 6.1 | 6.1 | 100.01
| 294/ | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine 3/ | Terminado Totalmente | 1535.6973 | 791.499 | 0 | 107.8653 | 899.3643 | 58.5639 | 99.01 | 0 | 1 | 100.01
| 295/ | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía 3/ | Terminado Totalmente | 418.1352 | 320.0409 | 0 | 25.0931 | 345.134 | 82.5412 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2013 |  | 48833.5284 | 323.4822 | 9956.7979 | 7805.4028 | 8128.885 | 16.6461 |  |  |  | 0
| 296 | CC Guaymas II | Construcción | 12703.1116 | 0 | 4829.6925 | 2379.3986 | 2379.3986 | 18.7308 | 0 | 64.8 | 29 | 29
| 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Construcción | 2475.487 | 0 | 856.9629 | 27.4436 | 27.4436 | 1.1086 | 0 | 34.62 | 1.84 | 1.84
| 298 | CC Valle de México II | Construcción | 12023.1195 | 0 | 873.3281 | 1616.5762 | 1616.5762 | 13.4456 | 0 | 56.78 | 22.09 | 22.09
| 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1130.6269 | 0 | 3.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
| 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 5553.3979 | 0 | 64.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0
| 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4330.876 | 0 | 919.653 | 784.3171 | 784.3171 | 18.1099 | 0 | 56.99 | 35.94 | 35.94
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | 185.1075 | 87.7532 | 68.8551 | 51.0557 | 138.8089 | 74.9882 | 47.4 | 52.6 | 52.6 | 100
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Construcción | 1352.3965 | 91.1945 | 631.312 | 379.0001 | 470.1945 | 34.7675 | 7 | 46.1 | 31.58 | 38.58
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Construcción | 1874.9579 | 65.3847 | 404.8173 | 259.0865 | 324.4712 | 17.3055 | 3.2 | 39.94 | 14.11 | 17.31
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Construcción | 1095.9164 | 79.1499 | 952.2408 | 450.8423 | 529.9922 | 48.3606 | 8.9 | 87.1 | 44.83 | 53.73
| 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 5652.6794 | 0 | 183.7757 | 1765.1116 | 1765.1116 | 31.2261 | 0 | 35.51 | 31.75 | 31.75
| 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 455.8518 | 0 | 167.5815 | 92.571 | 92.571 | 20.3073 | 0 | 36.76 | 20.35 | 20.35
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2014 |  | 30606.044 | 0 | 9996.8233 | 3406.05 | 3406.05 | 11.1287 |  |  |  | 0
| 313 | CC Guaymas III | Construcción | 12479.3238 | 0 | 6086.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.51 | 0 | 0
| 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III | Construcción | 2445.7484 | 0 | 731.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
| 315 | 315 CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 1802.2432 | 0 | 46.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
| 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Construcción | 302.4903 | 0 | 225.8353 | 52.2859 | 52.2859 | 17.2851 | 0 | 74.66 | 17.79 | 17.79
| 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Construcción | 1284.6717 | 0 | 267.4234 | 184.8186 | 184.8186 | 14.3864 | 0 | 40.91 | 14.4 | 14.4
| 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 313.3304 | 0 | 198.1156 | 79.526 | 79.526 | 25.3809 | 0 | 63.23 | 30.9 | 30.9
| 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 860.4282 | 0 | 60.6185 | 90.1447 | 90.1447 | 10.4767 | 0 | 37.04 | 15.09 | 15.09
| 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Construcción | 1427.6577 | 0 | 53.7531 | 163.6436 | 163.6436 | 11.4624 | 0 | 19.43 | 11.46 | 11.46
| 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Construcción | 9690.1502 | 0 | 2327.4751 | 2835.6312 | 2835.6312 | 29.263 | 0 | 40 | 36.5 | 36.5
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2015 |  | 51929.6896 | 0 | 4482.1052 | 20.6478 | 20.6478 | 0.039761 |  |  |  | 0
| 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 17310.2896 | 0 | 2258.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 2926.8945 | 0 | 701.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1085.0075 | 0 | 19.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 | CH Las Cruces | Autorizado | 11506.8377 | 0 | 1020.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Autorizado | 2033.3265 | 0 | 121.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Autorizado | 2530.1814 | 0 | 274.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 14537.1524 | 0 | 86.3593 | 20.6478 | 20.6478 | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 89320.1009 | 3406.887 | 23384.6296 | 4337.3168 | 7744.2038 | 8.6702 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2008 |  | 4536.1077 | 908.5032 | 2311.1539 | 1860.4298 | 2768.933 | 61.042 |  |  |  | 0
| 36 | CC Baja California III | Construcción | 4536.1077 | 908.5032 | 2311.1539 | 1860.4298 | 2768.933 | 61.042 | 24.5 | 62.3 | 50.16 | 74.66
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2011 |  | 27387.2995 | 2498.3838 | 10514.522 | 2476.887 | 4975.2708 | 18.1663 |  |  |  | 0
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 17702.5379 | 0 | 10447.177 | 2280.7329 | 2280.7329 | 12.8836 | 0 | 59.27 | 23.57 | 23.57
| 40 | CE Sureste I | Varias (Cierre y otras) | 9684.7616 | 2498.3838 | 67.3451 | 196.1541 | 2694.5379 | 27.8224 | 25.8 | 2 | 2 | 27.8
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 36625.0857 | 0 | 7341.6537 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 42 | CC Noroeste | Fallo y Adjudicación | 11280.8635 | 0 | 2098.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
| 43 | CC Noreste | Construcción | 25344.2222 | 0 | 5243.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2013 |  | 17729.4882 | 0 | 2356.2113 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 45 | 45 CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 10855.1249 | 0 | 1083.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
| 46 | CC Baja California II | Por Licitar sin cambio de alcance | 6874.3632 | 0 | 1273.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aprobados en 2015 |  | 3042.1198 | 0 | 861.0887 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 50 | 50 CC La Paz | Autorizado | 3042.1198 | 0 | 861.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $ 17.2065, el cual corresponde al cierre de 2015.
2/ Se modificó el monto de Acumulada 2014, ya que al cierre definitivo en 2015 el consorcio privado modificó las cifras reportadas.
3/ Proyectos que se les debe dar seguimiento aunque no tienen monto estimado en el PEF 2015 ya que no han teminado totalmente.
Fuente: El ente público.
* | [13 empty] | *