## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GOBERNACIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 78075048914 |  | 1549344538 | 5633714564 | 5633714558 |  | 363.6 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 15772541161 |  | 717227306 | 5071007816 | 5071007812 |  | 707 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 14503733236 |  | 717227306 | 4954218146 | 4954218145 |  | 690.7 | 99.9
Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad con sistemas de inteligencia para el Sistema Penitenciario Federal |  | 1136E000008 |  | Varios | 07-2011 12-2016 | 2005137400 |  | 0 | 326188877 | 326188877 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  |  |  |  | 0 | 326188877 | 326188877 |  | 0 | 100
Implementación del Contact Center para el Centro de Atención del Comisionado -CEAC- |  | 1404L000003 |  | CDMX | 08-2014 12-2016 | 26664889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística. Segunda Parte |  | 1404L000005 |  | CDMX | 09-2014 12-2016 | 107152374 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.5
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de herramientas y equipo para el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad de la Policía Federal. |  | 1404L000006 |  | CDMX | 09-2014 12-2016 | 402936784 |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento a la infraestructura de seguridad lógica |  | 14046310001 |  | CDMX | 01-2015 12-2016 | 22714485 |  | 0 | 18969579 | 18969579 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | R-903-Plataforma México |  |  |  |  | 0 | 18969579 | 18969579 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo electrónico para realizar las labores de autorización, clasificación y monitoreo de materiales de radio y televisión. |  | 14047100001 |  | CDMX | 01-2015 12-2016 | 674834 |  | 0 | 663852 | 663852 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | P-005-Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación |  |  |  |  | 0 | 663852 | 663852 |  | 0 | 100
Modernización de la infraestructura que brinda soporte a los sistemas preventivos operados por el CENAPRED. Garantía para su continuidad de operaciones. |  | 1504H000001 |  | CDMX | 02-2015 12-2015 | 20130385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Infraestructura de continuidad de servicios de TI |  | 1504I000003 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 144155520 |  | 144155520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 144155520 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización tecnológica de equipos para comunicaciones fijas |  | 1504I000004 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 19973145 |  | 19973145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 19973145 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipos para recopilación, procesamiento y almacenamiento de información en formatos de audio, imagen y video. |  | 1504I000005 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal |  | 1504I000006 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 128055862 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación |  | 1504I000010 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 147700641 |  | 147700641 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 147700641 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo |  | 1504I000011 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 145398000 |  | 145398000 | 59784269 | 59784269 |  | 41.1 | 100 |  | 100 |  | 29 |  | 29
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 145398000 | 59784269 | 59784269 |  | 41.1 | 100
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS ELEVADORES EN EL INMUEBLE DE HOMERO EN EL DISTRITO FEDERAL |  | 1504K000002 |  | CDMX | 06-2015 12-2016 | 10315000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-008-Política y servicios migratorios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal |  | 1504L000002 |  | CDMX | 02-2015 12-2016 | 5699030 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de 41 Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión para 30 Inmuebles de la Policía Federal. |  | 1504L000003 |  | NDG | 04-2015 12-2016 | 35022458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de 100 Sistemas de Detección del Origen de Disparos de tipo Vehicular para la División de Fuerzas Federales. |  | 1504L000004 |  | CDMX | 07-2015 12-2015 | 131916262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Drones para la División de Gendarmería de la Policía Federal |  | 1504L000005 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 3484070 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equinos y Equipo de Traslado para la División de Gendarmería |  | 1504L000006 |  | CDMX | 01-2015 12-2016 | 18682832 |  | 0 | 9328358 | 9328358 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 50 |  | 50
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 9328358 | 9328358 |  | 0 | 100
Adquisición de mobiliario para 7 cuarteles y la Academia Regional Ciudad Juárez |  | 1504L000007 |  | Varios | 08-2015 12-2016 | 26324292 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.2
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Almacenamiento para Servidores Centrales |  | 1504L000008 |  | CDMX | 08-2015 12-2016 | 10797783 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vehículos Especiales para la División de Gendarmería |  | 1504L000009 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 639562048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Vehículos Carros Radio Patrullas -CRPS- con equipo policial integrado para la Policía Federal |  | 1504L000010 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 1612454572 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centros de Mandos Móviles de Inteligencia para la Policía Federal |  | 1504L000011 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 114005889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Infraestructura para Correo Electrónico en Alta Disponibilidad |  | 1504L000012 |  | CDMX | 10-2015 12-2016 | 35274357 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Licenciamiento de Software para la Policía Federal (Microsoft, Oracle y Varios) |  | 1504L000013 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 76074222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipamiento para la Creación de Grupos de Trabajo Científicos y Tecnológicos para la Operación Policial |  | 1504L000014 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 55811256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Vallas de Acero Antimotines |  | 15048120001 |  | CDMX | 10-2015 12-2016 | 3204008 |  | 0 | 3106165 | 3106164 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 30 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 3106165 | 3106164 |  | 0 | 99.9
Equipamiento y vigilancia de celdas penitenciarias y áreas de alta peligrosidad en los Centros Federales de Readaptación Social No. 1. Altiplano y No. 2 Occidente |  | 1604D000006 |  | NDG | 05-2016 12-2016 | 1205030864 |  | 0 | 905000000 | 905000000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 72.6 |  | 72.6
|  |  | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  |  |  |  | 0 | 905000000 | 905000000 |  | 0 | 100
Adquisición de sistemas de seguridad para los CEFERESOS No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 5 Oriente y No. 9 Norte |  | 1604D000007 |  | Varios | 06-2016 12-2016 | 1957894400 |  | 0 | 1956000000 | 1956000000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 96.7 |  | 96.7
|  |  | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  |  |  |  | 0 | 1956000000 | 1956000000 |  | 0 | 100
Adquisición del sistema para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia para el OADPRS. |  | 1604D000008 |  | CDMX | 07-2016 12-2016 | 1950000000 |  | 0 | 1672000000 | 1672000000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 82.9 |  | 82.9
|  |  | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  |  |  |  | 0 | 1672000000 | 1672000000 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículo especializado para el estudio de inestabilidad de laderas |  | 1604H000001 |  | CDMX | 06-2016 12-2016 | 754000 |  | 0 | 753755 | 753755 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  |  |  |  | 0 | 753755 | 753755 |  | 0 | 100
Infraestructura tecnológica para protección de información digital |  | 1604I000001 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 344435014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipos de Administración |  | 1604I000003 |  | Varios | 04-2016 12-2016 | 8270200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de mobiliario |  | 1604I000005 |  | Varios | 04-2016 12-2016 | 25286460 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipo de comunicación especializada para Coordinación |  | 1604I000006 |  | CDMX | 04-2016 12-2016 | 886500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento de equipo de comunicación especializada para prevención |  | 1604I000007 |  | CDMX | 04-2016 12-2016 | 1941840000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de armamento para la División de Fuerzas Federales. |  | 1604L000001 |  | CDMX | 02-2016 12-2016 | 148238865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de mobiliario y equipo para la Dirección General de Recursos Humanos |  | 16048100001 |  | CDMX | 03-2016 12-2016 | 2483036 |  | 0 | 2423291 | 2423291 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 2423291 | 2423291 |  | 0 | 100
Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaria de Gobernación. |  | 16048120001 |  | CDMX | 08-2016 12-2016 | 23677999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 1184431412 |  | 0 | 116789670 | 116789667 |  | 0 | 99.9
Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración |  | 0704K000001 |  | Varios | 03-2008 12-2016 | 84123854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento, adecuación y conservación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  | 1404D000001 |  | NDG | 10-2014 12-2016 | 648630417 |  | 0 | 90198879 | 90198877 |  | 0 | 99.9 |  | 20 |  | 0 |  | 17.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 90198879 | 90198877 |  | 0 | 99.9
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MIGRATORIAS 2015 |  | 1404K000006 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 63994322 |  | 0 | 4788924 | 4788924 |  | 0 | 100 |  | 67 |  | 0.7 |  | 25.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 4788924 | 4788924 |  | 0 | 100
Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Migratorias 2016 |  | 1504K000004 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 72205000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento, Adecuación, y Rehabilitación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  | 1604D000001 |  | Varios | 01-2016 12-2017 | 236788069 |  | 0 | 1779828 | 1779827 |  | 0 | 99.9 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 0.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1779828 | 1779827 |  | 0 | 99.9
Mantenimiento y adecuación de Coordinaciones, Centro de Mando Iztapalapa, Estaciones y Oficinas Administrativas de la Policía Federal. |  | 1604L000005 |  | Varios | 10-2016 12-2016 | 78689750 |  | 0 | 20022039 | 20022039 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 87 |  | 87
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 20022039 | 20022039 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 84376513 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Academia Regional Zona Occidente de la Policía Federal |  | 1404L000007 |  | Jal. | 10-2014 12-2016 | 40647060 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de Preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Academia Regional Zona Sureste de la Policía Federal. |  | 1404L000008 |  | Chis. | 10-2014 12-2016 | 43729453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de Preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 62302507753 |  | 832117232 | 562706748 | 562706746 |  | 67.6 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 62302507753 |  | 832117232 | 562706748 | 562706746 |  | 67.6 | 99.9
Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. |  | 0736C000010 |  | Varios | 06-2007 12-2016 | 5427193029 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.2
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR |  | 0804K000004 |  | Varios | 09-2008 12-2016 | 1027380413 |  | 29999997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.6 |  | 0 |  | 86.7
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 29999997 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. |  | 0836E000014 |  | Mex. | 09-2009 12-2016 | 605266141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.9
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla. |  | 0836E000019 |  | Ver. | 10-2008 12-2017 | 6507901068 |  | 2146312 | 37979741 | 37979741 |  | 1769.5 | 100 |  | 2.6 |  | 0.5 |  | 95.2
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 2146312 | 37979741 | 37979741 |  | 1769.5 | 100
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente. |  | 0836E000020 |  | Sin. | 07-2008 12-2017 | 3056120616 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.9
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste |  | 0936E000002 |  | Varios | 06-2009 12-2016 | 1451886452 |  | 0 | 320285 | 320285 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 320285 | 320285 |  | 0 | 100
Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías |  | 0936E000003 |  | Nay. | 08-2009 12-2017 | 11329068710 |  | 80000000 | 23048193 | 23048191 |  | 28.8 | 99.9 |  | 2 |  | 0 |  | 92.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 80000000 | 23048193 | 23048191 |  | 28.8 | 99.9
Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. |  | 0936E000006 |  | Nay. | 08-2009 12-2017 | 5189743136 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT |  | 0936F000002 |  | CDMX | 08-2009 12-2014 | 1145326929 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. |  | 1036C000004 |  | CDMX | 10-2010 12-2016 | 1216859188 |  | 0 | 3974487 | 3974487 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 84.4
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 3974487 | 3974487 |  | 0 | 100
Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. |  | 1036E000003 |  | Tab. | 04-2010 12-2018 | 2503564177 |  | 20000000 | 298811123 | 298811123 |  | 1494 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 60.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 20000000 | 298811123 | 298811123 |  | 1494 | 100
Construcción de la Academia Nacional de Adiestramiento Canino en Tepic, Nayarit. |  | 1036E000010 |  | Nay. | 10-2010 12-2015 | 442722433 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, guarda y mantenimiento de la flota de Aviones Tipo Boeing 727-200 de la Policía Federal. |  | 1136C000002 |  | CDMX | 06-2011 12-2016 | 797928269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. |  | 1136E000006 |  | Ver. | 05-2011 12-2018 | 4231797741 |  | 50000000 | 28235939 | 28235939 |  | 56.4 | 100 |  | 2.6 |  | 0 |  | 97.3
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 50000000 | 28235939 | 28235939 |  | 56.4 | 100
Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. |  | 1136E000010 |  | Mor. | 12-2011 12-2018 | 3009153720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.2
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |  | 1136E000011 |  | CDMX | 09-2011 12-2016 | 1020979466 |  | 0 | 2699274 | 2699274 |  | 0 | 100 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 73
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 2699274 | 2699274 |  | 0 | 100
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO |  | 1136E000012 |  | Dgo. | 09-2011 12-2018 | 2938219123 |  | 50000000 | 2820492 | 2820492 |  | 5.6 | 100 |  | 1.2 |  | 0 |  | 78.7
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 50000000 | 2820492 | 2820492 |  | 5.6 | 100
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ |  | 1136E000013 |  | Ver. | 09-2011 12-2017 | 2245998810 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. |  | 1236E000002 |  | Chih. | 04-2012 12-2018 | 2959111707 |  | 114054720 | 88672828 | 88672828 |  | 77.7 | 100 |  | 4.9 |  | 10.6 |  | 40.4
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 114054720 | 88672828 | 88672828 |  | 77.7 | 100
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. |  | 1236E000003 |  | Coah. | 04-2012 12-2017 | 3425309530 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.7
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato |  | 1304L000005 |  | Gto. | 10-2013 12-2016 | 49997850 |  | 0 | 8489171 | 8489171 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 94.5
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 8489171 | 8489171 |  | 0 | 100
DICTAMENES ESTRUCTURALES A INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL 2015 |  | 1404K000003 |  | CDMX | 01-2015 12-2016 | 4264225 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuaciones a Delegaciones |  | 1504I000002 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación a sótano y drenado de aguas pluviales |  | 1504I000013 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 20360639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elaboración de proyectos ejecutivos para las nuevas Estaciones Migratorias en Frontera Norte |  | 1504K000001 |  | Varios | 05-2015 12-2016 | 17948100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto Ejecutivo para la nueva Delegación local y Módulo de Repatriación Humana en Nogales, Sonora. |  | 1504K000003 |  | Son. | 01-2016 12-2016 | 5982700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de dormitorios y adecuación de espacios en la Academia Superior de Seguridad Pública Regional zona noreste en San Luis Potosí. |  | 1504L000001 |  | SLP | 12-2014 12-2017 | 790042563 |  | 465916203 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 465916203 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. |  | 1604D000002 |  | Mex. | 01-2016 12-2017 | 194426692 |  | 0 | 29535643 | 29535643 |  | 0 | 100 |  | 19.7 |  | 9 |  | 9
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 29535643 | 29535643 |  | 0 | 100
Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. |  | 1604D000003 |  | Nay. | 01-2016 12-2017 | 213186129 |  | 0 | 30718893 | 30718893 |  | 0 | 100 |  | 5 |  | 3.2 |  | 3.2
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 30718893 | 30718893 |  | 0 | 100
Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente. |  | 1604D000004 |  | Jal. | 01-2016 12-2017 | 172662950 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste. |  | 1604D000005 |  | Tamps. | 01-2016 12-2017 | 196841343 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Infraestructura para inmuebles |  | 1604I000002 |  | Varios | 04-2016 12-2016 | 38973541 |  | 0 | 7400679 | 7400679 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 20 |  | 20
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 7400679 | 7400679 |  | 0 | 100
Sustitución de tableros eléctricos e interruptores |  | 1604I000004 |  | CDMX | 04-2016 12-2016 | 4838272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Centro de Capacitación, Formación y Adiestramiento de Vuelo en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa. |  | 1604L000004 |  | CDMX | 10-2016 12-2017 | 49452091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.