## Cta Púb.
CUENTA PÚBLICA 2016
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
(Pesos de 2016)
Secretaria de Comunicaciones y Transportes
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) | Fechas de Ejecución del proyecto 3/ |  | Monto total de inversión Original 4/ | Fuentes de financiamiento de la inversión (pesos) | [5 empty] | Monto Total de Inversión Modificada | Inversión modificada total por fuente de financiamiento (pesos) | [5 empty] | Calendario de inversión (pesos) 7/ | [5 empty] | Inversión anual realizada (pesos) |  |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Fechas de Operación del proyecto |  | Nivel de Servicios Suministrados | Valor total del contrato de APP | Pago anual comprometido |  |  |  | Pago anual realizado |  |  |  | Pago realizado en el año por fuente de recursos (pesos) |  |  |  |  | Ingresos por Terceras Fuentes |  | Nombre del Desarrollador | Nombre del supervisor del proyecto APP |  | Observaciones
[9 empty] | Privada | Recursos Públicos Federales |  |  |  | Estatal |  | Privada | Recursos Públicos Federales |  |  |  | Estatal | [18 empty] | Total | por Disponibilidad | por Servicios Suministrados | Otros Pagos | Total | por Disponibilidad | por Servicios Suministrados | Otros Pagos | Recursos públicos federales |  |  |  | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[6 empty] | Inicio | Termino | [20 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | Inversión por erogar |  |  |  |  | Inicio | Termino | [10 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios |  | Programados | Realizados |  | Ejecución | Operación
[8 empty] | pesos |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios |  | pesos |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | Acumulado en años anteriores | Programado en 2016 | Real en 2016 | Total |  |  |  | pesos en valor presente del año en curso | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos | pesos
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Ejecución | 10,511,2001/ | 2017-02-26 | 2018-08-26 | 818300000 | 818300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 881,647,1825/ | 881,647,1825/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 183308291 | 486726618 | 211612273 | N/A | N/A | N/A | 87,512,7779/ | 794134404.61 | N/A | 0%10/ | 0%10/ | 0%10/ | N/A12/ | N/A12/ | N/A12/ | 2768378137 | 101,630,792 14/ | 101,630,792 14/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Supra Construcciones, S.A. de C.V. (SUPRA) | N/A | N/A | El Contrato APP, contempla que el Desarrollador realice la liberación del Derecho de vía a nombre de la SCT, obtener las autorizaciones correspondientes (CNA, CFE, INAH, Programas MIA, etc.), así como, elaborar el Proyecto Ejecutivo. Actividades que al cierre de 2016, se realizan por el Desarrollador; el Proyecto está concluido al 100% y en negociación el derecho de vía.
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro -San Luís Potosí). | Rehabilitación de 317 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato. | Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí | Ejecución | 18,418,5552/ | 2016-11-01 | 2019-01-31 | 1858000000 | 1858000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,696,881,1396/ | 1,696,881,1396/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 968,651,099 8/ | 728,230,0408/ | N/A | N/A | N/A | 0 | 1696881139 | N/A | 0%11/ | 0%11/ | 0%11/ | 01/11/2016 3/ | 31/10/2026 3/ | N/A | 5,758,179,432 13/ | 14419631.12 | 912339 | 13507292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | R&M Querétaro-San Luis, S.A. de C.V. | Mextypsa, S.A. de C.V. | Mextypsa, S.A. de C.V.
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 211 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecución | 11,773,6612/ | 2016-11-01 | 2019-01-31 | 2031200000 | 2031200000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.928,903,6816/ | 1,928,903,6816/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 684,112,325 8/ | 1,179,066,085 8/ | 65,725,271 8/ | N/A | N/A | 0 | 1928903681 | N/A | 0%11/ | 0%11/ | 0%11/ | 01/11/2016 3/ | 31/10/2026 3/ | N/A | 5,306,649,43313/ | 11997156.13 | 0 | 11997156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | APP Coatzacoalcos-Villahermosa, S.A.P.I. de C.V. | GS-COVI, S.A. de C.V. | GS-COVI, S.A. de C.V.
La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
| 1/ Durante 2015 se ejercieron recursos por $ 4´050,000 y para 2016 se han ejercido $6´461,200 (Factibilidad) , Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP). | [7 empty] | 5/ El “Monto Total de Inversión" y el "Monto de Pago Total Modificado” son los Contratado durante la vida del proyecto. | [12 empty] | 2014: 7/ El calendario de inversión conforme al contrato APP. | [8 empty] | 12/ La Operación inicia el mes siguiente después de concluido el periodo de ejecución del proyecto (Plazo de Ejecución 24 meses).
| 2/ Erogación realizada en el Registro de Cartera 15092110002 corresponde a los estudios previos los cuales son reportados en la columna "Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos)". | [7 empty] | 6/ La inversión corresponde a la parte de rehabilitación financiada conforme a lo contratado. | [12 empty] | 2014: 8/ Los trabajos de rehabilitación de conformidad a lo contratado iniciaran en 2017. | [8 empty] | 13/ Precios constantes a 2016.
| 3/Información conforme al Contrato APP. | [20 empty] | 2014: 9/ Inversiones en el 2016 en los siguientes rubros: Adquisición Derecho de Vía; Fianzas Título y Contrato APP; Asesoría Ambiental, Técnica, Financiera; Gastos Financieros, Legales, Operativos, etc. | [8 empty] | 14/ El Contrato APP fue adjudicado el 1 de julio de 2016 donde refiere un Pago Anual por Disponibilidad de $85,250,000.00 sin IVA (PPC de Julio 2016); factor 1.027715563 de actualización julio a diciembre 2016.
| 4/ Monto autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD) y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2016. | [20 empty] | 2014: 10/ La Construcción inicia en el año 2017.
| Fuente: Dirección General de Conservación de Carreteras, Dirección General de Desarrollo Carretero, SCT. | [20 empty] | 2014: 11/ El avance físico es cero, ya que no se realizó inversión ni pago por disponibilidad.
.