## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ECONOMÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 425179516 |  | 129036004 | 163918344 | 163918344 |  | 127 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 425179516 |  | 129036004 | 163918344 | 163918344 |  | 127 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 683848 |  | 0 | 265792 | 265792 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de vehículos 2016 |  | 1510B000002 |  | CDMX | 05-2016 10-2016 | 379848 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | P-010-Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición Mobiliario de Oficina y Equipo. |  | 16107110001 |  | Varios | 08-2016 11-2016 | 304000 |  | 0 | 265792 | 265792 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 87.4 |  | 87.4
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 265792 | 265792 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL | [5 empty] | 424495668 |  | 129036004 | 163652552 | 163652552 |  | 126.8 | 100
Reforzamiento de Torre Ejecutiva |  | 14107110001 |  | CDMX | 06-2014 10-2017 | 424495668 |  | 129036004 | 163652552 | 163652552 |  | 126.8 | 100 |  | 36.8 |  | 74.4 |  | 77.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 129036004 | 163652552 | 163652552 |  | 126.8 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.