## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 129558299 |  | 25300000 | 29944056 | 29944056 |  | 118.3 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 15480188 |  | 0 | 4644056 | 4644056 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 15480188 |  | 0 | 4644056 | 4644056 |  | 0 | 100
Programa de renovación del mobiliario y equipo obsoleto del Sistema Nacional CIESAS 2016 |  | 153890W0002 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 15480188 |  | 0 | 4644056 | 4644056 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  |  |  |  | 0 | 4644056 | 4644056 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 114078111 |  | 25300000 | 25300000 | 25300000 |  | 100 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 114078111 |  | 25300000 | 25300000 | 25300000 |  | 100 | 100
Construcción y equipamiento de edificio sustentable para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, Oaxaca |  | 133890W0001 |  | Oax. | 08-2013 12-2016 | 83778111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular |  | 153890W0001 |  | Yuc. | 01-2016 12-2017 | 30300000 |  | 25300000 | 25300000 | 25300000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 25300000 | 25300000 | 25300000 |  | 100 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.