## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 36818439 |  | 0 | 27153974 | 23633476 |  | 0 | 87
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 16911934 |  | 0 | 8570658 | 5479722 |  | 0 | 63.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 16911934 |  | 0 | 8570658 | 5479722 |  | 0 | 63.9
Programa de adquisición de equipo educacional, recreativo, de laboratorio, de comunicación y herramientas 2016 |  | 153891E0002 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 16911934 |  | 0 | 8570658 | 5479722 |  | 0 | 63.9 |  | 100 |  | 32.4 |  | 32.4
|  |  | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  |  |  |  | 0 | 8570658 | 5479722 |  | 0 | 63.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 19906505 |  | 0 | 18583316 | 18153754 |  | 0 | 97.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 19906505 |  | 0 | 18583316 | 18153754 |  | 0 | 97.6
Construcción del Edificio del Posgrado Unidad San Cristóbal |  | 153891E0001 |  | Chis. | 01-2016 12-2016 | 16134999 |  | 0 | 15026883 | 15026883 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 90 |  | 90
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 15026883 | 15026883 |  | 0 | 100
Construcción del Laboratorio de biodiversidad marina y cambio climático |  | 153891E0003 |  | Camp. | 10-2015 12-2016 | 3771506 |  | 0 | 3556433 | 3126871 |  | 0 | 87.9 |  | 95.7 |  | 90.7 |  | 95
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 3556433 | 3126871 |  | 0 | 87.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.