## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 12049149146 |  | 2949783919 | 2206879905 | 2206879903 |  | 74.8 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 4506686396 |  | 1264275201 | 948071796 | 948071796 |  | 74.9 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 4221974288 |  | 1264275201 | 890718618 | 890718618 |  | 70.4 | 100
Fortalecimiento de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención de la salud en el ISSSTE. |  | 1451GYN0008 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 3180541109 |  | 1264275201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 20.9
|  |  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 1264275201 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sustitución de mquinaria, herramientas, equipo industrial y eléctrico en áreas operativas del ISSSTE. |  | 1551GYN0005 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 41357898 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-036-Equidad de Género |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento administrativo en áreas sustantivas del ISSSTE. |  | 1551GYN0006 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 10703742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-036-Equidad de Género |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fortalecimiento de equipo médico en 4 hospitales regionales de tercer nivel de atención de la salud en el ISSSTE. |  | 1651GYN0002 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 951254864 |  | 0 | 890718618 | 890718618 |  | 0 | 100 |  | 97.2 |  | 91.8 |  | 91.8
|  |  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  |  | 0 | 1295080 | 1295080 |  | 0 | 100
|  |  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-036-Equidad de Género |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 837503504 | 837503504 |  | 0 | 100
|  |  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  |  | 0 | 12016107 | 12016107 |  | 0 | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 4710006 | 4710006 |  | 0 | 100
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 0 | 34843027 | 34843027 |  | 0 | 100
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 0 | 350894 | 350894 |  | 0 | 100
Fortalecimiento de equipo médico y de laboratorio en unidades de segundo nivel de atención de la salud en el ISSSTE. |  | 1651GYN0028 |  | Varios | 12-2016 12-2016 | 38116675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-036-Equidad de Género |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | E-045-Prestaciones Sociales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 178054905 |  | 0 | 57353178 | 57353178 |  | 0 | 100
Conservación en unidades de venta del SuperISSSTE. |  | 1351GYN0006 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 109717514 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Remodelación y mantenimiento de inmuebles Administrativos. |  | 1651GYN0003 |  | CDMX | 03-2016 12-2017 | 68337391 |  | 0 | 57353178 | 57353178 |  | 0 | 100 |  | 88.8 |  | 84.9 |  | 84.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  |  | 0 | 57353178 | 57353178 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 106657203 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de preinversión y complementarios para evaluar la factibilidad técnica, económica, ambiental y legal a efecto de construir 5 hospitales generales y 7 clínicas hospital. |  | 1451GYN0007 |  | Varios | 07-2014 12-2017 | 106657203 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 7542462750 |  | 1685508718 | 1258808109 | 1258808107 |  | 74.6 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 7542462750 |  | 1685508718 | 1258808109 | 1258808107 |  | 74.6 | 99.9
Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. |  | 0951GYN0003 |  | Tamps. | 07-2009 12-2018 | 848561398 |  | 0 | 6541866 | 6541866 |  | 0 | 100 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.8
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 6541866 | 6541866 |  | 0 | 100
Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales. |  | 1151GYN0008 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 1531437174 |  | 256253781 | 391444517 | 391444517 |  | 152.7 | 100 |  | 17.6 |  | 17 |  | 99.3
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 256253781 | 391444517 | 391444517 |  | 152.7 | 100
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | 1151GYN0010 |  | Chis. | 01-2012 12-2017 | 1013931356 |  | 473186430 | 94238870 | 94238870 |  | 19.9 | 100 |  | 29 |  | 9.2 |  | 42
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 473186430 | 94238870 | 94238870 |  | 19.9 | 100
Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. |  | 1151GYN0011 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 1340740314 |  | 521325754 | 147157298 | 147157298 |  | 28.2 | 100 |  | 29.7 |  | 10.9 |  | 66.2
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 521325754 | 147157298 | 147157298 |  | 28.2 | 100
Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. |  | 1151GYN0012 |  | Varios | 01-2012 12-2016 | 373092992 |  | 26389831 | 43789918 | 43789918 |  | 165.9 | 100 |  | 14 |  | 11.8 |  | 96.7
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 26389831 | 43789918 | 43789918 |  | 165.9 | 100
Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. |  | 1351GYN0007 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 280835921 |  | 217594524 | 422109 | 422109 |  | 0.1 | 100 |  | 12.6 |  | 0.1 |  | 20.7
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 217594524 | 422109 | 422109 |  | 0.1 | 100
Rehabilitación de velatorios y construcción de cubos de elevadores en inmuebles de prestaciones sociales. |  | 1451GYN0005 |  | CDMX | 07-2014 12-2016 | 15028000 |  | 0 | 1622550 | 1622550 |  | 0 | 100 |  | 7.7 |  | 7.7 |  | 96.3
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 1622550 | 1622550 |  | 0 | 100
Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. |  | 1451GYN0010 |  | Varios | 01-2015 12-2017 | 499452949 |  | 190758398 | 189008327 | 189008325 |  | 99 | 99.9 |  | 57.3 |  | 38 |  | 77.1
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 190758398 | 189008327 | 189008325 |  | 99 | 99.9
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 |  | Chis. | 09-2015 12-2017 | 357899451 |  | 0 | 9487534 | 9487534 |  | 0 | 100 |  | 12.5 |  | 2.6 |  | 2.6
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 9487534 | 9487534 |  | 0 | 100
Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. |  | 1651GYN0001 |  | Varios | 01-2016 12-2017 | 335416240 |  | 0 | 1401203 | 1401203 |  | 0 | 100 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 1401203 | 1401203 |  | 0 | 100
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. |  | 1651GYN0006 |  | CDMX | 04-2016 12-2018 | 382205874 |  | 0 | 127474635 | 127474635 |  | 0 | 100 |  | 72.6 |  | 43.3 |  | 43.3
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 127474635 | 127474635 |  | 0 | 100
Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. |  | 1651GYN0007 |  | Varios | 06-2016 12-2018 | 387921133 |  | 0 | 246219282 | 246219282 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 52 |  | 52
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 246219282 | 246219282 |  | 0 | 100
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. |  | 1651GYN0020 |  | Mex. | 11-2016 12-2017 | 47295904 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. |  | 1651GYN0021 |  | Mex. | 11-2016 12-2017 | 39332890 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. |  | 1651GYN0024 |  | Mex. | 11-2016 12-2017 | 45578751 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México. |  | 1651GYN0027 |  | Mex. | 12-2016 12-2017 | 43732403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.