## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [9 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA |  | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO |  | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 27807763941 |  | 5000000000 | 5212869470 |  | 4781802925 |  | 95.6 | 91.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 10149435295 |  | 3362628068 | 3174235411 |  | 2882439772 |  | 85.7 | 90.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 9457101741 |  | 3206853122 | 3105920545 |  | 2814233542 |  | 87.7 | 90.6
Programa de adquisición de elevadores de pasajeros para establecimientos de apoyo y no médicos. |  | 1450GYR0031 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 124746361 |  | 120936850 | 59087404 |  | 59087404 |  | 48.8 | 100 |  | 100 |  |  | 50 |  | 50
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 120936850 | 59087404 |  | 59087404 |  | 48.8 | 100
Adquisición de equipos diversos para establecimientos no médicos |  | 1450GYR0032 |  | Varios | 09-2015 12-2016 | 88620916 |  | 0 | 4867903 |  | 4850849 |  | 0 | 99.6 |  | 40 |  |  | 24.3 |  | 84.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 4867903 |  | 4850849 |  | 0 | 99.6
Programa de sustitución de bancas tandem para unidades médicas de los tres niveles de atención médica 2016. |  | 1450GYR0033 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 46659326 |  | 36187554 | 24447088 |  | 18349271 |  | 50.7 | 75 |  | 100 |  |  | 40 |  | 40
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 36187554 | 24447088 |  | 18349271 |  | 50.7 | 75
Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | 1450GYR0034 |  | Varios | 07-2014 12-2016 | 150000000 |  | 0 | 40600 |  | 40600 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 98.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 40600 |  | 40600 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de mobiliario para las oficinas de nivel central del IMSS 2015 |  | 1450GYR0035 |  | CDMX | 09-2015 12-2016 | 87800212 |  | 0 | 3389769 |  | 3389768 |  | 0 | 99.9 |  | 85 |  |  | 63.9 |  | 78.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 3389769 |  | 3389768 |  | 0 | 99.9
Programa de adquisición de equipo de seguridad 2016. |  | 1450GYR0050 |  | CDMX | 09-2015 12-2016 | 54168181 |  | 52513990 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 52513990 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y UnidadesRadiológicas, Fluoroscópicas Transportables tipo Arco en C. |  | 1450GYR0051 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 81733939 |  | 0 | 7659363 |  | 7659363 |  | 0 | 100 |  | 19 |  |  | 18.5 |  | 99.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 7659363 |  | 7659363 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical. |  | 1450GYR0054 |  | Varios | 08-2014 12-2016 | 53968545 |  | 52320451 | 11228493 |  | 11228492 |  | 21.4 | 99.9 |  | 100 |  |  | 22 |  | 22
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 52320451 | 11228493 |  | 11228492 |  | 21.4 | 99.9
Programa de adquisición de equipos diversos en establecimientos no médicos. |  | 1450GYR0055 |  | Varios | 08-2014 12-2016 | 46944373 |  | 0 | 9889209 |  | 9889209 |  | 0 | 100 |  | 30 |  |  | 28 |  | 98
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 9889209 |  | 9889209 |  | 0 | 100
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | 1450GYR0057 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 962047972 |  | 0 | 219439696 |  | 132202401 |  | 0 | 60.2 |  | 27.9 |  |  | 22 |  | 94
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 219439696 |  | 132202401 |  | 0 | 60.2
Equipo de limpieza 2016. |  | 1450GYR0063 |  | Varios | 07-2014 12-2016 | 135283673 |  | 131152373 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 131152373 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de equipo de limpieza 2016-2. |  | 1450GYR0071 |  | Varios | 09-2015 12-2016 | 21325365 |  | 19994309 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 19994309 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo. |  | 1450GYR0101 |  | Varios | 11-2014 12-2016 | 406194959 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 85 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de bancas TANDEM 2016. |  | 1450GYR0102 |  | Varios | 11-2014 12-2016 | 74659615 |  | 72379656 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 72379656 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipo Eléctrico y Casa de Máquinas para establecimientos Médicos y de Apoyo 2015. |  | 1450GYR0103 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 416987683 |  | 0 | 143659710 |  | 143659710 |  | 0 | 100 |  | 45 |  |  | 43 |  | 98
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 143659710 |  | 143659710 |  | 0 | 100
Elevadores para camilleros 2016. |  | 1450GYR0105 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 505273911 |  | 489843830 | 163391589 |  | 163391589 |  | 33.3 | 100 |  | 100 |  |  | 34 |  | 34
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 489843830 | 163391589 |  | 163391589 |  | 33.3 | 100
Programa de adquisición de equipo de seguridad para Edificio Sede 2016. |  | 1450GYR0107 |  | CDMX | 01-2015 04-2016 | 21651412 |  | 20990220 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 20990220 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de elevadores de carga para unidades médicas, no médicas y de apoyo. |  | 1550GYR0017 |  | Varios | 08-2015 09-2016 | 132980289 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Sustitución de equipos de anestesia en Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud del IMSS. |  | 1550GYR0021 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 199836245 |  | 199836245 | 111939831 |  | 109754533 |  | 54.9 | 98 |  | 100 |  |  | 28.6 |  | 28.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 199836245 | 111939831 |  | 109754533 |  | 54.9 | 98
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2016. |  | 1550GYR0023 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 4125729763 |  | 2010697644 | 1858104149 |  | 1697910101 |  | 84.4 | 91.3 |  | 51 |  |  | 90.5 |  | 90.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2010697644 | 1858104149 |  | 1697910101 |  | 84.4 | 91.3
Adquisición de equipos de imagenología para Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención. |  | 1550GYR0030 |  | Varios | 10-2015 12-2016 | 153212316 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L. |  | 1550GYR0037 |  | NL | 11-2015 12-2016 | 464691 |  | 0 | 443500 |  | 443500 |  | 0 | 100 |  | 50 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 443500 |  | 443500 |  | 0 | 100
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo |  | 1550GYR0040 |  | Varios | 11-2015 12-2016 | 232626944 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona. |  | 1550GYR0041 |  | Varios | 11-2015 12-2016 | 434944136 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015 |  | 1550GYR0043 |  | Varios | 11-2015 12-2016 | 263872327 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016 |  | 1650GYR0051 |  | Varios | 03-2016 04-2016 | 4746962 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Sustitución de mobiliario en las oficinas de nivel central del IMSS, 2016. |  | 1650GYR0057 |  | CDMX | 04-2016 12-2016 | 148004822 |  | 0 | 70800893 |  | 66548719 |  | 0 | 93.9 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 70800893 |  | 66548719 |  | 0 | 93.9
Adquisición Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192, para la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI y UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho Puebla. |  | 1650GYR0059 |  | Varios | 05-2016 12-2016 | 17454387 |  | 0 | 15660000 |  | 15660000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 15660000 |  | 15660000 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para la Delegación Hidalgo. |  | 1650GYR0063 |  | Hgo. | 05-2016 12-2016 | 1500000 |  | 0 | 1452453 |  | 1447030 |  | 0 | 99.6 |  | 100 |  |  | 97 |  | 97
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1452453 |  | 1447030 |  | 0 | 99.6
Sustitución de tanque de agua caliente del Hospital de Oncología CMN Siglo XXI. |  | 1650GYR0064 |  | CDMX | 05-2016 12-2016 | 1597500 |  | 0 | 1597500 |  | 1597500 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1597500 |  | 1597500 |  | 0 | 100
Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderias 2016 |  | 1650GYR0067 |  | Varios | 11-2016 12-2016 | 6202281 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa nacional de sustitución de sillas. Etapa 1 |  | 1650GYR0068 |  | Varios | 05-2016 12-2016 | 142024000 |  | 0 | 139488647 |  | 138534206 |  | 0 | 99.3 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 139488647 |  | 138534206 |  | 0 | 99.3
Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal |  | 1650GYR0071 |  | CDMX | 05-2016 12-2016 | 25977471 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de Equipo y Mobiliario por concepto de atención de emergencia obstétrica. |  | 1650GYR0072 |  | CDMX | 05-2016 12-2016 | 2650624 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo |  | 1650GYR0073 |  | Varios | 08-2016 12-2016 | 261904810 |  | 0 | 243113944 |  | 212370497 |  | 0 | 87.3 |  | 100 |  |  | 78 |  | 78
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 243113944 |  | 212370497 |  | 0 | 87.3
Sustitución de aires acondicionados en la Delegación Tabasco. |  | 1650GYR0090 |  | Tab. | 07-2016 12-2016 | 12737622 |  | 0 | 12694306 |  | 12694306 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 12694306 |  | 12694306 |  | 0 | 100
Adquisición de dos Equipos Acondicionador de Aire para la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza y la Subdelegación Toluca, pertenecientes a la Delegación Regional Estado de México Poniente |  | 1650GYR0095 |  | Mex. | 08-2016 10-2016 | 42000 |  | 0 | 32246 |  | 32246 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 32246 |  | 32246 |  | 0 | 100
Adquisición de Bancas para Sala de Espera de la Unidad de Medicina Familiar No. 19, en Apodaca, Nuevo León. |  | 1650GYR0096 |  | NL | 09-2016 11-2016 | 205868 |  | 0 | 205616 |  | 205616 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 205616 |  | 205616 |  | 0 | 100
Sustitución de Mobiliario Administrativo de las áreas de Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, Subdelegación Cancún y Subdelegación Playa del Carmen, Delegación Estatal en Quintana Roo |  | 1650GYR0098 |  | Q. Roo | 08-2016 12-2016 | 292072 |  | 0 | 268919 |  | 268919 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 268919 |  | 268919 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte |  | 1650GYR0100 |  | Varios | 09-2016 12-2016 | 2033930 |  | 0 | 638366 |  | 638366 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 638366 |  | 638366 |  | 0 | 100
Programa de Inversión Delegacional de adquisición de estufas, boiler y calentadores para Guarderías Ordinarias en el estado de Sonora 2016 |  | 1650GYR0101 |  | Son. | 09-2016 12-2016 | 2446628 |  | 0 | 2379347 |  | 2379347 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 2379347 |  | 2379347 |  | 0 | 100
Adquisición de Torretas Financieras y equipo de grabación para la Unidad de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social. |  | 1650GYR0112 |  | CDMX | 10-2016 12-2016 | 3967748 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas para la Subdelegación Mérida Sur. |  | 1650GYR0114 |  | Yuc. | 09-2016 11-2016 | 12998 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipamiento Administrativo en Subdelegaciones IMSS del Estado de Aguascalientes |  | 1650GYR0115 |  | Ags. | 09-2016 12-2016 | 268464 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipamiento Administrativo en Delegación Aguascalientes. |  | 1650GYR0123 |  | Ags. | 10-2016 12-2016 | 1298400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 51631349 |  | 0 | 9786285 |  | 9677650 |  | 0 | 98.8
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas. |  | 1350GYR0001 |  | Varios | 10-2014 12-2016 | 25787500 |  | 0 | 1153180 |  | 1153179 |  | 0 | 99.9 |  | 70 |  |  | 0 |  | 23
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1153180 |  | 1153179 |  | 0 | 99.9
Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área. |  | 1550GYR0010 |  | NL | 05-2015 12-2016 | 12249227 |  | 0 | 6014679 |  | 6014679 |  | 0 | 100 |  | 64 |  |  | 63 |  | 99
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 6014679 |  | 6014679 |  | 0 | 100
Restructuración, Renivelación y Remodelación del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en Querétaro, Querétaro. |  | 1550GYR0045 |  | Qro. | 01-2016 12-2016 | 7301880 |  | 0 | 2618426 |  | 2509792 |  | 0 | 95.8 |  | 42 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 2618426 |  | 2509792 |  | 0 | 95.8
Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A. |  | 1550GYR0048 |  | CDMX | 01-2016 09-2016 | 6292742 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 326872597 |  | 57628117 | 32994265 |  | 32994265 |  | 57.2 | 100
Estudios de Preinversión para el desarrollo de dieciséis proyectos de Infraestructura Médica. |  | 1450GYR0023 |  | Varios | 07-2014 12-2017 | 142920652 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica. |  | 1450GYR0025 |  | Varios | 07-2014 12-2017 | 183951945 |  | 57628117 | 32994265 |  | 32994265 |  | 57.2 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 57628117 | 32994265 |  | 32994265 |  | 57.2 | 100
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL | [5 empty] | 313829608 |  | 98146829 | 25534316 |  | 25534315 |  | 26 | 99.9
Instalación de escaleras de emergencia en 24 Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social |  | 1450GYR0041 |  | Varios | 07-2014 12-2016 | 101259763 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F. |  | 1550GYR0004 |  | CDMX | 02-2015 12-2017 | 144500047 |  | 98146829 | 7605527 |  | 7605526 |  | 7.7 | 99.9 |  | 10 |  |  | 8 |  | 45
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 98146829 | 7605527 |  | 7605526 |  | 7.7 | 99.9
Demolición de los edificios 1, 2 y 3 del Hospital General de Zona No. 26. |  | 1550GYR0018 |  | CDMX | 09-2015 06-2016 | 7496375 |  | 0 | 5373523 |  | 5373523 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 94 |  | 94
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 5373523 |  | 5373523 |  | 0 | 100
Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz. |  | 1550GYR0024 |  | Ver. | 09-2015 12-2016 | 7220500 |  | 0 | 6952524 |  | 6952524 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 98 |  | 98
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 6952524 |  | 6952524 |  | 0 | 100
Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. |  | 1650GYR0089 |  | Tamps. | 06-2016 12-2017 | 53352923 |  | 0 | 5602742 |  | 5602742 |  | 0 | 100 |  | 10 |  |  | 25 |  | 25
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 5602742 |  | 5602742 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 17658328646 |  | 1637371932 | 2038634059 |  | 1899363153 |  | 116 | 93.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 17654768218 |  | 1637371932 | 2035073631 |  | 1895802725 |  | 115.7 | 93.1
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. |  | 0950GYR0001 |  | Gto. | 08-2009 12-2017 | 1500124479 |  | 10000000 | 222452196 |  | 125401631 |  | 1254 | 56.3 |  | 35 |  |  | 11 |  | 74
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 10000000 | 222452196 |  | 125401631 |  | 1254 | 56.3
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. |  | 0950GYR0010 |  | Ags. | 10-2009 12-2017 | 1156036755 |  | 344404514 | 373600605 |  | 373600605 |  | 108.4 | 100 |  | 80 |  |  | 54 |  | 73
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 344404514 | 373600605 |  | 373600605 |  | 108.4 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente |  | 0950GYR0014 |  | Mex. | 11-2009 12-2017 | 1400421170 |  | 0 | 1300593 |  | 1300592 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1300593 |  | 1300592 |  | 0 | 99.9
Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco deZúñiga, en el Estado de Jalisco. |  | 0950GYR0018 |  | Jal. | 12-2009 12-2017 | 1253548725 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) |  | 1250GYR0003 |  | Col. | 01-2013 12-2016 | 1445077875 |  | 0 | 88545824 |  | 85816262 |  | 0 | 96.9 |  | 3.9 |  |  | 0 |  | 96
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 88545824 |  | 85816262 |  | 0 | 96.9
Construcción e Instalación de escaleras de emergencia |  | 1350GYR0002 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 40248728 |  | 0 | 8162 |  | 8162 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8162 |  | 8162 |  | 0 | 100
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. |  | 1350GYR0003 |  | Ver. | 07-2013 12-2016 | 78949509 |  | 0 | 48311170 |  | 48311170 |  | 0 | 100 |  | 95 |  |  | 76 |  | 80
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 48311170 |  | 48311170 |  | 0 | 100
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales |  | 1350GYR0005 |  | Varios | 01-2014 11-2017 | 127696562 |  | 0 | 219767 |  | 217469 |  | 0 | 98.9 |  | 42 |  |  | 0 |  | 58
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 219767 |  | 217469 |  | 0 | 98.9
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora. |  | 1350GYR0006 |  | Son. | 01-2014 12-2016 | 33032577 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. |  | 1350GYR0007 |  | Son. | 07-2013 12-2017 | 1044334080 |  | 0 | 349562857 |  | 342306670 |  | 0 | 97.9 |  | 48 |  |  | 36 |  | 88
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 349562857 |  | 342306670 |  | 0 | 97.9
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato |  | 1350GYR0008 |  | Gto. | 07-2013 12-2016 | 243811538 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 61.6 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias |  | 1350GYR0009 |  | Varios | 07-2014 11-2017 | 342445375 |  | 0 | 118749528 |  | 116919115 |  | 0 | 98.4 |  | 42 |  |  | 34 |  | 67
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 118749528 |  | 116919115 |  | 0 | 98.4
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz. |  | 1450GYR0001 |  | Ver. | 04-2014 12-2016 | 12895499 |  | 0 | 24175 |  | 24175 |  | 0 | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 24175 |  | 24175 |  | 0 | 100
Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán. |  | 1450GYR0002 |  | Varios | 04-2014 12-2016 | 279180270 |  | 174712137 | 104140265 |  | 91849732 |  | 52.5 | 88.1 |  | 4 |  |  | 3.5 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 174712137 | 104140265 |  | 91849732 |  | 52.5 | 88.1
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero. |  | 1450GYR0003 |  | Gro. | 05-2014 12-2016 | 9492153 |  | 0 | 8509396 |  | 8509396 |  | 0 | 100 |  | 85 |  |  | 92 |  | 92
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8509396 |  | 8509396 |  | 0 | 100
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua. |  | 1450GYR0004 |  | Chih. | 05-2014 12-2016 | 16904288 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca. |  | 1450GYR0005 |  | Oax. | 05-2014 12-2016 | 10665720 |  | 0 | 4021687 |  | 3764572 |  | 0 | 93.6 |  | 5 |  |  | 4 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 4021687 |  | 3764572 |  | 0 | 93.6
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. |  | 1450GYR0006 |  | Sin. | 05-2014 12-2016 | 23677899 |  | 0 | 5574380 |  | 3997332 |  | 0 | 71.7 |  | 5 |  |  | 3 |  | 98
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5574380 |  | 3997332 |  | 0 | 71.7
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca. |  | 1450GYR0007 |  | Oax. | 05-2014 11-2016 | 10665720 |  | 0 | 3191166 |  | 2838015 |  | 0 | 88.9 |  | 5 |  |  | 4 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3191166 |  | 2838015 |  | 0 | 88.9
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora |  | 1450GYR0009 |  | Son. | 05-2014 12-2016 | 11960098 |  | 1840011 | 6326378 |  | 6064381 |  | 329.5 | 95.8 |  | 5 |  |  | 4 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 1840011 | 6326378 |  | 6064381 |  | 329.5 | 95.8
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. |  | 1450GYR0014 |  | Nay. | 06-2014 12-2017 | 71460326 |  | 0 | 429317 |  | 429317 |  | 0 | 100 |  | 30 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 429317 |  | 429317 |  | 0 | 100
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. |  | 1450GYR0015 |  | Zac. | 06-2014 12-2016 | 127988644 |  | 0 | 23673203 |  | 23673203 |  | 0 | 100 |  | 36 |  |  | 68 |  | 68
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 23673203 |  | 23673203 |  | 0 | 100
Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos. |  | 1450GYR0021 |  | Mor. | 01-2015 12-2017 | 34114399 |  | 0 | 16361493 |  | 15984493 |  | 0 | 97.6 |  | 30 |  |  | 19 |  | 29
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 16361493 |  | 15984493 |  | 0 | 97.6
Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. |  | 1450GYR0026 |  | Gro. | 07-2014 12-2016 | 16989332 |  | 11186420 | 7858666 |  | 7858666 |  | 70.2 | 100 |  | 80 |  |  | 54 |  | 72
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 11186420 | 7858666 |  | 7858666 |  | 70.2 | 100
Reestructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. |  | 1450GYR0027 |  | Gro. | 07-2014 12-2016 | 16989332 |  | 11730511 | 13015374 |  | 13015374 |  | 110.9 | 100 |  | 82 |  |  | 84 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 11730511 | 13015374 |  | 13015374 |  | 110.9 | 100
Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. |  | 1450GYR0028 |  | Mex. | 07-2014 12-2016 | 12798864 |  | 7608012 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 59 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 7608012 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa. |  | 1450GYR0029 |  | Sin. | 07-2014 12-2016 | 8959205 |  | 3485608 | 3211485 |  | 3211485 |  | 92.1 | 100 |  | 51 |  |  | 50 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 3485608 | 3211485 |  | 3211485 |  | 92.1 | 100
Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 |  | 1450GYR0037 |  | Yuc. | 01-2015 04-2016 | 14962150 |  | 0 | 18258 |  | 18258 |  | 0 | 100 |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 99.4
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 18258 |  | 18258 |  | 0 | 100
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. |  | 1450GYR0038 |  | Hgo. | 07-2014 12-2017 | 127988644 |  | 0 | 8874592 |  | 8874592 |  | 0 | 100 |  | 42 |  |  | 30 |  | 30
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8874592 |  | 8874592 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. |  | 1450GYR0039 |  | Son. | 07-2014 12-2017 | 127988644 |  | 0 | 9999998 |  | 9999997 |  | 0 | 99.9 |  | 40 |  |  | 24 |  | 24
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 9999998 |  | 9999997 |  | 0 | 99.9
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. |  | 1450GYR0040 |  | Hgo. | 07-2014 12-2016 | 69255519 |  | 0 | 10860028 |  | 10331500 |  | 0 | 95.1 |  | 5 |  |  | 0 |  | 95
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 10860028 |  | 10331500 |  | 0 | 95.1
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. |  | 1450GYR0042 |  | Sin. | 07-2014 12-2016 | 135298051 |  | 0 | 9864868 |  | 9864868 |  | 0 | 100 |  | 39 |  |  | 37 |  | 37
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 9864868 |  | 9864868 |  | 0 | 100
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. |  | 1450GYR0043 |  | Chih. | 07-2014 12-2017 | 71460326 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 38 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua |  | 1450GYR0047 |  | Chih. | 07-2014 12-2016 | 130803766 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. |  | 1450GYR0053 |  | Jal. | 08-2014 12-2016 | 134939916 |  | 0 | 28208273 |  | 25805191 |  | 0 | 91.4 |  | 47 |  |  | 95 |  | 96
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 28208273 |  | 25805191 |  | 0 | 91.4
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. |  | 1450GYR0058 |  | Qro. | 08-2014 12-2017 | 1549801382 |  | 773569317 | 202176171 |  | 194900643 |  | 25.1 | 96.4 |  | 76 |  |  | 22 |  | 26
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 773569317 | 202176171 |  | 194900643 |  | 25.1 | 96.4
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. |  | 1450GYR0060 |  | Yuc. | 08-2014 12-2016 | 25289339 |  | 0 | 948197 |  | 948197 |  | 0 | 100 |  | 30 |  |  | 5 |  | 6
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 948197 |  | 948197 |  | 0 | 100
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 1 en Tepic, Nayarit. |  | 1450GYR0086 |  | Nay. | 10-2014 12-2016 | 37702485 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán. |  | 1450GYR0087 |  | Yuc. | 10-2014 06-2017 | 62429293 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. |  | 1450GYR0088 |  | BCS | 10-2014 06-2016 | 23688112 |  | 14782862 | 4075789 |  | 3509806 |  | 23.7 | 86.1 |  | 18 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 14782862 | 4075789 |  | 3509806 |  | 23.7 | 86.1
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  | 1450GYR0089 |  | BCS | 10-2014 12-2017 | 22014953 |  | 19682381 | 7630942 |  | 7630942 |  | 38.7 | 100 |  | 20 |  |  | 27 |  | 27
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 19682381 | 7630942 |  | 7630942 |  | 38.7 | 100
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Durango, Durango. |  | 1450GYR0090 |  | Dgo. | 10-2014 08-2016 | 31226502 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec. |  | 1450GYR0093 |  | Mex. | 10-2014 12-2017 | 79179711 |  | 20150000 | 3997498 |  | 3997498 |  | 19.8 | 100 |  | 6 |  |  | 24 |  | 24
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 20150000 | 3997498 |  | 3997498 |  | 19.8 | 100
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa. |  | 1450GYR0094 |  | Sin. | 10-2014 12-2016 | 6704750 |  | 0 | 362789 |  | 275456 |  | 0 | 75.9 |  | 100 |  |  | 38 |  | 38
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 362789 |  | 275456 |  | 0 | 75.9
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. |  | 1450GYR0095 |  | Son. | 10-2014 12-2017 | 14519609 |  | 0 | 3172741 |  | 3050937 |  | 0 | 96.1 |  | 43 |  |  | 42 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3172741 |  | 3050937 |  | 0 | 96.1
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. |  | 1450GYR0096 |  | Mex. | 10-2014 12-2016 | 12440078 |  | 0 | 2534029 |  | 2525303 |  | 0 | 99.6 |  | 27 |  |  | 25 |  | 98
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2534029 |  | 2525303 |  | 0 | 99.6
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal. |  | 1450GYR0097 |  | CDMX | 10-2014 12-2017 | 15917329 |  | 0 | 3205447 |  | 3205447 |  | 0 | 100 |  | 8 |  |  | 19 |  | 19
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3205447 |  | 3205447 |  | 0 | 100
Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. |  | 1450GYR0098 |  | BCS | 10-2014 11-2017 | 31997161 |  | 0 | 704529 |  | 704529 |  | 0 | 100 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 704529 |  | 704529 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. |  | 1450GYR0099 |  | CDMX | 10-2014 12-2017 | 108801264 |  | 90372974 | 795329 |  | 795328 |  | 0.8 | 99.9 |  | 33 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 90372974 | 795329 |  | 795328 |  | 0.8 | 99.9
Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur. |  | 1450GYR0100 |  | BCS | 11-2014 12-2016 | 41063024 |  | 0 | 22469950 |  | 22469949 |  | 0 | 99.9 |  | 66 |  |  | 98 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 22469950 |  | 22469949 |  | 0 | 99.9
Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | 1550GYR0002 |  | Camp. | 01-2015 09-2016 | 12526523 |  | 0 | 11306418 |  | 11306418 |  | 0 | 100 |  | 96 |  |  | 94 |  | 98
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11306418 |  | 11306418 |  | 0 | 100
Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche. |  | 1550GYR0003 |  | Camp. | 01-2015 10-2016 | 10439172 |  | 0 | 9212803 |  | 9212801 |  | 0 | 99.9 |  | 99 |  |  | 98 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 9212803 |  | 9212801 |  | 0 | 99.9
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. |  | 1550GYR0005 |  | NL | 02-2015 12-2017 | 83025435 |  | 65490000 | 278400 |  | 278400 |  | 0.4 | 100 |  | 22 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 65490000 | 278400 |  | 278400 |  | 0.4 | 100
Construcción de la Subdelegación en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. |  | 1550GYR0007 |  | Hgo. | 04-2015 03-2016 | 16143879 |  | 0 | 848295 |  | 772584 |  | 0 | 91 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 848295 |  | 772584 |  | 0 | 91
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo. |  | 1550GYR0011 |  | Hgo. | 06-2015 12-2016 | 9767523 |  | 0 | 1921509 |  | 1921509 |  | 0 | 100 |  | 25 |  |  | 25 |  | 100
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1921509 |  | 1921509 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. |  | 1550GYR0012 |  | Hgo. | 06-2015 12-2016 | 30130220 |  | 19150000 | 17435720 |  | 17374216 |  | 90.7 | 99.6 |  | 81 |  |  | 87 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 19150000 | 17435720 |  | 17374216 |  | 90.7 | 99.6
Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima. |  | 1550GYR0013 |  | Col. | 05-2015 10-2016 | 12573629 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas. |  | 1550GYR0015 |  | Chis. | 06-2015 08-2016 | 972720 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán. |  | 1550GYR0016 |  | Yuc. | 07-2015 12-2017 | 39205234 |  | 34207185 | 59122 |  | 59122 |  | 0.1 | 100 |  | 40 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 34207185 | 59122 |  | 59122 |  | 0.1 | 100
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. |  | 1550GYR0020 |  | Qro. | 08-2015 07-2017 | 50000000 |  | 35000000 | 22224489 |  | 21658989 |  | 61.8 | 97.4 |  | 70 |  |  | 79 |  | 79
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 35000000 | 22224489 |  | 21658989 |  | 61.8 | 97.4
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | 1550GYR0022 |  | Camp. | 09-2015 12-2017 | 16028320 |  | 0 | 790540 |  | 790540 |  | 0 | 100 |  | 11 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 790540 |  | 790540 |  | 0 | 100
Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco |  | 1550GYR0025 |  | Tab. | 09-2015 12-2016 | 8189028 |  | 0 | 6758 |  | 6758 |  | 0 | 100 |  | 5 |  |  | 0 |  | 95
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 6758 |  | 6758 |  | 0 | 100
Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León. |  | 1550GYR0027 |  | NL | 10-2015 12-2016 | 1758341 |  | 0 | 1689270 |  | 1689270 |  | 0 | 100 |  | 35 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1689270 |  | 1689270 |  | 0 | 100
Ampliación de 2 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Ciudad Benito Juárez, N.L. |  | 1550GYR0028 |  | NL | 10-2015 12-2016 | 2119145 |  | 0 | 1181569 |  | 1181569 |  | 0 | 100 |  | 3 |  |  | 3 |  | 100
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1181569 |  | 1181569 |  | 0 | 100
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato |  | 1550GYR0029 |  | Gto. | 03-2016 11-2016 | 43862692 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de Banco de Sangre del HGZMF N 1 en San Luis Potosí |  | 1550GYR0031 |  | SLP | 10-2015 12-2017 | 8898643 |  | 0 | 7796148 |  | 7796148 |  | 0 | 100 |  | 99 |  |  | 98 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 7796148 |  | 7796148 |  | 0 | 100
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte |  | 1550GYR0032 |  | Ver. | 03-2016 10-2016 | 2302590 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco |  | 1550GYR0033 |  | Jal. | 01-2016 06-2016 | 72150392 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco |  | 1550GYR0034 |  | Jal. | 01-2016 07-2017 | 78354488 |  | 0 | 424010 |  | 424010 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 424010 |  | 424010 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecobstetricia No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México |  | 1550GYR0036 |  | Mex. | 03-2016 10-2016 | 31048036 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Adecuación en la Guarderia 001 de Veracruz. |  | 1550GYR0038 |  | Ver. | 11-2015 12-2017 | 826357 |  | 0 | 788452 |  | 788451 |  | 0 | 99.9 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 788452 |  | 788451 |  | 0 | 99.9
Ampliación del Área de Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 19 en Apodaca, Nuevo León |  | 1550GYR0039 |  | NL | 11-2015 12-2016 | 1008766 |  | 0 | 965979 |  | 965979 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 965979 |  | 965979 |  | 0 | 100
Construcción de áreas complementarias en la Unidad de Medicina Familiar 250 |  | 1550GYR0042 |  | Mex. | 11-2015 12-2016 | 876775 |  | 0 | 3570 |  | 3570 |  | 0 | 100 |  | 5 |  |  | 0 |  | 95
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3570 |  | 3570 |  | 0 | 100
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen, estado de Campeche. |  | 1550GYR0044 |  | Camp. | 12-2015 10-2016 | 20630000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán. |  | 1550GYR0046 |  | Mich. | 12-2015 12-2016 | 1805125 |  | 0 | 1747946 |  | 1747946 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1747946 |  | 1747946 |  | 0 | 100
Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán. |  | 1550GYR0047 |  | Mich. | 03-2016 10-2016 | 8145639 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 en San Francisco, Guanajuato |  | 1550GYR0049 |  | Gto. | 03-2016 11-2016 | 16522394 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán |  | 1550GYR0050 |  | Yuc. | 03-2016 10-2016 | 22440637 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el hospital HGP No. 2 Los Mochis, Sinaloa. |  | 1550GYR0051 |  | Sin. | 03-2016 10-2016 | 3785642 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato |  | 1550GYR0052 |  | Gto. | 01-2016 06-2017 | 78354488 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZMF No.1 La Paz, Baja California Sur |  | 1550GYR0053 |  | BCS | 01-2016 12-2017 | 1850666 |  | 0 | 191284 |  | 191284 |  | 0 | 100 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 191284 |  | 191284 |  | 0 | 100
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. |  | 1550GYR0054 |  | Coah. | 12-2015 07-2016 | 43838750 |  | 0 | 11951099 |  | 11951099 |  | 0 | 100 |  | 35 |  |  | 48 |  | 48
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11951099 |  | 11951099 |  | 0 | 100
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro |  | 1550GYR0055 |  | Qro. | 12-2015 06-2017 | 49154511 |  | 0 | 358128 |  | 358128 |  | 0 | 100 |  | 10 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 358128 |  | 358128 |  | 0 | 100
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. |  | 1550GYR0056 |  | Q. Roo | 12-2015 06-2016 | 35071000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero. |  | 1550GYR0057 |  | Gro. | 12-2015 04-2016 | 8767750 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. |  | 1550GYR0058 |  | Ver. | 01-2016 05-2016 | 8397248 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila |  | 1550GYR0059 |  | Coah. | 01-2016 06-2016 | 78354488 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultorios en Pitiquito, Sonora |  | 1550GYR0060 |  | Son. | 01-2016 06-2016 | 11295466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León |  | 1550GYR0061 |  | NL | 12-2015 06-2016 | 63953000 |  | 0 | 2554029 |  | 2554029 |  | 0 | 100 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2554029 |  | 2554029 |  | 0 | 100
Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal. |  | 1550GYR0062 |  | CDMX | 12-2015 12-2017 | 43838750 |  | 0 | 33731206 |  | 33731205 |  | 0 | 99.9 |  | 53 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 33731206 |  | 33731205 |  | 0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa |  | 1650GYR0001 |  | Sin. | 03-2016 10-2016 | 3071984 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. |  | 1650GYR0002 |  | Chih. | 03-2016 10-2016 | 24442208 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN). |  | 1650GYR0003 |  | Mex. | 03-2016 10-2016 | 6061930 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. |  | 1650GYR0004 |  | Mex. | 03-2016 10-2016 | 25691502 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán |  | 1650GYR0005 |  | Mich. | 03-2016 10-2016 | 2759743 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios) |  | 1650GYR0006 |  | Tab. | 01-2016 05-2016 | 31480834 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. |  | 1650GYR0007 |  | Ags. | 01-2016 12-2016 | 42500000 |  | 0 | 181708 |  | 181708 |  | 0 | 100 |  | 17 |  |  | 2 |  | 2
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 181708 |  | 181708 |  | 0 | 100
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. |  | 1650GYR0008 |  | Chih. | 01-2016 12-2016 | 42500000 |  | 0 | 16420509 |  | 16420509 |  | 0 | 100 |  | 21 |  |  | 55 |  | 55
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 16420509 |  | 16420509 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato |  | 1650GYR0009 |  | Gto. | 01-2016 12-2016 | 62000000 |  | 0 | 18377190 |  | 15231084 |  | 0 | 82.8 |  | 100 |  |  | 42 |  | 42
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 18377190 |  | 15231084 |  | 0 | 82.8
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. |  | 1650GYR0010 |  | Oax. | 01-2016 11-2016 | 20000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Guadalupe, estado de Zacatecas. |  | 1650GYR0011 |  | Zac. | 01-2016 11-2016 | 20000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur |  | 1650GYR0012 |  | BCS | 03-2016 12-2017 | 34000000 |  | 0 | 3510335 |  | 3510335 |  | 0 | 100 |  | 5 |  |  | 3 |  | 3
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3510335 |  | 3510335 |  | 0 | 100
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. |  | 1650GYR0013 |  | Chih. | 01-2016 12-2016 | 42500000 |  | 0 | 12994783 |  | 12994783 |  | 0 | 100 |  | 21 |  |  | 45 |  | 45
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 12994783 |  | 12994783 |  | 0 | 100
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. |  | 1650GYR0014 |  | Tamps. | 01-2016 12-2016 | 42500000 |  | 0 | 8498625 |  | 8498625 |  | 0 | 100 |  | 17 |  |  | 33 |  | 33
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 8498625 |  | 8498625 |  | 0 | 100
Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila |  | 1650GYR0015 |  | Coah. | 03-2016 11-2016 | 8591148 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente. |  | 1650GYR0016 |  | Mex. | 03-2016 10-2016 | 8377750 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora |  | 1650GYR0017 |  | Son. | 03-2016 10-2016 | 3147487 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas. |  | 1650GYR0018 |  | Zac. | 03-2016 10-2016 | 11217101 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa. |  | 1650GYR0019 |  | Sin. | 03-2016 10-2017 | 6500000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0020 |  | Ver. | 02-2016 11-2016 | 49706580 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán |  | 1650GYR0021 |  | Yuc. | 02-2016 07-2016 | 18889211 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco |  | 1650GYR0022 |  | Jal. | 03-2016 10-2016 | 18809770 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco |  | 1650GYR0023 |  | Jal. | 03-2016 10-2016 | 26462350 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. |  | 1650GYR0024 |  | Son. | 01-2016 05-2017 | 24481261 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 38 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos. |  | 1650GYR0025 |  | Mor. | 03-2016 11-2016 | 51852088 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México |  | 1650GYR0026 |  | Mex. | 01-2016 12-2017 | 115000000 |  | 0 | 5719951 |  | 5719951 |  | 0 | 100 |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5719951 |  | 5719951 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. |  | 1650GYR0027 |  | Gro. | 03-2016 10-2016 | 1050000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California |  | 1650GYR0028 |  | BC | 07-2016 04-2017 | 150698670 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí |  | 1650GYR0030 |  | SLP | 03-2016 12-2016 | 42500000 |  | 0 | 41930630 |  | 41930630 |  | 0 | 100 |  | 17 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 41930630 |  | 41930630 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango |  | 1650GYR0031 |  | Dgo. | 03-2016 10-2016 | 11026177 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora |  | 1650GYR0032 |  | Son. | 02-2016 08-2016 | 11600000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato. |  | 1650GYR0033 |  | Gto. | 03-2016 10-2016 | 3101706 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua |  | 1650GYR0034 |  | Chih. | 03-2016 10-2016 | 27611178 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) |  | 1650GYR0035 |  | Dgo. | 02-2016 05-2016 | 6844933 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA). |  | 1650GYR0036 |  | CDMX | 03-2016 10-2016 | 13016874 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz |  | 1650GYR0037 |  | Ver. | 02-2016 03-2016 | 1100000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama. |  | 1650GYR0038 |  | CDMX | 02-2016 06-2016 | 48673453 |  | 0 | 32763531 |  | 32763531 |  | 0 | 100 |  | 44 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 32763531 |  | 32763531 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. |  | 1650GYR0039 |  | Pue. | 02-2016 12-2017 | 62000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 2 |  | 2
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California |  | 1650GYR0040 |  | BC | 02-2016 12-2017 | 62000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo. |  | 1650GYR0041 |  | Q. Roo | 03-2016 11-2016 | 14627732 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz |  | 1650GYR0042 |  | Ver. | 03-2016 10-2016 | 35146295 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León |  | 1650GYR0043 |  | NL | 03-2016 07-2016 | 75961695 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco |  | 1650GYR0044 |  | Tab. | 03-2016 05-2016 | 1114669 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. |  | 1650GYR0045 |  | Q. Roo | 03-2016 08-2016 | 2211500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur. |  | 1650GYR0046 |  | BCS | 03-2016 11-2016 | 41075403 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México. |  | 1650GYR0047 |  | Mex. | 02-2016 09-2016 | 34000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro. |  | 1650GYR0048 |  | Qro. | 03-2016 10-2016 | 20070667 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo. |  | 1650GYR0049 |  | Q. Roo | 02-2016 08-2016 | 39334474 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán |  | 1650GYR0050 |  | Yuc. | 03-2016 09-2017 | 66632920 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila |  | 1650GYR0052 |  | Coah. | 03-2016 11-2016 | 13973765 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0053 |  | Ver. | 04-2016 11-2016 | 11850642 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZ 24 Poza Rica, Veracruz. |  | 1650GYR0054 |  | Ver. | 03-2016 10-2016 | 2017970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz. |  | 1650GYR0055 |  | Ver. | 03-2016 12-2016 | 27150000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. |  | 1650GYR0058 |  | Coah. | 03-2016 12-2017 | 703657787 |  | 0 | 11021816 |  | 11021816 |  | 0 | 100 |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 11021816 |  | 11021816 |  | 0 | 100
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco. |  | 1650GYR0060 |  | Tab. | 05-2016 12-2017 | 62000000 |  | 0 | 4999175 |  | 4999175 |  | 0 | 100 |  | 18 |  |  | 8 |  | 8
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 4999175 |  | 4999175 |  | 0 | 100
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo |  | 1650GYR0061 |  | Hgo. | 05-2016 12-2017 | 958768539 |  | 0 | 5675432 |  | 5675432 |  | 0 | 100 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 5675432 |  | 5675432 |  | 0 | 100
Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León. |  | 1650GYR0062 |  | NL | 04-2016 08-2016 | 1840979 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora. |  | 1650GYR0065 |  | Son. | 05-2016 03-2017 | 48076923 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic. |  | 1650GYR0066 |  | Nay. | 09-2016 11-2016 | 818937 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia |  | 1650GYR0069 |  | Mich. | 07-2016 11-2016 | 1709035 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales |  | 1650GYR0074 |  | Mex. | 06-2016 11-2016 | 11329349 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. |  | 1650GYR0075 |  | Mex. | 07-2016 12-2016 | 13580200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) |  | 1650GYR0076 |  | Sin. | 06-2016 12-2016 | 2476691 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato |  | 1650GYR0078 |  | Gto. | 07-2016 12-2016 | 38655702 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal. |  | 1650GYR0082 |  | CDMX | 08-2016 12-2017 | 48240439 |  | 0 | 2090415 |  | 2090415 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2090415 |  | 2090415 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. |  | 1650GYR0087 |  | Ver. | 07-2016 11-2016 | 19314110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. |  | 1650GYR0088 |  | Gto. | 07-2016 11-2016 | 48240439 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León. |  | 1650GYR0092 |  | NL | 09-2016 05-2017 | 14453468 |  | 0 | 3148425 |  | 3148425 |  | 0 | 100 |  | 20 |  |  | 21 |  | 21
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3148425 |  | 3148425 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. |  | 1650GYR0093 |  | Ver. | 08-2016 12-2016 | 25000000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit |  | 1650GYR0097 |  | Nay. | 08-2016 12-2016 | 600000 |  | 0 | 571892 |  | 571892 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 571892 |  | 571892 |  | 0 | 100
Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora. |  | 1650GYR0099 |  | Son. | 09-2016 12-2016 | 12716780 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. |  | 1650GYR0102 |  | Chis. | 08-2016 12-2016 | 793221 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un Subalmacén en el HGR No. 1, Querétaro, Qro. |  | 1650GYR0104 |  | Qro. | 09-2016 12-2016 | 2744560 |  | 0 | 2742103 |  | 2742103 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 2742103 |  | 2742103 |  | 0 | 100
Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo. |  | 1650GYR0106 |  | Hgo. | 09-2016 12-2016 | 14341044 |  | 0 | 14260069 |  | 14260069 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 95 |  | 95
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 14260069 |  | 14260069 |  | 0 | 100
Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 25 en Mineral del Monte Hidalgo. |  | 1650GYR0110 |  | Hgo. | 09-2016 12-2016 | 1856653 |  | 0 | 1856619 |  | 1411396 |  | 0 | 76 |  | 100 |  |  | 76 |  | 76
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1856619 |  | 1411396 |  | 0 | 76
Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 27 en Tlaxcoapan Hidalgo |  | 1650GYR0111 |  | Hgo. | 10-2016 12-2016 | 1856653 |  | 0 | 1856563 |  | 1856563 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 1856563 |  | 1856563 |  | 0 | 100
Proyecto de Construcción del Centro de Simulación en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. |  | 1650GYR0113 |  | CDMX | 10-2016 12-2016 | 49111160 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas |  | 1650GYR0122 |  | Chis. | 10-2016 12-2016 | 647235 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. |  | 1650GYR0124 |  | Mex. | 11-2016 12-2017 | 768650052 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES | [5 empty] | 3560428 |  | 0 | 3560428 |  | 3560428 |  | 0 | 100
Ampliación y Remodelación de Oficinas Delegacionales, en Morelia, Michoacán. |  | 1650GYR0029 |  | Mich. | 02-2016 05-2016 | 3560428 |  | 0 | 3560428 |  | 3560428 |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  | 99
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 0 | 3560428 |  | 3560428 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
El cierre del ejercicio 2016, concluyó con una asignación no utilizada de $128.4 MDP. En términos del monto ejercido, se contabilizó un decremento de $34.5 MDP, derivado de la reclasificación de equipos menores al Capítulo 2000 en apego a lo establecido por el CONAC, registros de pasivos de IMSS PROSPERA y por el resultado en la venta de bienes. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
CUENTA PÚBLICA 2016
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4/
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  |  |  |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
|  |  | CLAVE |  |  |  | (PESOS) | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  | 2016 |  |  | ACUMULADO HASTA 2016
2016
[8 empty] | 1/ | APROBADA |  | 2/ |  | 3/ | EJERCIDA/ APROBADA | EJERCIDA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL
[7 empty] | COSTO TOTAL |  |  | MODIFICADA |  | EJERCIDA
TOTAL | [6 empty] | 1975828158 |  | 0 | 19640693 |  | 17555984 |  | 0 | 89.3858
PROGRAMAS DE INVERSION | [6 empty] | 3727627 |  | 0 | 352872 |  | 352872 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [6 empty] | 3727627 |  | 0 | 352872 |  | 352872 |  | 0 | 100
Sustitución de equipo médico para el Servicio de Quirófano y Recuperación postquirúrgica del Hospital General Regional 2 Villa Coapa. |  |  | 1450GYR0104 |  | CDMX | 11-2015 12-2016 | 3727627 |  | 0 | 352872 |  | 352872 |  | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 85
4/
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de equipos médicos adquiridos en años anteriores.
|  |  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 352872 |  | 352872 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | 1972100531 |  | 0 | 19287821 |  | 17203112 |  | 0 | 89.1916
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. |  |  | 0850GYR0030 |  | CDMX | 09-2013 12-2016 | 295526732 |  | 0 | 3494234 |  | 1588357 |  | 0 | 45.4565 | 0 | 0 |  | 91
4/
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.
|  |  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 3494234 |  | 1588357 |  | 0 | 45.4565
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona (HGZ 15) en Reynosa,Tamaulipas. |  |  | 0950GYR0008 |  | Tam. | 10-2010 05-2014 | 1065310010 |  | 0 | 4479908 |  | 4324881 |  | 0 | 96.5395 | 0 | 0 |  | 100
4/
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores, así como la necesidad de concluir con la adquisición del equipamiento médico de dicho Hospital.
|  |  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 4479908 |  | 4324881 |  | 0 | 96.5395
Ampliación y Remodelación Urgencias del HGZ No. 1 en Saltillo, Coahuila. |  |  | 4/ |  | Coa. | 11-2011 08-2012 | 61974886 |  | 0 | 284084 |  | 284084 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100
|  |  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 284084 |  | 284084 |  | 0 | 100
HGZ - 91 Camas en Playa del Carmen, Quintana Roo. |  |  | 4/ |  | Q. Roo | 10-2005 12-2009 | 384809812 |  | 0 | 50461 |  | 50460 |  | 0 | 99.998 | 0 | 0 |  | 100
|  |  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 50461 |  | 50460 |  | 0 | 99.998
Reestructuración del HGR No.36 en San Alejandro, Puebla. |  |  | 4/ |  | Pue. | 12-2010 03-2017 | 164479091 |  | 0 | 10979134 |  | 10955330 |  | 0 | 99.7832 | 6 | 6 |  | 83
|  |  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  |  | 0 | 10979134 |  | 10955330 |  | 0 | 99.7832
1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2016.
2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.
3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.
4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2016 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.