## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1742842864 |  | 0 | 51000000 | 8241326 |  | 0 | 16.1
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 11000000 |  | 0 | 11000000 | 8241326 |  | 0 | 74.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 11000000 |  | 0 | 11000000 | 8241326 |  | 0 | 74.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016 |  | 1509J2T0003 |  | Sin. | 01-2016 12-2016 | 11000000 |  | 0 | 11000000 | 8241326 |  | 0 | 74.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 11000000 | 8241326 |  | 0 | 74.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1731842864 |  | 0 | 40000000 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1731842864 |  | 0 | 40000000 | 0 |  | 0 | 0
Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. |  | 1209J2T0003 |  | Sin. | 10-2012 12-2017 | 1491584244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de patios para vehiculos a base de plataformas de concreto, Patio Anexo Pemex y Patio Anexo a Transbordadores. |  | 1509J2T0004 |  | Sin. | 06-2016 12-2016 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 |  | Sin. | 06-2016 12-2018 | 220258620 |  | 0 | 40000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 40000000 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.