## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1200141203 |  | 167205457 | 247230787 | 247230787 |  | 147.8 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública |  | 1609J2U0001 |  | Yuc. | 07-2016 12-2016 | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1197641203 |  | 167205457 | 247230787 | 247230787 |  | 147.8 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 192011491 |  | 20218264 | 43713603 | 43713603 |  | 216.2 | 100
Construcción de Obras de protección para marina turística |  | 1309J2U0003 |  | Yuc. | 08-2013 12-2018 | 82952429 |  | 20218264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 20218264 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Puerto Progreso. Construcción Muelle 3 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento. |  | 1409J2U0007 |  | Yuc. | 10-2014 12-2016 | 109059062 |  | 0 | 43713603 | 43713603 |  | 0 | 100 |  | 19 |  | 19 |  | 65.1
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 43713603 | 43713603 |  | 0 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1005629712 |  | 146987193 | 203517184 | 203517184 |  | 138.4 | 100
Construcción del Viaducto Alterno |  | 1209J2U0001 |  | Yuc. | 02-2012 05-2017 | 1005629712 |  | 146987193 | 203517184 | 203517184 |  | 138.4 | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 92.7
|  |  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  |  |  |  | 146987193 | 203517184 | 203517184 |  | 138.4 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.