## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 124791727 |  | 18909300 | 31342816 | 17461198 |  | 92.3 | 55.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 58326709 |  | 18909300 | 31342816 | 17461198 |  | 92.3 | 55.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 58326709 |  | 18909300 | 31342816 | 17461198 |  | 92.3 | 55.7
Dragado de Mantenimiento |  | 1109J2V0001 |  | Jal. | 01-2012 12-2017 | 37248668 |  | 18909300 | 31342816 | 17461198 |  | 92.3 | 55.7 |  | 55 |  | 39 |  | 39
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 18909300 | 31342816 | 17461198 |  | 92.3 | 55.7
Sellado de separaciones de tablestacas de concreto para controlar la fuga de finos en Muelles 2, 3, L y muro deflector. |  | 1409J2V0002 |  | Jal. | 07-2015 12-2016 | 21078041 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 66465018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 66465018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turíscas. |  | 1009J2V0002 |  | Jal. | 01-2011 12-2016 | 27809556 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 |  | 1409J2V0001 |  | Jal. | 06-2014 12-2016 | 38655462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.