## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 212983381 |  | 0 | 32807555 | 28217599 |  | 0 | 86
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 93250000 |  | 0 | 25000000 | 23410044 |  | 0 | 93.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 83750000 |  | 0 | 17000000 | 16940500 |  | 0 | 99.6
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016 |  | 1609J2W0001 |  | Sin. | 01-2016 12-2016 | 17000000 |  | 0 | 17000000 | 16940500 |  | 0 | 99.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 17000000 | 16940500 |  | 0 | 99.6
Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación |  | 1609J2W0002 |  | Sin. | 11-2016 12-2016 | 66750000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 9500000 |  | 0 | 8000000 | 6469544 |  | 0 | 80.8
Estudios de Preinversión 2016 |  | 1509J2W0001 |  | Sin. | 01-2016 12-2017 | 9500000 |  | 0 | 8000000 | 6469544 |  | 0 | 80.8 |  | 100 |  | 81 |  | 81
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 8000000 | 6469544 |  | 0 | 80.8
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 119733381 |  | 0 | 7807555 | 4807555 |  | 0 | 61.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 119733381 |  | 0 | 7807555 | 4807555 |  | 0 | 61.5
Construccion de Espuelas FFCC |  | 1109J2W0006 |  | Sin. | 01-2011 12-2016 | 96008881 |  | 0 | 4807555 | 4807555 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 4807555 | 4807555 |  | 0 | 100
Habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto |  | 1409J2W0004 |  | Sin. | 06-2015 10-2016 | 23724500 |  | 0 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 90
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 3000000 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.