## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3090881907 |  | 332223478 | 72222250 | 48458363 |  | 14.5 | 67
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 3090881907 |  | 332223478 | 72222250 | 48458363 |  | 14.5 | 67
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 3090881907 |  | 332223478 | 72222250 | 48458363 |  | 14.5 | 67
Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. |  | 1109J2Z0002 |  | Son. | 05-2011 12-2017 | 161406799 |  | 23930219 | 23930219 | 19906807 |  | 83.1 | 83.1 |  | 14.4 |  | 0.3 |  | 75.3
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 23930219 | 23930219 | 19906807 |  | 83.1 | 83.1
Automatización de silos |  | 1109J2Z0004 |  | Son. | 04-2012 12-2016 | 103121352 |  | 48292031 | 48292031 | 28551556 |  | 59.1 | 59.1 |  | 48 |  | 47.5 |  | 74.9
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 48292031 | 48292031 | 28551556 |  | 59.1 | 59.1
Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías |  | 1109J2Z0005 |  | Son. | 02-2012 12-2016 | 103121352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de muelles |  | 1109J2Z0009 |  | Son. | 04-2012 12-2016 | 80205495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I |  | 1209J2Z0001 |  | Son. | 03-2012 12-2016 | 2479841388 |  | 260001228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.8 |  | 0 |  | 10.2
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 260001228 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores |  | 1309J2Z0003 |  | Son. | 11-2013 12-2016 | 163185521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -97.9 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.