## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1007512466 |  | 129660115 | 194260115 | 180695208 |  | 139.3 | 93
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 48000000 |  | 0 | 48000000 | 47919940 |  | 0 | 99.8
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 48000000 |  | 0 | 48000000 | 47919940 |  | 0 | 99.8
Programa de Mantenimiento 2016 |  | 1609J3A0002 |  | Mich. | 07-2016 12-2016 | 48000000 |  | 0 | 48000000 | 47919940 |  | 0 | 99.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 48000000 | 47919940 |  | 0 | 99.8
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 959512466 |  | 129660115 | 146260115 | 132775268 |  | 102.4 | 90.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 959512466 |  | 129660115 | 146260115 | 132775268 |  | 102.4 | 90.7
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación |  | 0309J3A0002 |  | Mich. | 01-2001 12-2017 | 364808208 |  | 11000000 | 11457929 | 11457929 |  | 104.1 | 100 |  | 4 |  | 4 |  | 58
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 11000000 | 11457929 | 11457929 |  | 104.1 | 100
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario |  | 0809J3A0003 |  | Mich. | 01-2009 12-2016 | 69145248 |  | 7000000 | 7000000 | 6994012 |  | 99.9 | 99.9 |  | 10 |  | 10 |  | 58.6
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 7000000 | 7000000 | 6994012 |  | 99.9 | 99.9
Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas |  | 1309J3A0003 |  | Mich. | 12-2013 12-2018 | 374864010 |  | 81660115 | 84232409 | 84232407 |  | 103.1 | 99.9 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 35.5
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 81660115 | 84232409 | 84232407 |  | 103.1 | 99.9
Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 1409J3A0003 |  | Mich. | 01-2015 12-2018 | 84583000 |  | 20000000 | 16969777 | 4364434 |  | 21.8 | 25.7 |  | 20 |  | 20 |  | 20
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 20000000 | 16969777 | 4364434 |  | 21.8 | 25.7
Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  | 1509J3A0001 |  | Mich. | 04-2015 12-2019 | 49512000 |  | 10000000 | 10000000 | 9126486 |  | 91.2 | 91.2 |  | 10 |  | 15 |  | 15
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 9126486 |  | 91.2 | 91.2
Instalación de luces sectoriales en balizas. |  | 1609J3A0001 |  | Mich. | 07-2016 12-2016 | 16600000 |  | 0 | 16600000 | 16600000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 16600000 | 16600000 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.