## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1664450525 |  | 0 | 389766705 | 351506400 |  | 0 | 90.1
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 534075995 |  | 0 | 192814682 | 177457498 |  | 0 | 92
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 196165171 |  | 0 | 69843405 | 69827500 |  | 0 | 99.9
Adquisición de terrenos |  | 1509J3B0001 |  | Col. | 05-2015 12-2016 | 120830171 |  | 0 | 31415905 | 31400000 |  | 0 | 99.9 |  | 36.9 |  | 25.9 |  | 89
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 31415905 | 31400000 |  | 0 | 99.9
Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y segunda generación |  | 1609J3B0001 |  | Col. | 04-2016 12-2017 | 75335000 |  | 0 | 38427500 | 38427500 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 51 |  | 51
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 38427500 | 38427500 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 311270271 |  | 0 | 96330724 | 95213377 |  | 0 | 98.8
Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. |  | 1309J3B0005 |  | Col. | 01-2014 12-2016 | 55436724 |  | 0 | 55436724 | 55283567 |  | 0 | 99.7 |  | 50 |  | 98.9 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 55436724 | 55283567 |  | 0 | 99.7
Dragado de Mantenimiento 2016 |  | 1609J3B0002 |  | Col. | 06-2016 11-2016 | 40894000 |  | 0 | 40894000 | 39929810 |  | 0 | 97.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 40894000 | 39929810 |  | 0 | 97.6
Dragado en puerto Laguna de Cuyutlán |  | 1609J3B0005 |  | Col. | 12-2016 07-2017 | 214939547 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 26640553 |  | 0 | 26640553 | 12416621 |  | 0 | 46.6
Equipamiento del Laboratorio Regional de la Aduana de Manzanillo |  | 1609J3B0003 |  | Col. | 08-2016 12-2016 | 26640553 |  | 0 | 26640553 | 12416621 |  | 0 | 46.6 |  | 100 |  | 46.6 |  | 46.6
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 26640553 | 12416621 |  | 0 | 46.6
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1130374530 |  | 0 | 196952023 | 174048902 |  | 0 | 88.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1130374530 |  | 0 | 196952023 | 174048902 |  | 0 | 88.3
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. |  | 1209J3B0006 |  | Col. | 09-2012 12-2016 | 309534912 |  | 0 | 83664377 | 79108349 |  | 0 | 94.5 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 83664377 | 79108349 |  | 0 | 94.5
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D |  | 1309J3B0002 |  | Col. | 06-2013 12-2016 | 462786739 |  | 0 | 1746745 | 1405375 |  | 0 | 80.4 |  | 36 |  | 58.6 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 1746745 | 1405375 |  | 0 | 80.4
Dragado de construccion 2014 |  | 1409J3B0003 |  | Col. | 07-2014 12-2016 | 177489779 |  | 0 | 44873706 | 39540015 |  | 0 | 88.1 |  | 70 |  | 70 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 44873706 | 39540015 |  | 0 | 88.1
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo) |  | 1409J3B0007 |  | Col. | 04-2015 09-2016 | 113465000 |  | 0 | 46556271 | 44963709 |  | 0 | 96.5 |  | 42.1 |  | 40.6 |  | 98.5
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 46556271 | 44963709 |  | 0 | 96.5
Construcción de balizas Sectoriales en Banda B y Tramo 15 |  | 1509J3B0003 |  | Col. | 10-2015 12-2016 | 10098100 |  | 0 | 8110924 | 6051770 |  | 0 | 74.6 |  | 80 |  | 91 |  | 91
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 8110924 | 6051770 |  | 0 | 74.6
Ampliación y Modernización de las garitas de acceso. |  | 1609J3B0004 |  | Col. | 08-2016 12-2017 | 57000000 |  | 0 | 12000000 | 2979684 |  | 0 | 24.8 |  | 100 |  | 6.2 |  | 6.2
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 12000000 | 2979684 |  | 0 | 24.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.