## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 549230075 |  | 0 | 92068910 | 71770679 |  | 0 | 77.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 207882700 |  | 0 | 73132852 | 52834622 |  | 0 | 72.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 3733003 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de una Econobodega |  | 1309J3C0002 |  | Chis. | 10-2013 12-2016 | 3733003 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 204149697 |  | 0 | 73132852 | 52834622 |  | 0 | 72.2
Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento. |  | 1409J3C0001 |  | Chis. | 07-2014 12-2016 | 80427341 |  | 0 | 29298229 | 9000000 |  | 0 | 30.7 |  | 0 |  | 10 |  | 62
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 29298229 | 9000000 |  | 0 | 30.7
Dragado de mantenimiento 2014 |  | 1409J3C0003 |  | Chis. | 07-2014 12-2019 | 123722356 |  | 0 | 43834623 | 43834622 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 37 |  | 37
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 43834623 | 43834622 |  | 0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 341347375 |  | 0 | 18936058 | 18936057 |  | 0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 341347375 |  | 0 | 18936058 | 18936057 |  | 0 | 99.9
Construcción de muro perimetral |  | 1409J3C0002 |  | Chis. | 07-2014 12-2016 | 18936058 |  | 0 | 18936058 | 18936057 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 18936058 | 18936057 |  | 0 | 99.9
RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MULTIPLES |  | 1409J3C0004 |  | Chis. | 08-2015 12-2017 | 49058140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias 3ra etapa de Contenedores |  | 1409J3C0005 |  | Chis. | 08-2014 12-2016 | 49058140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un Centro de Tráfico Vehicular en el Cruce Fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo, Chiapas |  | 1409J3C0006 |  | Chis. | 08-2014 12-2016 | 224295037 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.