## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 36925987091 |  | 1705682705 | 2602713507 | 2596538746 |  | 152.2 | 99.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 655816562 |  | 30000000 | 178744087 | 176342130 |  | 587.8 | 98.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 10502037 |  | 0 | 3144087 | 1005525 |  | 0 | 31.9
Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático |  | 1509J3E0001 |  | Ver. | 07-2015 12-2016 | 3403950 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisiciones 2016 |  | 1509J3E0002 |  | Ver. | 02-2016 12-2016 | 3144087 |  | 0 | 3144087 | 1005525 |  | 0 | 31.9 |  | 100 |  | 31.9 |  | 31.9
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  |  |  |  | 0 | 3144087 | 1005525 |  | 0 | 31.9
Unidad Cisterna 2016 para el CREI |  | 1609J3E0001 |  | Ver. | 10-2016 12-2016 | 3954000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 603693500 |  | 18000000 | 163090000 | 162829242 |  | 904.6 | 99.8
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015 |  | 1409J3E0005 |  | Ver. | 01-2015 04-2016 | 153693500 |  | 18000000 | 18000000 | 17979864 |  | 99.8 | 99.8 |  | 13.9 |  | 1 |  | 87
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 18000000 | 18000000 | 17979864 |  | 99.8 | 99.8
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018 |  | 1509J3E0004 |  | Ver. | 01-2016 12-2018 | 450000000 |  | 0 | 145090000 | 144849378 |  | 0 | 99.8 |  | 30 |  | 31.7 |  | 31.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 145090000 | 144849378 |  | 0 | 99.8
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 41621025 |  | 12000000 | 12510000 | 12507363 |  | 104.2 | 99.9
Estudios de Preinversión 2015 - 2017 |  | 1409J3E0004 |  | Ver. | 03-2015 12-2017 | 41621025 |  | 12000000 | 12510000 | 12507363 |  | 104.2 | 99.9 |  | 29.7 |  | 30.6 |  | 58.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 12000000 | 12510000 | 12507363 |  | 104.2 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 36270170529 |  | 1675682705 | 2423969420 | 2420196616 |  | 144.4 | 99.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 35202874369 |  | 1468882705 | 2371770802 | 2368116480 |  | 161.2 | 99.8
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  | 0609J3E0004 |  | Ver. | 07-2007 12-2018 | 2063294005 |  | 83520000 | 93020000 | 92870037 |  | 111.1 | 99.8 |  | 4.5 |  | 5.1 |  | 91
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 83520000 | 93020000 | 92870037 |  | 111.1 | 99.8
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 |  | Ver. | 10-2008 12-2017 | 1058980614 |  | 132460000 | 111460000 | 111282373 |  | 84 | 99.8 |  | 13.2 |  | 11.3 |  | 93.2
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 132460000 | 111460000 | 111282373 |  | 84 | 99.8
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 |  | Ver. | 10-2008 12-2020 | 31156651062 |  | 1154000000 | 2076120802 | 2073190994 |  | 179.6 | 99.8 |  | 6.1 |  | 6.7 |  | 19.6
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 1154000000 | 2076120802 | 2073190994 |  | 179.6 | 99.8
Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  | 1109J3E0010 |  | Ver. | 08-2011 12-2016 | 130447305 |  | 28482705 | 7260000 | 7200341 |  | 25.2 | 99.1 |  | 24.1 |  | 8.3 |  | 49.5
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 28482705 | 7260000 | 7200341 |  | 25.2 | 99.1
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 |  | Ver. | 08-2011 12-2018 | 271268884 |  | 16000000 | 13500000 | 13458734 |  | 84.1 | 99.6 |  | 6 |  | 4.1 |  | 74.9
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 16000000 | 13500000 | 13458734 |  | 84.1 | 99.6
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 |  | Ver. | 08-2011 12-2018 | 229172204 |  | 5350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 5 |  | 51.2
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 5350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto |  | 1209J3E0003 |  | Ver. | 04-2012 04-2016 | 13718950 |  | 380000 | 380000 | 367367 |  | 96.6 | 96.6 |  | 0 |  | -23.3 |  | 51.4
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 380000 | 380000 | 367367 |  | 96.6 | 96.6
Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario |  | 1309J3E0002 |  | Ver. | 04-2013 08-2016 | 38396593 |  | 3700000 | 2400000 | 2370491 |  | 64 | 98.7 |  | 9.9 |  | 6.6 |  | 76.2
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 3700000 | 2400000 | 2370491 |  | 64 | 98.7
Repavimentación de vialidades del Muelle 7 |  | 1309J3E0006 |  | Ver. | 06-2013 12-2016 | 46935134 |  | 21490000 | 21230000 | 21223857 |  | 98.7 | 99.9 |  | 47.2 |  | 45.4 |  | 94.3
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 21490000 | 21230000 | 21223857 |  | 98.7 | 99.9
Modernización del sistema de alumbrado público del puerto |  | 1309J3E0007 |  | Ver. | 07-2013 12-2016 | 49611555 |  | 3500000 | 4000000 | 3945261 |  | 112.7 | 98.6 |  | 7 |  | 7.9 |  | 53.7
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 3500000 | 4000000 | 3945261 |  | 112.7 | 98.6
Repavimentación de vialidades del Muelle 4 |  | 1409J3E0002 |  | Ver. | 05-2014 12-2017 | 48529028 |  | 20000000 | 20200000 | 20175573 |  | 100.8 | 99.8 |  | 42.5 |  | 41.9 |  | 60.3
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 20000000 | 20200000 | 20175573 |  | 100.8 | 99.8
Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez |  | 1409J3E0003 |  | Ver. | 07-2014 12-2016 | 57472615 |  | 0 | 11600000 | 11431453 |  | 0 | 98.5 |  | 0 |  | 19.8 |  | 92.1
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 11600000 | 11431453 |  | 0 | 98.5
Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras |  | 1509J3E0003 |  | Ver. | 01-2016 09-2016 | 38396420 |  | 0 | 10600000 | 10599999 |  | 0 | 99.9 |  | 65 |  | 27.6 |  | 27.6
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 10600000 | 10599999 |  | 0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 1067296160 |  | 206800000 | 52198618 | 52080136 |  | 25.1 | 99.7
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 |  | Ver. | 07-2011 12-2018 | 1067296160 |  | 206800000 | 52198618 | 52080136 |  | 25.1 | 99.7 |  | 7.7 |  | 9 |  | 25.8
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 206800000 | 52198618 | 52080136 |  | 25.1 | 99.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.