## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1594047944 |  | 176040000 | 279079033 | 277918928 |  | 157.8 | 99.5
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 98196993 |  | 22040000 | 71111533 | 71111533 |  | 322.6 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 5862733 |  | 0 | 5862733 | 5862733 |  | 0 | 100
Programa de adquisiciones 2016. Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento. |  | 1609J3F0002 |  | Ver. | 10-2016 12-2016 | 5862733 |  | 0 | 5862733 | 5862733 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 5862733 | 5862733 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 69600000 |  | 0 | 43208800 | 43208800 |  | 0 | 100
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2016. |  | 1509J3F0001 |  | Ver. | 01-2016 12-2016 | 69600000 |  | 0 | 43208800 | 43208800 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 43208800 | 43208800 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 22734260 |  | 22040000 | 22040000 | 22040000 |  | 100 | 100
Supervisión, Estudios y Proyectos |  | 1409J3F0012 |  | Ver. | 01-2015 12-2016 | 22734260 |  | 22040000 | 22040000 | 22040000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 22040000 | 22040000 | 22040000 |  | 100 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1495850951 |  | 154000000 | 207967500 | 206807395 |  | 134.2 | 99.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1495850951 |  | 154000000 | 207967500 | 206807395 |  | 134.2 | 99.4
Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal. |  | 1409J3F0002 |  | Ver. | 05-2014 12-2016 | 12372236 |  | 11000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 11000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Avenida Tolteca |  | 1409J3F0003 |  | Ver. | 07-2014 12-2016 | 4948895 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende. |  | 1409J3F0005 |  | Ver. | 05-2014 12-2016 | 74857553 |  | 0 | 52304868 | 51144763 |  | 0 | 97.7 |  | 5 |  | 71 |  | 95
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 52304868 | 51144763 |  | 0 | 97.7
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento. |  | 1409J3F0006 |  | Ver. | 05-2014 12-2017 | 1196395177 |  | 0 | 119862632 | 119862632 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -48 |  | 12
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 0 | 119862632 | 119862632 |  | 0 | 100
Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos |  | 1409J3F0007 |  | Ver. | 05-2014 12-2016 | 111350120 |  | 47000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 47000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Bodega No. 8 |  | 1409J3F0009 |  | Ver. | 04-2015 12-2016 | 36102500 |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 35000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Coatzacoalcos. |  | 1409J3F0013 |  | Ver. | 05-2015 12-2016 | 59824470 |  | 57000000 | 35800000 | 35800000 |  | 62.8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  |  | 57000000 | 35800000 | 35800000 |  | 62.8 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.