## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1574922020 |  | 253645272 | 495950176 | 463582779 |  | 182.7 | 93.4
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 577809278 |  | 62571354 | 280004945 | 256644818 |  | 410.1 | 91.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 219368240 |  | 0 | 209880077 | 200162637 |  | 0 | 95.3
Programa de adquisición de vehiculos para la seguridad operacional 2015 |  | 1409JZL0017 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 20053886 |  | 0 | 7013181 | 7013181 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 66.7 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 7013181 | 7013181 |  | 0 | 100
Programa de ayudas técnicas de accesibilidad adquisiciones 2016 |  | 1509JZL0005 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 1805891 |  | 0 | 1556803 | 1544820 |  | 0 | 99.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 1556803 | 1544820 |  | 0 | 99.2
Programa de adquisición de vehículos para la seguridad operacional 2016 |  | 1509JZL0006 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 27724000 |  | 0 | 30152750 | 29566754 |  | 0 | 98 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 30152750 | 29566754 |  | 0 | 98
Programa de adquisición de parque vehicular para estaciones de combustible 2016 |  | 1609JZL0003 |  | Varios | 02-2016 12-2016 | 144309936 |  | 0 | 163350369 | 154369793 |  | 0 | 94.5 |  | 100 |  | 70 |  | 70
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 163350369 | 154369793 |  | 0 | 94.5
Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2016 |  | 1609JZL0007 |  | Varios | 08-2016 12-2016 | 9169219 |  | 0 | 7806974 | 7668089 |  | 0 | 98.2 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 7806974 | 7668089 |  | 0 | 98.2
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2016 |  | 1609JZL0008 |  | Varios | 07-2016 12-2016 | 16305308 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 269743653 |  | 62571354 | 52951608 | 39394319 |  | 62.9 | 74.3
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017 |  | 1209JZL0025 |  | CDMX | 01-2013 12-2017 | 117951217 |  | 29955595 | 15983768 | 4093339 |  | 13.6 | 25.6 |  | 17 |  | 4 |  | 69.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 29955595 | 15983768 | 4093339 |  | 13.6 | 25.6
Programa de remediación de suelo 2014-2016 |  | 1409JZL0012 |  | Varios | 08-2014 03-2016 | 35879483 |  | 1034001 | 2020622 | 2018678 |  | 195.2 | 99.9 |  | 2.5 |  | 1.6 |  | 99.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1034001 | 2020622 | 2018678 |  | 195.2 | 99.9
Programa de mantenimiento del aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala |  | 1509JZL0003 |  | Tlax. | 06-2015 12-2016 | 98588353 |  | 29334541 | 25763901 | 24463839 |  | 83.3 | 94.9 |  | 42.8 |  | 37.8 |  | 95
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 29334541 | 25763901 | 24463839 |  | 83.3 | 94.9
Programa de ayudas técnicas de accesibilidad obra 2016 |  | 1509JZL0004 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 2610000 |  | 2247217 | 1767657 | 1714709 |  | 76.3 | 97 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 2247217 | 1767657 | 1714709 |  | 76.3 | 97
Programa de rehabilitación y/o sustitución de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2016-2017 |  | 1609JZL0002 |  | Varios | 01-2016 12-2017 | 14714600 |  | 0 | 7415660 | 7103754 |  | 0 | 95.7 |  | 100 |  | 82 |  | 82
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 7415660 | 7103754 |  | 0 | 95.7
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 88697385 |  | 0 | 17173260 | 17087862 |  | 0 | 99.5
Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2016-2017 |  | 1509JZL0007 |  | Varios | 01-2016 12-2017 | 14358248 |  | 0 | 4374153 | 4363184 |  | 0 | 99.7 |  | 37 |  | 37 |  | 37
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 4374153 | 4363184 |  | 0 | 99.7
Estudios de preinversión- Estudios de caracterización-2016-2018 |  | 1609JZL0001 |  | Varios | 01-2016 09-2018 | 65059137 |  | 0 | 8999107 | 8984135 |  | 0 | 99.8 |  | 100 |  | 85 |  | 85
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 8999107 | 8984135 |  | 0 | 99.8
Programa de estudios de pre-inversión para la modernización y ampliación de la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles Cancún 2016 |  | 1609JZL0006 |  | Q. Roo | 07-2016 12-2016 | 9280000 |  | 0 | 3800000 | 3740543 |  | 0 | 98.4 |  | 0 |  | 70 |  | 70
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 3800000 | 3740543 |  | 0 | 98.4
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 997112742 |  | 191073918 | 215945231 | 206937961 |  | 108.3 | 95.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 453382598 |  | 191073918 | 215945231 | 206937961 |  | 108.3 | 95.8
Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec). |  | 1409JZL0021 |  | Oax. | 08-2014 12-2016 | 395640920 |  | 189349780 | 198100161 | 189419424 |  | 100 | 95.6 |  | 36.4 |  | 53.2 |  | 97.8
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  |  | 189349780 | 198100161 | 189419424 |  | 100 | 95.6
Centro de capacitación especializado para personal de aviación 2015 |  | 1509JZL0002 |  | CDMX | 04-2015 02-2016 | 45991562 |  | 1724138 | 9817599 | 9775400 |  | 566.9 | 99.5 |  | 1 |  | 4 |  | 100
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  |  | 1724138 | 9817599 | 9775400 |  | 566.9 | 99.5
Programa de sustitución de cercado perimetral por barda perimetral 2016-2017 |  | 1609JZL0004 |  | Varios | 06-2016 12-2017 | 5336000 |  | 0 | 2428100 | 2397184 |  | 0 | 98.7 |  | 0 |  | 30 |  | 30
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  |  | 0 | 2428100 | 2397184 |  | 0 | 98.7
Programa de infraestructura para la instalación de detectores de humo 2016 |  | 1609JZL0005 |  | Varios | 07-2016 12-2016 | 6414116 |  | 0 | 5599371 | 5345953 |  | 0 | 95.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  |  | 0 | 5599371 | 5345953 |  | 0 | 95.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 543730144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON AEROESPACIAL, CFE-SCT-ASA |  | 1109JZL0030 |  | CDMX | 01-2011 12-2016 | 543730144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.