## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 392230064 |  | 153124201 | 187936529 | 132732531 |  | 86.6 | 70.6
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 322637613 |  | 153124201 | 186436529 | 131247932 |  | 85.7 | 70.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 294946317 |  | 153124201 | 186436529 | 131247932 |  | 85.7 | 70.3
Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales. |  | 1511L4J0001 |  | Varios | 02-2016 12-2016 | 105991617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Autogenerados. |  | 1511L4J0002 |  | Varios | 02-2016 12-2016 | 149005301 |  | 144454969 | 167546829 | 114564427 |  | 79.3 | 68.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 144454969 | 167546829 | 114564427 |  | 79.3 | 68.3
Suministro e Instalación de un Elevador para Personas con Capacidades Diferentes en el Vestíbulo de la Biblioteca de Matemáticas |  | 1511L4J0003 |  | CDMX | 03-2016 05-2016 | 722050 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Apoyo del Trabajo de Investigación y Docencia del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales y Propios. |  | 1511L4J0005 |  | Varios | 01-2016 12-2016 | 17884626 |  | 8669232 | 17921200 | 15715005 |  | 181.2 | 87.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 8669232 | 17921200 | 15715005 |  | 181.2 | 87.6
Programa de adquisición de equipos de transporte para actividades de investigación en la Unidad Mérida del Cinvestav |  | 1611L4J0001 |  | Yuc. | 04-2016 06-2016 | 968500 |  | 0 | 968500 | 968500 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 0 | 968500 | 968500 |  | 0 | 100
Programa de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la Operación del Programa Prepa en Línea-SEP |  | 1611L4J0003 |  | CDMX | 06-2016 08-2016 | 20374223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 27691296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo. |  | 1311L4J0004 |  | Coah. | 02-2014 10-2016 | 3034179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato. |  | 1311L4J0006 |  | Gto. | 02-2014 12-2016 | 2831606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro. |  | 1311L4J0007 |  | Qro. | 03-2014 10-2016 | 2784006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Adecuación de Espacios de Investigación y Docencia en las Sedes Zacatenco y Sur del Cinvestav. |  | 1411L4J0002 |  | CDMX | 04-2015 11-2016 | 15998580 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida. |  | 1511L4J0004 |  | Yuc. | 02-2016 12-2016 | 3042925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 69592451 |  | 0 | 1500000 | 1484599 |  | 0 | 98.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 69592451 |  | 0 | 1500000 | 1484599 |  | 0 | 98.9
Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco |  | 1111L4J0017 |  | CDMX | 01-2012 12-2016 | 55855165 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un Anexo a la Planta Piloto de Fermentaciones para Albergar Equipos que se Encuentran Distribuidos en los Pasillos de las Plantas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el Cinvestav Zacatenco. |  | 1411L4J0004 |  | CDMX | 11-2014 12-2016 | 5332860 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav. |  | 1511L4J0006 |  | Qro. | 01-2016 06-2016 | 5909469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación y Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Laboratorio de Biocombustibles en el Cinvestav, Unidad Guadalajara. |  | 1611L4J0002 |  | Jal. | 07-2016 12-2016 | 2494957 |  | 0 | 1500000 | 1484599 |  | 0 | 98.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 1500000 | 1484599 |  | 0 | 98.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.