## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 118303141 |  | 4000000 | 7195851 | 7195851 |  | 179.8 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 19000000 |  | 0 | 7195851 | 7195851 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 19000000 |  | 0 | 7195851 | 7195851 |  | 0 | 100
Programa de Adquisiciones 2016 |  | 1612M7K0001 |  | Varios | 07-2016 12-2016 | 19000000 |  | 0 | 7195851 | 7195851 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-025-Prevención y atención contra las adicciones |  |  |  |  | 0 | 7195851 | 7195851 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 99303141 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 99303141 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2016 |  | 1112M7K0002 |  | Yuc. | 06-2011 12-2016 | 22573927 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Hospitalización Celaya 2014-2017 |  | 1112M7K0003 |  | Gto. | 07-2012 12-2017 | 21770064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua 2014-2017 |  | 1112M7K0004 |  | Chih. | 07-2012 12-2017 | 21770064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Unidad de Hospitalización Puebla 2013-2016 |  | 1312M7K0003 |  | Pue. | 07-2013 12-2016 | 33189086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.