## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 128699660 |  | 0 | 12121348 | 12121348 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 128699660 |  | 0 | 12121348 | 12121348 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 128699660 |  | 0 | 12121348 | 12121348 |  | 0 | 100
Proyecto de Inversión, Construcción de una Escuela Primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán |  | 1411MDE0006 |  | Mich. | 09-2014 12-2016 | 21257097 |  | 0 | 745213 | 745213 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 45.8
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 745213 | 745213 |  | 0 | 100
Construcción de planteles federales en la Región 9 Campeche, Quintana Roo y Yucatán 2015. |  | 1511MDE0001 |  | Varios | 10-2015 12-2016 | 21892180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y equipamiento de Escuelas de nivel básico al interior del Campo Militar 24-C Los Lagartos en el municipio de Jojutla |  | 1511MDE0002 |  | Mor. | 10-2015 09-2016 | 44396601 |  | 0 | 11376135 | 11376135 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 11376135 | 11376135 |  | 0 | 100
Construcción de planteles federales en la Región 1 Distrito Federal-México 2015 |  | 1511MDE0003 |  | Varios | 11-2015 12-2016 | 9457710 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de planteles federales en la Región 2 Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 2015. |  | 1511MDE0004 |  | Varios | 12-2015 12-2016 | 31696072 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.