## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 711906703 |  | 17988870 | 76389288 | 70067746 |  | 389.5 | 91.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 175400157 |  | 0 | 53338840 | 53337959 |  | 0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 175400157 |  | 0 | 53338840 | 53337959 |  | 0 | 99.9
Programa de Equipamiento para la Red de Apoyo a la Investigación en el INCMNSZ 2013-2016 |  | 1212NCG0005 |  | CDMX | 01-2012 12-2016 | 43942757 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.5
|  |  | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2016. |  | 1612NCG0001 |  | CDMX | 03-2016 12-2016 | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición del Equipo de Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computada PET/CT del INCMNSZ, 2016 |  | 1612NCG0002 |  | CDMX | 08-2016 12-2016 | 49984400 |  | 0 | 49588840 | 49588840 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 49588840 | 49588840 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para INCMNSZ, 2016. |  | 1612NCG0003 |  | CDMX | 10-2016 12-2016 | 66473000 |  | 0 | 3750000 | 3749119 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-023-Atención a la Salud |  |  |  |  | 0 | 3750000 | 3749119 |  | 0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 536506546 |  | 17988870 | 23050448 | 16729787 |  | 93 | 72.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 536506546 |  | 17988870 | 23050448 | 16729787 |  | 93 | 72.5
Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INCMNSZ 2010-2016. |  | 1012NCG0006 |  | CDMX | 01-2010 12-2016 | 260826543 |  | 17988870 | 14238870 | 12667127 |  | 70.4 | 88.9 |  | 0 |  | 0 |  | 98.9
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 17988870 | 14238870 | 12667127 |  | 70.4 | 88.9
Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2016.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios. |  | 1112NCG0001 |  | CDMX | 05-2011 12-2016 | 254348563 |  | 0 | 8811578 | 4062660 |  | 0 | 46.1 |  | 0 |  | 11.7 |  | 88.8
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 8811578 | 4062660 |  | 0 | 46.1
Remodelación y Equipamiento del Centro de Desarrollo y Destrezas Medicas para el INCMNSZ, 2015-2016 |  | 1312NCG0005 |  | CDMX | 01-2014 12-2016 | 10665720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Remodelación y Equipamiento de la Clínica de Neurociencias para el INCMNSZ, 2015-2016 |  | 1312NCG0007 |  | CDMX | 01-2014 12-2016 | 10665720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.