## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4378170026 |  | 1147060794 | 693569114 | 602011242 |  | 52.4 | 86.7
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 458020618 |  | 254923004 | 70333396 | 42217834 |  | 16.5 | 60
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 274821468 |  | 161423004 | 60573911 | 33906571 |  | 21 | 55.9
UNIDAD DE DEMOSTRACION PARA PRODUCCION DE ETILENO |  | 1518T0O0001 |  | CDMX | 08-2015 12-2017 | 65610300 |  | 35770230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-006-Investigación en materia petrolera |  |  |  |  | 35770230 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS, 2016 |  | 1518T0O0003 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 44190867 |  | 44190867 | 961600 | 961600 |  | 2.1 | 100 |  | 100 |  | 8.4 |  | 8.4
|  |  | E-007-Prestación de servicios en materia petrolera |  |  |  |  | 44190867 | 961600 | 961600 |  | 2.1 | 100
Programa Adquisición 2016 para el Órgano Interno de Control |  | 1518T0O0004 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisiciones de Investigación 2016 |  | 1518T0O0005 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 149998905 |  | 66440511 | 52146044 | 32779042 |  | 49.3 | 62.8 |  | 100 |  | 33 |  | 33
|  |  | E-006-Investigación en materia petrolera |  |  |  |  | 66440511 | 52146044 | 32779042 |  | 49.3 | 62.8
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 2016 |  | 1518T0O0006 |  | CDMX | 01-2016 12-2016 | 14921396 |  | 14921396 | 7466267 | 165929 |  | 1.1 | 2.2 |  | 100 |  | 1 |  | 1
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 14921396 | 7466267 | 165929 |  | 1.1 | 2.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 183199150 |  | 93500000 | 9759485 | 8311263 |  | 8.8 | 85.1
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS |  | 1318T0O0008 |  | Chis. | 01-2014 12-2017 | 35174150 |  | 13200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49 |  | 0 |  | 6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 13200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS |  | 1318T0O0009 |  | CDMX | 01-2014 12-2019 | 148025000 |  | 80300000 | 9759485 | 8311263 |  | 10.3 | 85.1 |  | 19 |  | 9.1 |  | 22.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 80300000 | 9759485 | 8311263 |  | 10.3 | 85.1
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 3920149408 |  | 892137790 | 623235718 | 559793408 |  | 62.7 | 89.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 3920149408 |  | 892137790 | 623235718 | 559793408 |  | 62.7 | 89.8
Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. |  | 0218T0O0001 |  | Tab. | 05-1998 12-2017 | 359931484 |  | 11839756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.3 |  | 0 |  | 97.6
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 11839756 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL |  | 1218T0O0007 |  | CDMX | 01-2013 12-2017 | 783217949 |  | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 98.1
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO |  | 1218T0O0008 |  | CDMX | 01-2013 12-2018 | 89934758 |  | 28731600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.2 |  | 0 |  | 83.7
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 28731600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 |  | 1318T0O0003 |  | Hgo. | 01-2014 12-2017 | 10845339 |  | 4968000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 4968000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) |  | 1418T0O0001 |  | Ver. | 06-2014 12-2017 | 1904584745 |  | 483255273 | 623235718 | 559793408 |  | 115.8 | 89.8 |  | 87.4 |  | 74.4 |  | 84
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 483255273 | 623235718 | 559793408 |  | 115.8 | 89.8
Centro de Escalamiento de Tecnologías para la Transformación de hidrocarburos(CET) |  | 1518T0O0002 |  | Hgo. | 08-2014 12-2017 | 771635133 |  | 313343161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 313343161 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.