## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1806787849 |  | 660072510 | 660072510 | 203400512 |  | 30.8 | 30.8
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 612246270 |  | 251492682 | 251492682 | 103493424 |  | 41.1 | 41.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 612246270 |  | 251492682 | 251492682 | 103493424 |  | 41.1 | 41.1
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CENACE 2012 |  | 1218TOQ0057 |  | Varios | 09-2012 12-2016 | 37238267 |  | 9860683 | 9860683 | 8963145 |  | 90.8 | 90.8 |  | 5 |  | 5 |  | 99.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 9860683 | 9860683 | 8963145 |  | 90.8 | 90.8
MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015 |  | 1318TOQ0009 |  | Varios | 06-2013 12-2017 | 107001752 |  | 71736572 | 71736572 | 15740353 |  | 21.9 | 21.9 |  | 37.2 |  | 14.7 |  | 14.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 71736572 | 71736572 | 15740353 |  | 21.9 | 21.9
MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015 |  | 1318TOQ0034 |  | Varios | 10-2013 12-2017 | 85364477 |  | 61843018 | 61843018 | 48945037 |  | 79.1 | 79.1 |  | 74.7 |  | 57.3 |  | 57.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 61843018 | 61843018 | 48945037 |  | 79.1 | 79.1
ADQUISICIÓN DE SCADA BÁSICO PARA SUBAREA DE CONTROL SANTA ROSALÍA 2014 |  | 1418TOQ0018 |  | BCS | 04-2014 12-2016 | 831926 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2014-2016 |  | 1418TOQ0065 |  | Varios | 11-2014 12-2017 | 78949361 |  | 15123160 | 15123160 | 5766044 |  | 38.1 | 38.1 |  | 20.1 |  | 7.4 |  | 77.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 15123160 | 15123160 | 5766044 |  | 38.1 | 38.1
ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS SUBAREAS DE CONTROL DE CFE 2014-2016 |  | 1418TOQ0067 |  | Varios | 11-2014 12-2016 | 14362566 |  | 13873931 | 13873931 | 0 |  | 0 | 0 |  | 99.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 13873931 | 13873931 | 0 |  | 0 | 0
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MURALES DE VISUALIZACIÓN, SALA DE SIMULADOR Y SALA DE CRISIS DEL CENACE |  | 1518TOM0009 |  | Varios | 06-2016 12-2018 | 59876183 |  | 21591318 | 21591318 | 19557667 |  | 90.5 | 90.5 |  | 37.2 |  | 32.7 |  | 32.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 21591318 | 21591318 | 19557667 |  | 90.5 | 90.5
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Y DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (2016 -2018) |  | 1518TOM0010 |  | Varios | 06-2016 12-2018 | 120061648 |  | 57464000 | 57464000 | 4521178 |  | 7.8 | 7.8 |  | 59.2 |  | 4.9 |  | 4.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 57464000 | 57464000 | 4521178 |  | 7.8 | 7.8
SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |  | 1618TOM0001 |  | Varios | 03-2016 12-2017 | 108560090 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1194541579 |  | 408579828 | 408579828 | 99907088 |  | 24.4 | 24.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1194541579 |  | 408579828 | 408579828 | 99907088 |  | 24.4 | 24.4
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2015 |  | 1318TOQ0050 |  | Varios | 11-2013 12-2018 | 100622724 |  | 84044903 | 84044903 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 60
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 84044903 | 84044903 | 0 |  | 0 | 0
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (2014-2016) |  | 1418TOQ0072 |  | Varios | 12-2014 12-2016 | 9554741 |  | 9159457 | 9159457 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 70
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 9159457 | 9159457 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE. |  | 1518TOM0008 |  | Varios | 01-2016 12-2018 | 1084364114 |  | 315375468 | 315375468 | 99907088 |  | 31.6 | 31.6 |  | 30 |  | 12.2 |  | 12.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 315375468 | 315375468 | 99907088 |  | 31.6 | 31.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.