## AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2016
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[5 empty] | ACUMULADA | 2016 |  |  |  | Acumulado | 2016
[5 empty] | 2015 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2015 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | TOTAL |  | 27991.1404 | 6222.0693 | 4553.6365 | 2228.0293 | 8450.0986 | 30.1885
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 26658.7564 | 6222.0693 | 4378.9501 | 2228.0293 | 8450.0986 | 31.6973
|  | Inversión Directa |  | 22312.1921 | 5771.995 | 2625.2288 | 1915.4293 | 7687.4243 | 34.4539
|  | Aprobados en 2002 |  | 1047.3134 | 810.301 | 9.567 | 9.7 | 820.001 | 78.2957
62 |  | CCC Pacífico 1/ | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 634 | 0 | 0 | 634 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
104 |  | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 187.5249 | 176.301 | 9.567 | 9.7 | 186.001 | 99.1874 | 93.11 | 6.78 | 6.8 | 99.91
|  | Aprobados en 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274
128 |  | SLT 803 NOINE 1/ | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
|  | Aprobados en 2004 |  | 31.1851 | 21.6205 | 0.068254 | 0 | 21.6205 | 69.3296
140 |  | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 31.1851 | 21.6205 | 0.068254 | 0 | 21.6205 | 69.3296 | 60 | 13 | 0 | 60
|  | Aprobados en 2005 |  | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304
164 |  | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 1/ | Varias (Cierre y otras) | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
|  | Aprobados en 2006 |  | 1238.7624 | 861.8064 | 19.6634 | 46.4926 | 908.299 | 73.3231
171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 571.0011 | 362.869 | 0.1 | 38.6926 | 401.5616 | 70.3259 | 88.39 | 1 | 11.403 | 99.793
188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 281.3381 | 188.8689 | 5.8989 | 7.8 | 196.6689 | 69.9048 | 71.99 | 21.5 | 6.1971 | 78.1871
190 |  | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 70.1265 | 54.07 | 8.3614 | 0 | 54.07 | 77.1035 | 76.4 | 40 | 23.5 | 99.9
198 |  | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 53.4645 | 21.92 | 5.3031 | 0 | 21.92 | 40.9992 | 59.8 | 37 | 0 | 59.8
202 |  | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental 1/ | Varias (Cierre y otras) | 156.3537 | 127.6 | 0 | 0 | 127.6 | 81.6098 | 81.57 | 0 | 0.1 | 81.67
204 |  | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 2/ | Terminado Totalmente | 106.4785 | 106.4785 | 0 | 0 | 106.4785 | 100 | 78.3 | 0 | 21.7 | 100
|  | Aprobados en 2007 |  | 1931.3212 | 1728.9418 | 12.441 | 10.9178 | 1739.8597 | 90.0865
209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 134.3216 | 62.5 | 0.42253 | 0 | 62.5 | 46.5301 | 67 | 0.31 | 0.8 | 67.8
212 |  | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1/ | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0 | 0 | 34.287 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 |  | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8838 | 54.93 | 1.2893 | 0 | 54.93 | 46.9954 | 55.1 | 15 | 25.91 | 81.01
214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 243.4828 | 207.309 | 1.725 | 0 | 207.309 | 85.1432 | 82.81 | 0.71 | 11.48 | 94.29
215 |  | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 63.3045 | 45.75 | 3.7387 | 6.1 | 51.85 | 81.9056 | 75.9 | 23 | 10 | 85.9
216 |  | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 150.561 | 150.4 | 5 | 0.15987 | 150.5599 | 99.9993 | 99.9 | 3.32 | 0.1 | 100
222 |  | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 1059.215 | 1044.8 | 0 | 4.468 | 1049.268 | 99.0609 | 100 | 0 | 0 | 100
226 |  | CCI CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente | 25.3654 | 25.1 | 0.26544 | 0.19 | 25.29 | 99.7026 | 99.3 | 0.6 | 0.7 | 100
229 |  | CT TG Baja California II 2/ | Terminado Totalmente | 103.9 | 103.8658 | 0 | 0 | 103.8658 | 99.9671 | 100 | 0 | 0 | 100
|  | Aprobados en 2008 |  | 800.0775 | 207.1571 | 40.5133 | 37.4206 | 244.5776 | 30.5692
230 |  | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.495 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
231 |  | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1/ | Varias (Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 | 12.4 | 53.17 | 2.3 | 14.7
234 |  | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 41.374 | 0 | 21.353 | 18.6 | 18.6 | 44.9558 | 0 | 51.61 | 62.5 | 62.5
237 |  | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Varias (Cierre y otras) | 10.2232 | 6.7033 | 3.0477 | 1.4206 | 8.1239 | 79.4651 | 82.48 | 5 | 17.52 | 100
242 |  | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.4446 | 18.3 | 1.2224 | 0 | 18.3 | 34.2411 | 37.96 | 58 | 0 | 37.96
243 |  | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 132.761 | 62.3 | 0.32306 | 17.4 | 79.7 | 60.0327 | 77.9 | 0.25 | 22.1 | 100
244 |  | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 94.7724 | 70.4 | 1.5563 | 0 | 70.4 | 74.2832 | 96.6 | 1.64 | 3 | 99.6
245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 6.8839 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 50 | 27 | 46.5 | 96.5
|  | Aprobados en 2009 |  | 660.7291 | 210.0106 | 3.3585 | 42.5764 | 252.587 | 38.2285
249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 1/ | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 31.4706 | 0 | 13.3294 | 44.8 | 78.0635 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
251 |  | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 45.8998 | 22.8 | 1.7982 | 2.68 | 25.48 | 55.5122 | 65.5 | 27 | 34.44 | 99.94
253 |  | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 81.8122 | 21.87 | 0.13176 | 3.84 | 25.71 | 31.4256 | 68.2 | 0.16 | 18.45 | 86.65
257 |  | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 44.97 | 0 | 0.38656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.658 | 133.87 | 1.042 | 22.727 | 156.597 | 36.3623 | 35.24 | 20.68 | 5.9696 | 41.2096
|  | Aprobados en 2010 |  | 637.2206 | 336.3086 | 10.0942 | 18.073 | 354.3816 | 55.6136
259 |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 94.4156 | 17.4996 | 6.53 | 5.75 | 23.2496 | 24.6247 | 31.9 | 6.92 | 39.98 | 71.88
260 |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 37.545 | 0.58 | 0.65268 | 4 | 4.58 | 12.1987 | 1.5 | 25 | 15.31 | 16.81
261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 505.2601 | 318.229 | 2.9115 | 8.323 | 326.552 | 64.6305 | 99.8 | 1 | 0.06 | 99.86
|  | Aprobados en 2011 |  | 2198.4847 | 577.1208 | 205.9106 | 14.62 | 591.7408 | 26.9158
264 |  | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 434.752 | 3.1799 | 2.6 | 437.352 | 59.4147 | 98.86 | 1.7 | 0.6 | 99.46
266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 155.944 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0
268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 12.8688 | 0.003225 | 1.6 | 14.4688 | 70.1203 | 62.24 | 1 | 8.1 | 70.34
273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 104.2162 | 10.6 | 17.2639 | 8.56 | 19.16 | 18.3849 | 10.3 | 17 | 11.31 | 21.61
274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 332.2242 | 118.9 | 140.5556 | 1.86 | 120.76 | 36.3489 | 62.3 | 1.16 | 0 | 62.3
276 |  | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 0.70796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 2221.9942 | 237.9459 | 244.3155 | 215.313 | 453.2589 | 20.3987
278 |  | RM CT José López Portillo | Construcción | 242.49 | 32.47 | 50.6727 | 46.313 | 78.783 | 32.4892 | 15.18 | 20.9 | 21.64 | 36.82
280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 115.854 | 3.7 | 3.2006 | 13.06 | 16.76 | 14.4665 | 4 | 3 | 11.86 | 15.86
281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Construcción | 57.744 | 0 | 35.013 | 10.8 | 10.8 | 18.7032 | 0 | 60.63 | 22.1 | 22.1
282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 65.986 | 0 | 9.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 24.8867 | 1.884 | 16.5912 | 1.1 | 2.984 | 11.9905 | 10.86 | 64.95 | 6.4 | 17.26
284 |  | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 129.9149 | 33.5968 | 3.1695 | 6.4 | 39.9968 | 30.7869 | 29.08 | 1.8 | 4.8962 | 33.9762
285 |  | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 842.7095 | 0 | 0.29166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
286 |  | CCI Baja California Sur V | Varias (Cierre y otras) | 112.1026 | 85.5425 | 0.87521 | 21.4 | 106.9425 | 95.3969 | 80.02 | 31.5 | 19.9 | 99.92
288 |  | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Cierre y otras) | 51.462 | 2.6 | 8.1324 | 0.04 | 2.64 | 5.13 | 12.5 | 16 | 0 | 12.5
289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 399.9895 | 14.1044 | 74.3144 | 75.1 | 89.2044 | 22.3017 | 3.65 | 45 | 16.2 | 19.85
290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.394 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
292 |  | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Varias (Cierre y otras) | 87.21 | 11.7793 | 41.3133 | 41.1 | 52.8793 | 60.6345 | 21.28 | 74.6 | 74.2 | 95.48
294 |  | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Terminado Totalmente | 89.251 | 52.2689 | 0 | 0 | 52.2689 | 58.5639 | 100 | 0 | 0 | 100
|  | Aprobados en 2013 |  | 3048.9048 | 472.4311 | 716.8275 | 777.8524 | 1250.2834 | 41.0076
296 |  | CC Empalme I | Construcción | 738.274 | 138.2849 | 173.4329 | 263.9 | 402.1849 | 54.4764 | 29 | 57.6 | 55.3 | 84.3
297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Construcción | 143.8693 | 1.595 | 74.0647 | 43.1 | 44.695 | 31.0664 | 1.84 | 65.38 | 49.8 | 51.64
298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 93.9515 | 156.7693 | 158.6 | 252.5515 | 36.1431 | 22.09 | 53.7 | 37.3 | 59.39
300 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.7093 | 0 | 10.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
303 |  | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 322.75 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0
304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 251.7 | 45.5826 | 17.7927 | 9.9 | 55.4826 | 22.0431 | 35.94 | 13.9 | 7.8 | 43.74
305 |  | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | 10.758 | 8.0672 | 0 | 0 | 8.0672 | 74.9882 | 100 | 0 | 0 | 100
306 |  | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Terminado Totalmente | 77.6486 | 27.3266 | 30.9784 | 43.4604 | 70.7869 | 91.1632 | 38.58 | 55.1 | 61.42 | 100
307 |  | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias (Cierre y otras) | 107.6791 | 18.8575 | 38.4941 | 38 | 56.8575 | 52.8027 | 17.31 | 58.4 | 63 | 80.31
308 |  | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias (Cierre y otras) | 63.692 | 30.8019 | 10.584 | 19.5 | 50.3019 | 78.9767 | 53.73 | 32.3 | 46.2 | 99.93
309 |  | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 96.03 | 0 | 39.4179 | 9.78 | 9.78 | 10.1843 | 0 | 40 | 2.95 | 2.95
310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 117.024 | 0 | 100.7672 | 1.71 | 1.71 | 1.4612 | 0 | 35 | 0.52 | 0.52
311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 328.52 | 102.584 | 48.9749 | 180.394 | 282.978 | 86.1372 | 31.75 | 64.65 | 55.8446 | 87.5946
312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 26.496 | 5.38 | 9.512 | 9.508 | 14.888 | 56.1896 | 20.35 | 35.9 | 35.9 | 56.25
|  | Aprobados en 2014 |  | 1858.7615 | 197.9514 | 620.9161 | 558.7435 | 756.6948 | 40.7096
313 |  | CC Empalme II | Construcción | 725.268 | 0 | 13.2241 | 203 | 203 | 27.9897 | 0 | 17.27 | 51.1 | 51.1
314 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Construcción | 142.141 | 0 | 99.6466 | 30.8 | 30.8 | 21.6686 | 0 | 70.1 | 34.3 | 34.3
315 |  | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 104.742 | 0 | 92.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
316 |  | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 17.58 | 3.0387 | 3.733 | 13.8 | 16.8387 | 95.7834 | 17.79 | 21.23 | 80.4 | 98.19
317 |  | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 86.1906 | 10.7412 | 43.8237 | 47.8 | 58.5412 | 67.9207 | 14.4 | 74.5 | 76.3 | 90.7
318 |  | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Terminado Totalmente | 18.21 | 4.6219 | 9.5728 | 10.4235 | 15.0453 | 82.6213 | 30.9 | 64 | 69.1 | 100
319 |  | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 54.506 | 5.239 | 27.331 | 25.5 | 30.739 | 56.3956 | 15.09 | 50.14 | 74.2 | 89.29
320 |  | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias (Cierre y otras) | 82.972 | 9.5106 | 46.8048 | 34.3 | 43.8106 | 52.8016 | 11.46 | 78.7 | 73.4 | 84.86
321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 58.734 | 0 | 50.9477 | 5.96 | 5.96 | 10.1474 | 0 | 30 | 11.51 | 11.51
322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 568.418 | 164.8 | 233.1508 | 187.16 | 351.96 | 61.9192 | 36.5 | 60 | 41.59 | 78.09
|  | Aprobados en 2015 |  | 5121.6693 | 1.2 | 566.8669 | 183.72 | 184.92 | 3.6105
323 |  | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 863.916 | 0 | 12.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0
325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 1006.032 | 0 | 112.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
326 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 159.59 | 0 | 42.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 63.058 | 0 | 28.5401 | 12.7 | 12.7 | 20.1402 | 0 | 45.26 | 28.7 | 28.7
328 |  | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 5.138 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.1136 | 0 | 6.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 140.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
332 |  | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1078.57 | 0 | 25.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.114 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Construcción | 130.392 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Fallo y Adjudicación | 147.048 | 0 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Fallo y Adjudicación | 166.59 | 0 | 156.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
339 |  | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 844.864 | 1.2 | 5.1189 | 171.02 | 172.22 | 20.3843 | 0 | 95 | 20.38 | 20.38
|  | Aprobados en 2016 |  | 1332.384 | 0 | 174.6865 | 0 | 0 | 0
340 |  | CC Baja California II | Autorizado | 246.776 | 0 | 8.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 |  | CC Guadalajara I | Autorizado | 895.882 | 0 | 107.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Autorizado | 48.806 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Autorizado | 9.698 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 |  | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 131.222 | 0 | 52.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 5678.9483 | 450.0743 | 1928.4078 | 312.6 | 762.6743 | 13.4299
|  | Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 160.9237 | 29.5372 | 54.2 | 215.1237 | 81.6014
36 |  | CC Baja California III | Construcción | 263.6276 | 160.9237 | 29.5372 | 54.2 | 215.1237 | 81.6014 | 74.66 | 13.7 | 25.1 | 99.76
|  | Aprobados en 2011 |  | 1591.6833 | 289.1507 | 333.3168 | 109.8 | 398.9507 | 25.0647
38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 1028.8285 | 132.5507 | 333.3168 | 109.8 | 242.3507 | 23.556 | 23.57 | 59.3 | 19.5 | 43.07
40 |  | CE Sureste I 1/ | Varias (Cierre y otras) | 562.8548 | 156.6 | 0 | 0 | 156.6 | 27.8224 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8
|  | Aprobados en 2012 |  | 2128.561 | 0 | 1026.387 | 148.6 | 148.6 | 6.9812
42 |  | CC Noroeste | Construcción | 655.6164 | 0 | 416.8927 | 10 | 10 | 1.5253 | 0 | 63.59 | 16.4 | 16.4
43 |  | CC Noreste | Construcción | 1472.9447 | 0 | 609.4943 | 138.6 | 138.6 | 9.4097 | 0 | 41.38 | 40.1 | 40.1
|  | Aprobados en 2013 |  | 630.8735 | 0 | 397.6278 | 0 | 0 | 0
45 |  | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 630.8735 | 0 | 397.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2015 |  | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0
49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
1/ Proyectos que se les debe dar seguimiento aunque no tienen monto estimado en el PEF 2016 ya que no han terminado totalmente. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2/ Se modificó el monto de Acumulada 2015, ya que al cierre definitivo en 2016 el consorcio privado modificó las cifras reportadas.
Fuente: El ente público.