## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2016
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
(Millones de Pesos de 2016)
NO. |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
|  |  |  | ACUMULADA | 2016 |  |  |  | Acumulado | 2016
|  |  |  | 2015 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2015 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| TOTAL |  | 580295.5277 | 128992.2073 | 94403.2608 | 46190.1671 | 175182.3743 | 30.1885
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 552673.342 | 128992.2073 | 90781.7654 | 46190.1671 | 175182.3743 | 31.6973
| Inversión Directa |  | 462562.9787 | 119661.5365 | 54424.6675 | 39709.5314 | 159371.0679 | 34.4539
| Aprobados en 2002 |  | 21712.2738 | 16798.6742 | 198.3376 | 201.0946 | 16999.7687 | 78.2957
62 | CCC Pacífico 2/ | Varias (Cierre y otras) | 17824.6198 | 13143.7076 | 0 | 0 | 13143.7076 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 3887.654 | 3654.9666 | 198.3376 | 201.0946 | 3856.0611 | 99.1874 | 93.11 | 6.78 | 6.8 | 99.91
| Aprobados en 2003 |  | 2420.4324 | 1455.3443 | 0 | 0 | 1455.3443 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE 2/ | Varias (Cierre y otras) | 2420.4324 | 1455.3443 | 0 | 0 | 1455.3443 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 646.5106 | 448.2232 | 1.415 | 0 | 448.2232 | 69.3296
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 646.5106 | 448.2232 | 1.415 | 0 | 448.2232 | 69.3296 | 60 | 13 | 0 | 60
| Aprobados en 2005 |  | 1381.3749 | 808.5246 | 0 | 0 | 808.5246 | 58.5304
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 2/ | Varias (Cierre y otras) | 1381.3749 | 808.5246 | 0 | 0 | 808.5246 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
| Aprobados en 2006 |  | 25681.2798 | 17866.4527 | 407.6492 | 963.8564 | 18830.3091 | 73.3231
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11837.6524 | 7522.7824 | 2.0731 | 802.1515 | 8324.9338 | 70.3259 | 88.39 | 1 | 11.403 | 99.793
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5832.5333 | 3915.517 | 122.2928 | 161.7049 | 4077.2219 | 69.9048 | 71.99 | 21.5 | 6.1971 | 78.1871
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1453.8213 | 1120.9468 | 173.3433 | 0 | 1120.9468 | 77.1035 | 76.4 | 40 | 23.5 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 1108.3942 | 454.4323 | 109.94 | 0 | 454.4323 | 40.9992 | 59.8 | 37 | 0 | 59.8
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental 2/ | Varias (Cierre y otras) | 3241.431 | 2645.3266 | 0 | 0 | 2645.3266 | 81.6098 | 81.57 | 0 | 0.1 | 81.67
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 3/ | Terminado Totalmente | 2207.4476 | 2207.4476 | 0 | 0 | 2207.4476 | 100 | 78.3 | 0 | 21.7 | 100
| Aprobados en 2007 |  | 40038.9929 | 35843.3847 | 257.9186 | 226.3421 | 36069.7268 | 90.0865
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2784.6753 | 1295.7125 | 8.7596 | 0 | 1295.7125 | 46.5301 | 67 | 0.31 | 0.8 | 67.8
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 2/ | Varias (Cierre y otras) | 710.8175 | 710.8175 | 0 | 0 | 710.8175 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 2423.1647 | 1138.7758 | 26.729 | 0 | 1138.7758 | 46.9954 | 55.1 | 15 | 25.91 | 81.01
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 5047.7398 | 4297.8058 | 35.7618 | 0 | 4297.8058 | 85.1432 | 82.81 | 0.71 | 11.48 | 94.29
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 1312.3919 | 948.4615 | 77.5082 | 126.4615 | 1074.9231 | 81.9056 | 75.9 | 23 | 10 | 85.9
216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 3121.3403 | 3118.0026 | 103.657 | 3.3144 | 3121.317 | 99.9993 | 99.9 | 3.32 | 0.1 | 100
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 21959.0099 | 21660.1667 | 0 | 92.6272 | 21752.7939 | 99.0609 | 100 | 0 | 0 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente | 525.8611 | 520.3581 | 5.5029 | 3.939 | 524.2971 | 99.7026 | 99.3 | 0.6 | 0.7 | 100
229 | CT TG Baja California II 3/ | Terminado Totalmente | 2153.9925 | 2153.2841 | 0 | 0 | 2153.2841 | 99.9671 | 100 | 0 | 0 | 100
| Aprobados en 2008 |  | 16586.7267 | 4294.656 | 839.8983 | 775.7808 | 5070.4368 | 30.5692
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 6851.624 | 0 | 127.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 2/ | Varias (Cierre y otras) | 904.4471 | 134.7541 | 0 | 0 | 134.7541 | 14.8991 | 12.4 | 53.17 | 2.3 | 14.7
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 857.7409 | 0 | 442.6776 | 385.604 | 385.604 | 44.9558 | 0 | 51.61 | 62.5 | 62.5
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Varias (Cierre y otras) | 211.9415 | 138.9691 | 63.1831 | 29.4504 | 168.4195 | 79.4651 | 82.48 | 5 | 17.52 | 100
242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias (Cierre y otras) | 1107.9817 | 379.3846 | 25.3421 | 0 | 379.3846 | 34.2411 | 37.96 | 58 | 0 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 2752.3211 | 1291.5662 | 6.6976 | 360.7264 | 1652.2926 | 60.0327 | 77.9 | 0.25 | 22.1 | 100
244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1964.7647 | 1459.4906 | 32.2647 | 0 | 1459.4906 | 74.2832 | 96.6 | 1.64 | 3 | 99.6
245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1935.9055 | 890.4914 | 142.712 | 0 | 890.4914 | 45.9987 | 50 | 27 | 46.5 | 96.5
| Aprobados en 2009 |  | 13697.8396 | 4353.8134 | 69.6274 | 882.6688 | 5236.4821 | 38.2285
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 2/ | Varias (Cierre y otras) | 1189.7576 | 652.4292 | 0 | 276.3375 | 928.7667 | 78.0635 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 951.5668 | 472.6759 | 37.2799 | 55.5602 | 528.2361 | 55.5122 | 65.5 | 27 | 34.44 | 99.94
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1696.0809 | 453.3957 | 2.7315 | 79.6086 | 533.0043 | 31.4256 | 68.2 | 0.16 | 18.45 | 86.65
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 932.2911 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8928.1433 | 2775.3125 | 21.6021 | 471.1625 | 3246.475 | 36.3623 | 35.24 | 20.68 | 5.9696 | 41.2096
| Aprobados en 2010 |  | 13210.4761 | 6972.1472 | 209.2662 | 374.6796 | 7346.8268 | 55.6136
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 1957.3667 | 362.7903 | 135.3752 | 119.2056 | 481.9959 | 24.6247 | 31.9 | 6.92 | 39.98 | 71.88
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 778.3604 | 12.0242 | 13.5309 | 82.9256 | 94.9498 | 12.1987 | 1.5 | 25 | 15.31 | 16.81
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10474.749 | 6597.3327 | 60.3601 | 172.5484 | 6769.8811 | 64.6305 | 99.8 | 1 | 0.06 | 99.86
| Aprobados en 2011 |  | 45577.6654 | 11964.5219 | 4268.8154 | 303.0931 | 12267.6149 | 26.9158
264 | CC Centro | Construcción | 15260.4075 | 9013.0176 | 65.9244 | 53.9016 | 9066.9193 | 59.4147 | 98.86 | 1.7 | 0.6 | 99.46
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 3232.9374 | 0 | 916.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 427.7767 | 266.7879 | 0.066859 | 33.1702 | 299.9582 | 70.1203 | 62.24 | 1 | 8.1 | 70.34
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2160.547 | 219.7528 | 357.9048 | 177.4608 | 397.2136 | 18.3849 | 10.3 | 17 | 11.31 | 21.61
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 6887.4738 | 2464.9635 | 2913.9144 | 38.5604 | 2503.5239 | 36.3489 | 62.3 | 1.16 | 0 | 62.3
276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 17608.523 | 0 | 14.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 46065.0512 | 4932.9507 | 5065.0015 | 4463.7399 | 9396.6907 | 20.3987
278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 5027.1572 | 673.1486 | 1050.516 | 960.1333 | 1633.2819 | 32.4892 | 15.18 | 20.9 | 21.64 | 36.82
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2401.8156 | 76.7062 | 66.3533 | 270.7521 | 347.4583 | 14.4665 | 4 | 3 | 11.86 | 15.86
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Construcción | 1197.114 | 0 | 725.8692 | 223.8991 | 223.8991 | 18.7032 | 0 | 60.63 | 22.1 | 22.1
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 1367.9822 | 0 | 187.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 515.9363 | 39.0587 | 343.9595 | 22.8045 | 61.8632 | 11.9905 | 10.86 | 64.95 | 6.4 | 17.26
284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 2693.318 | 696.5087 | 65.7092 | 132.681 | 829.1896 | 30.7869 | 29.08 | 1.8 | 4.8962 | 33.9762
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 17470.5477 | 0 | 6.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Varias (Cierre y otras) | 2324.0449 | 1773.4154 | 18.1443 | 443.652 | 2217.0674 | 95.3969 | 80.02 | 31.5 | 19.9 | 99.92
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Cierre y otras) | 1066.8793 | 53.9016 | 168.5963 | 0.82926 | 54.7309 | 5.13 | 12.5 | 16 | 0 | 12.5
289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8292.3416 | 292.403 | 1540.6409 | 1556.9281 | 1849.3312 | 22.3017 | 3.65 | 45 | 16.2 | 19.85
290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 49.631 | 0 | 35.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Varias (Cierre y otras) | 1807.9854 | 244.2017 | 856.4818 | 852.0605 | 1096.2622 | 60.6345 | 21.28 | 74.6 | 74.2 | 95.48
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Terminado Totalmente | 1850.2982 | 1083.6069 | 0 | 0 | 1083.6069 | 58.5639 | 100 | 0 | 0 | 100
| Aprobados en 2013 |  | 63208.0654 | 9794.1572 | 14860.8372 | 16125.9687 | 25920.1259 | 41.0076
296 | CC Empalme I | Construcción | 15305.4536 | 2866.8389 | 3595.5061 | 5471.0165 | 8337.8554 | 54.4764 | 29 | 57.6 | 55.3 | 84.3
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Construcción | 2982.6119 | 33.0657 | 1535.4648 | 893.5233 | 926.5891 | 31.0664 | 1.84 | 65.38 | 49.8 | 51.64
298 | CC Valle de México II | Construcción | 14486.1592 | 1947.7458 | 3250.0463 | 3288 | 5235.7458 | 36.1431 | 22.09 | 53.7 | 37.3 | 59.39
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1362.2456 | 0 | 217.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 6691.0594 | 0 | 115.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 5218.0934 | 944.9913 | 368.8671 | 205.2409 | 1150.2321 | 22.0431 | 35.94 | 13.9 | 7.8 | 43.74
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | 223.0284 | 167.2451 | 0 | 0 | 167.2451 | 74.9882 | 100 | 0 | 0 | 100
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Terminado Totalmente | 1609.764 | 566.5179 | 642.2251 | 900.9944 | 1467.5124 | 91.1632 | 38.58 | 55.1 | 61.42 | 100
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias (Cierre y otras) | 2232.3392 | 390.9419 | 798.0361 | 787.7932 | 1178.7351 | 52.8027 | 17.31 | 58.4 | 63 | 80.31
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias (Cierre y otras) | 1320.4243 | 638.5657 | 219.4205 | 404.2623 | 1042.828 | 78.9767 | 53.73 | 32.3 | 46.2 | 99.93
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1990.8363 | 0 | 817.1887 | 202.7531 | 202.7531 | 10.1843 | 0 | 40 | 2.95 | 2.95
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2426.0714 | 0 | 2089.0458 | 35.4507 | 35.4507 | 1.4612 | 0 | 35 | 0.52 | 0.52
311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6810.6795 | 2126.7099 | 1015.3176 | 3739.8202 | 5866.5301 | 86.1372 | 31.75 | 64.65 | 55.8446 | 87.5946
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 549.2992 | 111.5349 | 197.1971 | 197.1142 | 308.6491 | 56.1896 | 20.35 | 35.9 | 35.9 | 56.25
| Aprobados en 2014 |  | 38534.7289 | 4103.8087 | 12872.4606 | 11583.5347 | 15687.3434 | 40.7096
313 | CC Empalme II | Construcción | 15035.821 | 0 | 274.1542 | 4208.4742 | 4208.4742 | 27.9897 | 0 | 17.27 | 51.1 | 51.1
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Construcción | 2946.7811 | 0 | 2065.8142 | 638.5271 | 638.5271 | 21.6686 | 0 | 70.1 | 34.3 | 34.3
315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2171.4483 | 0 | 1921.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 364.458 | 62.9971 | 77.3903 | 286.0933 | 349.0904 | 95.7834 | 17.79 | 21.23 | 80.4 | 98.19
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1786.8513 | 222.6803 | 908.5274 | 990.9609 | 1213.6413 | 67.9207 | 14.4 | 74.5 | 76.3 | 90.7
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Terminado Totalmente | 377.5188 | 95.8175 | 198.457 | 216.0934 | 311.911 | 82.6213 | 30.9 | 64 | 69.1 | 100
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 1129.9857 | 108.6116 | 566.6099 | 528.6507 | 637.2623 | 56.3956 | 15.09 | 50.14 | 74.2 | 89.29
320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias (Cierre y otras) | 1720.1257 | 197.1674 | 970.3297 | 711.087 | 908.2545 | 52.8016 | 11.46 | 78.7 | 73.4 | 84.86
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1217.638 | 0 | 1056.2166 | 123.5591 | 123.5591 | 10.1474 | 0 | 30 | 11.51 | 11.51
322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 11784.1009 | 3416.5347 | 4833.5425 | 3880.0888 | 7296.6235 | 61.9192 | 36.5 | 60 | 41.59 | 78.09
| Aprobados en 2015 |  | 106179.3754 | 24.8777 | 11751.9451 | 3808.7728 | 3833.6505 | 3.6105
323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 17910.1882 | 0 | 263.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0
325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 20856.4518 | 0 | 2322.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3308.5241 | 0 | 877.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1307.2806 | 0 | 591.6761 | 263.2888 | 263.2888 | 20.1402 | 0 | 45.26 | 28.7 | 28.7
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 106.5179 | 0 | 24.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1349.8971 | 0 | 141.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 12153.6521 | 0 | 2921.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22360.2661 | 0 | 528.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 106.0204 | 0 | 7.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Construcción | 2703.2087 | 0 | 342.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Fallo y Adjudicación | 3048.5109 | 0 | 377.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Fallo y Adjudicación | 3453.6439 | 0 | 3247.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 17515.2135 | 24.8777 | 106.1222 | 3545.484 | 3570.3617 | 20.3843 | 0 | 95 | 20.38 | 20.38
| Aprobados en 2016 |  | 27622.1857 | 0 | 3621.4953 | 0 | 0 | 0
340 | CC Baja California II | Autorizado | 5116.012 | 0 | 184.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | CC Guadalajara I | Autorizado | 18572.8881 | 0 | 2231.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Autorizado | 1011.8167 | 0 | 116.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Autorizado | 201.0531 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2720.4158 | 0 | 1088.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 117732.549 | 9330.6708 | 39978.5933 | 6480.6356 | 15811.3064 | 13.4299
| Aprobados en 2008 |  | 5465.3685 | 3336.1728 | 612.3468 | 1123.6419 | 4459.8147 | 81.6014
36 | CC Baja California III | Construcción | 5465.3685 | 3336.1728 | 612.3468 | 1123.6419 | 4459.8147 | 81.6014 | 74.66 | 13.7 | 25.1 | 99.76
| Aprobados en 2011 |  | 32997.8242 | 5994.4979 | 6910.1243 | 2276.3077 | 8270.8057 | 25.0647
38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 21329.0555 | 2747.9607 | 6910.1243 | 2276.3077 | 5024.2684 | 23.556 | 23.57 | 59.3 | 19.5 | 43.07
40 | CE Sureste I 2/ | Varias (Cierre y otras) | 11668.7686 | 3246.5372 | 0 | 0 | 3246.5372 | 27.8224 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8
| Aprobados en 2012 |  | 44128.0505 | 0 | 21278.4404 | 3080.686 | 3080.686 | 6.9812
42 | CC Noroeste | Construcción | 13591.8457 | 0 | 8642.7695 | 207.314 | 207.314 | 1.5253 | 0 | 63.59 | 16.4 | 16.4
43 | CC Noreste | Construcción | 30536.2048 | 0 | 12635.671 | 2873.372 | 2873.372 | 9.4097 | 0 | 41.38 | 40.1 | 40.1
| Aprobados en 2013 |  | 13078.891 | 0 | 8243.3805 | 0 | 0 | 0
45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 13078.891 | 0 | 8243.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0
| Aprobados en 2015 |  | 22062.4149 | 0 | 2934.3012 | 0 | 0 | 0
49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 22062.4149 | 0 | 2934.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
1/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $ 20.7314, el cual corresponde al cierre de 2016. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2/ Se modificó el monto de Acumulada 2015, ya que al cierre definitivo en 2016 el consorcio privado modificó las cifras reportadas.
3/ Proyectos que se les debe dar seguimiento aunque no tienen monto estimado en el PEF 2016 ya que no han teminado totalmente.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad