## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 4975859141748 |  | 215983091766 | 240988587358 | 240988575813 |  | 111.5 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 9270223822 |  | 1453566047 | 1612309829 | 1612309839 |  | 110.9 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 140998942 |  | 15581403 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa |  | 1018T4L0001 |  | Varios | 01-2011 12-2016 | 34398917 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -74.6 |  | 25.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas |  | 1118T4L0005 |  | CDMX | 01-2012 12-2017 | 32653565 |  | 4581403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4581403 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción |  | 1218T4L0005 |  | Varios | 06-2013 12-2018 | 50381677 |  | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 52.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE |  | 1318T4L0013 |  | Camp. | 01-2014 12-2018 | 20178369 |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.8 |  | 27.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur 2da Etapa |  | 1418T4L0005 |  | Tab. | 01-2015 12-2016 | 3386414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -85.2 |  | 14.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 6849460032 |  | 1059651844 | 1407120063 | 1407120073 |  | 132.7 | 100
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa |  | 1118T4L0001 |  | Camp. | 01-2012 12-2017 | 391712371 |  | 50000000 | 790852 | 790852 |  | 1.5 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 83.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 50000000 | 790852 | 790852 |  | 1.5 | 100
Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa |  | 1218T4L0023 |  | Varios | 01-2013 12-2019 | 210938172 |  | 9000000 | 85493 | 85493 |  | 0.9 | 100 |  | 0 |  | -34.1 |  | 60.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 9000000 | 85493 | 85493 |  | 0.9 | 100
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa |  | 1318T4L0012 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 6246809489 |  | 1000651844 | 1406243718 | 1406243728 |  | 140.5 | 100 |  | 0 |  | 8.9 |  | 53.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1000651844 | 1406243718 | 1406243728 |  | 140.5 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 59104228 |  | 5000000 | 11067758 | 11067758 |  | 221.3 | 100
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE |  | 1318T4L0018 |  | Camp. | 01-2014 12-2018 | 59104228 |  | 5000000 | 11067758 | 11067758 |  | 221.3 | 100 |  | 0 |  | -36.9 |  | 52.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 5000000 | 11067758 | 11067758 |  | 221.3 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 2220660620 |  | 373332800 | 194122008 | 194122008 |  | 51.9 | 100
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell |  | 1218T4L0019 |  | Camp. | 01-2013 12-2018 | 598566479 |  | 317000000 | 171566478 | 171566478 |  | 54.1 | 100 |  | 0 |  | 17.9 |  | 17.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 317000000 | 171566478 | 171566478 |  | 54.1 | 100
Proyecto de desarrollo campo Nab |  | 1318T4L0005 |  | Camp. | 01-2014 12-2017 | 502898249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -2.7 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Utsil |  | 1318T4L0006 |  | Camp. | 04-2014 12-2017 | 438235079 |  | 0 | 20160799 | 20160799 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -10.4 |  | 24.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 20160799 | 20160799 |  | 0 | 100
Proyecto de desarrollo campo Numan |  | 1318T4L0007 |  | Camp. | 01-2014 12-2017 | 475668482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -2.9 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. |  | 1418T4L0003 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 205292331 |  | 56332800 | 2394731 | 2394731 |  | 4.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 56332800 | 2394731 | 2394731 |  | 4.2 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 4966588917926 |  | 214529525719 | 239376277529 | 239376265974 |  | 111.5 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 4955245961260 |  | 212143216871 | 237515080055 | 237515068485 |  | 111.9 | 99.9
Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | 001 02 001 |  | Varios | 12-2002 12-2034 | 364648222558 |  | 6421470049 | 5210240450 | 5210240724 |  | 81.1 | 100 |  | 0 |  | 5.7 |  | 66
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 6421470049 | 5210240450 | 5210240724 |  | 81.1 | 100
Integral Jujo-Tecominoacán |  | 018 01 016 |  | Varios | 12-2002 12-2035 | 98559627523 |  | 2015477970 | 1814555369 | 1814555434 |  | 90 | 100 |  | 0 |  | 3.8 |  | 71.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 2015477970 | 1814555369 | 1814555434 |  | 90 | 100
Cantarell |  | 020 96 020 |  | Varios | 01-1997 12-2039 | 1245156866336 |  | 26971401567 | 22149927828 | 22149928004 |  | 82.1 | 100 |  | 0 |  | -14.1 |  | 66.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 26971401567 | 22149927828 | 22149928004 |  | 82.1 | 100
Burgos |  | 021 96 021 |  | Varios | 01-1997 12-2029 | 491477919364 |  | 4402416225 | 6851092943 | 6851093213 |  | 155.6 | 100 |  | 0 |  | -7.8 |  | 77.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4402416225 | 6851092943 | 6851093213 |  | 155.6 | 100
Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | 0218T4L0039 |  | Varios | 01-2001 12-2044 | 53494642435 |  | 1591220000 | 1544888854 | 1544888938 |  | 97 | 100 |  | 0 |  | 3.6 |  | 64.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 1591220000 | 1544888854 | 1544888938 |  | 97 | 100
Delta del Grijalva |  | 038 98 038 |  | Varios | 01-1998 12-2027 | 92217913811 |  | 4472772974 | 4588350962 | 4588351036 |  | 102.5 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 94
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4472772974 | 4588350962 | 4588351036 |  | 102.5 | 100
Integral Ku-Maloob-Zaap |  | 039 98 039 |  | Varios | 12-2002 12-2030 | 779075380151 |  | 40033319056 | 44848611012 | 44848611284 |  | 112 | 100 |  | 0 |  | -12.6 |  | 63.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 40033319056 | 44848611012 | 44848611284 |  | 112 | 100
Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | 069 98 069 |  | Varios | 01-2002 12-2035 | 224999642171 |  | 7513501926 | 5245912526 | 5245912633 |  | 69.8 | 100 |  | 0 |  | -1.3 |  | 74.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 7513501926 | 5245912526 | 5245912633 |  | 69.8 | 100
Integral Lakach |  | 0718TZZ0001 |  | Varios | 01-2009 12-2026 | 36051362356 |  | 5843025504 | 6044779540 | 6044779549 |  | 103.4 | 100 |  | 0 |  | -30.7 |  | 44.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 5843025504 | 6044779540 | 6044779549 |  | 103.4 | 100
Integral Poza Rica |  | 093 98 093 |  | Varios | 01-2002 12-2032 | 76648256785 |  | 3423442436 | 2276239292 | 2276239530 |  | 66.4 | 100 |  | 0 |  | 3.6 |  | 67.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 3423442436 | 2276239292 | 2276239530 |  | 66.4 | 100
Integral Arenque |  | 094 01 092 |  | Varios | 01-2002 12-2032 | 44219428464 |  | 536000000 | 481050628 | 481050671 |  | 89.7 | 100 |  | 0 |  | 4.1 |  | 85.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 536000000 | 481050628 | 481050671 |  | 89.7 | 100
Integral Ayin-Alux |  | 095 01 093 |  | Varios | 01-2009 12-2030 | 22938224986 |  | 2411000000 | 443565710 | 443565718 |  | 18.3 | 100 |  | 0 |  | -0.6 |  | 23.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 2411000000 | 443565710 | 443565718 |  | 18.3 | 100
Integral Bellota-Chinchorro |  | 097 01 095 |  | Tab. | 12-2002 12-2027 | 102261160376 |  | 4239506262 | 3532518646 | 3532518696 |  | 83.3 | 100 |  | 0 |  | 10.3 |  | 71
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4239506262 | 3532518646 | 3532518696 |  | 83.3 | 100
Integral Cactus Sitio-Grande |  | 098 01 096 |  | Varios | 01-2002 12-2030 | 62385544485 |  | 4045021520 | 2974705013 | 2974705109 |  | 73.5 | 100 |  | 0 |  | -1.6 |  | 75.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4045021520 | 2974705013 | 2974705109 |  | 73.5 | 100
Integral Chuc |  | 101 01 099 |  | Varios | 01-2002 12-2038 | 306232793742 |  | 17913717316 | 24433463832 | 24433463910 |  | 136.3 | 100 |  | 0 |  | 10.1 |  | 58.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 17913717316 | 24433463832 | 24433463910 |  | 136.3 | 100
Integral Ek-Balam |  | 102 01 100 |  | Varios | 01-2002 12-2045 | 109636213334 |  | 5871831277 | 4269374719 | 4269374736 |  | 72.7 | 100 |  | 0 |  | -20.2 |  | 43.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 5871831277 | 4269374719 | 4269374736 |  | 72.7 | 100
Integral El Golpe-Puerto Ceiba |  | 103 01 101 |  | Tab. | 12-2002 12-2030 | 51341272978 |  | 1899999961 | 2146046058 | 2146046084 |  | 112.9 | 100 |  | 0 |  | 2.1 |  | 96.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 1899999961 | 2146046058 | 2146046084 |  | 112.9 | 100
Integral Yaxche |  | 109 01 107 |  | Varios | 12-2006 12-2032 | 104321599040 |  | 9562000000 | 14949370819 | 14949364872 |  | 156.3 | 99.9 |  | 0 |  | 8.2 |  | 50.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 9562000000 | 14949370819 | 14949364872 |  | 156.3 | 99.9
Proyecto de Exploración Campeche Oriente |  | 1118T4L0002 |  | Camp. | 01-2012 12-2018 | 31684449182 |  | 562000000 | 444626778 | 444626777 |  | 79.1 | 99.9 |  | 0 |  | 2.5 |  | 51.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 562000000 | 444626778 | 444626777 |  | 79.1 | 99.9
Proyecto de Exploración Comalcalco |  | 1118T4L0003 |  | Varios | 01-2012 12-2018 | 31395817793 |  | 2491000000 | 1915433710 | 1915433740 |  | 76.8 | 100 |  | 0 |  | 6.1 |  | 42.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 2491000000 | 1915433710 | 1915433740 |  | 76.8 | 100
Proyecto de Exploración Alosa |  | 1218T4L0007 |  | Ver. | 01-2013 12-2018 | 3792681267 |  | 0 | 63213 | 63213 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 5.5 |  | 11.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 63213 | 63213 |  | 0 | 100
Proyecto de Exploración Pakal |  | 1218T4L0009 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 5109852604 |  | 18629999 | 10999026 | 10999027 |  | 59 | 100 |  | 0 |  | 4.8 |  | 9.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 18629999 | 10999026 | 10999027 |  | 59 | 100
Proyecto de Exploración Cuichapa |  | 1218T4L0010 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 10104130363 |  | 1297000000 | 1125699361 | 1125699391 |  | 86.7 | 100 |  | 0 |  | 10.1 |  | 51.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 1297000000 | 1125699361 | 1125699391 |  | 86.7 | 100
Proyecto de Exploración Uchukil |  | 1218T4L0011 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 19129257346 |  | 4268000000 | 5312237283 | 5312237299 |  | 124.4 | 100 |  | 0 |  | 16.3 |  | 54.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4268000000 | 5312237283 | 5312237299 |  | 124.4 | 100
Proyecto de Exploración Chalabil |  | 1218T4L0013 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 37381087903 |  | 3352560544 | 5627026726 | 5627026720 |  | 167.8 | 99.9 |  | 0 |  | 11.1 |  | 54.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 3352560544 | 5627026726 | 5627026720 |  | 167.8 | 99.9
Proyecto de Exploración Holok |  | 1218T4L0014 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 18298128823 |  | 843525000 | 1835494919 | 1835494908 |  | 217.5 | 99.9 |  | 0 |  | 20.6 |  | 94.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 843525000 | 1835494919 | 1835494908 |  | 217.5 | 99.9
Proyecto de Exploración Han |  | 1218T4L0015 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 14129872388 |  | 0 | 58690710 | 58690723 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.9 |  | 32.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 58690710 | 58690723 |  | 0 | 100
Proyecto de Exploración Area Perdido Nota: El proyecto erogó un monto de 20,249 mdp, ocasionando un sobregiro de 2,770.3 mdp respecto al Monto Total de Inversión autorizado por la SHCP, debido al impacto por paridad cambiaria de los contratos fincados en dólares, así como al retraso en tiempo para obtener la autorización de cambio de alcance del proyecto para continuar por asignaciones bajo la normatividad de Petróleos Mexicanos. |  | 1218T4L0016 |  | Varios | 05-2013 12-2017 | 51832272401 |  | 14187223483 | 20249077286 | 20249077308 |  | 142.7 | 100 |  | 0 |  | 18.1 |  | 88.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 14187223483 | 20249077286 | 20249077308 |  | 142.7 | 100
Proyecto Tsimin Xux |  | 1218T4L0017 |  | Varios | 01-2013 12-2048 | 142721390118 |  | 11879333570 | 24307893088 | 24307893106 |  | 204.6 | 100 |  | 0 |  | -7.1 |  | 53.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 11879333570 | 24307893088 | 24307893106 |  | 204.6 | 100
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | 1218T4L0018 |  | Varios | 01-2013 12-2035 | 52389282322 |  | 5029946862 | 4908192581 | 4908184549 |  | 97.5 | 99.9 |  | 0 |  | 13.3 |  | 58.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 5029946862 | 4908192581 | 4908184549 |  | 97.5 | 99.9
Proyecto Crudo Ligero Marino |  | 1218T4L0021 |  | Varios | 01-2013 12-2040 | 116826490277 |  | 8438520826 | 10111128558 | 10111128714 |  | 119.8 | 100 |  | 0 |  | 14.7 |  | 42.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 8438520826 | 10111128558 | 10111128714 |  | 119.8 | 100
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | 1218T4L0022 |  | Varios | 01-2013 12-2032 | 7176951321 |  | 186527559 | 604819955 | 604820007 |  | 324.2 | 100 |  | 0 |  | -5 |  | 62.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 186527559 | 604819955 | 604820007 |  | 324.2 | 100
Proyecto Lankahuasa |  | 1218T4L0024 |  | Varios | 01-2013 12-2030 | 3657802076 |  | 134525252 | 34630182 | 34630168 |  | 25.7 | 99.9 |  | 0 |  | 16.7 |  | 54.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 134525252 | 34630182 | 34630168 |  | 25.7 | 99.9
Proyecto Integral Veracruz |  | 1218T4L0025 |  | Varios | 01-2013 12-2034 | 76020782767 |  | 4059182628 | 2401413017 | 2401413160 |  | 59.1 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 21.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4059182628 | 2401413017 | 2401413160 |  | 59.1 | 100
Proyecto Ixtal-Manik |  | 1218T4L0026 |  | Varios | 01-2013 12-2034 | 43147568394 |  | 4136552646 | 3888590127 | 3888590160 |  | 94 | 100 |  | 0 |  | 4.8 |  | 33.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 4136552646 | 3888590127 | 3888590160 |  | 94 | 100
Proyecto Costero Terrestre |  | 1218T4L0027 |  | Varios | 01-2013 12-2031 | 10721911850 |  | 591564459 | 453190653 | 453190663 |  | 76.6 | 100 |  | 0 |  | -6.8 |  | 31.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 591564459 | 453190653 | 453190663 |  | 76.6 | 100
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | 1218T4L0028 |  | Varios | 01-2013 12-2019 | 14060161170 |  | 1500000000 | 421178681 | 421178711 |  | 28 | 100 |  | 0 |  | 5.8 |  | 10.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 1500000000 | 421178681 | 421178711 |  | 28 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 11342956666 |  | 2386308848 | 1861197474 | 1861197489 |  | 77.9 | 100
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa |  | 0918T4L0001 |  | Varios | 01-2010 12-2019 | 3781520368 |  | 740700901 | 293582017 | 293582026 |  | 39.6 | 100 |  | 0 |  | 13.4 |  | 61.1
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 740700901 | 293582017 | 293582026 |  | 39.6 | 100
Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. |  | 1118T4L0004 |  | CDMX | 01-2012 12-2017 | 25104575 |  | 2919522 | 188603 | 188602 |  | 6.4 | 99.9 |  | 0 |  | -3.4 |  | 47
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 2919522 | 188603 | 188602 |  | 6.4 | 99.9
Proyecto para Seguridad Física de PEP |  | 1218T4L0003 |  | Tab. | 01-2013 12-2018 | 3666783534 |  | 663428347 | 573712740 | 573712741 |  | 86.4 | 100 |  | 0 |  | 8.3 |  | 68.3
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 663428347 | 573712740 | 573712741 |  | 86.4 | 100
Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa |  | 1218T4L0004 |  | Tab. | 01-2013 12-2017 | 980518272 |  | 150000000 | 172500595 | 172500598 |  | 115 | 100 |  | 0 |  | -7.4 |  | 85
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 150000000 | 172500595 | 172500598 |  | 115 | 100
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa |  | 1218T4L0020 |  | CDMX | 01-2013 12-2017 | 1001140183 |  | 154660475 | 231448431 | 231448432 |  | 149.6 | 100 |  | 0 |  | -7.3 |  | 87.9
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 154660475 | 231448431 | 231448432 |  | 149.6 | 100
Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción |  | 1418T4L0004 |  | Varios | 01-2015 12-2018 | 1887889734 |  | 674599603 | 589765088 | 589765090 |  | 87.4 | 100 |  | 0 |  | 27.5 |  | 30
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 674599603 | 589765088 | 589765090 |  | 87.4 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.