## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX LOGÍSTICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 88471445133 |  | 6094673821 | 7017028518 | 7014530289 |  | 115 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 49764450650 |  | 3058403131 | 4119390723 | 4116892494 |  | 134.6 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 4718836925 |  | 384548483 | 361329244 | 361329244 |  | 93.9 | 100
Adquisiciones de equipo y herramientas especializadas de apoyo a las actividades de mantenimiento a los sistemas de transporte por ducto a cargo de los Sectores de Ductos |  | 00000048709 |  | Varios | 01-2016 12-2020 | 362056500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisiciones de equipo especializado y accesorios para intervención, reparación y rehabilitación a los sistemas de transporte por ducto a cargo de las Unidades de Apoyo Técnico de la Subdirección de Ductos |  | 00000048711 |  | Varios | 01-2016 12-2020 | 855597296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo |  | 1118T4M0024 |  | Ver. | 01-2012 12-2018 | 46904536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución |  | 1218T4M0036 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 2017741387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro |  | 1318T4M0036 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 53661054 |  | 12000000 | 18775805 | 18775805 |  | 156.4 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 3.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 12000000 | 18775805 | 18775805 |  | 156.4 | 100
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico |  | 1318T4M0037 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 51207692 |  | 4292625 | 28163230 | 28163230 |  | 656 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 3.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4292625 | 28163230 | 28163230 |  | 656 | 100
Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico |  | 1318T4M0046 |  | Jal. | 01-2014 12-2017 | 9149475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro |  | 1318T4M0047 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 55297179 |  | 8252156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 8252156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de vehiculos operativos de la SAR |  | 1318T4M0053 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 43302750 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro |  | 1318T4M0059 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 11632675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional |  | 1318T4N0001 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 138536851 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos |  | 1318T4N0041 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 594493217 |  | 15353979 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 15353979 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico |  | 1418T4M0005 |  | Varios | 02-2014 12-2017 | 44471080 |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto |  | 1418T4M0030 |  | Varios | 07-2014 12-2019 | 286105092 |  | 239549723 | 193427295 | 193427295 |  | 80.7 | 100 |  | 0 |  | 50.6 |  | 51.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 239549723 | 193427295 | 193427295 |  | 80.7 | 100
Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida |  | 1418T4M0065 |  | Varios | 11-2014 12-2018 | 148680141 |  | 102100000 | 120962914 | 120962914 |  | 118.4 | 100 |  | 0 |  | 5 |  | 5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 102100000 | 120962914 | 120962914 |  | 118.4 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 40497556322 |  | 2545334848 | 3312975793 | 3310477564 |  | 130 | 99.9
Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 |  | 0618T4N0018 |  | Varios | 01-2007 12-2018 | 1508154076 |  | 0 | 6800716 | 6800716 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 99.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 6800716 | 6800716 |  | 0 | 100
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional |  | 0618T4N0021 |  | Varios | 01-2007 12-2017 | 2118764611 |  | 30885537 | 475596655 | 475596655 |  | 1539.8 | 100 |  | 0 |  | 3.4 |  | 99
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 30885537 | 475596655 | 475596655 |  | 1539.8 | 100
Sustitución de Brazos de Carga Marinos |  | 0818T4M0027 |  | Varios | 01-2009 12-2018 | 809959195 |  | 59040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.6
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 59040 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de Instalaciones Marítimas |  | 0818T4M0029 |  | Varios | 01-2009 12-2016 | 2086150763 |  | 0 | 27505958 | 27505958 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3 |  | 60.9
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 27505958 | 27505958 |  | 0 | 100
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste |  | 0818T4M0031 |  | Varios | 01-2010 12-2020 | 2200394765 |  | 10942305 | 24358675 | 24358675 |  | 222.6 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 18
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10942305 | 24358675 | 24358675 |  | 222.6 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. |  | 0818T4M0039 |  | Varios | 01-2009 12-2017 | 3104568501 |  | 44960924 | 193317643 | 193317643 |  | 429.9 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 92.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 44960924 | 193317643 | 193317643 |  | 429.9 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. |  | 0818T4M0040 |  | Varios | 01-2009 12-2017 | 634843264 |  | 22706114 | 56756793 | 56756793 |  | 249.9 | 100 |  | 0 |  | 5.4 |  | 52.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 22706114 | 56756793 | 56756793 |  | 249.9 | 100
Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca |  | 0818T4M0041 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1560505001 |  | 87314011 | 347160215 | 347123091 |  | 397.5 | 99.9 |  | 0 |  | 15.7 |  | 71.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 87314011 | 347160215 | 347123091 |  | 397.5 | 99.9
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. |  | 0818T4M0042 |  | Varios | 01-2009 12-2020 | 1481554441 |  | 115061216 | 46638624 | 46638624 |  | 40.5 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 85
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 115061216 | 46638624 | 46638624 |  | 40.5 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico |  | 0818T4M0043 |  | Varios | 01-2009 12-2020 | 1419711160 |  | 155418345 | 251081791 | 251081791 |  | 161.5 | 100 |  | 0 |  | 11.8 |  | 47.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 155418345 | 251081791 | 251081791 |  | 161.5 | 100
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. |  | 0818T4M0044 |  | Varios | 01-2009 12-2019 | 1226511274 |  | 122179624 | 251675866 | 249214761 |  | 203.9 | 99 |  | 0 |  | 11.9 |  | 55
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 122179624 | 251675866 | 249214761 |  | 203.9 | 99
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. |  | 0818T4M0045 |  | Varios | 01-2009 12-2020 | 1556560893 |  | 71313409 | 109448465 | 109448465 |  | 153.4 | 100 |  | 0 |  | 8.6 |  | 48.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 71313409 | 109448465 | 109448465 |  | 153.4 | 100
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. |  | 1018T4M0021 |  | Varios | 01-2012 12-2019 | 677455237 |  | 172799754 | 12050011 | 12050011 |  | 6.9 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 43.6
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 172799754 | 12050011 | 12050011 |  | 6.9 | 100
Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte |  | 1118T4M0032 |  | NL | 01-2012 12-2017 | 585197024 |  | 77439638 | 7520192 | 7520192 |  | 9.7 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 37.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 77439638 | 7520192 | 7520192 |  | 9.7 | 100
Mantenimiento Estratégico GAR Centro |  | 1118T4M0041 |  | Qro. | 01-2012 12-2020 | 694525586 |  | 108551447 | 35843134 | 35843134 |  | 33 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 84.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 108551447 | 35843134 | 35843134 |  | 33 | 100
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios |  | 1118T4N0006 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 761064112 |  | 140585004 | 156482649 | 156482649 |  | 111.3 | 100 |  | 0 |  | 8.6 |  | 48.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 140585004 | 156482649 | 156482649 |  | 111.3 | 100
Mantenimiento estratégico GAR Pacífico |  | 1218T4M0014 |  | Varios | 01-2013 12-2020 | 605756632 |  | 94716048 | 2896903 | 2896903 |  | 3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 27.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 94716048 | 2896903 | 2896903 |  | 3 | 100
Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca |  | 1218T4M0022 |  | Ver. | 08-2012 12-2016 | 28644819 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de tanques de la GTD |  | 1218T4M0023 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 319257900 |  | 119546365 | 70054236 | 70054236 |  | 58.6 | 100 |  | 0 |  | 5 |  | 53.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 119546365 | 70054236 | 70054236 |  | 58.6 | 100
Mantenimiento estratégico GAR Golfo |  | 1218T4M0031 |  | Varios | 01-2013 12-2019 | 790346223 |  | 68381329 | 19643863 | 19643863 |  | 28.7 | 100 |  | 0 |  | 3.6 |  | 29.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 68381329 | 19643863 | 19643863 |  | 28.7 | 100
Seguridad industrial y protección ambiental de GARP |  | 1318T4M0028 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 346432252 |  | 5355884 | 4312416 | 4312416 |  | 80.5 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 5355884 | 4312416 | 4312416 |  | 80.5 | 100
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo |  | 1318T4M0032 |  | Ver. | 08-2013 12-2019 | 1145821646 |  | 80295258 | 65851773 | 65851773 |  | 82 | 100 |  | 0 |  | 5.4 |  | 32.6
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 80295258 | 65851773 | 65851773 |  | 82 | 100
Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación |  | 1318T4M0033 |  | Ver. | 01-2014 12-2020 | 982814414 |  | 34817983 | 156144820 | 156144820 |  | 448.4 | 100 |  | 0 |  | 12.2 |  | 38.3
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 34817983 | 156144820 | 156144820 |  | 448.4 | 100
Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación |  | 1318T4M0044 |  | Varios | 01-2014 12-2021 | 1723464107 |  | 117385175 | 189157982 | 189157982 |  | 161.1 | 100 |  | 0 |  | 12.3 |  | 22.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 117385175 | 189157982 | 189157982 |  | 161.1 | 100
Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo |  | 1318T4M0049 |  | Ver. | 08-2013 12-2019 | 471137040 |  | 70331871 | 3047807 | 3047807 |  | 4.3 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 34
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 70331871 | 3047807 | 3047807 |  | 4.3 | 100
Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 |  | 1318T4M0050 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 561951890 |  | 30000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs |  | 1318T4M0060 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 3953992876 |  | 539092216 | 451677489 | 451677489 |  | 83.7 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 29.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 539092216 | 451677489 | 451677489 |  | 83.7 | 100
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II |  | 1318T4N0022 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 1167647608 |  | 58500000 | 171812833 | 171812833 |  | 293.6 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 55.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 58500000 | 171812833 | 171812833 |  | 293.6 | 100
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero |  | 1418T4M0049 |  | Tamps. | 08-2014 12-2020 | 496451261 |  | 0 | 139333 | 139333 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 139333 | 139333 |  | 0 | 100
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas |  | 1418T4M0050 |  | Varios | 08-2014 12-2019 | 397809199 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz |  | 1418T4M0057 |  | Varios | 08-2014 12-2020 | 464146208 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos |  | 1418T4M0058 |  | Varios | 08-2014 12-2018 | 974746302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II |  | 1418T4N0010 |  | Varios | 01-2015 12-2020 | 1014228499 |  | 30000002 | 1568032 | 1568032 |  | 5.2 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 7.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 30000002 | 1568032 | 1568032 |  | 5.2 | 100
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte |  | 1418T4N0011 |  | Varios | 10-2015 12-2017 | 580011085 |  | 28381579 | 23819995 | 23819995 |  | 83.9 | 100 |  | 0 |  | 3.9 |  | 5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 28381579 | 23819995 | 23819995 |  | 83.9 | 100
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional |  | 1418T4N0019 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 1108978342 |  | 63000000 | 149394565 | 149394565 |  | 237.1 | 100 |  | 0 |  | 6.1 |  | 6.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 63000000 | 149394565 | 149394565 |  | 237.1 | 100
Modernización integral de las estaciones de medición |  | 1418T4N0021 |  | Varios | 01-2015 12-2019 | 937998116 |  | 35314770 | 1216359 | 1216359 |  | 3.4 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 35314770 | 1216359 | 1216359 |  | 3.4 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 4175571999 |  | 128519800 | 438541039 | 438541039 |  | 341.2 | 100
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado |  | 0918T4N0005 |  | Varios | 01-2010 12-2017 | 595099634 |  | 72944800 | 61284032 | 61284032 |  | 84 | 100 |  | 0 |  | 4 |  | 92.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 72944800 | 61284032 | 61284032 |  | 84 | 100
Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. |  | 1018T4M0018 |  | Varios | 01-2011 12-2018 | 1278711088 |  | 25000000 | 109988019 | 109988019 |  | 439.9 | 100 |  | 0 |  | 5.1 |  | 40.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 25000000 | 109988019 | 109988019 |  | 439.9 | 100
Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. |  | 1018T4M0028 |  | Hgo. | 01-2011 12-2019 | 732331427 |  | 30000000 | 164520583 | 164520583 |  | 548.4 | 100 |  | 0 |  | 3.3 |  | 37.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 30000000 | 164520583 | 164520583 |  | 548.4 | 100
Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa |  | 1018T4M0033 |  | Ver. | 01-2011 12-2018 | 81850393 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguiridad Fisica Obras GAR Norte |  | 1118T4M0042 |  | Varios | 01-2012 12-2019 | 101352084 |  | 150000 | 63425096 | 63425096 |  | 42283.3 | 100 |  | 0 |  | 5.5 |  | 85.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 150000 | 63425096 | 63425096 |  | 42283.3 | 100
Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR |  | 1418T4M0014 |  | Varios | 07-2014 12-2019 | 1386227373 |  | 425000 | 39323309 | 39323309 |  | 9252.5 | 100 |  | 0 |  | 4.6 |  | 4.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 425000 | 39323309 | 39323309 |  | 9252.5 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 372485404 |  | 0 | 6544647 | 6544647 |  | 0 | 100
Estudios de Preinversion para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos. |  | 0818T4M0004 |  | CDMX | 03-2009 12-2016 | 128576147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro |  | 1018T4M0013 |  | CDMX | 01-2011 12-2016 | 112935728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.1
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro |  | 1018T4M0015 |  | CDMX | 01-2011 12-2016 | 88310647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango |  | 1418T4M0018 |  | CDMX | 07-2014 12-2018 | 42662882 |  | 0 | 6544647 | 6544647 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 6544647 | 6544647 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 38706994483 |  | 3036270690 | 2897637795 | 2897637795 |  | 95.4 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 31586418122 |  | 2707285918 | 2690574700 | 2690574700 |  | 99.3 | 100
Modernización de la Flota Mayor |  | 0318T4M0100 |  | Ver. | 01-2008 12-2019 | 5054635325 |  | 470730826 | 582993613 | 582993613 |  | 123.8 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 36.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 470730826 | 582993613 | 582993613 |  | 123.8 | 100
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo |  | 0318T4M0119 |  | Ver. | 01-2003 12-2016 | 1378563394 |  | 0 | 53693665 | 53693665 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4.4 |  | 99.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 53693665 | 53693665 |  | 0 | 100
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. |  | 0718T4M0005 |  | BCS | 01-2008 12-2018 | 377556987 |  | 5000000 | 43075252 | 43075252 |  | 861.5 | 100 |  | 0 |  | 3 |  | 48.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 5000000 | 43075252 | 43075252 |  | 861.5 | 100
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación |  | 0818T4M0030 |  | Varios | 01-2009 12-2018 | 2781043814 |  | 343661335 | 270056795 | 270056795 |  | 78.5 | 100 |  | 0 |  | 7.7 |  | 82.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 343661335 | 270056795 | 270056795 |  | 78.5 | 100
Nueva TAR Reynosa |  | 0918T4M0011 |  | Tamps. | 01-2010 12-2018 | 1057160849 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación |  | 0918T4M0013 |  | Ver. | 01-2010 12-2018 | 4346411496 |  | 730000000 | 495246154 | 495246154 |  | 67.8 | 100 |  | 0 |  | 20.6 |  | 87.4
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 730000000 | 495246154 | 495246154 |  | 67.8 | 100
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos |  | 0918T4M0032 |  | Varios | 01-2010 12-2017 | 347782196 |  | 0 | 13117753 | 13117753 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4 |  | 67.8
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 13117753 | 13117753 |  | 0 | 100
Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | 0918T4M0046 |  | Ver. | 01-2010 12-2022 | 602781257 |  | 57403143 | 71775430 | 71775430 |  | 125 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 25.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 57403143 | 71775430 | 71775430 |  | 125 | 100
Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | 0918T4M0047 |  | Ver. | 01-2011 12-2023 | 3474040444 |  | 341209083 | 427117045 | 427117045 |  | 125.1 | 100 |  | 0 |  | 18.5 |  | 52.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 341209083 | 427117045 | 427117045 |  | 125.1 | 100
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara |  | 1018T4M0026 |  | Varios | 01-2011 12-2019 | 1038082140 |  | 40000000 | 148012125 | 148012125 |  | 370 | 100 |  | 0 |  | 5.3 |  | 77.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 40000000 | 148012125 | 148012125 |  | 370 | 100
Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz. |  | 1018T4M0029 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 236909581 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico |  | 1018T4M0030 |  | Varios | 01-2011 12-2019 | 224154484 |  | 0 | 1760226 | 1760226 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 81.5
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 1760226 | 1760226 |  | 0 | 100
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz |  | 1118T4M0003 |  | Varios | 01-2012 12-2019 | 1116221419 |  | 30000000 | 54568316 | 54568316 |  | 181.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 30000000 | 54568316 | 54568316 |  | 181.8 | 100
Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca |  | 1118T4M0021 |  | Qro. | 01-2012 12-2019 | 357908132 |  | 19000000 | 895852 | 895852 |  | 4.7 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 14.9
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 19000000 | 895852 | 895852 |  | 4.7 | 100
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. |  | 1218T4M0009 |  | Varios | 05-2012 12-2017 | 3107344031 |  | 0 | 30572209 | 30572209 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.5 |  | 76.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  |  | 0 | 30572209 | 30572209 |  | 0 | 100
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero |  | 1218T4M0030 |  | Ver. | 09-2012 12-2025 | 2711287743 |  | 262138924 | 326255436 | 326255436 |  | 124.4 | 100 |  | 0 |  | 8.6 |  | 27.6
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 262138924 | 326255436 | 326255436 |  | 124.4 | 100
Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales |  | 1318T4M0031 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 118444792 |  | 14824696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 14824696 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico |  | 1318T4M0043 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 675838047 |  | 43000000 | 82646535 | 82646535 |  | 192.2 | 100 |  | 0 |  | 5 |  | 26.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 43000000 | 82646535 | 82646535 |  | 192.2 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo |  | 1318T4M0064 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 420795540 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro |  | 1418T4M0001 |  | Varios | 01-2014 12-2020 | 429863122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto |  | 1418T4M0010 |  | Varios | 07-2014 12-2020 | 497929411 |  | 150000 | 81806439 | 81806439 |  | 54537.6 | 100 |  | 0 |  | 4.6 |  | 5.7
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 150000 | 81806439 | 81806439 |  | 54537.6 | 100
Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. |  | 1418T4M0019 |  | Ver. | 08-2014 12-2018 | 105838081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética |  | 1418T4M0028 |  | Varios | 07-2014 12-2019 | 916390262 |  | 350167911 | 6981855 | 6981855 |  | 1.9 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2.2
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 350167911 | 6981855 | 6981855 |  | 1.9 | 100
Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. |  | 1418T4M0059 |  | NL | 01-2015 12-2019 | 209435575 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 7120576361 |  | 328984772 | 207063095 | 207063095 |  | 62.9 | 100
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte |  | 0318T4M0060 |  | Varios | 01-2003 12-2019 | 591780334 |  | 25000000 | 24425706 | 24425706 |  | 97.7 | 100 |  | 0 |  | 4.9 |  | 70
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 25000000 | 24425706 | 24425706 |  | 97.7 | 100
Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación |  | 0918T4M0037 |  | Varios | 01-2010 12-2018 | 1604145887 |  | 78500000 | 20647733 | 20647733 |  | 26.3 | 100 |  | 0 |  | 1.4 |  | 82.7
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 78500000 | 20647733 | 20647733 |  | 26.3 | 100
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado |  | 0918T4N0006 |  | Varios | 01-2010 12-2017 | 661553346 |  | 46706200 | 38727621 | 38727621 |  | 82.9 | 100 |  | 0 |  | 9.8 |  | 86.6
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 46706200 | 38727621 | 38727621 |  | 82.9 | 100
Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  | 1018T4M0019 |  | Varios | 01-2011 12-2018 | 659972053 |  | 2750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 2750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. |  | 1018T4M0032 |  | Jal. | 01-2011 12-2018 | 123332002 |  | 10696273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.4
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 10696273 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguridad industrial: Obras GAR Centro |  | 1118T4M0010 |  | Varios | 01-2012 12-2020 | 291987958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.3
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seguiridad Industrial Obras GAR Norte |  | 1118T4M0013 |  | Varios | 07-2012 12-2018 | 99464318 |  | 24803445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 24803445 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro |  | 1118T4M0043 |  | Qro. | 01-2013 12-2018 | 448109779 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.8
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. |  | 1118T4M0044 |  | NL | 01-2012 12-2018 | 448009715 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur |  | 1118T4N0004 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 961560599 |  | 75528854 | 26113355 | 26113355 |  | 34.5 | 100 |  | 0 |  | 3.3 |  | 73.4
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 75528854 | 26113355 | 26113355 |  | 34.5 | 100
Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México |  | 1318T4M0034 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 364604214 |  | 0 | 35424532 | 35424532 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 37.5
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 35424532 | 35424532 |  | 0 | 100
Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. |  | 1318T4M0051 |  | Varios | 06-2013 12-2020 | 866056156 |  | 65000000 | 61724148 | 61724148 |  | 94.9 | 100 |  | 0 |  | 10.2 |  | 31.4
|  |  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  |  | 65000000 | 61724148 | 61724148 |  | 94.9 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.