## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2016 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |  |  | 2016 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2016
[6 empty] | 2/ |  | 2016
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 798568463832 |  | 35740714247 | 35146307603 | 35146307603 |  | 98.3 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 82789191705 |  | 8781622003 | 10134792960 | 10134792960 |  | 115.4 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 24621198329 |  | 1629784148 | 4789265086 | 4789265086 |  | 293.8 | 100
Equipo de cómputo y Periféricos |  | 00000050589 |  | CDMX | 07-2016 12-2018 | 1161000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.3 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado |  | 00000050977 |  | Mex. | 07-2016 12-2017 | 80000000 |  | 0 | 24598560 | 24598560 |  | 0 | 100 |  | 50 |  | 30.7 |  | 30.7
|  |  | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 24598560 | 24598560 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010 |  | 0818TOQ0031 |  | Varios | 05-2008 12-2017 | 55661879 |  | 3000000 | 810493 | 810493 |  | 27 | 100 |  | 5.3 |  | 1.4 |  | 47.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3000000 | 810493 | 810493 |  | 27 | 100
Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara. |  | 0918TOQ0010 |  | Jal. | 06-2009 12-2016 | 18378627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL |  | 1018TOQ0026 |  | Varios | 08-2010 12-2017 | 61642819 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS |  | 1118TOQ0009 |  | Varios | 05-2011 12-2016 | 27024504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA |  | 1218TOQ0001 |  | Varios | 01-2012 12-2016 | 5301286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0002 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 11857504486 |  | 261044022 | 3697494715 | 3697494715 |  | 1416.4 | 100 |  | 2.2 |  | 31.1 |  | 73.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 261044022 | 3697494715 | 3697494715 |  | 1416.4 | 100
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0003 |  | Varios | 02-2012 12-2017 | 2495005069 |  | 140521331 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 18.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 140521331 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 |  | 1218TOQ0006 |  | Ver. | 03-2012 12-2016 | 19539401 |  | 1453963 | 161631 | 161631 |  | 11.1 | 100 |  | 7.4 |  | 0.8 |  | 52.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1453963 | 161631 | 161631 |  | 11.1 | 100
REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 |  | 1218TOQ0016 |  | Ver. | 07-2012 12-2016 | 42394334 |  | 5217955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  | 0 |  | 26.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5217955 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 |  | 1218TOQ0039 |  | CDMX | 01-2013 12-2016 | 907709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0041 |  | Varios | 07-2012 12-2017 | 661562390 |  | 148836652 | 43221980 | 43221980 |  | 29 | 100 |  | 22.5 |  | 6.5 |  | 32.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 148836652 | 43221980 | 43221980 |  | 29 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0043 |  | Varios | 08-2012 12-2017 | 94464889 |  | 7070186 | 16954919 | 16954919 |  | 239.8 | 100 |  | 7.5 |  | 17.9 |  | 42.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 7070186 | 16954919 | 16954919 |  | 239.8 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0045 |  | Varios | 08-2012 12-2017 | 191691135 |  | 27380033 | 2168033 | 2168033 |  | 7.9 | 100 |  | 14.2 |  | 1.1 |  | 19.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 27380033 | 2168033 | 2168033 |  | 7.9 | 100
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015 |  | 1318TOQ0002 |  | Varios | 02-2013 12-2018 | 219106260 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | 1318TOQ0015 |  | Varios | 07-2013 12-2018 | 191123401 |  | 12936431 | 1031253 | 1031253 |  | 7.9 | 100 |  | 6.7 |  | 0.5 |  | 6.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 12936431 | 1031253 | 1031253 |  | 7.9 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 |  | 1318TOQ0016 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 277461132 |  | 80000000 | 41251932 | 41251932 |  | 51.5 | 100 |  | 28.8 |  | 14.8 |  | 19.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 80000000 | 41251932 | 41251932 |  | 51.5 | 100
REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014 |  | 1318TOQ0032 |  | Ver. | 09-2013 12-2017 | 33112394 |  | 6175328 | 848584 | 848584 |  | 13.7 | 100 |  | 18.6 |  | 2.5 |  | 12.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6175328 | 848584 | 848584 |  | 13.7 | 100
Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014 |  | 1318TOQ0035 |  | Mex. | 10-2013 12-2016 | 3697249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 |  | 1318TOQ0045 |  | Ver. | 01-2014 12-2017 | 30845045 |  | 9095904 | 4627349 | 4627349 |  | 50.8 | 100 |  | 29.4 |  | 15 |  | 27.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 9095904 | 4627349 | 4627349 |  | 50.8 | 100
Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014 |  | 1318TOQ0053 |  | Mex. | 01-2014 12-2016 | 1978432 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración |  | 1318TOQ0055 |  | CDMX | 01-2013 12-2016 | 19095071 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 |  | 1418TOQ0020 |  | Varios | 04-2014 12-2019 | 6669567530 |  | 743026839 | 843039164 | 843039164 |  | 113.4 | 100 |  | 11.1 |  | 12.6 |  | 21.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 743026839 | 843039164 | 843039164 |  | 113.4 | 100
MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM |  | 1418TOQ0033 |  | Gto. | 07-2014 12-2017 | 237179858 |  | 160000000 | 103110169 | 103110169 |  | 64.4 | 100 |  | 67.4 |  | 43.4 |  | 58.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 160000000 | 103110169 | 103110169 |  | 64.4 | 100
MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0060 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 45924074 |  | 7491327 | 7971125 | 7971125 |  | 106.4 | 100 |  | 16.2 |  | 17.3 |  | 17.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 7491327 | 7971125 | 7971125 |  | 106.4 | 100
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0070 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 18952177 |  | 3776047 | 1850193 | 1850193 |  | 48.9 | 100 |  | 19.9 |  | 9.7 |  | 9.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3776047 | 1850193 | 1850193 |  | 48.9 | 100
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017 |  | 1418TOQ0074 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 75783649 |  | 9999998 | 124986 | 124986 |  | 1.2 | 100 |  | 13.2 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 9999998 | 124986 | 124986 |  | 1.2 | 100
REEMPLAZO DE MAQUINARIA PESADA DE LA CNLV 2015-2016 |  | 1518TOQ0002 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 25293529 |  | 2758132 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2758132 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 52890657925 |  | 6851037855 | 5109911301 | 5109911301 |  | 74.5 | 100
Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014 |  | 1118TOQ0042 |  | Oax. | 01-2012 12-2017 | 152280564 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 |  | 1218TOQ0007 |  | Varios | 04-2012 12-2016 | 1190377521 |  | 100000000 | 41998682 | 41998682 |  | 41.9 | 100 |  | 8.4 |  | 3.5 |  | 57.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 100000000 | 41998682 | 41998682 |  | 41.9 | 100
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015 |  | 1218TOQ0046 |  | Varios | 08-2013 12-2016 | 212407068 |  | 55000000 | 4169238 | 4169238 |  | 7.5 | 100 |  | 0 |  | 1.9 |  | 96
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 55000000 | 4169238 | 4169238 |  | 7.5 | 100
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015 |  | 1218TOQ0047 |  | Chis. | 08-2013 12-2016 | 171691438 |  | 26000000 | 9065840 | 9065840 |  | 34.8 | 100 |  | 15.1 |  | 5.2 |  | 39.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 26000000 | 9065840 | 9065840 |  | 34.8 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 |  | 1218TOQ0053 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 1616891391 |  | 61279346 | 197327484 | 197327484 |  | 322 | 100 |  | 3.7 |  | 12.2 |  | 72.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 61279346 | 197327484 | 197327484 |  | 322 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015 |  | 1218TOQ0074 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 628950864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015 |  | 1318TOQ0010 |  | Nay. | 06-2013 12-2016 | 22023995 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0003 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 9603685821 |  | 1797439757 | 1218794945 | 1218794945 |  | 67.8 | 100 |  | 18.7 |  | 12.7 |  | 25.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1797439757 | 1218794945 | 1218794945 |  | 67.8 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 |  | 1418TOQ0004 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 2543359111 |  | 460366452 | 215782339 | 215782339 |  | 46.8 | 100 |  | 18.1 |  | 8.4 |  | 21.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 460366452 | 215782339 | 215782339 |  | 46.8 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 |  | 1418TOQ0008 |  | Varios | 02-2014 12-2018 | 17152192263 |  | 985064062 | 1291564446 | 1291564446 |  | 131.1 | 100 |  | 5.7 |  | 7.5 |  | 26.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 985064062 | 1291564446 | 1291564446 |  | 131.1 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 |  | 1418TOQ0009 |  | Varios | 02-2014 12-2018 | 1549685857 |  | 0 | 244166483 | 244166483 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 15.7 |  | 28.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 244166483 | 244166483 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0010 |  | Varios | 02-2014 12-2019 | 530086301 |  | 42060000 | 63037229 | 63037229 |  | 149.8 | 100 |  | 7.9 |  | 11.9 |  | 28.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 42060000 | 63037229 | 63037229 |  | 149.8 | 100
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 |  | 1418TOQ0011 |  | Varios | 03-2014 12-2017 | 149999999 |  | 0 | 3731677 | 3731677 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2.4 |  | 6.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 3731677 | 3731677 |  | 0 | 100
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 |  | 1418TOQ0012 |  | Varios | 03-2014 12-2018 | 149641328 |  | 12896996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.6 |  | 0 |  | 2.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 12896996 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 |  | 1418TOQ0015 |  | Varios | 03-2014 12-2019 | 14522594127 |  | 3204891182 | 1675987622 | 1675987622 |  | 52.2 | 100 |  | 22 |  | 11.5 |  | 31.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3204891182 | 1675987622 | 1675987622 |  | 52.2 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 |  | 1418TOQ0016 |  | Varios | 04-2014 12-2018 | 1501104792 |  | 0 | 91891872 | 91891872 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.1 |  | 12.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 91891872 | 91891872 |  | 0 | 100
RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE LAS GRANDES CORTINAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL, EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 2014-2016 |  | 1418TOQ0019 |  | Varios | 04-2014 12-2019 | 134638007 |  | 34000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 34000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014 |  | 1418TOQ0021 |  | Chis. | 04-2014 12-2016 | 617751901 |  | 0 | 3261546 | 3261546 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.5 |  | 56.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 3261546 | 3261546 |  | 0 | 100
REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDOR DE LA CH LA VILLITA |  | 1418TOQ0022 |  | Mich. | 04-2014 12-2016 | 53401178 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015 |  | 1418TOQ0026 |  | Chis. | 05-2014 12-2017 | 119950957 |  | 62040060 | 46670115 | 46670115 |  | 75.2 | 100 |  | 64.6 |  | 48.6 |  | 60.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 62040060 | 46670115 | 46670115 |  | 75.2 | 100
MANTENIMIENTO PARA LA CH COLOTLIPA 2014 - 2015 |  | 1418TOQ0057 |  | Gro. | 09-2014 12-2017 | 85325763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de mantenimiento a elevadores del Conjunto Ródano-Atoyac |  | 1418TOQ0062 |  | CDMX | 10-2014 12-2017 | 21662071 |  | 0 | 2461783 | 2461783 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.3 |  | 11.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 2461783 | 2461783 |  | 0 | 100
ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y BLOQUES EN LA MARGEN DERECHA DE LA CH LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (HUITES) 2014-2015 |  | 1418TOQ0073 |  | Sin. | 12-2014 12-2018 | 40476408 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA GRP NORTE 2015-2017 |  | 1518TOQ0004 |  | Varios | 02-2015 12-2019 | 120479200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 904181202 |  | 0 | 208669951 | 208669951 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2016 |  | 00000050851 |  | Varios | 07-2016 12-2016 | 326841500 |  | 0 | 208669951 | 208669951 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 63.8 |  | 63.8
|  |  | K-027-Programa de Mantenimiento |  |  |  |  | 0 | 208669951 | 208669951 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA U-1 Y U-2 CNLV 2016-2018 |  | 00000050857 |  | Ver. | 07-2016 12-2018 | 189209707 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.4 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Programa de Mantenimiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REPARACIÓN DEL RISER DE LAS BOMBAS DE CHORRO 13 Y 14 DE U2 E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ELIMINAR LA VIBRACIÓN INESTABLE DE LAS BOMBAS DE CHORRO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2016-2017 |  | 00000050858 |  | Ver. | 07-2016 12-2017 | 388129995 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80.3 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-027-Programa de Mantenimiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | [5 empty] | 1599500000 |  | 0 | 15907803 | 15907803 |  | 0 | 100
PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016 |  | 00000049706 |  | Ver. | 07-2016 12-2018 | 510000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de preinversión y avaluó maestro para las obras de refuerzo y las subestaciones convertidoras asociadas al proyecto de línea de corriente directa. |  | 00000050604 |  | Oax. | 07-2016 12-2017 | 50000000 |  | 0 | 15907803 | 15907803 |  | 0 | 100 |  | 88.5 |  | 31.8 |  | 31.8
|  |  | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  |  |  |  | 0 | 15907803 | 15907803 |  | 0 | 100
PROYECTO PILOTO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO HACIA LA EMPRESA POR MEDIO DE LA INSTALACIÓN DE OPTIMIZADORES DE TENSIÓN |  | 00000050828 |  | Varios | 07-2016 12-2017 | 1039500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 2773654249 |  | 300800000 | 11038819 | 11038819 |  | 3.6 | 100
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014 |  | 1218TOQ0011 |  | BC | 05-2012 12-2017 | 1203592678 |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 |  | 1218TOQ0012 |  | Varios | 05-2012 12-2016 | 564188376 |  | 10000000 | 4476696 | 4476696 |  | 44.7 | 100 |  | 1.7 |  | 0.8 |  | 4.2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 10000000 | 4476696 | 4476696 |  | 44.7 | 100
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014 |  | 1218TOQ0017 |  | Varios | 07-2012 12-2016 | 17845724 |  | 0 | 600198 | 600198 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 35.7
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 600198 | 600198 |  | 0 | 100
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 |  | 1318TOQ0011 |  | Jal. | 01-2014 12-2018 | 863429325 |  | 280000000 | 1485920 | 1485920 |  | 0.5 | 100 |  | 32.4 |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 280000000 | 1485920 | 1485920 |  | 0.5 | 100
Estudios de preinversión para el CC Occidental II |  | 1318TOQ0048 |  | SLP | 11-2013 12-2016 | 11682627 |  | 0 | 4476005 | 4476005 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 37 |  | 81.1
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 4476005 | 4476005 |  | 0 | 100
Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI |  | 1318TOQ0051 |  | Oax. | 11-2013 12-2016 | 67782274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.4
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III |  | 1318TOQ0052 |  | Tamps. | 11-2013 12-2016 | 43070245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FACTORES HUMANOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 2015 |  | 1518TOQ0006 |  | Ver. | 02-2015 12-2017 | 2063000 |  | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 38.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 715779272127 |  | 26959092244 | 25011514643 | 25011514643 |  | 92.7 | 100
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS | [5 empty] | 616063126994 |  | 18244041526 | 17033019270 | 17033019270 |  | 93.3 | 100
Samalayuca II |  | 000 97 999 |  | Chih. | 06-1998 11-2019 | 10728663781 |  | 324332062 | 405195098 | 405195098 |  | 124.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 324332062 | 405195098 | 405195098 |  | 124.9 | 100
Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid |  | 000 98 998 |  | Yuc. | 09-1999 04-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mérida III |  | 000 98 999 |  | Yuc. | 12-2000 12-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
301 Centro |  | 001 98 001 |  | NDG | 07-2001 12-2011 | 681521928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Venta II |  | 002 03 002 |  | Oax. | 01-2007 12-2022 | 1693382258 |  | 80655755 | 78546942 | 78546942 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 80655755 | 78546942 | 78546942 |  | 97.3 | 100
Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles |  | 002 97 002 |  | Gro. | 05-1999 11-2029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adolfo López Mateos |  | 003 02 003 |  | Ver. | 06-2005 03-2015 | 472896118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
305 Centro-Oriente |  | 003 98 003 |  | NDG | 07-2001 08-2011 | 558123175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Altamira |  | 004 02 004 |  | Tamps. | 12-2009 07-2019 | 647834854 |  | 64783490 | 66926330 | 66926330 |  | 103.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 64783490 | 66926330 | 66926330 |  | 103.3 | 100
307 Noreste |  | 004 98 004 |  | NDG | 04-2001 09-2011 | 372390830 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Botello |  | 005 02 005 |  | Mich. | 04-2005 04-2018 | 97124922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
303 Ixtapa - Pie de la Cuesta |  | 005 97 005 |  | NDG | 08-2001 07-2011 | 423496660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carbón II |  | 006 02 006 |  | Coah. | 10-2004 02-2018 | 176792631 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II |  | 006 03 006 |  | Oax. | 10-2006 09-2016 | 110001887 |  | 7678014 | 7480420 | 7480420 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7678014 | 7480420 | 7480420 |  | 97.4 | 100
Chihuahua |  | 006 96 006 |  | Chih. | 05-2001 11-2016 | 4243699264 |  | 178991518 | 212574073 | 212574073 |  | 118.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 178991518 | 212574073 | 212574073 |  | 118.7 | 100
Carlos Rodríguez Rivero |  | 007 02 007 |  | Son. | 09-2005 12-2016 | 287119813 |  | 10829585 | 10545510 | 10545510 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10829585 | 10545510 | 10545510 |  | 97.3 | 100
Monterrey II |  | 007 96 007 |  | NL | 09-2000 11-2014 | 5065629586 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
304 Noroeste |  | 007 97 007 |  | NDG | 05-2001 07-2011 | 431772270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dos Bocas |  | 008 02 008 |  | Ver. | 04-2005 04-2018 | 220375451 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
911 Noreste |  | 008 03 008 |  | NDG | 07-2007 02-2017 | 137052049 |  | 10100004 | 9835948 | 9835948 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10100004 | 9835948 | 9835948 |  | 97.3 | 100
Rosarito III (Unidades 8 y 9) |  | 008 96 008 |  | BC | 07-2001 05-2016 | 4710156408 |  | 2001627167 | 2414080099 | 2414080099 |  | 120.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2001627167 | 2414080099 | 2414080099 |  | 120.6 | 100
302 Sureste |  | 008 97 008 |  | NDG | 08-2001 12-2011 | 629696852 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Emilio Portes Gil |  | 009 02 009 |  | Tamps. | 04-2004 04-2014 | 3773652 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
912 División Oriente |  | 009 03 009 |  | Ver. | 07-2009 04-2019 | 185618730 |  | 17363496 | 16910318 | 16910318 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17363496 | 16910318 | 16910318 |  | 97.3 | 100
Cerro Prieto IV |  | 009 96 009 |  | BC | 07-2000 05-2015 | 1581040800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Francisco Pérez Ríos |  | 010 02 010 |  | Hgo. | 05-2007 07-2018 | 1949030280 |  | 142251735 | 138532100 | 138532100 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 142251735 | 138532100 | 138532100 |  | 97.3 | 100
914 División Centro Sur |  | 010 03 010 |  | NDG | 12-2007 12-2027 | 477131858 |  | 19355617 | 12769334 | 12769334 |  | 65.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 19355617 | 12769334 | 12769334 |  | 65.9 | 100
220 Oriental-Centro |  | 010 96 010 |  | NDG | 05-1999 10-2009 | 961582754 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gomez Palacio |  | 011 02 011 |  | Dgo. | 08-2005 11-2016 | 542583900 |  | 11810238 | 11566641 | 11566641 |  | 97.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11810238 | 11566641 | 11566641 |  | 97.9 | 100
915 Occidental |  | 011 03 011 |  | NDG | 03-2008 01-2018 | 177856056 |  | 12527518 | 12199868 | 12199868 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12527518 | 12199868 | 12199868 |  | 97.3 | 100
214 y 215 Sureste-Peninsular |  | 011 96 011 |  | NDG | 11-1999 10-2015 | 2029818444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
308 Noroeste |  | 011 97 011 |  | NDG | 05-2001 12-2011 | 675197736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
901 Pacífico |  | 012 03 012 |  | NDG | 03-2008 01-2018 | 650100626 |  | 45716354 | 44647300 | 44647300 |  | 97.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 45716354 | 44647300 | 44647300 |  | 97.6 | 100
216 y 217 Noroeste |  | 012 96 012 |  | NDG | 06-1999 10-2009 | 1628066038 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 Sureste |  | 012 97 012 |  | NDG | 08-2001 07-2011 | 688331700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Huinalá |  | 013 02 013 |  | NL | 11-2005 03-2015 | 9179966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
902 Istmo |  | 013 03 013 |  | NDG | 03-2007 08-2018 | 1256627574 |  | 90666102 | 88340046 | 88340046 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 90666102 | 88340046 | 88340046 |  | 97.4 | 100
218 Noroeste |  | 013 96 013 |  | NDG | 06-1999 04-2015 | 775050708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ixtaczoquitlán |  | 014 02 014 |  | Ver. | 08-2005 06-2018 | 14004001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
903 Cabo - Norte |  | 014 03 014 |  | NDG | 08-2006 09-2018 | 868793719 |  | 39321597 | 38293578 | 38293578 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 39321597 | 38293578 | 38293578 |  | 97.3 | 100
221 Occidental |  | 014 96 014 |  | NDG | 09-1999 10-2014 | 1109417613 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
José Aceves Pozos (Mazatlán II) |  | 015 02 015 |  | Sin. | 02-2007 04-2016 | 206687700 |  | 8113391 | 7901272 | 7901272 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8113391 | 7901272 | 7901272 |  | 97.3 | 100
219 Sureste-Peninsular |  | 015 09 015 |  | NDG | 08-1999 10-2009 | 516529149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 y 213 SF6 Potencia y Distribución |  | 016 96 016 |  | NDG | 07-1999 12-2014 | 2680224286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Bajío |  | 016 97 016 |  | Gto. | 04-2002 04-2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 Cable Submarino |  | 017 96 017 |  | Q. Roo | 07-1999 10-2009 | 1530289522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hermosillo |  | 017 97 017 |  | Son. | 11-2001 11-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) |  | 018 02 018 |  | Col. | 05-2005 03-2015 | 752760463 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Río Bravo II |  | 018 97 018 |  | Tamps. | 02-2002 01-2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Saltillo |  | 019 97 019 |  | Coah. | 12-2001 11-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CT Puerto Libertad |  | 021 02 021 |  | Son. | 07-2005 03-2015 | 205632000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guerrero Negro II |  | 021 97 021 |  | BCS | 04-2004 04-2014 | 464613035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Punta Prieta |  | 022 02 022 |  | BCS | 05-2006 04-2018 | 187833448 |  | 6758393 | 6581706 | 6581706 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6758393 | 6581706 | 6581706 |  | 97.3 | 100
Puerto San Carlos II |  | 022 97 022 |  | BCS | 12-2001 09-2011 | 937456291 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Salamanca |  | 023 02 023 |  | Gto. | 06-2005 01-2016 | 494962526 |  | 1738600 | 1733304 | 1733304 |  | 99.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1738600 | 1733304 | 1733304 |  | 99.6 | 100
Tuxpango |  | 024 02 024 |  | Ver. | 10-2005 06-2018 | 265743821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CT Valle de México |  | 025 02 025 |  | Mex. | 02-2005 06-2015 | 88587000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lineas Centro |  | 026 02 026 |  | NDG | 12-2005 12-2016 | 102409418 |  | 1301785 | 1297964 | 1297964 |  | 99.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1301785 | 1297964 | 1297964 |  | 99.7 | 100
Norte |  | 027 02 027 |  | NDG | 10-2005 03-2015 | 117869519 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hermosillo Conversión de TG a CC |  | 028 02 028 |  | Son. | 09-2005 09-2018 | 1230894275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pacífico |  | 029 02 029 |  | Gro. | 03-2010 08-2027 | 13492859596 |  | 1040491739 | 1061605219 | 1061605219 |  | 102 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1040491739 | 1061605219 | 1061605219 |  | 102 | 100
El Cajón |  | 030 02 030 |  | Nay. | 02-2007 08-2037 | 15087926406 |  | 415223380 | 479070421 | 479070421 |  | 115.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 415223380 | 479070421 | 479070421 |  | 115.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón |  | 031 02 031 |  | Nay. | 07-2006 12-2018 | 1063444630 |  | 39429232 | 38396147 | 38396147 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 39429232 | 38396147 | 38396147 |  | 97.3 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Norte |  | 0318TOQ0203 |  | NDG | 06-2007 12-2020 | 725332270 |  | 52663992 | 51287094 | 51287094 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 52663992 | 51287094 | 51287094 |  | 97.3 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Sur |  | 0318TOQ0204 |  | NDG | 06-2007 07-2019 | 422635607 |  | 22295757 | 21780081 | 21780081 |  | 97.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 22295757 | 21780081 | 21780081 |  | 97.6 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Centro |  | 0318TOQ0205 |  | NDG | 01-2007 09-2018 | 685015702 |  | 53165542 | 51775595 | 51775595 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 53165542 | 51775595 | 51775595 |  | 97.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a Altamira V |  | 032 02 032 |  | NDG | 07-2005 02-2018 | 1242033636 |  | 53732514 | 52793556 | 52793556 |  | 98.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 53732514 | 52793556 | 52793556 |  | 98.2 | 100
Red de Transmisión Asociada a la Laguna II |  | 033 02 033 |  | NDG | 10-2004 10-2014 | 312923100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico |  | 034 02 034 |  | NDG | 06-2009 12-2023 | 1932604003 |  | 125226736 | 120985413 | 120985413 |  | 96.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 125226736 | 120985413 | 120985413 |  | 96.6 | 100
707 Enlace Norte-Sur |  | 035 02 035 |  | NDG | 05-2004 05-2014 | 556239806 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Riviera Maya |  | 036 02 036 |  | NDG | 12-2004 06-2018 | 620346289 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Presa Reguladora Amata |  | 037 02 037 |  | Sin. | 08-2005 03-2015 | 257787818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
705 Capacitores |  | 040 02 040 |  | NDG | 07-2005 03-2015 | 53234572 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte |  | 041 02 041 |  | NDG | 06-2005 03-2018 | 708205679 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Lorenzo Conversión de TG a CC |  | 0418TOQ0060 |  | Pue. | 12-2009 09-2024 | 2272599010 |  | 147033000 | 152876771 | 152876771 |  | 103.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 147033000 | 152876771 | 152876771 |  | 103.9 | 100
1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales |  | 0418TOQ0062 |  | NDG | 07-2007 05-2017 | 508728799 |  | 36040099 | 35097824 | 35097824 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 36040099 | 35097824 | 35097824 |  | 97.3 | 100
1005 Noroeste |  | 0418TOQ0063 |  | NDG | 01-2009 09-2024 | 937857243 |  | 88020303 | 84673006 | 84673006 |  | 96.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 88020303 | 84673006 | 84673006 |  | 96.1 | 100
Infiernillo |  | 0418TOQ0083 |  | Mich. | 02-2009 07-2020 | 258555114 |  | 26661734 | 24409183 | 24409183 |  | 91.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 26661734 | 24409183 | 24409183 |  | 91.5 | 100
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 |  | 0418TOQ0084 |  | Hgo. | 12-2009 11-2019 | 2328114235 |  | 175755797 | 162116804 | 162116804 |  | 92.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 175755797 | 162116804 | 162116804 |  | 92.2 | 100
CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 |  | 0418TOQ0085 |  | Mex. | 08-2007 04-2016 | 68792642 |  | 2840491 | 2766193 | 2766193 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2840491 | 2766193 | 2766193 |  | 97.3 | 100
CCC Samalayuca II |  | 0418TOQ0086 |  | Chih. | 04-2007 04-2016 | 16600501 |  | 668426 | 650999 | 650999 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 668426 | 650999 | 650999 |  | 97.3 | 100
1006 Central----Sur |  | 0418TOQ0087 |  | NDG | 01-2011 07-2022 | 240646280 |  | 12971600 | 12497649 | 12497649 |  | 96.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12971600 | 12497649 | 12497649 |  | 96.3 | 100
CCC Huinala II |  | 0418TOQ0088 |  | NL | 05-2008 01-2018 | 28993240 |  | 2018284 | 1965504 | 1965504 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2018284 | 1965504 | 1965504 |  | 97.3 | 100
1004 Compensación Dinámica Área Central |  | 0418TOQ0089 |  | Mex. | 03-2007 04-2016 | 241409781 |  | 9282541 | 9039809 | 9039809 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9282541 | 9039809 | 9039809 |  | 97.3 | 100
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente |  | 0418TOQ0090 |  | Jal. | 07-2011 12-2028 | 1081052283 |  | 79421749 | 70372588 | 70372588 |  | 88.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 79421749 | 70372588 | 70372588 |  | 88.6 | 100
CT Puerto Libertad Unidad 4 |  | 0418TOQ0091 |  | Son. | 12-2006 09-2016 | 201730500 |  | 14655916 | 14272762 | 14272762 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14655916 | 14272762 | 14272762 |  | 97.3 | 100
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste |  | 0418TOQ0092 |  | NDG | 11-2007 11-2019 | 929694355 |  | 59425827 | 56661378 | 56661378 |  | 95.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 59425827 | 56661378 | 56661378 |  | 95.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo |  | 0418TOQ0096 |  | Pue. | 01-2008 01-2018 | 91243850 |  | 6508345 | 6338190 | 6338190 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6508345 | 6338190 | 6338190 |  | 97.3 | 100
CCC El Sauz |  | 0418TOQ0097 |  | Qro. | 07-2007 08-2018 | 64642501 |  | 4740154 | 4616236 | 4616236 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4740154 | 4616236 | 4616236 |  | 97.3 | 100
Baja California |  | 0418TOQ0138 |  | BC | 07-2009 04-2019 | 2739284582 |  | 266679000 | 271063248 | 271063248 |  | 101.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 266679000 | 271063248 | 271063248 |  | 101.6 | 100
La Yesca |  | 0418TOQ0140 |  | NDG | 10-2012 12-2042 | 23763229035 |  | 830190852 | 700190854 | 700190854 |  | 84.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 830190852 | 700190854 | 700190854 |  | 84.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca |  | 0418TOQ0141 |  | Nay. | 11-2011 04-2022 | 1250732542 |  | 122201559 | 109840976 | 109840976 |  | 89.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 122201559 | 109840976 | 109840976 |  | 89.8 | 100
Norte II |  | 0418TOQ0144 |  | Chih. | 08-2013 07-2038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Norte |  | 0418TOQ0145 |  | Dgo. | 09-2010 07-2034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
701 Occidente-Centro |  | 042 02 042 |  | NDG | 09-2006 01-2018 | 1218172154 |  | 71947577 | 69937027 | 69937027 |  | 97.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 71947577 | 69937027 | 69937027 |  | 97.2 | 100
702 Sureste-Peninsular |  | 043 02 043 |  | NDG | 04-2006 11-2019 | 426620072 |  | 28020879 | 27506187 | 27506187 |  | 98.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 28020879 | 27506187 | 27506187 |  | 98.1 | 100
703 Noreste-Norte |  | 044 02 044 |  | NDG | 08-2006 09-2016 | 296811922 |  | 12672653 | 12329953 | 12329953 |  | 97.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12672653 | 12329953 | 12329953 |  | 97.2 | 100
704 Baja California -Noroeste |  | 045 02 045 |  | NDG | 08-2005 03-2015 | 102374629 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV |  | 046 00 046 |  | NDG | 08-2001 12-2018 | 2053117162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
706 Sistemas Norte |  | 046 02 046 |  | NDG | 08-2005 09-2026 | 2985527173 |  | 118405338 | 98546901 | 98546901 |  | 83.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 118405338 | 98546901 | 98546901 |  | 83.2 | 100
709 Sistemas Sur |  | 047 02 047 |  | NDG | 11-2005 03-2018 | 1738095070 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Valladolid III |  | 048 02 048 |  | Yuc. | 07-2006 07-2031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 |  | 049 02 049 |  | Gro. | 05-2007 05-2017 | 315546209 |  | 17955009 | 17513443 | 17513443 |  | 97.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17955009 | 17513443 | 17513443 |  | 97.5 | 100
Baja California Sur I |  | 050 00 049 |  | BCS | 07-2005 08-2018 | 899918400 |  | 33053646 | 40136199 | 40136199 |  | 121.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 33053646 | 40136199 | 40136199 |  | 121.4 | 100
CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 |  | 051 02 051 |  | Ver. | 01-2007 11-2017 | 676259997 |  | 43596509 | 42410662 | 42410662 |  | 97.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 43596509 | 42410662 | 42410662 |  | 97.2 | 100
1125 Distribución |  | 0518TOQ0028 |  | NDG | 09-2009 04-2022 | 1502742700 |  | 144016360 | 132833071 | 132833071 |  | 92.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 144016360 | 132833071 | 132833071 |  | 92.2 | 100
1124 Bajío Centro |  | 0518TOQ0029 |  | NDG | 03-2011 04-2022 | 610452943 |  | 68806839 | 66478175 | 66478175 |  | 96.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 68806839 | 66478175 | 66478175 |  | 96.6 | 100
1128 Centro Sur |  | 0518TOQ0030 |  | NDG | 10-2011 12-2025 | 826187101 |  | 58631696 | 30748522 | 30748522 |  | 52.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 58631696 | 30748522 | 30748522 |  | 52.4 | 100
1123 Norte |  | 0518TOQ0031 |  | NDG | 08-2010 07-2020 | 58241161 |  | 7625688 | 7426319 | 7426319 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7625688 | 7426319 | 7426319 |  | 97.3 | 100
1122 Golfo Norte |  | 0518TOQ0032 |  | NDG | 05-2010 09-2024 | 601155452 |  | 59879901 | 53573464 | 53573464 |  | 89.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 59879901 | 53573464 | 53573464 |  | 89.4 | 100
1127 Sureste |  | 0518TOQ0033 |  | NDG | 11-2010 11-2020 | 245979647 |  | 12690906 | 12327964 | 12327964 |  | 97.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12690906 | 12327964 | 12327964 |  | 97.1 | 100
1121 Baja California |  | 0518TOQ0034 |  | BC | 02-2010 09-2024 | 83752173 |  | 9324463 | 7889579 | 7889579 |  | 84.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9324463 | 7889579 | 7889579 |  | 84.6 | 100
1120 Noroeste |  | 0518TOQ0035 |  | NDG | 09-2010 12-2027 | 1083665311 |  | 79466655 | 63118649 | 63118649 |  | 79.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 79466655 | 63118649 | 63118649 |  | 79.4 | 100
1129 Compensación redes |  | 0518TOQ0037 |  | NDG | 12-2008 09-2024 | 239492154 |  | 16241730 | 15165064 | 15165064 |  | 93.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 16241730 | 15165064 | 15165064 |  | 93.3 | 100
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto |  | 0518TOQ0038 |  | Mich. | 03-2009 07-2020 | 1789090752 |  | 128701948 | 125458559 | 125458559 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 128701948 | 125458559 | 125458559 |  | 97.4 | 100
CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 |  | 0518TOQ0039 |  | Son. | 03-2008 01-2018 | 488835002 |  | 35062704 | 34115580 | 34115580 |  | 97.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 35062704 | 34115580 | 34115580 |  | 97.2 | 100
CT Punta Prieta Unidad 2 |  | 0518TOQ0041 |  | BCS | 03-2008 01-2018 | 88051500 |  | 6320920 | 6155664 | 6155664 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6320920 | 6155664 | 6155664 |  | 97.3 | 100
CN Laguna Verde |  | 0518TOQ0043 |  | Ver. | 03-2011 08-2029 | 10184692458 |  | 1258833954 | 1189091156 | 1189091156 |  | 94.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1258833954 | 1189091156 | 1189091156 |  | 94.4 | 100
Agua Prieta II (con campo solar) |  | 0518TOQ0047 |  | Son. | 11-2015 12-2030 | 9869733823 |  | 291210561 | 234493531 | 234493531 |  | 80.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 291210561 | 234493531 | 234493531 |  | 80.5 | 100
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II |  | 0518TOQ0048 |  | Son. | 10-2012 06-2022 | 556844100 |  | 24587773 | 25778448 | 25778448 |  | 104.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 24587773 | 25778448 | 25778448 |  | 104.8 | 100
1110 Compensación Capacitiva del Norte |  | 0518TOQ0054 |  | NDG | 06-2011 04-2022 | 407415529 |  | 38671224 | 37478331 | 37478331 |  | 96.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 38671224 | 37478331 | 37478331 |  | 96.9 | 100
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental |  | 0518TOQ0055 |  | NDG | 03-2012 12-2023 | 1109442870 |  | 63788913 | 62159158 | 62159158 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 63788913 | 62159158 | 62159158 |  | 97.4 | 100
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste |  | 0518TOQ0056 |  | NDG | 10-2009 04-2024 | 1379354837 |  | 99328350 | 94732147 | 94732147 |  | 95.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 99328350 | 94732147 | 94732147 |  | 95.3 | 100
1114 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0518TOQ0058 |  | NDG | 01-2013 08-2028 | 2488964142 |  | 209540615 | 153244580 | 153244580 |  | 73.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 209540615 | 153244580 | 153244580 |  | 73.1 | 100
1116 Transformación del Noreste |  | 0518TOQ0060 |  | NDG | 05-2009 03-2031 | 4368394787 |  | 271134528 | 205100745 | 205100745 |  | 75.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 271134528 | 205100745 | 205100745 |  | 75.6 | 100
1117 Transformación de Guaymas |  | 0518TOQ0061 |  | Son. | 03-2011 02-2022 | 245641396 |  | 24027166 | 23511307 | 23511307 |  | 97.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 24027166 | 23511307 | 23511307 |  | 97.8 | 100
1118 Transmisión y Transformación del Norte |  | 0518TOQ0062 |  | Chih. | 07-2008 09-2024 | 564935942 |  | 51351757 | 39566046 | 39566046 |  | 77 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 51351757 | 39566046 | 39566046 |  | 77 | 100
1119 Transmisión y Transformación del Sureste |  | 0518TOQ0063 |  | NDG | 07-2010 11-2020 | 1653554615 |  | 144608975 | 143615953 | 143615953 |  | 99.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 144608975 | 143615953 | 143615953 |  | 99.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III |  | 0518TOQ0064 |  | Oax. | 04-2010 12-2019 | 19061245 |  | 788486 | 767868 | 767868 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 788486 | 767868 | 767868 |  | 97.3 | 100
La Venta III |  | 0518TOQ0065 |  | Oax. | 11-2012 01-2037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CCC Tula |  | 052 02 052 |  | Hgo. | 05-2007 04-2016 | 80342166 |  | 3189897 | 3106074 | 3106074 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 3189897 | 3106074 | 3106074 |  | 97.3 | 100
CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 |  | 053 02 053 |  | Hgo. | 05-2006 01-2018 | 467415000 |  | 17722403 | 17259126 | 17259126 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17722403 | 17259126 | 17259126 |  | 97.3 | 100
Tuxpan V |  | 054 00 053 |  | Ver. | 10-2006 10-2031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tamazunchale |  | 055 00 054 |  | SLP | 07-2007 07-2032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Río Bravo IV |  | 056 00 055 |  | Tamps. | 05-2005 05-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CT Carbón II Unidades 2 y 4 |  | 056 02 056 |  | Coah. | 09-2005 06-2018 | 209453404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto |  | 057 00 056 |  | BC | 06-2004 09-2016 | 1734414368 |  | 23592814 | 23071949 | 23071949 |  | 97.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 23592814 | 23071949 | 23071949 |  | 97.7 | 100
CT Emilio Portes Gil Unidad 4 |  | 058 02 058 |  | Tamps. | 07-2007 05-2017 | 548486914 |  | 24562681 | 23947802 | 23947802 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 24562681 | 23947802 | 23947802 |  | 97.4 | 100
Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I |  | 059 00 058 |  | NDG | 02-2004 02-2014 | 415836041 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CGT Cerro Prieto (U5) |  | 059 02 059 |  | BC | 08-2009 07-2019 | 481545882 |  | 42443577 | 41333846 | 41333846 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 42443577 | 41333846 | 41333846 |  | 97.3 | 100
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California |  | 060 00 059 |  | BC | 08-2008 01-2018 | 220652422 |  | 15042562 | 14649296 | 14649296 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 15042562 | 14649296 | 14649296 |  | 97.3 | 100
811 Noroeste |  | 060 02 060 |  | Sin. | 05-2006 01-2016 | 165311465 |  | 6185698 | 6023989 | 6023989 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6185698 | 6023989 | 6023989 |  | 97.3 | 100
812 Golfo Norte |  | 061 02 061 |  | NDG | 08-2006 04-2016 | 81062122 |  | 3096322 | 3015026 | 3015026 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 3096322 | 3015026 | 3015026 |  | 97.3 | 100
1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera |  | 0618TOQ0028 |  | Sin. | 05-2009 06-2019 | 645169925 |  | 57953891 | 56438132 | 56438132 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 57953891 | 56438132 | 56438132 |  | 97.3 | 100
1213 COMPENSACION DE REDES |  | 0618TOQ0029 |  | NDG | 07-2009 09-2024 | 744983288 |  | 75439037 | 64438723 | 64438723 |  | 85.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 75439037 | 64438723 | 64438723 |  | 85.4 | 100
1205 Compensación Oriental - Peninsular |  | 0618TOQ0030 |  | NDG | 12-2009 09-2024 | 145239616 |  | 9578596 | 10192876 | 10192876 |  | 106.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9578596 | 10192876 | 10192876 |  | 106.4 | 100
1212 SUR - PENINSULAR |  | 0618TOQ0031 |  | NDG | 11-2010 12-2029 | 2075671978 |  | 64009814 | 67192216 | 67192216 |  | 104.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 64009814 | 67192216 | 67192216 |  | 104.9 | 100
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular |  | 0618TOQ0032 |  | NDG | 11-2010 11-2020 | 2272378691 |  | 217542821 | 210961347 | 210961347 |  | 96.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 217542821 | 210961347 | 210961347 |  | 96.9 | 100
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste |  | 0618TOQ0033 |  | NDG | 06-2010 12-2024 | 2919265921 |  | 295782125 | 287398704 | 287398704 |  | 97.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 295782125 | 287398704 | 287398704 |  | 97.1 | 100
1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo |  | 0618TOQ0034 |  | Col. | 10-2010 10-2020 | 536831100 |  | 74932622 | 59632302 | 59632302 |  | 79.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 74932622 | 59632302 | 59632302 |  | 79.5 | 100
1211 NORESTE - CENTRAL |  | 0618TOQ0035 |  | NDG | 10-2010 12-2025 | 1806205301 |  | 101481427 | 48779125 | 48779125 |  | 48 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 101481427 | 48779125 | 48779125 |  | 48 | 100
1210 NORTE - NOROESTE |  | 0618TOQ0036 |  | NDG | 01-2011 12-2029 | 3762540044 |  | 171769361 | 165976893 | 165976893 |  | 96.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 171769361 | 165976893 | 165976893 |  | 96.6 | 100
1201 Transmisión y Transformación de Baja California |  | 0618TOQ0037 |  | NDG | 07-2010 07-2027 | 979961971 |  | 59537288 | 56349246 | 56349246 |  | 94.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 59537288 | 56349246 | 56349246 |  | 94.6 | 100
CCC Poza Rica |  | 0618TOQ0038 |  | Ver. | 09-2012 01-2026 | 2357648911 |  | 125121472 | 154899331 | 154899331 |  | 123.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 125121472 | 154899331 | 154899331 |  | 123.7 | 100
CCC El Sauz Paquete 1 |  | 0618TOQ0039 |  | Qro. | 02-2014 04-2032 | 2476562330 |  | 133225913 | 137192028 | 137192028 |  | 102.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 133225913 | 137192028 | 137192028 |  | 102.9 | 100
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV |  | 0618TOQ0042 |  | NDG | 10-2010 07-2020 | 630620927 |  | 54990005 | 53594760 | 53594760 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 54990005 | 53594760 | 53594760 |  | 97.4 | 100
Oaxaca I |  | 0618TOQ0044 |  | Oax. | 10-2012 10-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II |  | 0618TOQ0046 |  | Pue. | 11-2011 07-2020 | 69310987 |  | 11587639 | 10336290 | 10336290 |  | 89.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11587639 | 10336290 | 10336290 |  | 89.2 | 100
Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0048 |  | BCS | 01-2011 01-2021 | 32478015 |  | 1526037 | 1486134 | 1486134 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1526037 | 1486134 | 1486134 |  | 97.3 | 100
CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0049 |  | BCS | 04-2016 05-2027 | 412915896 |  | 19404562 | 24779774 | 24779774 |  | 127.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 19404562 | 24779774 | 24779774 |  | 127.7 | 100
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0050 |  | Col. | 10-2011 11-2033 | 16353405001 |  | 1317677096 | 1500659454 | 1500659454 |  | 113.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1317677096 | 1500659454 | 1500659454 |  | 113.8 | 100
Los Humeros II |  | 0618TOQ0051 |  | Pue. | 12-2012 04-2022 | 1658461371 |  | 143687303 | 139930596 | 139930596 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 143687303 | 139930596 | 139930596 |  | 97.3 | 100
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II |  | 0618TOQ0052 |  | Chih. | 11-2012 04-2023 | 335110008 |  | 27957399 | 27223092 | 27223092 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 27957399 | 27223092 | 27223092 |  | 97.3 | 100
TG Baja California II |  | 0618TOQ0053 |  | BC | 01-2014 12-2023 | 1589147213 |  | 120613235 | 117459950 | 117459950 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 120613235 | 117459950 | 117459950 |  | 97.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0054 |  | NDG | 10-2011 10-2021 | 665348333 |  | 55458032 | 54008316 | 54008316 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55458032 | 54008316 | 54008316 |  | 97.3 | 100
813 División Bajío |  | 062 02 062 |  | NDG | 07-2006 01-2018 | 823180257 |  | 57798382 | 56291049 | 56291049 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 57798382 | 56291049 | 56291049 |  | 97.3 | 100
Conversión El Encino de TG aCC |  | 065 02 065 |  | Chih. | 12-2006 12-2018 | 1208059759 |  | 83158973 | 80984882 | 80984882 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 83158973 | 80984882 | 80984882 |  | 97.3 | 100
Baja California Sur II |  | 066 02 066 |  | BCS | 06-2007 04-2018 | 1022556776 |  | 37581084 | 36598433 | 36598433 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 37581084 | 36598433 | 36598433 |  | 97.3 | 100
801 Altiplano |  | 067 02 067 |  | NDG | 09-2006 05-2018 | 1323610038 |  | 59286276 | 57715071 | 57715071 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 59286276 | 57715071 | 57715071 |  | 97.3 | 100
802 Tamaulipas |  | 068 02 068 |  | Tamps. | 05-2007 05-2018 | 1091728730 |  | 79691274 | 77633118 | 77633118 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 79691274 | 77633118 | 77633118 |  | 97.4 | 100
803 NOINE |  | 069 02 069 |  | NDG | 10-2006 12-2028 | 1820508152 |  | 73623386 | 61103797 | 61103797 |  | 82.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 73623386 | 61103797 | 61103797 |  | 82.9 | 100
1301 Interconexión de Baja California |  | 0718TOQ0019 |  | NDG | 04-2018 04-2028 | 5092084800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Baja California Sur IV |  | 0718TOQ0022 |  | BCS | 07-2014 04-2024 | 1532721552 |  | 131976607 | 128539776 | 128539776 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 131976607 | 128539776 | 128539776 |  | 97.3 | 100
Baja California Sur III |  | 0718TOQ0023 |  | BCS | 11-2012 06-2022 | 1505107205 |  | 62415937 | 60783923 | 60783923 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 62415937 | 60783923 | 60783923 |  | 97.3 | 100
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III |  | 0718TOQ0027 |  | BC | 12-2015 12-2032 | 169396962 |  | 3910389 | 16170892 | 16170892 |  | 413.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 3910389 | 16170892 | 16170892 |  | 413.5 | 100
Baja California III |  | 0718TOQ0030 |  | BC | 09-2016 09-2040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV |  | 0718TOQ0031 |  | Oax. | 02-2012 12-2032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1321 DISTRIBUCION NORESTE |  | 0718TOQ0032 |  | NDG | 12-2010 06-2029 | 1464517989 |  | 115313664 | 107579147 | 107579147 |  | 93.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 115313664 | 107579147 | 107579147 |  | 93.2 | 100
1320 DISTRIBUCION NOROESTE |  | 0718TOQ0033 |  | NDG | 09-2011 12-2025 | 1443006618 |  | 93839918 | 43503031 | 43503031 |  | 46.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 93839918 | 43503031 | 43503031 |  | 46.3 | 100
1302 Transformación del Noreste |  | 0718TOQ0034 |  | Coah. | 03-2017 03-2027 | 671517000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste |  | 0718TOQ0035 |  | NDG | 07-2010 06-2020 | 162202520 |  | 5548224 | 5403177 | 5403177 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5548224 | 5403177 | 5403177 |  | 97.3 | 100
1304 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0718TOQ0036 |  | Tab. | 07-2010 07-2028 | 689741425 |  | 4910520 | 4043958 | 4043958 |  | 82.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4910520 | 4043958 | 4043958 |  | 82.3 | 100
1323 DISTRIBUCION SUR |  | 0718TOQ0037 |  | NDG | 06-2011 12-2025 | 825879667 |  | 62295006 | 28114806 | 28114806 |  | 45.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 62295006 | 28114806 | 28114806 |  | 45.1 | 100
1322 DISTRIBUCION CENTRO |  | 0718TOQ0038 |  | NDG | 12-2011 12-2029 | 2051555533 |  | 78212697 | 125237899 | 125237899 |  | 160.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 78212697 | 125237899 | 125237899 |  | 160.1 | 100
806 Bajío |  | 072 02 072 |  | NDG | 03-2006 06-2020 | 1617885038 |  | 53588740 | 52228222 | 52228222 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 53588740 | 52228222 | 52228222 |  | 97.4 | 100
807 Durango I |  | 073 02 073 |  | NDG | 02-2006 01-2016 | 590559470 |  | 16922045 | 16538513 | 16538513 |  | 97.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 16922045 | 16538513 | 16538513 |  | 97.7 | 100
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis |  | 0818TOQ0069 |  | Sin. | 11-2011 10-2021 | 762115169 |  | 93067850 | 90007811 | 90007811 |  | 96.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 93067850 | 90007811 | 90007811 |  | 96.7 | 100
1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte |  | 0818TOQ0070 |  | NDG | 05-2011 07-2020 | 147149510 |  | 14985906 | 14594121 | 14594121 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14985906 | 14594121 | 14594121 |  | 97.3 | 100
SLT 1404 Subestaciones del Oriente |  | 0818TOQ0071 |  | NDG | 04-2013 04-2024 | 351980874 |  | 17944666 | 17489235 | 17489235 |  | 97.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17944666 | 17489235 | 17489235 |  | 97.4 | 100
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste |  | 0818TOQ0072 |  | Tab. | 03-2014 02-2025 | 897482699 |  | 49090234 | 59787061 | 59787061 |  | 121.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 49090234 | 59787061 | 59787061 |  | 121.7 | 100
1421 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0818TOQ0073 |  | NDG | 08-2013 12-2026 | 709289350 |  | 45280671 | 29358592 | 29358592 |  | 64.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 45280671 | 29358592 | 29358592 |  | 64.8 | 100
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 0818TOQ0074 |  | NDG | 02-2013 12-2025 | 1264243558 |  | 65325417 | 37934281 | 37934281 |  | 58 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 65325417 | 37934281 | 37934281 |  | 58 | 100
CT Altamira Unidades 1 y 2 |  | 0818TOQ0076 |  | Tamps. | 04-2017 07-2027 | 6698832538 |  | 0 | 4906462 | 4906462 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 4906462 | 4906462 |  | 0 | 100
Santa Rosalía II |  | 0818TOQ0084 |  | BCS | 08-2018 10-2028 | 758771753 |  | 9280657 | 126686 | 126686 |  | 1.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9280657 | 126686 | 126686 |  | 1.3 | 100
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste |  | 0818TOQ0093 |  | NDG | 07-2012 06-2022 | 982038211 |  | 84233813 | 74660851 | 74660851 |  | 88.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 84233813 | 74660851 | 74660851 |  | 88.6 | 100
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0918TOQ0018 |  | NDG | 03-2014 12-2029 | 1459003623 |  | 10629017 | 24216986 | 24216986 |  | 227.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10629017 | 24216986 | 24216986 |  | 227.8 | 100
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE |  | 0918TOQ0019 |  | NDG | 08-2013 06-2025 | 580182885 |  | 29131368 | 818894 | 818894 |  | 2.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 29131368 | 818894 | 818894 |  | 2.8 | 100
Cogeneración Salamanca Fase I |  | 0918TOQ0020 |  | Gto. | 01-2015 07-2026 | 7958298369 |  | 546506453 | 507272477 | 507272477 |  | 92.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 546506453 | 507272477 | 507272477 |  | 92.8 | 100
Los Azufres III (Fase I) |  | 1018TOQ0037 |  | Mich. | 02-2015 07-2024 | 1139287263 |  | 112414730 | 113900795 | 113900795 |  | 101.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 112414730 | 113900795 | 113900795 |  | 101.3 | 100
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte |  | 1018TOQ0038 |  | NDG | 01-2013 12-2023 | 579893152 |  | 31516439 | 30604371 | 30604371 |  | 97.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 31516439 | 30604371 | 30604371 |  | 97.1 | 100
1620 Distribución Valle de México |  | 1018TOQ0039 |  | NDG | 11-2013 12-2029 | 5133861282 |  | 141605952 | 117968620 | 117968620 |  | 83.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 141605952 | 117968620 | 117968620 |  | 83.3 | 100
1603 Subestación Lago |  | 1018TOQ0040 |  | Mex. | 11-2018 11-2028 | 2434160339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Norte III (Juárez) |  | 1018TOQ0041 |  | Chih. | 12-2017 12-2043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1604 Transmisión Ayotla-Chalco |  | 1018TOQ0043 |  | Mex. | 09-2014 07-2024 | 367088359 |  | 38347033 | 38552954 | 38552954 |  | 100.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 38347033 | 38552954 | 38552954 |  | 100.5 | 100
Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0046 |  | BCS | 12-2015 02-2036 | 353764886 |  | 15785194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 15785194 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1621 Distribución Norte-Sur |  | 1018TOQ0048 |  | NDG | 12-2013 12-2029 | 1610452419 |  | 17480758 | 22872331 | 22872331 |  | 130.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17480758 | 22872331 | 22872331 |  | 130.8 | 100
Centro |  | 1018TOQ0050 |  | Mor. | 01-2016 02-2042 | 11558859301 |  | 563117387 | 60816856 | 60816856 |  | 10.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 563117387 | 60816856 | 60816856 |  | 10.8 | 100
Sureste I |  | 1018TOQ0051 |  | Oax. | 07-2017 12-2038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero |  | 1018TOQ0053 |  | Gro. | 08-2020 12-2030 | 1313616387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nuevo Guerrero |  | 1018TOQ0054 |  | Gro. | 01-2021 06-2051 | 18855248100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0056 |  | BCS | 03-2015 07-2024 | 45642368 |  | 4643015 | 4665380 | 4665380 |  | 100.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4643015 | 4665380 | 4665380 |  | 100.4 | 100
Altamira II |  | 111 98 111 |  | Tamps. | 06-2002 06-2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Baja California Sur V |  | 1118TOQ0013 |  | BCS | 06-2016 07-2041 | 1788618230 |  | 42879260 | 120446217 | 120446217 |  | 280.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 42879260 | 120446217 | 120446217 |  | 280.8 | 100
Los Humeros III |  | 1118TOQ0014 |  | Pue. | 04-2016 05-2028 | 2117335006 |  | 56015149 | 15587446 | 15587446 |  | 27.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 56015149 | 15587446 | 15587446 |  | 27.8 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC Noreste |  | 1118TOQ0015 |  | NL | 06-2017 07-2027 | 929215069 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CT José López Portillo |  | 1118TOQ0016 |  | Coah. | 07-2017 02-2029 | 3784194900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1701 Subestación Chimalpa Dos |  | 1118TOQ0017 |  | Mex. | 08-2016 09-2026 | 1360507044 |  | 5000000 | 10371891 | 10371891 |  | 207.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5000000 | 10371891 | 10371891 |  | 207.4 | 100
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine |  | 1118TOQ0018 |  | NDG | 11-2013 11-2045 | 1372104004 |  | 102943327 | 80715678 | 80715678 |  | 78.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 102943327 | 80715678 | 80715678 |  | 78.4 | 100
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya |  | 1118TOQ0020 |  | NDG | 03-2015 07-2024 | 1076580097 |  | 112987624 | 112139490 | 112139490 |  | 99.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 112987624 | 112139490 | 112139490 |  | 99.2 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III |  | 1118TOQ0021 |  | Chih. | 10-2016 07-2027 | 383625756 |  | 1947894 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1947894 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centro II |  | 1118TOQ0022 |  | Mor. | 09-2019 10-2029 | 13019315016 |  | 5429756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5429756 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chicoasén II |  | 1118TOQ0023 |  | Chis. | 06-2018 08-2048 | 6879992128 |  | 102516128 | 102170057 | 102170057 |  | 99.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 102516128 | 102170057 | 102170057 |  | 99.6 | 100
Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II |  | 1118TOQ0024 |  | Chis. | 10-2016 12-2026 | 37607308 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1720 Distribución Valle de México |  | 1118TOQ0025 |  | Mex. | 03-2013 12-2027 | 1018968464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 1118TOQ0026 |  | NDG | 05-2015 07-2024 | 1790291862 |  | 195158079 | 12481309 | 12481309 |  | 6.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 195158079 | 12481309 | 12481309 |  | 6.3 | 100
1722 Distribución Sur |  | 1118TOQ0027 |  | NDG | 03-2013 12-2033 | 795242286 |  | 8176320 | 10588434 | 10588434 |  | 129.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8176320 | 10588434 | 10588434 |  | 129.5 | 100
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía |  | 1118TOQ0028 |  | BCS | 08-2014 07-2024 | 312293640 |  | 32319812 | 31354728 | 31354728 |  | 97 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 32319812 | 31354728 | 31354728 |  | 97 | 100
Noroeste |  | 1118TOQ0030 |  | Sin. | 05-2018 07-2044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Noreste |  | 1118TOQ0031 |  | NL | 05-2018 07-2044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Campeche |  | 112 98 112 |  | Camp. | 06-2003 06-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Monterrey III |  | 113 98 113 |  | NL | 04-2002 04-2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Naco-Nogales |  | 114 98 114 |  | Son. | 11-2003 11-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mexicali |  | 115 98 115 |  | BC | 08-2003 07-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tuxpan II |  | 116 98 116 |  | Ver. | 12-2001 12-2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 |  | 1218TOQ0019 |  | Oax. | 03-2017 09-2028 | 405388800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 |  | 1218TOQ0020 |  | Hgo. | 07-2017 09-2027 | 5201745132 |  | 0 | 2685961 | 2685961 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 2685961 | 2685961 |  | 0 | 100
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte |  | 1218TOQ0021 |  | NDG | 12-2015 01-2027 | 1681699497 |  | 55570013 | 28519021 | 28519021 |  | 51.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55570013 | 28519021 | 28519021 |  | 51.3 | 100
1803 Subestaciones del Occidental |  | 1218TOQ0022 |  | NDG | 05-2015 07-2024 | 1208072699 |  | 41709742 | 42118464 | 42118464 |  | 100.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 41709742 | 42118464 | 42118464 |  | 100.9 | 100
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular |  | 1218TOQ0023 |  | NDG | 09-2015 09-2026 | 1001583900 |  | 29735550 | 51914290 | 51914290 |  | 174.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 29735550 | 51914290 | 51914290 |  | 174.5 | 100
1801 Subestaciones Baja - Noroeste |  | 1218TOQ0024 |  | NDG | 12-2014 01-2025 | 165041801 |  | 14917316 | 12976616 | 12976616 |  | 86.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14917316 | 12976616 | 12976616 |  | 86.9 | 100
1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey |  | 1218TOQ0025 |  | NDG | 04-2016 06-2026 | 3887118000 |  | 108547250 | 11504376 | 11504376 |  | 10.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 108547250 | 11504376 | 11504376 |  | 10.5 | 100
Empalme I |  | 1218TOQ0026 |  | Son. | 11-2017 12-2027 | 11366115500 |  | 6439798 | 11756769 | 11756769 |  | 182.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6439798 | 11756769 | 11756769 |  | 182.5 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I |  | 1218TOQ0027 |  | Son. | 09-2016 07-2027 | 2271815146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1821 Divisiones de Distribución |  | 1218TOQ0031 |  | NDG | 12-2016 12-2026 | 1807223607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Valle de México II |  | 1218TOQ0032 |  | Mex. | 12-2017 01-2028 | 10885075924 |  | 6439377 | 11774536 | 11774536 |  | 182.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6439377 | 11774536 | 11774536 |  | 182.8 | 100
Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V |  | 1218TOQ0034 |  | NDG | 12-2017 03-2027 | 5001484167 |  | 10844106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10844106 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III |  | 1218TOQ0035 |  | NDG | 11-2017 07-2028 | 1026795152 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Topolobampo III |  | 1218TOQ0036 |  | Sin. | 05-2018 07-2044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1820 Divisiones de Distribución del Valle de México |  | 1218TOQ0038 |  | NDG | 12-2016 12-2026 | 1481320540 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1905 Transmisión Sureste - Peninsular |  | 1318TOQ0017 |  | NDG | 06-2016 07-2028 | 1280298859 |  | 7830500 | 10230368 | 10230368 |  | 130.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7830500 | 10230368 | 10230368 |  | 130.6 | 100
1904 Transmisión y Transformación de Occidente |  | 1318TOQ0018 |  | NDG | 01-2017 02-2027 | 852745500 |  | 4862000 | 4117352 | 4117352 |  | 84.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4862000 | 4117352 | 4117352 |  | 84.6 | 100
1903 Subestaciones Norte - Noreste |  | 1318TOQ0019 |  | NDG | 04-2016 05-2026 | 290781656 |  | 7931150 | 14838034 | 14838034 |  | 187 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7931150 | 14838034 | 14838034 |  | 187 | 100
1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste |  | 1318TOQ0020 |  | Sin. | 06-2016 07-2027 | 1360194127 |  | 38659126 | 32176551 | 32176551 |  | 83.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 38659126 | 32176551 | 32176551 |  | 83.2 | 100
1901 Subestaciones de Baja California |  | 1318TOQ0021 |  | NDG | 04-2016 04-2026 | 283509000 |  | 6724350 | 1031247 | 1031247 |  | 15.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6724350 | 1031247 | 1031247 |  | 15.3 | 100
Baja California Sur VI |  | 1318TOQ0022 |  | BCS | 05-2018 11-2028 | 1667451360 |  | 10843490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10843490 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | 1318TOQ0023 |  | NDG | 12-2015 12-2026 | 906964371 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1318TOQ0024 |  | NDG | 12-2015 12-2029 | 8777083955 |  | 17995860 | 84699544 | 84699544 |  | 470.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17995860 | 84699544 | 84699544 |  | 470.6 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II |  | 1318TOQ0025 |  | Son. | 11-2016 01-2027 | 2221386530 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Empalme II |  | 1318TOQ0026 |  | Son. | 05-2017 07-2027 | 11167250184 |  | 20230743 | 7811787 | 7811787 |  | 38.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 20230743 | 7811787 | 7811787 |  | 38.6 | 100
Cerritos Colorados Fase I |  | 1418TOQ0034 |  | Jal. | 11-2018 12-2028 | 1068152031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Los Azufres III Fase II |  | 1418TOQ0035 |  | Mich. | 04-2018 06-2028 | 1046892891 |  | 16620880 | 13687668 | 13687668 |  | 82.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 16620880 | 13687668 | 13687668 |  | 82.3 | 100
Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II |  | 1418TOQ0036 |  | Mich. | 10-2017 12-2027 | 79960492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II |  | 1418TOQ0037 |  | BCS | 02-2018 08-2028 | 78350566 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental |  | 1418TOQ0038 |  | NDG | 04-2017 09-2028 | 2257550068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste |  | 1418TOQ0039 |  | NDG | 04-2017 04-2028 | 2039524778 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución |  | 1418TOQ0040 |  | NDG | 12-2016 01-2027 | 2571859895 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lerdo (Norte IV) |  | 1418TOQ0044 |  | Dgo. | 12-2018 06-2029 | 15461589129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) |  | 1418TOQ0045 |  | NDG | 07-2018 06-2029 | 2478334973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Las Cruces |  | 1418TOQ0047 |  | Nay. | 10-2018 12-2048 | 12422028016 |  | 591290225 | 161501673 | 161501673 |  | 27.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 591290225 | 161501673 | 161501673 |  | 27.3 | 100
Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces |  | 1418TOQ0048 |  | Nay. | 04-2018 06-2028 | 422110048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sureste II y III |  | 1418TOQ0049 |  | Oax. | 03-2018 09-2028 | 17009441644 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Luis Potosí |  | 1418TOQ0050 |  | SLP | 04-2019 07-2029 | 13305772387 |  | 32724562 | 17988567 | 17988567 |  | 54.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 32724562 | 17988567 | 17988567 |  | 54.9 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí |  | 1418TOQ0051 |  | SLP | 11-2018 07-2029 | 386717720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sureste IV y V |  | 1418TOQ0053 |  | Oax. | 05-2018 05-2038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1418TOQ0054 |  | NDG | 05-2016 01-2027 | 13044106449 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Altamira III y IV |  | 150 99 150 |  | Tamps. | 01-2004 12-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chihuahua III |  | 151 99 151 |  | Chih. | 10-2003 10-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental |  | 1518TOQ0008 |  | NDG | 04-2018 06-2029 | 148440982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mazatlán |  | 1518TOQ0009 |  | Sin. | 04-2020 07-2030 | 10433801830 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán |  | 1518TOQ0010 |  | NDG | 01-2020 07-2030 | 2063760650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | 1518TOQ0011 |  | NDG | 01-2018 12-2029 | 1281268084 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mérida |  | 1518TOQ0012 |  | Yuc. | 03-2020 06-2030 | 10338732496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | 1518TOQ0013 |  | NDG | 05-2017 12-2028 | 2025660009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guadalajara I |  | 1518TOQ0014 |  | Jal. | 04-2019 07-2029 | 13771837010 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Salamanca |  | 1518TOQ0015 |  | Gto. | 04-2020 10-2030 | 10183153237 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I |  | 1518TOQ0016 |  | Jal. | 10-2018 07-2029 | 754222864 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Baja California II |  | 1518TOQ0017 |  | Son. | 03-2019 09-2029 | 3841055299 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II |  | 1518TOQ0018 |  | Son. | 09-2018 03-2028 | 197860854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Laguna II |  | 152 99 152 |  | Dgo. | 05-2005 05-2030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Río Bravo III |  | 153 99 153 |  | Tamps. | 05-2004 05-2029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tuxpan III y IV |  | 154 99 154 |  | Ver. | 06-2003 06-2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Los Azufres II y Campo Geotérmico |  | 155 99 155 |  | Mich. | 11-2002 06-2018 | 2010745231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) |  | 156 99 156 |  | Chis. | 09-2004 11-2018 | 1845687304 |  | 24430520 | 29504564 | 29504564 |  | 120.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 24430520 | 29504564 | 29504564 |  | 120.7 | 100
404 Noroeste-Norte |  | 159 99 159 |  | NDG | 05-2002 07-2011 | 629709202 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
407 Red Asociada a Altamira II, III y IV |  | 161 99 161 |  | NDG | 10-2001 07-2018 | 5422993216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
408 Naco-Nogales - Área Noroeste |  | 165 99 165 |  | NDG | 10-2002 04-2013 | 682781183 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red Asociada de la Central Río Bravo III |  | 166 99 166 |  | Tamps. | 10-2003 12-2018 | 669371329 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
402 Oriental - Peninsular |  | 186 00 185 |  | NDG | 12-2002 03-2015 | 1187178364 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
403 Noreste |  | 187 00 186 |  | NDG | 02-2002 11-2012 | 2059302171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
405 Compensación Alta Tensión |  | 188 00 187 |  | NDG | 04-2003 09-2013 | 146334115 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
411 Sistema Nacional |  | 189 00 188 |  | NDG | 08-2002 09-2018 | 2014869100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
401 Occidental - Central |  | 190 00 189 |  | NDG | 06-2002 12-2012 | 998018128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
410 Sistema Nacional |  | 191 00 190 |  | NDG | 08-2002 10-2012 | 2649573814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) |  | 202 99 202 |  | Chis. | 11-2003 11-2018 | 4539148475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Altamira V |  | 206 99 206 |  | Tamps. | 11-2006 11-2031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
506 Saltillo-Cañada |  | 214 99 214 |  | NDG | 12-2003 08-2018 | 4164727780 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red Asociada de la Central Tamazunchale |  | 217 99 217 |  | NDG | 08-2006 08-2018 | 1765650994 |  | 83437066 | 81220416 | 81220416 |  | 97.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 83437066 | 81220416 | 81220416 |  | 97.3 | 100
412 Compensación Norte |  | 227 99 227 |  | NDG | 05-2003 05-2013 | 342153900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
413 Noroeste - Occidental |  | 228 99 228 |  | NDG | 01-2004 12-2018 | 876591469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
414 Norte-Occidental |  | 229 99 229 |  | NDG | 06-2003 10-2018 | 1059028211 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
502 Oriental - Norte |  | 285 00 284 |  | NDG | 08-2004 06-2015 | 292958431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
503 Oriental |  | 286 00 285 |  | NDG | 04-2003 05-2013 | 327444940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
504 Norte - Occidental |  | 287 00 286 |  | NDG | 03-2003 01-2014 | 685426570 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Sauz conversión de TG a CC |  | 303 00 301 |  | Qro. | 11-2003 10-2018 | 1766177840 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
607 Sistema Bajio - Oriental |  | 304 00 302 |  | NDG | 02-2004 02-2018 | 1193099617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
609 Transmisión Noroeste - Occidental |  | 305 00 303 |  | NDG | 04-2005 01-2018 | 2143839654 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
610 Transmisión Noroeste - Norte |  | 306 00 304 |  | NDG | 10-2004 12-2018 | 2616212285 |  | 28882850 | 26490274 | 26490274 |  | 91.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 28882850 | 26490274 | 26490274 |  | 91.7 | 100
611 Subtransmisión Baja California - Noroeste |  | 307 00 305 |  | NDG | 10-2005 09-2016 | 465782997 |  | 18208362 | 17809419 | 17809419 |  | 97.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 18208362 | 17809419 | 17809419 |  | 97.8 | 100
612 Subtransmisión Norte - Noreste |  | 308 00 306 |  | NDG | 07-2004 12-2016 | 437952128 |  | 12559739 | 12096138 | 12096138 |  | 96.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12559739 | 12096138 | 12096138 |  | 96.3 | 100
613 Subtransmisión Occidental |  | 309 00 307 |  | NDG | 08-2004 12-2018 | 478142181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
614 Subtransmisión Oriental |  | 310 00 308 |  | NDG | 01-2005 10-2016 | 255041098 |  | 88480 | 83960 | 83960 |  | 94.8 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 88480 | 83960 | 83960 |  | 94.8 | 100
615 Subtransmisión Peninsular |  | 311 00 309 |  | NDG | 10-2004 10-2016 | 404056771 |  | 2013098 | 1953967 | 1953967 |  | 97 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2013098 | 1953967 | 1953967 |  | 97 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 84935663522 |  | 7893406495 | 6235567675 | 6235567675 |  | 78.9 | 100
PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM |  | 0818TOQ0052 |  | NDG | 01-2009 12-2017 | 619220477 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. |  | 1018TOQ0004 |  | Ver. | 02-2010 12-2016 | 234330913 |  | 0 | 104592723 | 104592723 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 43.1 |  | 86.7
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 104592723 | 104592723 |  | 0 | 100
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. |  | 1018TOQ0009 |  | Mich. | 03-2010 12-2016 | 252522394 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA. |  | 1018TOQ0011 |  | Varios | 03-2010 12-2016 | 212624470 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. |  | 1018TOQ0013 |  | Pue. | 03-2010 12-2016 | 823130503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN |  | 1018TOQ0020 |  | Varios | 06-2010 12-2016 | 5211068137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México |  | 1018TOQ0021 |  | Varios | 06-2010 12-2016 | 3371605925 |  | 0 | 9800349 | 9800349 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.3 |  | 55.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 9800349 | 9800349 |  | 0 | 100
EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO |  | 1018TOQ0032 |  | CDMX | 07-2010 12-2016 | 482195796 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo |  | 1018TOQ0058 |  | Varios | 01-2011 12-2017 | 556515320 |  | 96040874 | 208822670 | 208822670 |  | 217.4 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 95
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 96040874 | 208822670 | 208822670 |  | 217.4 | 100
Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec |  | 1018TOQ0062 |  | Pue. | 01-2011 12-2016 | 557365774 |  | 0 | 1536796 | 1536796 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  | 86
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 1536796 | 1536796 |  | 0 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente |  | 1018TOQ0064 |  | Varios | 12-2011 12-2016 | 624659252 |  | 25000000 | 91721479 | 91721479 |  | 366.8 | 100 |  | 4 |  | 14.6 |  | 86.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 25000000 | 91721479 | 91721479 |  | 366.8 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte |  | 1018TOQ0065 |  | Varios | 08-2010 12-2016 | 420307611 |  | 0 | 8247893 | 8247893 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.9 |  | 70.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 8247893 | 8247893 |  | 0 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular |  | 1018TOQ0066 |  | Varios | 08-2010 12-2016 | 832698148 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE |  | 1018TOQ0072 |  | Varios | 01-2011 12-2016 | 844331283 |  | 78373000 | 56191086 | 56191086 |  | 71.6 | 100 |  | 9.2 |  | 6.6 |  | 64
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 78373000 | 56191086 | 56191086 |  | 71.6 | 100
MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL |  | 1018TOQ0075 |  | Varios | 11-2010 12-2017 | 1062851029 |  | 60707642 | 3318251 | 3318251 |  | 5.4 | 100 |  | 5.7 |  | 0.3 |  | 22.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 60707642 | 3318251 | 3318251 |  | 5.4 | 100
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA |  | 1018TOQ0076 |  | Gro. | 11-2010 12-2017 | 2913840295 |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.8 |  | 0 |  | 28.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |  | 1118TOQ0012 |  | CDMX | 07-2011 12-2016 | 1104783399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular |  | 1118TOQ0036 |  | Varios | 09-2011 12-2017 | 275258726 |  | 113708234 | 151586002 | 151586002 |  | 133.3 | 100 |  | 41.2 |  | 55 |  | 67
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 113708234 | 151586002 | 151586002 |  | 133.3 | 100
Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte |  | 1118TOQ0038 |  | Varios | 09-2011 12-2017 | 235240654 |  | 454960 | 459996 | 459996 |  | 101.1 | 100 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 54.1
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 454960 | 459996 | 459996 |  | 101.1 | 100
Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II |  | 1118TOQ0041 |  | Varios | 11-2011 12-2017 | 388553614 |  | 223163185 | 38042729 | 38042729 |  | 17 | 100 |  | 57.4 |  | 9.8 |  | 26.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 223163185 | 38042729 | 38042729 |  | 17 | 100
Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 |  | 1118TOQ0043 |  | Varios | 11-2011 12-2017 | 6533038860 |  | 851580771 | 701178341 | 701178341 |  | 82.3 | 100 |  | 13 |  | 10.7 |  | 60.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 851580771 | 701178341 | 701178341 |  | 82.3 | 100
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA |  | 1218TOQ0004 |  | Hgo. | 02-2012 12-2016 | 371887677 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014 |  | 1218TOQ0010 |  | Varios | 04-2012 12-2017 | 5209966756 |  | 350000000 | 19436356 | 19436356 |  | 5.5 | 100 |  | 6.7 |  | 0.3 |  | 12.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 350000000 | 19436356 | 19436356 |  | 5.5 | 100
INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 |  | 1218TOQ0014 |  | Varios | 06-2012 12-2017 | 3476392632 |  | 231812000 | 209493956 | 209493956 |  | 90.3 | 100 |  | 6.6 |  | 6 |  | 35.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 231812000 | 209493956 | 209493956 |  | 90.3 | 100
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 |  | 1218TOQ0018 |  | Ver. | 07-2012 12-2016 | 100566234 |  | 15084499 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 57.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 15084499 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental |  | 1218TOQ0040 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 177586276 |  | 20000000 | 21494095 | 21494095 |  | 107.4 | 100 |  | 11.2 |  | 12.1 |  | 56.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 20000000 | 21494095 | 21494095 |  | 107.4 | 100
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 |  | 1218TOQ0044 |  | Ver. | 08-2012 12-2016 | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 |  | 1218TOQ0048 |  | Varios | 09-2012 12-2017 | 1891932481 |  | 188249052 | 264569978 | 264569978 |  | 140.5 | 100 |  | 9.9 |  | 13.9 |  | 34
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 188249052 | 264569978 | 264569978 |  | 140.5 | 100
DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 |  | 1218TOQ0049 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 74279456 |  | 6720508 | 6301805 | 6301805 |  | 93.7 | 100 |  | 9 |  | 8.4 |  | 45
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 6720508 | 6301805 | 6301805 |  | 93.7 | 100
REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | 1218TOQ0051 |  | Ver. | 01-2013 12-2017 | 65539348 |  | 8482558 | 28340000 | 28340000 |  | 334 | 100 |  | 12.9 |  | 43.2 |  | 68.9
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 8482558 | 28340000 | 28340000 |  | 334 | 100
Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 |  | 1218TOQ0072 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 13944971610 |  | 2101707262 | 1828342580 | 1828342580 |  | 86.9 | 100 |  | 15 |  | 13.1 |  | 37
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 2101707262 | 1828342580 | 1828342580 |  | 86.9 | 100
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 |  | 1218TOQ0073 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 6790232979 |  | 550000000 | 102754917 | 102754917 |  | 18.6 | 100 |  | 8 |  | 1.5 |  | 6.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 550000000 | 102754917 | 102754917 |  | 18.6 | 100
ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C. |  | 1218TOQ0075 |  | BC | 01-2013 12-2016 | 45831712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | 1218TOQ0076 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 333123216 |  | 32092840 | 679537 | 679537 |  | 2.1 | 100 |  | 9.6 |  | 0.2 |  | 6.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 32092840 | 679537 | 679537 |  | 2.1 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | 1318TOQ0001 |  | Varios | 01-2013 12-2018 | 16825800 |  | 800000 | 121364 | 121364 |  | 15.1 | 100 |  | 4.7 |  | 0.7 |  | 8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 800000 | 121364 | 121364 |  | 15.1 | 100
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 |  | 1318TOQ0003 |  | Varios | 02-2013 12-2018 | 11937009450 |  | 754042856 | 443510350 | 443510350 |  | 58.8 | 100 |  | 6.3 |  | 3.7 |  | 18.7
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 754042856 | 443510350 | 443510350 |  | 58.8 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | 1318TOQ0006 |  | Varios | 05-2013 12-2018 | 75633089 |  | 2640000 | 318240 | 318240 |  | 12 | 100 |  | 3.4 |  | 0.4 |  | 11.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 2640000 | 318240 | 318240 |  | 12 | 100
Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 |  | 1318TOQ0014 |  | Varios | 06-2013 12-2018 | 265548794 |  | 24849445 | 1725833 | 1725833 |  | 6.9 | 100 |  | 9.3 |  | 0.6 |  | 1.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 24849445 | 1725833 | 1725833 |  | 6.9 | 100
CG Santa Rosalía de Ciclo Binario |  | 1318TOQ0028 |  | BCS | 10-2014 03-2016 | 123412832 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental |  | 1318TOQ0029 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 302174922 |  | 64732400 | 25977876 | 25977876 |  | 40.1 | 100 |  | 21.4 |  | 8.6 |  | 56.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 64732400 | 25977876 | 25977876 |  | 40.1 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte |  | 1318TOQ0030 |  | Varios | 09-2013 12-2017 | 232248578 |  | 45147950 | 65218071 | 65218071 |  | 144.4 | 100 |  | 23.4 |  | 33.8 |  | 55.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 45147950 | 65218071 | 65218071 |  | 144.4 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1318TOQ0033 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 130921510 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | 1318TOQ0037 |  | Ver. | 10-2013 12-2017 | 49813229 |  | 16792031 | 19553130 | 19553130 |  | 116.4 | 100 |  | 33.7 |  | 39.2 |  | 60.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 16792031 | 19553130 | 19553130 |  | 116.4 | 100
REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 |  | 1318TOQ0038 |  | Ver. | 01-2014 12-2018 | 420645055 |  | 113070499 | 174589261 | 174589261 |  | 154.4 | 100 |  | 26.8 |  | 41.5 |  | 49.9
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 113070499 | 174589261 | 174589261 |  | 154.4 | 100
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015 |  | 1318TOQ0039 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 476492496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015 |  | 1318TOQ0040 |  | Son. | 10-2013 12-2016 | 807434823 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 |  | 1318TOQ0041 |  | Ver. | 01-2014 12-2017 | 663019317 |  | 214603070 | 181373789 | 181373789 |  | 84.5 | 100 |  | 32.3 |  | 27.3 |  | 94
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 214603070 | 181373789 | 181373789 |  | 84.5 | 100
INTERCONEXIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE CON BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2014 |  | 1318TOQ0042 |  | Varios | 11-2013 12-2017 | 281344017 |  | 68188000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 68188000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 |  | 1318TOQ0046 |  | CDMX | 01-2014 12-2017 | 1527605724 |  | 96732169 | 219165952 | 219165952 |  | 226.5 | 100 |  | 6.3 |  | 14.3 |  | 34.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 96732169 | 219165952 | 219165952 |  | 226.5 | 100
SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1318TOQ0054 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 1107824098 |  | 79200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 79200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE 468.26 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO CERRITOS COLORADOS |  | 1418TOQ0001 |  | Jal. | 01-2014 12-2017 | 64222996 |  | 0 | 3798417 | 3798417 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 5.9 |  | 5.9
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 3798417 | 3798417 |  | 0 | 100
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0002 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 2221358752 |  | 375300000 | 241449682 | 241449682 |  | 64.3 | 100 |  | 16.8 |  | 10.8 |  | 10.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 375300000 | 241449682 | 241449682 |  | 64.3 | 100
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBON SDE 2014 |  | 1418TOQ0025 |  | Coah. | 05-2014 12-2017 | 123722356 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 |  | 1418TOQ0027 |  | Sin. | 01-2015 12-2017 | 559529021 |  | 192625095 | 281766251 | 281766251 |  | 146.2 | 100 |  | 34.4 |  | 50.3 |  | 76.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 192625095 | 281766251 | 281766251 |  | 146.2 | 100
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 |  | 1418TOQ0028 |  | Sin. | 01-2015 12-2017 | 739309647 |  | 416132571 | 496671756 | 496671756 |  | 119.3 | 100 |  | 56.2 |  | 67.1 |  | 93.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 416132571 | 496671756 | 496671756 |  | 119.3 | 100
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y DE REGENERACIÓN DE ACEITE DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2015 |  | 1418TOQ0029 |  | Varios | 06-2014 12-2018 | 32663128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE 28.26 HECTÁREAS DE TERRENO PARA EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS AZUFRES 2015-2016 |  | 1418TOQ0031 |  | Mich. | 01-2015 12-2016 | 4068475 |  | 0 | 1751017 | 1751017 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 43 |  | 43
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 1751017 | 1751017 |  | 0 | 100
RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016 |  | 1418TOQ0032 |  | Gro. | 07-2014 12-2017 | 607946059 |  | 0 | 2685260 | 2685260 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 2685260 | 2685260 |  | 0 | 100
LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I |  | 1418TOQ0041 |  | Jal. | 08-2014 11-2018 | 884467765 |  | 5000000 | 5497549 | 5497549 |  | 109.9 | 100 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 5000000 | 5497549 | 5497549 |  | 109.9 | 100
REEMPLAZO DE LA PLANTA GENERADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO CNLV 2015-2016 |  | 1418TOQ0061 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 38396593 |  | 16133770 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 16133770 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz |  | 1418TOQ0063 |  | Mex. | 01-2015 12-2017 | 184580956 |  | 0 | 28614197 | 28614197 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 15.5 |  | 58
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 28614197 | 28614197 |  | 0 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional |  | 1418TOQ0066 |  | Varios | 10-2014 12-2018 | 466328143 |  | 118869843 | 151164873 | 151164873 |  | 127.1 | 100 |  | 25.4 |  | 32.4 |  | 32.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 118869843 | 151164873 | 151164873 |  | 127.1 | 100
VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 |  | 1418TOQ0069 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 103444376 |  | 40899016 | 19990000 | 19990000 |  | 48.8 | 100 |  | 39.5 |  | 19.3 |  | 19.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 40899016 | 19990000 | 19990000 |  | 48.8 | 100
INSTALACIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL, LOCALIZADORES DE FALLA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAV 400KV Y EQUIPO DE MONITOREO DE GASES EN TRANSFORMADORES T5 Y T6 |  | 1418TOQ0071 |  | Ver. | 01-2015 12-2018 | 2645098 |  | 1282721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 1282721 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017 |  | 1418TOQ0075 |  | Varios | 01-2015 12-2017 | 124827462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REEMPLAZO EN LA DIVISIÓN B DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR (RWCU) DE LA CNLV 2015-2017 |  | 1518TOQ0001 |  | Ver. | 01-2015 12-2019 | 47499941 |  | 16771196 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35.3 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 16771196 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CNLV 2015-2017 |  | 1518TOQ0005 |  | Ver. | 02-2015 12-2018 | 224246063 |  | 76416478 | 13713268 | 13713268 |  | 17.9 | 100 |  | 34 |  | 6.1 |  | 6.1
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 76416478 | 13713268 | 13713268 |  | 17.9 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 4027820367 |  | 0 | 996279634 | 996279634 |  | 0 | 100
REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS CNC 5, NIZ 1 Y NIZ 2 |  | 00000049508 |  | Q. Roo | 04-2016 12-2017 | 1418310000 |  | 0 | 322659036 | 322659036 |  | 0 | 100 |  | 20 |  | 22.7 |  | 22.7
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 322659036 | 322659036 |  | 0 | 100
REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS NON 1 Y NON 2 |  | 00000049509 |  | CDMX | 04-2016 12-2017 | 954720000 |  | 0 | 254941440 | 254941440 |  | 0 | 100 |  | 20 |  | 26.9 |  | 26.9
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 254941440 | 254941440 |  | 0 | 100
REHABILITACIÓN DE 3 UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS MÓVILES (UME-09, UME-10 Y UME-11) |  | 00000049707 |  | Mex. | 04-2016 12-2016 | 458908200 |  | 0 | 418679158 | 418679158 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 91.2 |  | 91.2
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 418679158 | 418679158 |  | 0 | 100
Proyecto y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 |  | 00000050444 |  | Oax. | 07-2016 12-2017 | 265594697 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUSTITUCIÓN DE ESTATORES CH BELISARIO DOMINGUEZ (ANGOSTURA) UNIDADES 1 A 5 2016-2018 |  | 00000050459 |  | Chis. | 06-2016 12-2018 | 637500000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE 223.64 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO LOS HUMEROS 2016-2017 |  | 00000050855 |  | Pue. | 07-2016 12-2017 | 10493801 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUSTITUCIÓN DE DEVANADOS DE ESTATORES DE LA CH LA VILLITA (UNIDADES 1 A 4) 2016-2018 |  | 00000051166 |  | Mich. | 07-2016 12-2018 | 222974967 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización tecnológica de TICs LAPEM |  | 00000051215 |  | Gto. | 07-2016 12-2020 | 59318702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 6808162369 |  | 226656534 | 153057394 | 153057394 |  | 67.5 | 100
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0005 |  | Varios | 01-2014 12-2018 | 4219453920 |  | 130232693 | 135405573 | 135405573 |  | 103.9 | 100 |  | 9.2 |  | 9.6 |  | 23.4
|  |  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  |  | 130232693 | 135405573 | 135405573 |  | 103.9 | 100
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 |  | 1418TOQ0006 |  | Varios | 01-2014 12-2019 | 2588708449 |  | 96423841 | 17651821 | 17651821 |  | 18.3 | 100 |  | 11.1 |  | 2 |  | 2.4
|  |  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  |  | 96423841 | 17651821 | 17651821 |  | 18.3 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 1168762804 |  | 444132487 | 477227193 | 477227193 |  | 107.4 | 100
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015 |  | 1218TOQ0071 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 837285401 |  | 316268074 | 477227193 | 477227193 |  | 150.8 | 100 |  | 37.7 |  | 56.9 |  | 93.2
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 316268074 | 477227193 | 477227193 |  | 150.8 | 100
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015 |  | 1318TOQ0013 |  | Varios | 07-2013 12-2016 | 331477403 |  | 127864413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 38.5 |  | 0 |  | 56.4
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 127864413 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES | [5 empty] | 2741036862 |  | 135490608 | 116363477 | 116363477 |  | 85.8 | 100
OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 |  | 0818TOQ0106 |  | Varios | 07-2008 12-2017 | 702461270 |  | 80000000 | 78142884 | 78142884 |  | 97.6 | 100 |  | 11.3 |  | 11.1 |  | 26
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 80000000 | 78142884 | 78142884 |  | 97.6 | 100
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0009 |  | Varios | 04-2012 12-2017 | 1988580560 |  | 54490608 | 38220593 | 38220593 |  | 70.1 | 100 |  | 2.7 |  | 1.9 |  | 46.8
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 54490608 | 38220593 | 38220593 |  | 70.1 | 100
Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste |  | 1418TOQ0014 |  | Son. | 03-2014 12-2017 | 49995032 |  | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 33208822 |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centro de ensayos de Eficiencia Energética |  | 1318TOQ0005 |  | Gto. | 04-2013 12-2017 | 33208822 |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.2 |  | 0 |  | 0.1
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 1490387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipo de prueba y monitoreo para CFE Solar y CFE Electrolineras |  | 00000050445 |  | CDMX | 06-2016 12-2016 | 1490387 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
El PPI 1218TOQ0015 no tuvo recursos programados durante 2016, sin embargo, su calendario fiscal abarca hasta 2017 y su saldo por ejercer considerando el monto ejercido en 2016 de $36,000.00 asciende a $81,939,788.00 monto programado en 2017. Dicha información es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.