## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MARINA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 69488111498 | 3391509954 | 6565746340 | 6565746341 |  | 193.5 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 54767841140 | 2443794794 | 3338269846 | 3338269847 |  | 136.6 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 54313833321 | 2443794794 | 3320494135 | 3320494136 |  | 135.8 | 100
Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento |  | 08132110002 | NDG | 01-2009 12-2018 | 3392174938 | 473517821 | 633605270 | 633605270 |  | 133.8 | 100 |  | 33.7 |  | 21.3 |  | 62.1
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 473517821 | 633605270 | 633605270 |  | 133.8 | 100
Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. |  | 10132160001 | NDG | 01-2010 12-2030 | 2243500014 | 119568361 | 116015061 | 116015061 |  | 97 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 119568361 | 116015061 | 116015061 |  | 97 | 100
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  | 10132160002 | NDG | 01-2010 12-2030 | 3130905226 | 173664750 | 166265166 | 166265166 |  | 95.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 173664750 | 166265166 | 166265166 |  | 95.7 | 100
Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado |  | 10132160005 | CDMX | 01-2011 12-2017 | 58000555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  | 11132160004 | Varios | 07-2011 12-2017 | 1087715147 | 180881051 | 181034197 | 181034197 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 180881051 | 181034197 | 181034197 |  | 100 | 100
Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga |  | 12132160002 | CDMX | 07-2012 12-2029 | 1936484273 | 122222604 | 140943174 | 140943174 |  | 115.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 122222604 | 140943174 | 140943174 |  | 115.3 | 100
Construcción de Embarcaciones Interceptoras |  | 13132110005 | NDG | 01-2014 12-2019 | 770166864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal |  | 13132110006 | NDG | 01-2014 12-2021 | 394190912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular |  | 13132110007 | NDG | 01-2014 12-2018 | 844169438 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.9
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Buques Patrulla Costera |  | 13132110008 | NDG | 01-2014 12-2019 | 3411950596 | 0 | 9098770 | 9098770 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 29.5
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 9098770 | 9098770 |  | 0 | 100
Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos |  | 13132110009 | NDG | 01-2014 12-2021 | 419347180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Buques Tanque Auxiliar |  | 13132110010 | NDG | 01-2014 12-2020 | 385990872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Buques Remolcadores de Altura |  | 13132110011 | NDG | 01-2014 12-2020 | 1122589204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Archivo de Información Oceanográfica Nacional |  | 13132120009 | CDMX | 01-2014 12-2020 | 30994239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.8
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina |  | 13132120010 | CDMX | 01-2014 12-2017 | 5421822 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate |  | 13132160016 | CDMX | 01-2014 12-2018 | 3600288361 | 495473909 | 593909755 | 593909755 |  | 119.8 | 100 |  | 72 |  | 71 |  | 99
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 495473909 | 593909755 | 593909755 |  | 119.8 | 100
Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima |  | 14131130001 | CDMX | 01-2015 12-2019 | 473356215 | 81063803 | 101550966 | 101550966 |  | 125.2 | 100 |  | 18.7 |  | 14.7 |  | 96
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 81063803 | 101550966 | 101550966 |  | 125.2 | 100
Adquisicion de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos |  | 14132120001 | CDMX | 01-2015 12-2017 | 25829094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo para elevar la eficiencia en el análisis de laboratorio. |  | 14132120005 | CDMX | 02-2015 11-2017 | 19480727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo del Sistema de Mando y Control de la Armada de México |  | 14132120009 | NDG | 02-2015 12-2017 | 32401009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de bienes para el Programa Nacional de Cartografía Náutica |  | 14132120010 | CDMX | 01-2015 12-2017 | 21487434 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Creación de Centros de Análisis y Pronóstico Meteorológico |  | 14132120012 | NDG | 01-2015 12-2017 | 10331413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo de Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Mando y Control de la Armada de México |  | 14132120014 | Varios | 10-2014 12-2017 | 89319241 | 39769121 | 40484757 | 40484757 |  | 101.7 | 100 |  | 47.7 |  | 47.7 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 39769121 | 40484757 | 40484757 |  | 101.7 | 100
Actualización de Equipos Informáticos para la Modelación Numérica |  | 14132120015 | CDMX | 01-2015 12-2017 | 11881125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas |  | 14132160011 | CDMX | 07-2014 12-2029 | 5849684399 | 284813133 | 331199877 | 331199877 |  | 116.2 | 100 |  | 50 |  | 78 |  | 98
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 284813133 | 331199877 | 331199877 |  | 116.2 | 100
Adquisición de activos para actividades sustantivas |  | 14132160016 | NDG | 06-2014 12-2029 | 2024889068 | 133989734 | 155602339 | 155602339 |  | 116.1 | 100 |  | 0 |  | 4 |  | 99
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 133989734 | 155602339 | 155602339 |  | 116.1 | 100
Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte |  | 14132160017 | CDMX | 07-2014 12-2029 | 686680548 | 41070868 | 47214120 | 47214120 |  | 114.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 41070868 | 47214120 | 47214120 |  | 114.9 | 100
Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para Aeronaves |  | 14132160031 | CDMX | 07-2015 10-2017 | 253870057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.2
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico |  | 14132160036 | CDMX | 08-2014 12-2029 | 810826885 | 48608897 | 55969062 | 55969062 |  | 115.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 48608897 | 55969062 | 55969062 |  | 115.1 | 100
Adquisición de activos para operaciones de vigilancia |  | 14132160037 | CDMX | 08-2014 12-2029 | 2387812264 | 149150742 | 172589773 | 172589773 |  | 115.7 | 100 |  | 0 |  | 4 |  | 99
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 149150742 | 172589773 | 172589773 |  | 115.7 | 100
Creación del Sistema de Inteligencia de la Armada de México |  | 15131130001 | CDMX | 01-2016 12-2017 | 38364670 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. |  | 15132120001 | CDMX | 01-2016 12-2017 | 14849340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 15132120003 | CDMX | 01-2016 12-2018 | 28837967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.4
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos Tácticos de la Armada de México. |  | 15132120004 | Ver. | 02-2016 12-2017 | 65800000 | 0 | 6592400 | 6592400 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 6592400 | 6592400 |  | 0 | 100
Adquisición de sistemas de enlace de datos tácticos para aeronaves de la Armada de México. |  | 15132120006 | Ver. | 01-2016 12-2019 | 430471195 | 0 | 133672000 | 133672000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 30 |  | 30
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 133672000 | 133672000 |  | 0 | 100
Equipamiento para Unidades Navales de Protección Portuaria |  | 15132160001 | CDMX | 02-2015 12-2017 | 406803910 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición e Integración de Equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima |  | 15132160013 | CDMX | 08-2015 12-2018 | 342298745 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 63 |  | 63
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100 | 100
Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo |  | 15133120005 | CDMX | 01-2016 12-2017 | 9096749 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de una computadora de vuelo para avión de vigilancia marítima y reconocimiento |  | 16131130002 | CDMX | 04-2017 06-2017 | 2822955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipos de Misión y Comunicación Complementarios para Aeronaves que Desarrollan Misiones ISR y de Patrulla Marítima. |  | 16131130003 | Varios | 05-2017 12-2017 | 18042367 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento de Ciberinteligencia |  | 16131180001 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 9185557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval |  | 16131180002 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 889953609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México. |  | 16132110001 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 49552384 | 0 | 12807811 | 12807811 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 80 |  | 80
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 12807811 | 12807811 |  | 0 | 100
Adquisición de maquinaria y equipos para Unidades de Superficie de la Armada de México. |  | 16132110002 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 57132716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Renovación y Modernización de la Maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval. |  | 16132110003 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 51861810 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Activos para Operaciones Navales |  | 16132110005 | CDMX | 01-2017 12-2032 | 14389372775 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Implementación de una Red de Boyas Oceanográficas |  | 16132120001 | CDMX | 01-2017 12-2018 | 46276798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México |  | 16132120002 | Ver. | 01-2017 12-2018 | 7025980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistema de Patrullaje autónomo de reconocimiento táctico aéreo de la Armada de México |  | 16132120003 | Ver. | 01-2017 12-2017 | 64468019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la modernización de la Red Institucional Satelital. |  | 16132160010 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 154961541 | 0 | 39178900 | 39178900 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 39178900 | 39178900 |  | 0 | 100
Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero |  | 16132160011 | CDMX | 03-2017 11-2017 | 148213542 | 0 | 7823726 | 7823726 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 7823726 | 7823726 |  | 0 | 100
Adquisición de Armamento Portátil y Semiportátil |  | 16132160012 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 149630088 | 0 | 3945512 | 3945512 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 3945512 | 3945512 |  | 0 | 100
Adquisición de Terminales Satelitales en banda Ku para la modernización de la Red Institucional Satelital. |  | 16132160013 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 55332308 | 0 | 7301947 | 7301947 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 7301947 | 7301947 |  | 0 | 100
Equipamiento con Sistemas de Comunicaciones Alternos para la interoperabilidad con instancias del Consejo de Seguridad Nacional |  | 16132160014 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 102984052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de sistemas de comunicaciones para Unidades de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima |  | 16132160016 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 84683780 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento con sistemas de comunicaciones de caracterísicas militares para las Unidades Operativas de la SEMAR |  | 16132160017 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 103295335 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información |  | 16132160018 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 127246642 | 0 | 48290911 | 48290911 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 48290911 | 48290911 |  | 0 | 100
Adquisición y Actualización de la Red de Telefonía IP. |  | 16132160021 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 30994240 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Sistemas de Videovigilancia Integral. |  | 16132160022 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 78156764 | 0 | 5736652 | 5736652 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 5736652 | 5736652 |  | 0 | 100
Modernización de Equipos de Detección y Navegación. |  | 16132160023 | CDMX | 02-2017 12-2017 | 22058000 | 0 | 418206 | 418206 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 418206 | 418206 |  | 0 | 100
Implementación de Un Sitio Alterno para Continuidad de las Operaciones de la SEMAR. |  | 16132160024 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 61988479 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos. |  | 16132160025 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 149890000 | 0 | 10895056 | 10895056 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 10895056 | 10895056 |  | 0 | 100
Sustitución de equipo y mobiliario médico, odontológico y de laboratorio |  | 16133110006 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 91703733 | 0 | 20463442 | 20463442 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-007-Administración y fomento de los servicios de salud
[6 empty] | 0 | 20463442 | 20463442 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículos tipo ambulancias |  | 16133110007 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 15497120 | 0 | 1809600 | 1809600 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-007-Administración y fomento de los servicios de salud
[6 empty] | 0 | 1809600 | 1809600 |  | 0 | 100
Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales |  | 16133120002 | Varios | 01-2017 12-2017 | 64902795 | 0 | 27844459 | 27844459 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 27844459 | 27844459 |  | 0 | 100
Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico |  | 16133120003 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 149538230 | 0 | 42264269 | 42264269 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 42264269 | 42264269 |  | 0 | 100
Adquisición de Bienes Informáticos Para Unidades y Establecimientos Navales. |  | 17132160002 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 53646160 | 0 | 24811991 | 24811991 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 24811991 | 24811991 |  | 0 | 100
Adquisición de boyas para las capitanías de puerto. |  | 17132160019 | CDMX | 07-2017 12-2017 | 28635000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Maquinaria y Herramienta para Unidades y Establecimientos Navales |  | 17133120001 | Varios | 01-2017 12-2017 | 67983092 | 0 | 33115126 | 33115126 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 33115126 | 33115126 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales |  | 17133120002 | Varios | 01-2017 12-2017 | 118049597 | 0 | 47553684 | 47553684 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 47553684 | 47553684 |  | 0 | 100
Adquisición de Perros de Trabajo |  | 17133120003 | CDMX | 03-2017 12-2017 | 486157 | 0 | 486156 | 486157 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
[6 empty] | 0 | 486156 | 486157 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 454007819 | 0 | 17775711 | 17775711 |  | 0 | 100
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina - Armada de México |  | 14132160024 | NDG | 02-2015 12-2017 | 153788310 | 0 | 17094662 | 17094662 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.1 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 17094662 | 17094662 |  | 0 | 100
Remodelación y mantenimiento de instalaciones de la SEMAR |  | 16132160001 | CDMX | 01-2016 12-2017 | 146281481 | 0 | 681049 | 681049 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.5 |  | 59.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 681049 | 681049 |  | 0 | 100
Conservación y Mantenimiento de la profundidad de áreas navegables en el Polígono Naval de Anton Lizardo, Ver. |  | 16132160006 | Ver. | 02-2016 11-2017 | 153938028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 14720270358 | 947715160 | 3227476494 | 3227476494 |  | 340.5 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 9429149886 | 947715160 | 2490684500 | 2490684500 |  | 262.8 | 100
Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. |  | 11132160007 | CDMX | 09-2011 12-2018 | 3516010403 | 400780200 | 1008620024 | 1008620024 |  | 251.6 | 100 |  | 10.5 |  | 29.7 |  | 94.7
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 400780200 | 1008620024 | 1008620024 |  | 251.6 | 100
Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F. |  | 11132160011 | CDMX | 09-2012 12-2017 | 448886216 | 39810389 | 39810389 | 39810389 |  | 100 | 100 |  | 10.5 |  | 35 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 39810389 | 39810389 | 39810389 |  | 100 | 100
Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar. |  | 15132160002 | Ver. | 03-2015 12-2017 | 524594484 | 0 | 38227442 | 38227442 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 75.1 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 38227442 | 38227442 |  | 0 | 100
Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. |  | 15132160012 | CDMX | 01-2016 12-2018 | 955246350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud |  | 15133110001 | CDMX | 03-2015 12-2018 | 3384208100 | 507124571 | 1355939738 | 1355939738 |  | 267.3 | 100 |  | 16.8 |  | 32.2 |  | 77.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 507124571 | 1355939738 | 1355939738 |  | 267.3 | 100
Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz |  | 16133110002 | Ver. | 09-2016 12-2019 | 417074103 | 0 | 8087112 | 8087112 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4.2 |  | 4.7
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 8087112 | 8087112 |  | 0 | 100
Construcción y equipamiento de una Sección Sanitaria en Valle de Bravo, Los Agustines, Estado de México. |  | 16133110003 | Mex. | 01-2017 12-2018 | 43779084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y equipamiento de un Centro de Desarrollo Infantil |  | 16133110004 | Son. | 01-2017 12-2017 | 49675573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Creación de un Centro de Desarrollo Infantil |  | 16133110005 | Mex. | 01-2017 12-2017 | 49675573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y Equipamiento de un Centro de Desarrollo Infantil |  | 17133110002 | Tamps. | 09-2017 12-2017 | 40000000 | 0 | 39999795 | 39999795 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 39999795 | 39999795 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 5291120472 | 0 | 736791994 | 736791994 |  | 0 | 100
Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales |  | 08132110005 | NDG | 01-2009 12-2019 | 641013610 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote Números Uno y Seis. |  | 10132160007 | NDG | 01-2011 12-2017 | 70335229 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. |  | 13132160003 | NDG | 06-2013 12-2018 | 467403795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71.4
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción |  | 13132160020 | NDG | 01-2014 12-2022 | 53280857 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un Centro de Entrenamiento. |  | 14132160004 | Ver. | 02-2014 12-2017 | 33343268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Obras Complementarias para la seguridad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina - Armada de México |  | 14132160014 | NDG | 02-2015 12-2017 | 51654322 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.5 |  | 100
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina |  | 14132160026 | Camp. | 07-2014 12-2018 | 244991166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate |  | 14132160027 | NDG | 01-2015 12-2019 | 1262643182 | 0 | 61674322 | 61674322 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 13.7 |  | 53.7
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 61674322 | 61674322 |  | 0 | 100
Construcción y Equipamiento de la Escuela de Mecánica de Aviación Naval |  | 14132160040 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 370265507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación y Equipamiento de un Laboratorio de Sistemas de Armas Optoelectrónico. |  | 16132120005 | Ver. | 01-2017 12-2017 | 19870562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y Equipamiento de instalaciones para la Base Aeronaval de Campeche |  | 16132160002 | Camp. | 01-2016 12-2019 | 608717292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo. |  | 16132160007 | Ver. | 02-2016 12-2018 | 90414080 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Obras complementarias para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México |  | 16132160015 | NDG | 01-2017 12-2017 | 51482040 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones |  | 16132160019 | Ver. | 01-2017 12-2018 | 49800000 | 0 | 42319307 | 42319307 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 76.9 |  | 76.9
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 42319307 | 42319307 |  | 0 | 100
Construcción de Muelles e infraestructura complementaria |  | 16132160026 | Ver. | 09-2016 12-2017 | 404149864 | 0 | 263430565 | 263430565 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 263430565 | 263430565 |  | 0 | 100
Construcción y Equipamiento de un Centro de Alto Rendimiento. |  | 16132160027 | CDMX | 11-2016 12-2018 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estancia Naval para Cadetes y Familiares |  | 17132160001 | Ver. | 01-2017 12-2017 | 35077224 | 0 | 18017908 | 18017908 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 18017908 | 18017908 |  | 0 | 100
Construcción de Área de Servicios |  | 17132160003 | Mex. | 02-2017 12-2017 | 46719100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción y equipamiento de obras complementarias para la Escuela de Aviación Naval |  | 17132160016 | BCS | 07-2017 12-2017 | 371373804 | 0 | 351349892 | 351349892 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 351349892 | 351349892 |  | 0 | 100
Construcción y equipamiento de Instalaciones para el Batallón de Infantería de Marina número cuatro. |  | 17132160023 | BCS | 07-2017 12-2018 | 368585570 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.